## Plan1
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS
FONE: (0xx55) 220-8907
Campus Universitário - CEP 97.105-900 - Santa Maria - RS - Fax: (0xx55) 220-8104
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PRÉDIO CE - SALAS DE AULA
ITEM | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 15% | 15% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 100%
|  | 2832.198 | 2832.198 | 3776.264 | 3776.264 | 1888.132 | 1888.132 | 1888.132 | 18881.32
2 | INFRAESTRUTURA | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 21707.56 | 9303.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31010.8
3 | SUPRAESTRUTURA | 0% | 10% | 60% | 30% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 9274.73 | 55648.38 | 27824.19 | 0 | 0 | 0 | 92747.3
4 | PAREDES OU ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0% | 0% | 10% | 25% | 25% | 20% | 20% | 100%
|  | 0 | 0 | 5912.247 | 14780.6175 | 14780.6175 | 11824.494 | 11824.494 | 59122.47
5 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 0% | 0% | 40% | 60% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 13748.556 | 20622.834 | 0 | 0 | 0 | 34371.39
6 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 0% | 0% | 10% | 20% | 25% | 30% | 15% | 100%
|  | 0 | 0 | 5837.143 | 11674.286 | 14592.8575 | 17511.429 | 8755.7145 | 58371.43
7 | PAVIMENTAÇÕES | 15% | 10% | 0% | 0% | 40% | 25% | 10% | 100%
|  | 9083.34 | 6055.56 | 0 | 0 | 24222.24 | 15138.9 | 6055.56 | 60555.6
8 | HIDROSSANITÁRIO | 0% | 10% | 0% | 20% | 20% | 30% | 20% | 100%
|  | 0 | 1920.1 | 0 | 3840.2 | 3840.2 | 5760.3 | 3840.2 | 19201
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0% | 10% | 0% | 0% | 10% | 35% | 45% | 100%
|  | 0 | 6312.96 | 0 | 0 | 6312.96 | 22095.36 | 28408.32 | 63129.6
10 | REDE ESTRUTURADA | 0% | 10% | 0% | 0% | 10% | 35% | 45% | 100%
|  | 0 | 2369.46 | 0 | 0 | 2369.46 | 8293.11 | 10662.57 | 23694.6
11 | SPDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000
|  | 33623.098 | 38068.248 | 84922.59 | 82518.3915 | 68006.467 | 82511.725 | 76434.9905 | 466085.51
TOTAL GERAL | [8 empty] | 466085.51