## Plan1
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS
FONE: (0xx55) 220-8907
Campus Universitário - CEP 97.105-900 - Santa Maria - RS - Fax: (0xx55) 220-8104
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM B - LABORATÓRIO DE FISIOLOGIA E MICROBIOLOGIA - CESNORS_PALMEIRA DAS MISSÕES
ITEM | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  | 1299.742 | 1299.742 | 1299.742 | 1299.742 | 1299.742 | 6498.71
2 | INFRAESTRUTURA | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 17779.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17779.87
3 | SUPRAESTRUTURA | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 12317.6 | 12317.6 | 0 | 0 | 0 | 24635.2
4 | PAREDES OU ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0% | 30% | 50% | 20% | 0% | 100%
|  | 0 | 8484.675 | 14141.125 | 5656.45 | 0 | 28282.25
5 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 11064.75 | 0 | 0 | 11064.75
6 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 0% | 0% | 20% | 50% | 30% | 100%
|  | 0 | 0 | 5133.28 | 12833.2 | 7699.92 | 25666.4
7 | PAVIMENTAÇÕES | 20% | 0% | 0% | 60% | 20% | 100%
|  | 4931.08 | 0 | 0 | 14793.24 | 4931.08 | 24655.4
8 | HIDROSSANITÁRIO | 10% | 0% | 0% | 45% | 45% | 100%
|  | 624.79 | 0 | 0 | 2811.555 | 2811.555 | 6247.9
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 13516.7 | 13516.7 | 27033.4
10 | REDE ESTRUTURADA | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 4846.25 | 4846.25 | 9692.5
11 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 1600
|  | 36953.082 | 22102.017 | 31638.897 | 55757.137 | 36705.247 | 183156.38
TOTAL GERAL | [6 empty] | 183156.38