## Plan1
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS
FONE: (0xx55) 220-8907
Campus Universitário - CEP 97.105-900 - Santa Maria - RS - Fax: (0xx55) 220-8104
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ABRIGO DE RESÍDUOS - HUSM
ITEM | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 40% | 30% | 30% | 100%
|  | 2051.8 | 1538.85 | 1538.85 | 5129.5
2 | INFRAESTRUTURA | 100% |  |  | 100%
|  | 4804.3 |  |  | 4804.3
3 | SUPRAESTRUTURA |  | 100% |  | 100%
|  |  | 2405 |  | 2405
4 | PAREDES OU ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 30% | 40% | 30% | 100%
|  | 4726.8 | 6302.4 | 4726.8 | 15756
5 | COBERTURA E PROTEÇÕES |  | 100% |  | 100%
|  |  | 5471.43 |  | 5471.43
6 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS |  | 40% | 60% | 100%
|  |  | 2843.5 | 4265.25 | 7108.75
7 | PAVIMENTAÇÕES |  | 40% | 60% | 100%
|  |  | 1274.4 | 1911.6 | 3186
8 | HIDROSSANITÁRIO | 60% |  | 40% | 100%
|  | 3329.73 |  | 2219.82 | 5549.55
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 60% | 40% | 100%
|  |  | 2612.7 | 1741.8 | 4354.5
|  | 14912.63 | 22448.28 | 16404.12
TOTAL GERAL |  | 14914.53 | 37360.91 | 53765.03 | 53765.03