## Plan1
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS
FONE: (0xx55) 220-8907
Campus Universitário - CEP 97.105-900 - Santa Maria - RS - Fax: (0xx55) 220-8104
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ALMOXARIFADO - HUSM
ITEM | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 70% | 30% | 100%
|  | 2435.02 | 1043.58 | 3478.6
2 | PAREDES OU ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 60% | 40% | 100%
|  | 4021.29 | 2680.86 | 6702.15
3 | COBERTURA E PROTEÇÕES | 100% |  | 100%
|  | 140 |  | 140
4 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 40% | 60% | 100%
|  | 773.2 | 1159.8 | 1933
5 | PAVIMENTAÇÕES | 40% | 60% | 100%
|  | 775.2 | 1162.8 | 1938
6 | HIDROSSANITÁRIO | 100% |  | 100%
|  | 1125 |  | 1125
7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 70% | 30% | 100%
|  | 9264.5 | 3970.5 | 13235
8 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | 20% | 80% | 100%
|  | 2462 | 9848 | 12310
TOTAL GERAL |  | 20996.21 | 19865.54 | 40861.75