## Plan1
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS
FONE: (0xx55) 220-8907
Campus Universitário - CEP 97.105-900 - Santa Maria - RS - Fax: (0xx55) 220-8104
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SERVIÇOS GERAIS - HUSM
ITEM | DESCRIÇÃO | 15 dias | 30 dias | 45 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 50% | 25% | 25% | 100%
|  | 1304.995 | 652.4975 | 652.4975 | 2609.99
2 | PAREDES OU ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 40% | 50% | 10% | 100%
|  | 4044.32 | 5055.4 | 1011.08 | 10110.8
3 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 0% | 30% | 70% | 100%
|  | 0 | 1308.906 | 3054.114 | 4363.02
4 | PAVIMENTAÇÕES | 0% | 80% | 20% | 100%
|  | 0 | 5045.76 | 1261.44 | 6307.2
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0% | 40% | 60% | 100%
|  | 0 | 1361.6 | 2042.4 | 3404
10 | REDE ESTRUTURADA | 0% | 40% | 60% | 100%
|  | 0 | 1785.6 | 2678.4 | 4464
|  | 5349.315 | 15209.7635 | 10699.9315 | 31259.01
TOTAL GERAL