## Plan1
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA
DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS
FONE: (0xx55) 220-8907
Campus Universitário - CEP 97.105-900 - Santa Maria - RS - Fax: (0xx55) 220-8104
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
VESTIÁRIOS FEMININO E MASCULINO - HUSM
ITEM | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 40% | 30% | 30% | 100%
|  | 3139.2 | 2354.4 | 2354.4 | 7848
2 | PAREDES OU ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 100% |  |  | 100%
|  | 8342.13 |  |  | 8342.13
3 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 10% | 50% | 40% | 100%
|  | 2728 | 13640 | 10912 | 27280
4 | PAVIMENTAÇÕES | 20% | 60% | 20% | 100%
|  | 1776 | 5328 | 1776 | 8880
5 | HIDROSSANITÁRIO | 30% | 50% | 20% | 100%
|  | 5434.2 | 9057 | 3622.8 | 18114
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 30% | 30% | 40% | 100%
|  | 3179.43 | 3179.43 | 4239.24 | 10598.1
|  | 24598.96 | 33558.83 | 22904.44
TOTAL GERAL |  | 24598.96 | 58157.79 | 81062.23 | 81062.23