## orcamento
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Prefeitura da Cidade Universitária
ORÇAMENTO ANALÍTICO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA REFEITÓRIO - CAFW/UFSM - FREDERICO WESTIPHALEN
Item | Serviços | Quant. | Unid. | Preços |  |  |  |  | 477033.475
|  |  |  | Material | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | DESPESAS INICIAIS | [6 empty] | 6490
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 1100 | m2 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 495
1.2 | Cópias e despesas legais | 1100 | m2 | 0.45 |  | 0.45 | 495
1.3 | Projeto estrutural - concreto armado | 1100 | m2 |  | 5 | 5 | 5500
2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [6 empty] | 7657.32
2.1 | Tapumes em chapa de compensado, e=12mm h=2,20 | 120 | ml | 18 | 22 | 40 | 4800
2.2 | Barraco de obra | 18 | m2 | 60 | 30 | 90 | 1620
2.3 | Locação da Obra | 432 | m2 |  | 0.5 | 0.5 | 216
2.4 | Placa da obra, 180x120cm | 2.16 | m2 | 250 | 14.5 | 264.5 | 571.32
2.5 | Limpeza permanente da obra | 180 | d |  | 2.5 | 2.5 | 450
3 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES / TRABALHOS EM TERRA | [6 empty] | 8185
3.1 | Limpeza do terreno c/ remoção de camada de 20cm | 200 | m2 |  | 2 | 2 | 400
3.3 | Demolição de alvenaria | 190 | m2 | 0 | 5.5 | 5.5 | 1045
3.4 | Remoção de esquadrias | 24 | unid. |  | 20 | 20 | 480
3.6 | Remoção de contrapiso e piso cerâmico | 400 | m2 |  | 12 | 12 | 4800
3.7 | Escavação manual do solo até 4m | 20 | m3 | 0 | 18 | 18 | 360
3.8 | Reaterro e apiloamento | 20 | m3 |  | 10 | 10 | 200
3.9 | Aterrro mecânico com argila de boa capacidade de suporte | 50 | m3 | 17 | 1 | 18 | 900
4 | FUNDAÇÕES / INFRA ESTRUTURA | [6 empty] | 17410
4.1 | Estaca broca, diâm= 30cm, prof. média= 3,0m, moldada "in loco", c/ espera p/ pilar, fck= 15MPa | 20 | unid. | 55 | 45 | 100 | 2000
4.2 | Concreto magro, fck=10MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 2 | m3 | 200 | 80 | 280 | 560
4.3 | Vigas de fundação em concreto armado, c/forma , fck=20,0 Mpa, completa | 15 | m3 | 700 | 290 | 990 | 14850
5 | SUPRA ESTRUTURA | [6 empty] | 39205
5.1 | Viga de conc. armado, c/forma, conc. usin. fck= 20MPa | 7 | m3 | 1000 | 440 | 1440 | 10080
5.2 | Pilar de conc. armado, c/forma, conc. usin. fck= 20MPa | 7 | m3 | 1200 | 550 | 1750 | 12250
5.3 | Laje treliçada, espessura 16cm, c/ capa conc. usin. fck=20MPa de 4cm, com tavelas de cerâmica | 225 | m2 | 66 | 9 | 75 | 16875
6 | ALVENARIAS | [6 empty] | 15487
6.1 | Tijolo de 6 furos, e=15cm (espessura nominal) | 380 | m2 | 16 | 11.5 | 27.5 | 10450
6.3 | Tijolo maciço, e=10cm (espessura nominal) Tipo "cobogó" | 61 | m2 | 18 | 15 | 33 | 2013
6.4 | Tijolo maciço, e=10cm (espessura nominal), churrasqueira | 60 | m2 | 20 | 15 | 35 | 2100
6.5 | Verga sobre porta | 30 | ml | 10.5 | 3.8 | 14.3 | 429
6.6 | Contraverga sob Janela - ferro argamassado | 45 | ml | 8.5 | 2.5 | 11 | 495
7 | COBERTURAS | [6 empty] | 104393
7.1 | Cobertura telha tipo fibrocimento - esp.=6mm | 300 | m2 | 40 | 5 | 45 | 13500
7.2 | Estrutura de ferro com pintura (tipo treliça) identico ao existente p/ telha fibrocimento - esp.=6mm | 300 | m2 | 150 | 100 | 250 | 75000
7.3 | Forro de PVC 10mm, com todo ripamento de madeira | 200 | m3 | 35 | 20 | 55 | 11000
7.4 | Estrutura de madeira para telha kalheta | 70 | m2 | 10 | 4.5 | 14.5 | 1015
7.5 | Cobertura com telhas kalheta - esp.=6mm | 70 | m2 | 44 | 6 | 50 | 3500
7.6 | Calha em chapa galvanizada n° 20, corte 40, completa | 18 | ml | 17 | 4 | 21 | 378
8 | IMPERMEABILIZAÇÕES / ISOLAMENTOS TÉRMICOS E/OU ACÚSTICOS | [6 empty] | 4940.25
8.1 | Impermeabilização hidroasfalto 4 demãos, em vigas de fundação | 30 | m2 | 6 | 6.2 | 12.2 | 366
8.2 | Junta de dilatação - corte e selagem com mástique | 30 | ml | 20 | 3.5 | 23.5 | 705
8.3 | Impermeabilização de marquise (menor) de concreto armado, com 4 demãos de vedapren branco, conforme especificação | 3 | m2 | 6.5 | 2.25 | 8.75 | 26.25
8.4 | Impermeabilização com manta asfáltica - marquise (maior) de concreto armado | 90 | m2 | 35 | 7.7 | 42.7 | 3843
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS | [6 empty] | 9810
9.1 | Chapisco | 450 | m2 | 1.5 | 2.5 | 4 | 1800
9.2 | Emboço | 450 | m2 | 2.2 | 9 | 11.2 | 5040
9.3 | Massa Fina | 450 | m2 | 0.6 | 6 | 6.6 | 2970
10 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | [6 empty] | 6058
10.1 | Chapisco | 290 | m2 | 1.5 | 2.5 | 4 | 1160
10.2 | Emboço | 290 | m2 | 2.2 | 9 | 11.2 | 3248
10.3 | Massa Fina | 250 | m2 | 0.6 | 6 | 6.6 | 1650 |  | 477033.475
11 | AZULEJOS | [6 empty] | 6800
11.1 | Azulejo branco, 30x30, marca ELIANE ou equivalente, fixado com argamassa colante industrializada, sobre chapisco e emboço. | 160 | m2 | 35 | 7.5 | 42.5 | 6800
12 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | [6 empty] | 12335.45
12.1 | Caixilho basculante/máximo-ar/fixo em tubo de metalon, 1,5mm - janelas externas | 20 | m2 | 0 | 30 | 30 | 600
12.2 | Caixilho basculante/fixo/porta 2 folhas em tubo de metalon, 1,5mm - porta de acesso ao prédio e ao bar, com ferragem | 11.5 | m2 |  | 30 | 30 | 345
12.3 | Caixilho basculante de ferro, 1,5mm - janelas externas, completa | 5 | m2 | 200 | 30 | 230 | 1150
12.4 | Portas interna semi-oca, abrir, 2 folhas, 80x210cm, cedro - completa c/ ferragem, c/ vidro na folha, tipo vigia (30x45cm) | 3.5 | m2 | 410 | 40 | 450 | 1575
12.5 | Portas interna semi-oca, abrir, 100x210cm, cedro - completa c/ ferragem | 1 | cj | 302.35 | 45 | 347.35 | 347.35
12.6 | Caixilho basculante/fixo/porta 2 folhas em tubo de metalon, 1,5mm - porta de acesso ao prédio, com ferragem | 2 | cj | 520 | 45 | 565 | 1130
12.7 | Portas interna semi-oca, correr, 80x210cm, cedro - completa c/ ferragem | 6 | cj | 280 | 45 | 325 | 1950
12.8 | Caixilho basculante/fixo/porta 1 folha em tubo de metalon, 1,5mm - porta de acesso ao prédio, com ferragem | 1 | cj | 380 | 45 | 425 | 425
12.9 | Portas interna semi-oca, abrir, 60x160cm, cedro - completa c/ ferragem | 6 | cj | 250 | 45 | 295 | 1770
12.11 | Roleta em tubos metálicos, h=100cm, completa e instalada | 2 | unid. | 400 | 100 | 500 | 1000
12.12 | Roleta em tubos metálicos, h=210cm, completa e instalada | 1 | unid. | 700 | 100 | 800 | 800
12.13 | Anteparo em tubos metálicos, completo e instalado | 5.5 | m2 | 160 | 15 | 175 | 962.5
12.14 | Portão para acesso PPNE em tubos metálicos, completo e instalado | 0.8 | m2 | 190 | 15 | 205 | 164
12.16 | Trava para portas | 22 | unid. | 3.8 | 1.5 | 5.3 | 116.6
13 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [6 empty] | 35334
13.1 | Contra piso | 250 | m2 | 12.5 | 6 | 18.5 | 4625
13.2 | Segundo contra piso câmara fria | 14 | m2 | 12.5 | 6 | 18.5 | 259
13.2 | Piso cerâmico, antiderrapante, PEI 5, instalado a 45° | 700 | m2 | 35 | 8.5 | 43.5 | 30450
14 | RODAPÉS / SOLEIRAS / PEITORIS | [6 empty] | 2896
14.1 | Peitoril de basalto, L=até 15cm | 6 | ml | 35 | 7 | 42 | 252
14.2 | Peitoril de granito, L=até 10cm, churrasqueira | 6 | ml | 130 | 10 | 140 | 840
14.3 | Soleira de basalto, L=até 15cm | 12 | ml | 35 | 7 | 42 | 504
14.4 | Rodapé cerâmico. h=7,0cm | 100 | ml | 8 | 5 | 13 | 1300
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 52745.345
15.1 | Instalações Elétricas
15.1.1 | Caixa PVC 4x2" | 94 | pç | 3.5 | 1.8 | 5.3 | 498.2
15.1.2 | Caixa PVC octogonal 3x3" | 118 | pç | 4.2 | 1.8 | 6 | 708
15.1.3 | Luva aço galvan. Leve 1" | 2 | pç | 1.2 | 0.02 | 1.22 | 2.44
15.1.4 | Luva aço galvan. Pesado 4" | 2 | pç | 2.52 | 1.2 | 3.72 | 7.44
15.1.5 | Arruela de pressão galvan. 1/4" | 24 | pç | 0.018 | 0.01 | 0.028 | 0.672
15.1.6 | Arruela lisa galvan. 1/4" | 1185 | pç | 0.019 | 0.01 | 0.029 | 34.365
15.1.7 | Arruela lisa galvan. 3/8" | 206 | pç | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 6.18
15.1.8 | Bucha de nylon S6 | 175 | pç | 1.5 | 0.01 | 1.51 | 264.25
15.1.9 | Parafuso fenda galvan. cab. Panela 4,2x32mm autoatarrachante | 151 | pç | 0.007 | 0.01 | 0.017 | 2.567
15.1.10 | Parafuso fenda galvan. cab. Panela 4,8x45mm autoatarrachante | 24 | pç | 0.009 | 0.01 | 0.019 | 0.456
15.1.11 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca soberba | 15 | pç | 0.0078 | 0.01 | 0.0178 | 0.267
15.1.12 | Parafuso galvan. cab. sext. 3/8"x2.1/2" rosca total WW | 191 | pç | 0.009 | 0.01 | 0.019 | 3.629
15.1.13 | Parafuso galvan. cabeça lentilha 1/4"x5/8" máquina rosca total | 360 | pç | 0.088 | 0.01 | 0.098 | 35.28
15.1.14 | Porca sextavada galvan. 1/4" | 825 | pç | 0.025 | 0.01 | 0.035 | 28.875
15.1.15 | Porca sextavada galvan. 3/8" | 206 | pç | 0.04 | 0.01 | 0.05 | 10.3 |  | 477033.475
15.1.16 | Suporte para cabo de aço 38x90mm | 206 | pç | 2.58 | 1.67 | 4.25 | 875.5
15.1.17 | Vergalhão galvan. rosca total 1/4"x(comp. p/ proj.) | 206 | pç | 12 | 6 | 18 | 3708
15.1.18 | Isol. EPR - 0,6/1kV (ref. Inbrac Eprovene) 10 mm² | 115.78 | m | 5.45 | 3.25 | 8.7 | 1007.286
15.1.19 | Isol. EPR - 0,6/1kV (ref. Inbrac Eprovene) 16 mm² | 12.17 | m | 7.31 | 4.89 | 12.2 | 148.474
15.1.20 | Isol. EPR - 0,6/1kV (ref. Inbrac Eprovene) 35 mm² | 152.79 | m | 8.79 | 5.74 | 14.53 | 2220.0387
15.1.21 | Isol. EPR - 0,6/1kV (ref. Inbrac Eprovene) 70 mm² | 181.03 | m | 12.57 | 6.57 | 19.14 | 3464.9142
15.1.22 | Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex) 16 mm² | 57.53 | m | 7.29 | 4.89 | 12.18 | 700.7154
15.1.23 | Isol.PVC - 450/750V (ref. Reiplas Rei Reiflex BWF) 1.5 mm² | 1426.06 | m | 0.89 | 1.25 | 2.14 | 3051.7684
15.1.24 | Cabo de cobre monopolar flexivel 750V 10 mm² | 645.58 | m | 3.56 | 2.1 | 5.66 | 3653.9828
15.1.25 | Cabo de cobre monopolar flexivel 750V 16 mm² | 457.27 | m | 5.28 | 2.8 | 8.08 | 3694.7416
15.1.26 | Cabo de cobre monopolar flexivel 750V 2.5 mm² | 1019.8 | m | 0.86 | 0.7 | 1.56 | 1590.888
15.1.27 | Cabo de cobre monopolar flexivel 750V 25 mm² | 135.39 | m | 6.35 | 3.2 | 9.55 | 1292.9745
15.1.28 | Cabo de cobre monopolar flexivel 750V 4 mm² | 230.1 | m | 1.34 | 1.1 | 2.44 | 561.444
15.1.29 | Cabo de cobre monopolar flexivel 750V 6 mm² | 80.07 | m | 1.12 | 0.9 | 2.02 | 161.7414
15.1.30 | Placa 2x4" Interruptor simples - 1 tecla | 5 | pç | 10 | 10 | 20 | 100
15.1.32 | Placa 2x4" Interruptor simples - 2 teclas | 12 | pç | 14 | 10 | 24 | 288
15.1.34 | Placa 2x4" Interruptor simples - 3 teclas | 4 | pç | 15 | 10 | 25 | 100
15.1.36 | Placa 2x4" Tomada universal redonda 2P+T - 10A | 8 | pç | 6 | 10 | 16 | 128
15.1.38 | Placa 2x4" Tomada universal redonda 2P+T - 15A | 55 | pç | 7.5 | 10 | 17.5 | 962.5
15.1.40 | S/ placa Tomada universal redonda 2P+T 20A | 7 | pç | 12 | 10 | 22 | 154
15.1.42 | Tomada de sobrepor Tomada blindada 4P+T - 32A | 6 | pç | 185 | 30 | 215 | 1290
15.1.43 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C - 3kA referência Siemens 16 A | 15 | pç | 12 | 4 | 16 | 240
15.2 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C - 3kA referência Siemens 20 A | 2 | pç | 12 | 4 | 16 | 32
15.2.1 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C - 3kA referência Siemens 25 A | 2 | pç | 12 | 4 | 16 | 32
15.2.2 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C - 3kA referência Siemens 40 A | 1 | pç | 16 | 4 | 20 | 20
15.2.3 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C - 3kA referência Siemens 50 A | 4 | pç | 16 | 4 | 20 | 80
15.2.4 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C - 3kA referência Siemens 63 A | 9 | pç | 16 | 4 | 20 | 180
15.2.5 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C - 5kA referência Siemens 125A | 1 | pç | 125 | 12 | 137 | 137
15.2.6 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C - 5kA referência Siemens 150A | 1 | pç | 152 | 12 | 164 | 164
15.2.7 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C - 5kA referência Siemens 20 A | 2 | pç | 27 | 12 | 39 | 78
15.2.8 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C - 5kA referência Siemens 25 A | 2 | pç | 35 | 12 | 47 | 94
15.2.9 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C - 5kA referência Siemens 250A | 1 | pç | 175 | 12 | 187 | 187
15.2.10 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C - 5kA referência Siemens 40 A | 1 | pç | 56 | 12 | 68 | 68
15.2.11 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C - 5kA referência Siemens 63 A | 1 | pç | 86 | 12 | 98 | 98
15.2.12 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C - 5kA referência Siemens 70 A | 1 | pç | 95 | 12 | 107 | 107
15.2.13 | Eletrocalha perfurada tipo U 100x50mm chapa 18 | 8.33 | m | 15 | 5 | 20 | 166.6
15.2.14 | Eletrocalha perfurada tipo U 100x100mm chapa 18 | 1.7 | m | 20 | 5 | 25 | 42.5
15.2.15 | Eletrocalha perfurada tipo U 200x100mm chapa 18 | 3.11 | m | 30 | 5 | 35 | 108.85
15.2.16 | Eletrocalha perfurada tipo U 400x100mm chapa 16 | 3.76 | m | 35 | 5 | 40 | 150.4
15.2.17 | Eletrocalha perfurada tipo U 50x50mm chapa 18 | 52.87 | m | 12.5 | 5 | 17.5 | 925.225
15.2.18 | Eletroduto de PVC flexível antichama sobrepor de ¾". | 39 | pç | 2 | 2 | 4 | 156
15.2.19 | Eletroduto metálico rígido leve de ¾". | 101 | pç | 3.5 | 3.5 | 7 | 707
15.2.20 | Eletroduto de PVC flexível antichama sobrepor de 1" | 58.74 | m | 6 | 6 | 12 | 704.88
15.2.21 | Eletroduto metálico rígido pesado de 4". | 9 | pç | 16 | 10 | 26 | 234
15.2.22 | Eletroduto metálico rígido pesado de 4". | 10.35 | m | 24 | 16 | 40 | 414
15.2.23 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo | 107 | pç | 105 | 18 | 123 | 13161
| em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio |  |  |  |  | 0 | 0
| anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com |  |  |  |  | 0 | 0
| soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbo- |  |  |  |  | 0 | 0
| nato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência |  |  |  |  | 0 | 0
| INTRAL AS 810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência |  |  |  |  | 0 | 0
| Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência>0,97, |  |  |  |  | 0 | 0
| TDH<20%, BF>=1; operação em 30khz, referência INTRAL POUP |  |  |  |  | 0 | 0
| 2x32 220V 02382. |  |  |  |  | 0 | 0
15.2.24 | Luminária para lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo | 11 | pç | 90 | 18 | 108 | 1188
| em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio |  |  |  |  | 0 | 0
| anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com |  |  |  |  | 0 | 0
| soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbo- |  |  |  |  | 0 | 0
| nato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência |  |  |  |  | 0 | 0
| Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência>0,97, |  |  |  |  | 0 | 0
| TDH<20%, BF>=1; operação em 30khz, referência INTRAL POUP |  |  |  |  | 0 | 0
| 1x32 220V 02378. |  |  |  |  | 0 | 0
15.2.25 | Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento | 2 | pç | 350 | 120 | 470 | 940
| anticorrosivo, porta, para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com |  |  |  |  | 0 | 0
| Barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDSTG-UX |  |  |  |  | 0 | 0
| 24/18 150A. |  |  |  |  | 0 | 0
15.2.26 | Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento | 1 | pç | 562 | 157 | 719 | 719
| anticorrosivo, porta, para 50 disjuntores tipo DIN + geral, com |  |  |  |  | 0 | 0
| Barramento trifásico para 225A, referência CEMAR QDSTG-UX |  |  |  |  | 0 | 0
| 50/24 225A. |  |  |  |  | 0 | 0
15.2.27 | Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento | 1 | pç | 195 | 98 | 293 | 293
| anticorrosivo, porta, para 11 disjuntores tipo DIN + geral, com |  |  |  |  | 0 | 0
| barramento trifásico para 100A, referência CEMAR QDSTG-UX |  |  |  |  | 0 | 0
| 11/8 100A. |  |  |  |  | 0 | 0
| Disjuntor DR | 2 | pç | 250 | 30 | 280 | 560
16 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 1350
16.1 | Extintor de incêndio tipo pó químico seco (PQS), A/B, c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado. | 9 | unid. | 140 | 10 | 150 | 1350
17 | Instalações Mecânicas | [6 empty] | 88215.21
17.1 | Redes de vapor e condensado | 5 | UNID. | 1600 | 350 | 1950 | 9750
17.2 | Tubulação de vapor de tubo soldável DIN 2440, bitola 2.1/2" isolada e montada conforme projeto e especificações técnicas com calhas de 50mm de espessura, com conexões e susrentação | 65 | m | 134 | 93.38 | 227.38 | 14779.7
17.3 | Tubulação de vapor de tubo soldável DIN 2440, bitola 2" isolada com calhas de 40mm de espessura, e montada conforme projeto e especificações técnicas com conexões e sustentação | 4 | m | 95 | 85 | 180 | 720
17.4 | Tubulação de vapor de tubo soldável DIN 2440, bitola 3/4" isolada com calhas de 25mm de espessura, montada na interligação da rede de vapor com os panelões, conforme projeto e especificações técnicas com calhas de 40mm de espessura com conexões e sustentação. Reutilizar os respectivos registros de esfera e uniões | 4 | m | 47.5 | 50 | 97.5 | 390
17.5 | Tubulação de condensado de tubo soldável DIN 2440, bitola 1.1/2" isolada com calhas de 40mm de espessura, e montada conforme projeto e especificações técnicas, redes smbutidas revestidas com alumínio corrugado com conexões e sustentação | 7 | m | 63.5 | 60 | 123.5 | 864.5
17.6 | Tubulação de condensado de tubo soldável DIN 2440, bitola 1/2" isolada com calhas de 25mm de espessura, e montada conforme projeto e especificações técnicas, redes embutidas revestidas com alumínio corrugado com craft com conexões e sustentação | 8 | m | 35 | 30 | 65 | 520
17.7 | Tubulação de água quente de interligação do boiler a máquina de lavar louça de tubo soldável DIN 2440, bitola 3/4" isolada com calhas de 25mm de espessura, e montada conforme projeto e especificações técnicas, redes embutidas revestidas com alumínio corrugado com craft com conexões e sustentação | 6 | m | 43.5 | 35 | 78.5 | 471 |  | 477033.475
17.8 | Interligação da rede mestre de vapor com o boiler com tubo DIN2440 soldavel, isolado com calhas de 25mm de espessura e acessórios com by-pass conforme projeto e especificações técnicas. A válvula termostática existente será reaproveitada com conexões e sustentação | 1 | UNID. | 468 | 250 | 718 | 718
| Sistemas de purga 1/2" dos panelões incluindo acessórios e interligação com a rede de condensado conforme projeto e especificações técnicas, sem by-pass | 4 | uni | 1098 | 350 | 1448 | 5792
| Sistema de purga de fim de rede 3/4" com by-pass montado conforme projeto e especificações técnicas conectado entre o final da redede vapor e a rede de condensado | 1 | uni | 1256.25 | 400 | 1656.25 | 1656.25
| Sistema de purga 1/2" com by-pass para o boiler montado com conexões conforme projeto e especificações técnicas, conectado a tubulação de condensado | 1 | uni | 1168 | 350 | 1518 | 1518
| Registro globo 2.1/2" 200lb, para vapor, de primeira linha, instalado na coluna de descida do vapor para os panelões conforme projeto e especificações técnicas | 1 | uni | 437.5 | 150 | 587.5 | 587.5
| Pressostato Danffoss modelo RT 110 F.P. 0,2 a 3 D.A. 0,08 a 0,25 3/8" com tubo sifão em forma de "U", de cobre, instalado logo acima do registro globo de 2.1/2" da descida do vapor para os panelões acionando uma lãmpada de sinalização vermelha em luminária no muro atrás dos panelões a uma altura de 1,80m do piso | 1 | uni | 800 | 100 | 900 | 900
| Pressostato Danffoss modelo RT 110 F.P. 0,2 a 3 D.A. 0,08 a 0,25 3/8" com tubo sifão em forma de "TROMBETA", de cobre, instalado na tubulação de saida de vapor da caldeira antes de qualquer registro, acionando uma sirene da marca DNI 3712 12v ou equivalente com a respectiva fonte, instalado e completo conforme especificações técnicas | 1 | uni | 850 | 100 | 950 | 950
| Valvula de Segurança com Alavanca, Corpo em Bronze e Internos em Aço Inox , Conexões Roscada NPT. PRESSÃO DE ABERTURA 0,75 kgf/cm² , - VAZÃO de 450 a 500 kg/h, canalizadas para fora da casa de caldeira | 2 | uni | 2065.6 | 100 | 2165.6 | 4331.2
| Registro globo 2.1/2" 200lb, para vapor, de primeira linha, instalado no início da rede de vapor para a cozinha, junto a caldeira logo após as válvulas de segurança | 1 | uni | 437.5 | 150 | 587.5 | 587.5
| Reforma e instalação de um trocador de calos(boiler) existente, capacidade 400l, conforme especificações técnicas e projeto | 1 | UNID. | 300 | 500 | 800 | 800
| Câmaras frigoríficas |  |  |  |  | 0 | 0
| Câmaras frigoríficas conforme especificações técnicas e projeto | 2 | UNID. | 15247.03 | 3000 | 18247.03 | 36494.06
| Central e rede de distribuição de GLP |  |  |  |  | 0 | 0
| Rede de GLP bitola 1" | 70 | m | 38 | 35 | 73 | 5110
| Interligação da rede de GLP com fogão industrial 4 queimadores existente, com união com acento de bronze conforme projeto e especificações técnicas com reaproveitamento do registro de esfera existente | 3 | UNID. | 50 | 40 | 90 | 270
| Interligação da rede de GLP com a bifeteira com registro de esfera, união e regulador de segundo estágio conforme projeto e especificações técnicas | 1 | UNID. | 195.5 | 60 | 255.5 | 255.5
| Instalação da válvula reguladora de segundo estágio para o ramal que abastece os 3 fogões com registro de esfera e união com acento de bronze e reaproveitamento da válvula existente | 1 | UNID. | 120 | 60 | 180 | 180
| Transferência da central de GLP existente para o novo abrigo com interligação com a rede de distribuição com pintura, conforme projeto e especificações técnicas, com a instalação de um manômetro com fundo de escala de 6kgf/cm² | 1 | UNID. | 120 | 450 | 570 | 570
18 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 7982.9
18.1 | Água Fria
18.1.1 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta por barriletes, colunas e/ou ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 36 | m | 3 | 1.8 | 4.8 | 172.8
18.1.2 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta por barriletes, colunas e/ou ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 24 | m | 5.8 | 2.4 | 8.2 | 196.8
18.1.3 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta por barriletes, colunas e/ou ramais e sub-ramais, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 32 | m | 11 | 3 | 14 | 448
18.2 | Água Quente
18.2.1 | Rede de tubos e conexões de agua quente em cobre (barriletes, colunas, ramais e sub-ramais), c/ isolamento de 2cm, com diâmetro de 1/2", completa e instalada. | 20 | m | 36 | 5 | 41 | 820
18.2.2 | Rede de tubos e conexões de agua quente em cobre (barriletes, colunas, ramais e sub-ramais), c/ isolamento de 2cm, com diâmetro de 3/4", completa e instalada. | 5 | m | 45 | 5 | 50 | 250
18.2.3 | Aquecedor de passagem 20l/m | 1 | unid. | 1200 | 60 | 1260 | 1260
18.3 | Esgoto Sanitário
18.3.1 | Caixa sifonada de PVC, 150x150x50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 3 | unid. | 16 | 5.5 | 21.5 | 64.5
18.3.2 | Caixa de gordura (CG) em alvenaria de tijolos maciços, 60x60cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa e instalada. | 1 | unid. | 95 | 100 | 195 | 195
18.3.4 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta por ramais de esgoto, de ventilação, tubos de queda, colunas de ventilação e/ou coletores, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 12 | m | 3.25 | 3 | 6.25 | 75
18.3.5 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta por ramais de esgoto, de ventilação, tubos de queda, colunas de ventilação e/ou coletores, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 18 | m | 6.5 | 3.58 | 10.08 | 181.44
18.3.6 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta por ramais de esgoto, de ventilação, tubos de queda, colunas de ventilação e/ou coletores, com diâmetro de 75mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 12 | m | 8.15 | 4.77 | 12.92 | 155.04
18.3.7 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta por ramais de esgoto, de ventilação, tubos de queda, colunas de ventilação e/ou coletores, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 42 | m | 11 | 5.96 | 16.96 | 712.32
18.4 | Sistema de Tratamento de Esgoto e abrigo lixo
18.4.2 | Abrigo para lixo em alvenaria de tijolos maciços (e=20cm) revestidos c/ chapisco, emboço e reboco, laje de teto de concreto armado alisado (h=10cm), piso em concreto alisado | 1 | unid. | 1000 | 450 | 1450 | 1450
18.4.3 | Cesto de lixo em polietileno 400l | 2 | unid. | 1000 | 1 | 1001 | 2002
19 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 11504.5
19.1 | Bacia sanitária de louça c/ descarga de 6 litros por ciclo, p/ válvula de descarga, completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 4 | unid. | 180 | 45 | 225 | 900
19.2 | Válvula de descarga p/ bacia sanitária c/ acabamento e tecla metálicos, p/ descarga de 6 litros por ciclo, completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente. | 4 | unid. | 170 | 25 | 195 | 780
19.7 | Tanque de PVC, de primeira qualidade, completo e instalado, cor branca. | 1 | unid. | 65 | 15 | 80 | 80
19.8 | Tampo de granito cinza mauá 175x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/duas cubas ovais cada, completo e instalado c/ metais cromados, cubas marca DECA ou equivalente. | 3 | unid. | 750 | 50 | 800 | 2400
19.9 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 4 | unid. | 250 | 5 | 255 | 1020
19.11 | Torneira de parede, bica alta,1/2”, c/ articulador e c/ arejador, da linha Reggia da DOCOL (cod. 55300006) ou equivalente. | 2 | unid. | 185 | 5 | 190 | 380
19.12 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 35 | 6 | 41 | 41
19.14 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 50 | 8.5 | 58.5 | 58.5
19.15 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 50 | 8.5 | 58.5 | 58.5
19.16 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 1 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 5 | unid. | 70 | 9 | 79 | 395
19.17 | Porta papel higiênico de louça, cor branca, marca Deca ou equivalente, completo e instalado | 2 | unid. | 17 | 8 | 25 | 50
19.21 | Ganchos metálicos, marca deca ou equivalente | 8 | unid. | 10 | 1.5 | 11.5 | 92
19.22 | Chuveiro elétrico, 5400W, marca Lorenzetti ou equivalente, com tubo de ligação de alumínio | 2 | unid. | 55 | 5 | 60 | 120
19.23 | Bebedouro de água com sistema de refrigeração metálico com tampo e bicas de aço inoxidável, cor branco, primeira qualidade, completo e instalado. | 1 | unid. | 850 | 12 | 862 | 862
19.24 | Bancadas |  |  |  |  | 0 | 0
19.24.4 | Lavatório de espeto de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,7mm, completo e instalado | 0.5 | m2 | 2100 | 75 | 2175 | 1087.5
19.24.5 | Suporte de alvenaria de tijolos maciços, largura nominal de 15cm, revestido com chapisco, emboço e reboco, completo e instalado. | 50 | m2 | 35 | 28.6 | 63.6 | 3180
20 | PINTURA | [6 empty] | 34320
20.1 | Pintura Interna
20.1.1 | Selador acrilico - mínimo 1 demão | 1300 | m2 | 1.1 | 3 | 4.1 | 5330
20.1.2 | Pintura acrilica - mínimo 2 demãos | 1300 | m2 | 3 | 5.5 | 8.5 | 11050
20.1.3 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 220 | m2 | 8 | 10 | 18 | 3960
20.1.4 | Pintura e fundo epóxi nas paredes 1,80m, da cozinha e câmaras frigoríficas exixtentes | 150 | m2 | 30 | 8.8 | 38.8 | 5820
20.1.9 | Pintura Externa
20.1.10 | Selador acrilico - mínimo 1 demão | 600 | m2 | 1.1 | 3 | 4.1 | 2460
20.1.11 | Pintura acrilica s/massa fina - mínimo 2 demãos | 600 | m2 | 3.9 | 5.6 | 9.5 | 5700
21 | VIDROS | [6 empty] | 1619
21.1 | Espelho 45x80cm, esp= 4mm, sem moldura | 2 | un | 135 | 5 | 140 | 280
21.2 | Liso, esp=4mm | 15 | m2 | 45 | 11.25 | 56.25 | 843.75
21.3 | Liso, esp=5mm | 5 | m2 | 55 | 11.25 | 66.25 | 331.25
21.4 | Fantasia miniboreal, esp= 4mm | 3.2 | m2 | 40 | 11.25 | 51.25 | 164
22 | SERVIÇOS EXTERNOS | [6 empty] | 1745.5
22.1 | Calçada |  |  |  |  | 0 | 0
22.1.1 | Meio-fio de concreto (fck=15MPa), 10x10cm, moldado in loco sob a borda da calçada, ao mesmo tempo que a mesma é executada | 35 | ml | 3 | 1.3 | 4.3 | 150.5
22.1.2 | Lastro de brita n° 1 - esp.=5cm | 2 | m3 | 45 | 2.5 | 47.5 | 95
22.1.3 | Concreto alisado - esp.=8cm, fck=15MPa | 40 | m2 | 31.5 | 6 | 37.5 | 1500
23 | LIMPEZA | [6 empty] | 550
23.1 | Limpeza geral para entrega | 1100 | m2 |  | 0.5 | 0.5 | 550
| TOTAL | [6 empty] | 477033.475
477033.475

## cronograma
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Prefeitura da Cidade Universitária
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PARA REFEITÓRIO - CAFW/UFSM - FREDERICO WESTIPHALEN
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ | % | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4ºMÊS |  | 5ºMÊS |  | 6ºMÊS
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | DESPESAS INICIAIS | 6490 | 1.3605 | 100 | 6490 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 7657.32 | 1.6052 | 75 | 5742.99 | 5 | 382.866 | 5 | 382.866 | 5 | 382.866 | 5 | 382.866 | 5 | 382.866 | 100
3 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES / TRABALHOS EM TERRA | 8185 | 1.7158 | 100 | 8185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
4 | FUNDAÇÕES / INFRA ESTRUTURA | 17410 | 3.6496 | 50 | 8705 | 50 | 8705 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
5 | SUPRA ESTRUTURA | 39205 | 8.2185 |  | 0 | 25 | 9801.25 | 75 | 29403.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
6 | ALVENARIAS | 15487 | 3.2465 |  | 0 |  | 0 | 25 | 3871.75 | 75 | 11615.25 |  | 0 |  | 0 | 100
7 | COBERTURAS | 104393 | 21.8838 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75 | 78294.75 | 25 | 26098.25 |  | 0 | 100
8 | IMPERMEABILIZAÇÕES / ISOLAMENTOS TÉRMICOS E/OU ACÚSTICOS | 4940.25 | 1.0356 | 15 | 741.0375 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 85 | 4199.2125 |  | 0 | 100
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 9810 | 2.0565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 2452.5 | 75 | 7357.5 |  | 0 | 100
10 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 6058 | 1.2699 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 1514.5 | 75 | 4543.5 |  | 0 | 100
11 | AZULEJOS | 6800 | 1.4255 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 6800 |  | 0 | 100
12 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | 12335.45 | 2.5859 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1233.545 | 90 | 11101.905 |  | 0 | 100
13 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | 35334 | 7.407 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 8833.5 | 75 | 26500.5 |  | 0 | 100
14 | RODAPÉS / SOLEIRAS / PEITORIS | 2896 | 0.60709 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75 | 2172 | 25 | 724 | 100
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 52745.345 | 11.0569 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 13186.3363 | 75 | 39559.0088 | 100
16 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 1350 | 0.283 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 1350 | 100
17 | Instalações Mecânicas | 88215.21 | 18.4925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75 | 66161.4075 | 25 | 22053.8025 |  | 0 | 100
18 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 7982.9 | 1.6734 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75 | 5987.175 | 25 | 1995.725 |  | 0 | 100
19 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS | 11504.5 | 2.4117 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 11504.5 | 100
20 | PINTURA | 34320 | 7.1945 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 8580 | 75 | 25740 | 100
21 | VIDROS | 1619 | 0.33939 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 1619 |  | 0 | 100
22 | SERVIÇOS EXTERNOS | 1745.5 | 0.36591 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 872.75 | 50 | 872.75 | 100
23 | LIMPEZA | 550 | 0.1153 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 550 | 100
| TOTAL | 477033.475 | 100
| TOTAIS MENSAIS |  |  | 6.2604 | 29864.0275 | 3.9597 | 18889.116 | 7.0558 | 33658.366 | 36.9944 | 176475.4935 | 28.8163 | 137463.3472 | 16.9135 | 80683.1248
| TOTAIS ACUMULADOS |  |  | 6.2604 | 29864.0275 | 10.2201 | 48753.1435 | 17.2758 | 82411.5095 | 54.2702 | 258887.003 | 83.0865 | 396350.3503 | 100 | 477033.475