## ORÇAMENTO
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró-Reitoria de Infraestrutura
OBRA: REFORMA DO HALL DO CENTRO DE TECNOLOGIA - UFSM - CAMPUS DE SANTA MARIA
Item | Serviços | Quant. | Unid. | Preços
|  |  |  | Material | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | DESPESAS INICIAIS | [6 empty] | 376.35
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 579 | m2 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 86.85
1.2 | Cópias e despesas legais | 579 | m2 | 0.5 |  | 0.5 | 289.5
2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | [6 empty] | 410
2.2 | Instalações Provisórias | [5 empty] | 0
2.2.1 | Elétrica | 1 | un | 150 | 50 | 200 | 200
2.5 | Limpeza permanente da obra | 60 | d |  | 3.5 | 3.5 | 210
3 | REVESTIMENTOS INTERNOS | [6 empty] | 24995
3.1 | Rebaixo de gesso acartonado tipo espelho reto, inclusive negativos, completo e instalado. | 137 | ml | 50 | 10 | 60 | 8220
3.2 | Forro rebaixado de Gesso Acartonado, completo e instalado | 305 | m2 | 45 | 10 | 55 | 16775
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 38958.82
4.1 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex Azul 70°C | 434 | m | 1.57 | 0.8 | 2.37 | 1028.58
4.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex Preto 70°C | 850 | m | 1.57 | 0.8 | 2.37 | 2014.5
4.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex Verde 70°C | 152 | m | 1.57 | 0.8 | 2.37 | 360.24
4.4 | DUTOTEC - Curva vertical interna slim cor cinza código DS 19430 | 5 | uni | 25 | 10 | 35 | 175
4.5 | DUTOTEC - Duto slim 14mm x 53mm com tampa cor cinza código DS 19030 - barra de 1,5m | 20 | br | 120 | 40 | 160 | 3200
4.6 | DUTOTEC - Fixador de porta equipamentos slim cor cinza código DS 19130 | 11 | uni | 25 | 10 | 35 | 385
4.7 | DUTOTEC - Porta equipamento standard para um interruptor de 1 tecla cor cinza código DT 64130.00 | 2 | uni | 25 | 10 | 35 | 70
4.8 | DUTOTEC - Porta equipamento standard para um interruptor de 2 teclas cor cinza código DT 64230.01 | 7 | uni | 25 | 10 | 35 | 245
4.9 | DUTOTEC - Porta equipamento standard para um interruptor de 3 teclas cor cinza código DT 64330.00 | 2 | uni | 25 | 10 | 35 | 70
4.10 | DUTOTEC - Tampa terminal slim cor cinza código DS 19535 | 5 | uni | 5 | 5 | 10 | 50
4.11 | Eletrocalha lisa tipo U de aço galvanizado de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa | 60 | m | 25 | 18 | 43 | 2580
4.12 | Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | 135 | m | 12 | 6 | 18 | 2430
4.13 | Eletroduto PVC flexível antichama 3/4" tigreflex - sancas | 120 | m | 1.5 | 1.5 | 3 | 360
4.14 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 5 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 82.5
4.15 | Interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque | 2 | uni | 5 | 5 | 10 | 20
4.16 | Interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque | 7 | uni | 7 | 7 | 14 | 98
4.17 | Interruptor de 3 teclas simples 15A - linha silentoque | 2 | uni | 10 | 10 | 20 | 40
4.18 | Luminária para 1 lâmpada vapor metálico PAR de 35W de embutir, com corpo em chapa de aço fostatizada e pintada eletrostaticamente, iluminação através de lâmpada vapor metálico com refletor parabólico integrado e facho luminoso orientável, referência Lumicenter DOM03-E1PR20, com 1 lâmpada vapor metálico 35W rosca E27, facho = 30°, TC=3000K, IRC>=81%, eficiência de 5000 lm/W, referência Philips MASTER Colour CDMR35WPAR20L30G, com reator/ignitor eletromagnético com protetor térmico para 1 lâmpada vapor metálico 220V, 35W, fp>=0,95, referência Philips CDM35A26IGTP/IGN40 | 51 | uni | 300 | 50 | 350 | 17850
4.19 | Luminária para 2 lâmpadas fluorescentes de 32W de embutir tipo "comercial", com corpo em chapa de aço fostatizada e pintada eletrostaticamente, refletor facetado em alumínio anodizado de alta pureza e refletância, referência Lumicenter CAN02-E, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V - instalação embutida no gesso | 20 | uni | 110 | 30 | 140 | 2800
4.20 | Luminária para 2 lâmpadas fluorescentes de 32W de sobrepor tipo "comercial", com corpo em chapa de aço fostatizada e pintada eletrostaticamente, referência Lumicenter CCN10-S, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V - instalação interna nas sancas | 46 | uni | 80 | 20 | 100 | 4600
4.21 | Remoção de luminárias e fiação existentes - instalação espelhos de PVC redondos no teto | 1 | uni | 0 | 500 | 500 | 500
5 | PINTURA | [6 empty] | 8903.2
5.1 | Pintura Interna
5.1.2 | Pintura acrilica | 359 | m2 | 3.7 | 4.6 | 8.3 | 2979.7
5.1.3 | Massa acrílica (p/ gesso acartonado) | 359 | m2 | 10.5 | 6 | 16.5 | 5923.5
6 | LIMPEZA | [6 empty] | 86.85
6.1 | Limpeza Geral para Entrega | 579 | m2 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 86.85
Total | [6 empty] | 73730.22 | 73730.22

## CRONOGRAMA
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Prefeitura da Cidade Universitária
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DO HALL DO CENTRO DE TECNOLOGIA - UFSM - CAMPUS DE SANTA MARIA
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ | % | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4ºMÊS |  | 5ºMÊS |  | 6ºMÊS |  | 7ºMÊS |  | 8ºMÊS
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1 | DESPESAS INICIAIS | 376.35 | #REF! | 100 | 376.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
2 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 410 | #REF! | 65 | 266.5 | 5 | 20.5 | 5 | 20.5 | 5 | 20.5 | 5 | 20.5 | 5 | 20.5 | 5 | 20.5 | 5 | 20.5 | 100
3 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES / TRABALHOS EM TERRA | #REF! | #REF! | 100 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100
4 | FUNDAÇÕES / INFRA ESTRUTURA | #REF! | #REF! | 50 | #REF! | 50 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100
5 | SUPRA ESTRUTURA | #REF! | #REF! |  | #REF! | 25 | #REF! | 30 | #REF! | 30 | #REF! | 15 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100
6 | ALVENARIAS | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 25 | #REF! | 50 | #REF! | 25 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100
7 | COBERTURAS | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100
8 | IMPERMEABILIZAÇÕES / ISOLAMENTOS TÉRMICOS E/OU ACÚSTICOS | #REF! | #REF! | 25 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 75 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 24995 | #REF! |  | 0 |  | 0 | 15 | 3749.25 | 30 | 7498.5 | 40 | 9998 | 10 | 2499.5 | 5 | 1249.75 |  | 0 | 100
10 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 15 | #REF! | 30 | #REF! | 40 | #REF! | 10 | #REF! | 5 | #REF! |  | #REF! | 100
11 | AZULEJOS | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100
12 | DIVISÓRIAS | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF! |  | #REF! | 100
13 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 10 | #REF! |  | #REF! | 50 | #REF! | 40 | #REF! |  | #REF! | 100
14 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | #REF! | #REF! |  | #REF! | 10 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 45 | #REF! | 45 | #REF! |  | #REF! | 100
15 | RODAPÉS / SOLEIRAS / PEITORIS | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 15 | #REF! | 15 | #REF! | 25 | #REF! | 35 | #REF! | 10 | #REF! | 100
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 38958.82 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 3895.882 | 25 | 9739.705 | 25 | 9739.705 | 25 | 9739.705 | 15 | 5843.823 | 100
17 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF! | 100
18 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 50 | #REF! | 50 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100
19 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 50 | #REF! |  | #REF! | 50 | #REF! |  | #REF! | 100
20 | INSTALAÇÕES DE GÁS GLP | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 50 | #REF! | 50 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100
21 | PINTURA | 8903.2 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 890.32 | 25 | 2225.8 | 50 | 4451.6 | 15 | 1335.48 | 100
22 | VIDROS | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 50 | #REF! | 50 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100
23 | PALCO EM MADEIRA | #REF! | #REF! | [14 empty] | 100 | #REF!
23 | SERVIÇOS EXTERNOS | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 50 | #REF! | 50 | #REF! | 100
24 | LIMPEZA | 86.85 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 86.85 | 100
25 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 100 | #REF! | 100
| TOTAL | #REF! | #REF!
| TOTAIS MENSAIS |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAIS ACUMULADOS |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!