## sala dos conselhos
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró-Reitoria de Infraestrutura
Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano
OBRA: REFORMA SALA DO CONSELHO - PRÉDIO DA REITORIA
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 2515
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 436 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 196.2
1.2 | Cópias e despesas legais | 436 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 436
1.3 | Barraco de obra | 8 | m2 | 95 | 35 | 130 | 1040
1.4 | Detetização do local da obra contra cupim | 436 | m2 | 0.75 | 0.55 | 1.3 | 566.8
1.5 | Limpeza permanente da obra | 120 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 276
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 21929.996
2.1 | Demolição de alvenaria de tijolos furados de 20cm | 74 | m2 | 0.05 | 8.21 | 8.26 | 611.24
2.2 | Demolição de azulejo inclusive emboço | 26 | m2 | 0.05 | 9.52 | 9.57 | 248.82
2.3 | Demolição de forro de gesso | 204 | m2 | 0.05 | 5.9 | 5.95 | 1213.8
2.4 | Demolição de forro de PVC | 183 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 393.45
2.5 | Demolição de piso ceramico inclusive contra piso argamassado | 23.8 | m2 | 0.05 | 8.52 | 8.57 | 203.966
2.6 | Retirada de paviflex | 256 | m2 | 0.05 | 7.75 | 7.8 | 1996.8
2.7 | Retirada de carpete | 174 | m2 | 0.05 | 1.56 | 1.61 | 280.14
2.8 | Demolição de tablado de madeira e paineis verticais | 283 | m2 | 0.05 | 6.75 | 6.8 | 1924.4
2.9 | Retirada de divisoria tipo divilux, inclusive portas e vidros | 87 | m2 | 0.05 | 1.87 | 1.92 | 167.04
2.10 | Retirada de esquadrias | 30 | m2 | 0.05 | 5.1 | 5.15 | 154.5
2.11 | Retirada de cortinas | 90 | m2 | 0.05 | 0.75 | 0.8 | 72
2.12 | Retirada de rodapes | 116 | m | 0.05 | 0.42 | 0.47 | 54.52
2.13 | Demolição de concreto armado | 2 | m3 | 0.05 | 197.81 | 197.86 | 395.72
2.14 | Retirada de louça sanitaria | 11 | um | 0.05 | 2.15 | 2.2 | 24.2
2.15 | Tranporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 70 | m3 | 45.83 | 8.54 | 54.37 | 3805.9
2.16 | Remoção de luminarias com rede eletrica | 80 | um | 0.05 | 3.45 | 3.5 | 280
2.17 | Retirada de telhas | 50 | m2 | 0.05 | 3.69 | 3.74 | 187
2.18 | Transporte interno e externo | 150 | d | 11.5 | 54.61 | 66.11 | 9916.5
3 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 379.05
3.1 | Pre laje comum, com tavelas ceramicas, 12 cm, capa de concreto com 4cm, fck 20Mpa | 5 | m2 | 58.96 | 16.85 | 75.81 | 379.05
0
4 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 3298.51
4.1 | Alvenaria de bloco ceramico 20 cm (espessura) | 14 | m2 | 29.79 | 17.28 | 47.07 | 658.98
4.2 | Alvenaria de bloco ceramico - 15 cm (espessura) | 70 | m2 | 23.5 | 12.96 | 36.46 | 2552.2
4.3 | Vergas sobre portas e janelas, com 3 barras de ferro 4.2mm, com argamassa 1:3 (cimento:areia) | 3 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 87.33
[6 empty] | 0 | 0
5 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 14921.58
5.1 | Portas inter. Semi-oca 60x190cm cedro -completa, marco, guarnição e ferragens, | 4 | cj | 365 | 35 | 400 | 1600
5.2 | Portas inter. Semi-oca 60x210cm cedro -completa, marco, guarnição e ferragens, | 1 | cj | 365 | 35 | 400 | 400
5.3 | Portas inter. Semi-oca 70x210cm cedro -completa, marco, guarnição e ferragens, | 2 | cj | 365 | 35 | 400 | 800
5.4 | Portas inter. Semi-oca 100x210cm cedro -completa, marco, guarnição e ferragens, | 3 | cj | 393 | 35 | 428 | 1284
5.5 | Mudança de sentido de abertura da porta principal | 1 | cj | 35 | 45 | 80 | 80
5.6 | Fechamento com sarrafo 1x1cm na veneziana da porta principal, completo, pintado e instalado | 1.5 | m2 | 74.12 | 75.21 | 149.33 | 223.995
5.7 | Porta de 200x210 em vidro temperado fumê 10mm, com ferragem em aço inoxidável, com duas folhas | 2 | unid | 1437.5 | 70 | 1507.5 | 3015
5.8 | Puxador conforme detalhe em projeto para porta de vidro temperado | 2 | unid | 161 | 12.8 | 173.8 | 347.6
5.9 | Mola de piso Dorma | 4 | unid | 517.5 | 10.24 | 527.74 | 2110.96
5.10 | Numeração/ sinalização das portas internas | 10 | un | 16 | 1.5 | 17.5 | 175
5.11 | Trava de portas | 7 | un | 4.25 | 1.5 | 5.75 | 40.25
5.12 | Veneziana fixa de aluminio natural 75x56cm | 4 | un | 207.5 | 17.5 | 225 | 900
5.13 | Portinhola venezianada de abrir para inspeção do telhado com porta cadeado 60x80cm , completa com marco e acessorios, pintada | 1 | un | 241 | 35 | 276 | 276
5.14 | Alçapão 90 x 90 cm em chapa metalica n 22 com marco, dobradiça, cadeado, completa instalada com pintura | 1 | un | 254 | 35 | 289 | 289
5.15 | Caixilho de madeira 160x190cm com guarnições para visor em vidro duplo | 1 | cj | 450 | 45 | 495 | 495
5.16 | Chapa galvanizada para proteção de porta PNE 40x80cm completa, pintada e instalada | 1 | cj | 115 | 25 | 140 | 140
5.17 | Mola aérea de porta n 2 | 2 | cj | 105 | 15 | 120 | 240
5.18 | Marco de madeira para ar condicionado | 3 | cj | 105 | 35 | 140 | 420
5.19 | Revisão de esquadrias metalicas - fachada | 82.5 | m2 | 6.52 | 18.75 | 25.27 | 2084.775
6 | COBERTURA | [6 empty] | 8582.72
6.1 | Telha autoportante conforme especificação | 55 | m2 | 118.3 | 32.5 | 150.8 | 8294
6.2 | Telha autoportante com reaproveitamento, conforme especificação | 6 | m2 | 15.62 | 32.5 | 48.12 | 288.72
7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS/ REDE ESTRUTURADA | [6 empty] | 57077.35
BAIXA TENSÃO
7.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora mais tomada 2P, condulete de alumínio multibox e espelho. | 8 | pçs. | 67 | 6.8 | 73.8 | 590.4
7.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 1100 | m | 0.87 | 0.67 | 1.54 | 1694
7.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 1250 | m | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 2750
7.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 275 | m | 1.93 | 1.1 | 3.03 | 833.25
7.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V Afumex Flex 70ºC. | 25 | m | 2.82 | 1.1 | 3.92 | 98
7.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #16,0mm² 750V Afumex Flex 70ºC. | 100 | m | 7.4 | 1.35 | 8.75 | 875
7.7 | Cabo de cobre monopolar flexível #25,0mm² 0,6/1kV Eprotenax Gsette Flex 90°C | 45 | m | 12.54 | 2.25 | 14.79 | 665.55
7.8 | Caixa de luz 4"x2" referência tigreflex da Tigre e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A com placa. | 13 | pçs. | 22.5 | 12 | 34.5 | 448.5
7.9 | Caixa de luz 4"x2" referência tigreflex da Tigre e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A com placa. | 2 | pçs. | 24.1 | 12 | 36.1 | 72.2
7.10 | Caixa de luz 4"x2" referência tigreflex da Tigre e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A com placa. | 5 | pçs. | 26.2 | 12 | 38.2 | 191
7.11 | Caixa de luz 4"x2" referência tigreflex da Tigre e 1 tomada 2P+T universal 20A/250V com placa. | 63 | pçs. | 22.75 | 12 | 34.75 | 2189.25
7.12 | Caixa de luz 4"x2" referência tigreflex da TIGRE e 1 tomada c/ 3 pinos p/ ar-condicionado com placa. | 5 | pçs. | 26.35 | 12 | 38.35 | 191.75
7.13 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16A - 6kA. | 17 | unids. | 15.5 | 5 | 20.5 | 348.5
7.14 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20A - 6kA. | 13 | unids. | 15.5 | 5 | 20.5 | 266.5
7.15 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25A - 6kA. | 1 | unid. | 20.5 | 5.5 | 26 | 26
7.16 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32A - 6kA. | 1 | unid. | 20.5 | 5.5 | 26 | 26
7.17 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 40A - 6kA. | 3 | unids. | 25.6 | 5.5 | 31.1 | 93.3
7.18 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 50A - 6kA. | 2 | unids. | 35.7 | 6 | 41.7 | 83.4
7.19 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 40A - 25kA. | 2 | unids. | 43.5 | 8 | 51.5 | 103
7.20 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 63A - 25kA. | 2 | unids. | 68.5 | 10 | 78.5 | 157
7.21 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 70A - 25kA. | 1 | unid. | 82 | 10 | 92 | 92
7.22 | Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado para 4 (quatro) lâmpadas fluorescentes tubulares de 14W. Corpo e aletas planas em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado de alto brilho. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Modelo 2750 4XT16 14W referência ITAIM Iluminação. Reator de alto fator de potência, para fluxo luminoso nominal da lâmpada de 1350 lm, fator de fluxo luminoso de 100% e tensão 220V. | 39 | pçs. | 220 | 25 | 245 | 9555
7.23 | Luminária circular, de embuitr, para duas lâmpadas fluorescentes compactas de 26W, quatro pinos. Corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado. Difusor recuado em vidro plano temperado transparente. Modelo ÂMBAR 2xTC-DEL 26W referência ITAIM Iluminação. Lâmpada fluorescente compacta 1x26W com reator eletrônico para 220V, com fluxo luminoso da lâmpada de 1800 lumens, alto fator de potência (=0,97) e com fator de fluxo luminoso de 97%. | 8 | pçs. | 82 | 15 | 97 | 776
7.24 | Luminária quadrada de embutir. Referência ITAIM Iluminação. Corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor interno em alumínio anodizado de alto brilho. Difusor em acrílico prismático transparente. Lâmpada fluorescente compacta 1x26W com reator eletrônico para 220V, com fluxo luminoso da lâmpada de 1800 lm, alto fator de potência (=0,97) e com fator de fluxo luminoso de 97%. | 50 | pçs. | 75 | 15 | 90 | 4500
7.25 | Caixa de passagem de embutir no teto com dimensão de 400x400x150 mm, em corpo e tampa em chapa de aço fina frio, bitola 22 com tratamento anti-corrosivo (fosfatização) e pintura final em epóxi cinza. | 5 | unids. | 39 | 8 | 47 | 235
7.26 | Eletroduto de PVC antichama flexível na cor amarela para instalação elétrica de BT no diâmetro de 16mm com luvas, caixa ortogonal com anel deslizante e prolongadores - completo. | 280 | m | 1.49 | 0.6 | 2.09 | 585.2
7.27 | Eletroduto de PVC antichama flexível na cor amarela para instalação elétrica de BT no diâmetro de 20mm com luvas, caixa ortogonal com anel deslizante e prolongadores - completo. | 85 | m | 2.2 | 0.6 | 2.8 | 238
7.28 | Eletroduto de PVC antichama flexível na cor amarela para instalação elétrica de BT no diâmetro de 32mm com luvas, caixa ortogonal com anel deslizante e prolongadores - completo. | 50 | m | 2.3 | 0.7 | 3 | 150
7.29 | Quadro de distribuição de embutir (QGD3) com barramento de 150A + geral para 16 disjuntores tipo DIN. | 1 | unid. | 165 | 15 | 180 | 180
7.30 | Quadro de distribuição de embutir (QGD1 e QGD2) com barramento de 150A + geral para 24 disjuntores tipo DIN. | 2 | unids. | 180 | 15 | 195 | 390
7.31 | Sensor de presença para detectar movimento de fontes de calor. Função de ligar carga de iluminação que deve ser desligada um minuto após a ausência da fonte de calor no ambiente. Alimentação de 220Vac e com a possibilidade de suprir cargas com a potência máxima de 1500W. Deverá ter fixação no teto e alcance de até 6m com infravermelho passivo. Deverá possibilitar a atuação em paralelo com interruptor de luz. | 2 | unids. | 38 | 5 | 43 | 86
7.32 | Duto triplo 25 standard acabamento natural. | 150 | m | 21.3 | 6.5 | 27.8 | 4170
7.33 | Tampa plana lisa com acabamento natural. | 150 | m | 20.87 | 5.5 | 26.37 | 3955.5
7.34 | Curva vertical 90° interna tripla 25 na cor da forração. | 3 | pçs. | 26.3 | 8 | 34.3 | 102.9
7.35 | Caixa de embutir na mesa constando de 1 ponto elétrico (tomada 2P+T), 1 ponto lógico (RJ45 - categoria 6) e 1 ponto para conexão de microfonel. | 41 | unids. | 45 | 10 | 55 | 2255
7.36 | Caixa de derivação tipo T (p/ 1 derivação vertical), com selo para duto slim, cor marrom. | 41 | unids. | 32 | 5 | 37 | 1517
7.37 | Duto em alumínio extrudado com encaixe rápido. Com tampa pintada com tinta pó na cor natural. | 75 | m | 18.5 | 5.5 | 24 | 1800
7.38 | Curva vertical interna 90° fabricada em alumínio injetado sob pressão. Base em ABS. | 41 | unids. | 21 | 5 | 26 | 1066
LOGICA
7.39 | Rack AT1 c/ h=1067mm, com planos frontais e traseiros móveis e pés reguladores, teto com furação para dois mini ventiladores, porta de acrílico com fecho e chave, laterias removíveis, com fecho lingueta tipo moeda e fechamento traseiro com a mesma estrutura, pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 1 patcH panel de 24 portas 19" categoria 5 (para voz) e 2 patch panelS de 48 portas 19" categoria 5e (saída para pontos de rede) - UL VERFIED. | 1 | unid. | 980 | 80 | 1060 | 1060
7.40 | Switch gerenciável e empilhável de 48 portas. | 2 | unids. | 3000 | 350 | 3350 | 6700
7.41 | Condulete de alumínio para um conector RJ45 fêmea categoria 6. | 9 | pçs. | 33 | 17 | 50 | 450
7.42 | Condulete de alumínio para dois conectores RJ45 fêmea categoria 6. | 5 | pçs. | 40 | 20 | 60 | 300
7.43 | Cabo FTP-6 blindado cor azul. | 1520 | m | 1.8 | 0.9 | 2.7 | 4104
7.44 | Eletroduto de PVC antichama flexível na cor amarela no diâmetro de 16mm com luvas, caixa ortogonal com anel deslizante e prolongadores - completo. | 135 | m | 1.49 | 0.6 | 2.09 | 282.15
7.45 | Certificação 6 para todos os pontos. | 55 | pts. |  | 15 | 15 | 825
0
8 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [5 empty] | 0 | 14016.29
ÁGUA FRIA
8.1 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 25 | m | 3.8 | 2 | 5.8 | 145
8.2 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 12 | m | 7 | 2.5 | 9.5 | 114
8.3 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 6 | m | 9.3 | 2.5 | 11.8 | 70.8
8.4 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 60mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 15 | m | 17.8 | 4 | 21.8 | 327
8.5 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 85mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 6 | m | 43 | 6.12 | 49.12 | 294.72
8.6 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 4 | unid. | 60 | 10 | 70 | 280
8.7 | Tubo galvanizado 2" | 3 | m | 45.67 | 9.5 | 55.17 | 165.51
8.8 | Tubo galvanizado de 3" | 12 | m | 77.17 | 11.5 | 88.67 | 1064.04
8.9 | Tubo galvanizado de 4" | 3 | m | 115.87 | 14.52 | 130.39 | 391.17
8.10 | Registro de gaveta metalico bruto 2", completo instalado | 1 | unid. | 108 | 15 | 123 | 123
8.11 | Registro de gaveta metalico bruto 3", completo instalado | 4 | unid. | 425.25 | 45 | 470.25 | 1881
8.12 | Registro de gaveta metalico bruto 4", completo instalado | 1 | unid. | 704.7 | 65 | 769.7 | 769.7
| ESGOTO SANITÁRIO |  | unid.
8.13 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 4 | unid. | 30 | 6 | 36 | 144
8.14 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 15 | m | 3.6 | 3 | 6.6 | 99
8.15 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 18 | m | 6.4 | 3.3 | 9.7 | 174.6
8.16 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 18 | m | 7.5 | 4.5 | 12 | 216
8.17 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 18 | m | 11 | 5.5 | 16.5 | 297
APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
8.18 | Bacia sanitária de louça c/ caixa acoplada, completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 4 | unid. | 347 | 47.5 | 394.5 | 1578
8.19 | Bacia sanitária de louça completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) para PNE | 1 | unid. | 389 | 47.5 | 436.5 | 436.5
8.20 | Lavatório de louça , c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente para PNE. | 1 | unid. | 290 | 15 | 305 | 305
8.21 | Mictório individual de louça, tipo parede, c/ sifão integrado, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 2 | unid. | 187.5 | 15 | 202.5 | 405
8.22 | Válvula automática p/ mictório tipo pressmatic, c/ acabamento e tecla metálicos, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 230 | 15 | 245 | 490
8.23 | Divisória de separação do mictório, de granito cinza mauá, 2,5cm de espessura, conforme projeto, completo e instalado. | 2 | unid. | 250 | 42.5 | 292.5 | 585
8.24 | Tampo de granito cinza mauá 180x50cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, saia de 20cm, c/ duas cubas ovais cada, completo e instalado c/ metais cromados, cubas marca DECA ou equivalente. | 2 | unid. | 550 | 100 | 650 | 1300
8.25 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 5 | unid. | 130 | 4 | 134 | 670
8.26 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 3 | unid. | 88.75 | 4 | 92.75 | 278.25
8.27 | tanque PVC 24 litros | 1 | unid | 70 | 25 | 95 | 95
8.28 | Porta papel higiênico, cor branca, acrilico rolão, completo e instalado | 4 | unid. | 35 | 2.5 | 37.5 | 150
8.29 | Ducha higienica deca, cod. 9896C / 4896d ou similar | 2 | unid. | 225 | 15 | 240 | 480
8.30 | Conjunto composto por 3 barras de apoio para banheiros de PNE, cromadas, marca DECA ou equivalente, com 45mm de espessura. | 1 | cj. | 297 | 10 | 307 | 307
8.31 | Dispensador de sabonete com reservatorio de 1 litro - marca docol codigo 17200006 ou similar | 2 | cj. | 85 | 15 | 100 | 200
8.32 | Dispenser para toalha de papel | 2 | cj. | 75 | 15 | 90 | 180
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [6 empty] | 28453.64
9.1 | Lavagem e Impermeabilização de calhas de concreto - 3 demãos, completa | 51 | m2 | 7.32 | 11.52 | 18.84 | 960.84
9.2 | Impermeabilização reservatorio com revestimento impermeável Vedax Ultra flexivel 3 demãos - anchortec ou similar | 90 | m2 | 24.37 | 18.95 | 43.32 | 3898.8
9.3 | Impermeabilização de telhado e rufos com poliuretano conforme especificações | 200 | m2 | 82.81 | 35.16 | 117.97 | 23594
10 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 1112
10.1 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado. | 8 | unid. | 134 | 5 | 139 | 1112
11 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 79958.339
REVESTIMENTO INTERNO
11.1 | Chapisco | 142 | m2 | 1.15 | 1.95 | 3.1 | 440.2
11.2 | Massa Grossa (emboço) | 142 | m2 | 2.55 | 9.85 | 12.4 | 1760.8
11.3 | Massa Fina -(reboco) | 56 | m2 | 0.59 | 5.12 | 5.71 | 319.76
11.4 | Revestimento em porcelanato esmaltado 30 x45, sobre emboço, com rejunte epoxi completo | 115 | m2 | 84.5 | 11.25 | 95.75 | 11011.25
11.5 | Rodameio com pastilha mosaico portobello ou similar 7,5 x 30cm | 41 | m | 78 | 5.62 | 83.62 | 3428.42
DIVISÓRIAS E FORROS
11.6 | Forro gesso acartonado, completo, inclusive negativos | 310 | m2 | 42.5 | 7.5 | 50 | 15500
11.7 | Forro de PVC branco 20cm, completo, inclusive roda forro e malha de aço para sustentação do forro | 114 | m2 | 32.5 | 7.49 | 39.99 | 4558.86
11.8 | Parede Gesso Acartonado com isolamento acustico, completa e instalada | 89 | m2 | 65 | 15 | 80 | 7120
11.9 | Parede Gesso Acartonado RU, completa e instalada | 32 | m2 | 72.5 | 15 | 87.5 | 2800
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
11.10 | Cimentado-base p/ piso colado , traço 1:3, e=4cm (mínimo) | 23.5 | m2 | 8.84 | 3.5 | 12.34 | 289.99
11.11 | Piso vinílico 30 x 30cm, fademac ou similar, espessura 3,2mm conforme especificações, inclusive emulsão | 205 | m² | 49.38 | 9.55 | 58.93 | 12080.65
11.12 | Acabamento superficial para piso vinilico | 64 | m2 | 3.01 | 6.59 | 9.6 | 614.4
11.13 | Piso porcelanatto 45x45, espessura 8mm, inclusive rejuntamento epóxi | 22.5 | m² | 131 | 11.25 | 142.25 | 3200.625
11.14 | carpete 4mm alto trafego, conf. Especificações | 200 | m2 | 45.95 | 18.56 | 64.51 | 12902
RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
11.15 | Peitoril de granito, e=1,6cm, L= até 15cm | 24 | m | 55 | 9.15 | 64.15 | 1539.6
11.16 | Rodapé de porcelanatto, h=7,0cm | 4.5 | m | 2.112 | 3.84 | 5.952 | 26.784
11.17 | Rodapé de madeira, h=7,0cm | 220 | m | 7.25 | 3.5 | 10.75 | 2365
[6 empty] | 0 | 0
12 | VIDROS |  |  |  |  | 0 | 0 | 1223.004
12.1 | Vidro 4mm -liso | 3 | m2 | 64 | 1.5 | 65.5 | 196.5
12.2 | Vidro 6mm- liso | 3.2 | m2 | 98.87 | 1.5 | 100.37 | 321.184
12.3 | Espelho 50 x90cm , e =4mm | 1 | un | 75.12 | 25 | 100.12 | 100.12
12.4 | Espelho 180x95cm, e=4mm | 2 | un | 277.6 | 25 | 302.6 | 605.2
13 | PINTURA | [6 empty] | 16446.135
PINTURA INTERNA
13.1 | Selador acrilico, sobre parede lixada e limpa | 66 | m2 | 0.82 | 2.11 | 2.93 | 193.38
13.2 | Pintura acrilica acetinada, minimo 2 demãos | 497 | m2 | 2.82 | 6.23 | 9.05 | 4497.85
13.3 | Pintura PVA, minima duas demãos | 310 | m2 | 1.17 | 6.23 | 7.4 | 2294
13.4 | Massa PVA | 428 | m2 | 3.11 | 6.77 | 9.88 | 4228.64
13.5 | Massa acrilica | 12.5 | m2 | 5.35 | 6.77 | 12.12 | 151.5
13.6 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 82.5 | m2 | 3.5 | 7.02 | 10.52 | 867.9
13.7 | Massa oleo p/ madeira (ponsar) | 65 | m2 | 5.01 | 2.4 | 7.41 | 481.65
13.8 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 86 | m2 | 3.06 | 6.23 | 9.29 | 798.94
13.9 | Pintura epoxi sobre massa acrilica, minimo 2 demãos | 12.5 | m2 | 11.56 | 6.23 | 17.79 | 222.375
13.10 | Pintura esmalte s/rodapé, incluive massa, minimo 2 demãos | 220 | m | 2.73 | 5.9 | 8.63 | 1898.6
13.11 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos, tablado) | 266 | m2 | 1.55 | 1.5 | 3.05 | 811.3
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 33933.42
14.1 | Tablado em assoalho de garapeira ou similar | 115 | m2 | 97.5 | 15.65 | 113.15 | 13012.25
14.2 | Estrutura de cedrinho para apoio do assoalho | 115 | m2 | 26.36 | 8.75 | 35.11 | 4037.65
14.3 | Cortina, conforme especificações | 60 | m2 | 158 | 53.63 | 211.63 | 12697.8
14.4 | Limpeza fina geral para Entrega de obra | 436 | m2 | 0.25 | 0.52 | 0.77 | 335.72
EQUIPAMENTOS
14.5 | Conserto do condicionador de ar central do Conselho conforme especificações écnicas | 1 | unid | 1100 | 660 | 1760 | 1760
14.6 | Retirada do damper e modificação nos dutos e respectivo isolamento térmico conforme projeto e especificações técnicas | 1 | unid | 390 | 300 | 690 | 690
14.7 | Prolongamento de dutos de insuflamento e re-instalação das grelhas, indicadas no projeto sob N° 3, 4, 5, 6, 7 e 8, conforme projeto e especificações técnicas | 6 | unid | 50 | 75 | 125 | 750
14.8 | Dutagem e instalação das venezianas de retorno correspondentes as grelhas 4, 5, 6, 7 e 8, conforme projeto e especificações técnicas | 5 | unid | 55 | 75 | 130 | 650
| Total | [6 empty] | 283847.034

## CRONOGRAMA
OBRA : REFORMA SALA DOS CONSELHOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 2515 |  |  |  |  | 2515
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 21930 |  |  |  |  | 21930
3 | SUPERESTRUTURA | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 379.05 |  |  |  |  | 379.05
4 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  | 100% |  |  |  | 100%
|  |  | 3298.51 |  |  |  | 3298.51
5 | ESQUADRIAS |  | 30% | 30% | 40% |  | 100%
|  |  | 4476.474 | 4476.474 | 5968.632 |  | 14921.58
6 | COBERTURA |  |  | 30% | 40% | 30% | 100%
|  |  |  | 2574.816 | 3433.088 | 2574.816 | 8582.72
7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / LOGICAS |  |  | 30% | 30% | 40% | 100%
|  |  |  | 17123.205 | 17123.205 | 22830.94 | 57077.35
8 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  | 20% | 40% | 40% |  | 100%
|  |  | 2803.258 | 5606.516 | 5606.516 |  | 14016.29
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 100% |  | 100%
[5 empty] | 28453.64 |  | 28453.64
10 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO |  |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 1112 | 1112
11 | REVESTIMENTOS |  | 20% | 30% | 50% |  | 100%
|  |  | 15991.668 | 23987.502 | 39979.17 |  | 79958.34
12 | VIDROS |  |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 1223 | 1223
13 | PINTURAS |  |  |  | 40% | 60% | 100%
[5 empty] | 6578.456 | 9867.684 | 16446.14
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 30% | 30% | 30% | 10% | 100%
|  |  | 10180.026 | 10180.026 | 10180.026 | 3393.342 | 33933.42
|  | 24824.05 | 36749.936 | 63948.539 | 117322.733 | 41001.782 | 283847.03
TOTAL GERAL | [6 empty] | 283847.03