## ORÇAMENTO PISCINA
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró-Reitoria de Infraestrutura
Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano
OBRA: REFORMA DO TELHADO DOS VESTIARIOS DA PISCINA
ORÇAMENTO PADRÃO - Revisão : 03 20/05/10
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 504.8
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 580 | m2 | 0.05 | 0.21 | 0.26 | 150.8
1.2 | Cópias e despesas legais | 580 | m2 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 174
1.3 | Limpeza permanente da obra | 90 | d | 0.1 | 1.9 | 2 | 180
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 5715.51
2.1 | Demolição de reboco | 80 | m2 | 0.05 | 9.52 | 9.57 | 765.6
2.2 | Demolição de alvenaria maciça de 20cm | 1 | m2 | 0.05 | 4.9 | 4.95 | 4.95
2.3 | Demolição de telhas onduladas e estrutura de madeira de telhado | 580 | m2 | 0.05 | 7 | 7.05 | 4089
2.4 | Tranporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 12 | m3 | 45.83 | 4.5 | 50.33 | 603.96
2.5 | Transporte interno e externo | 90 | d | 0.05 | 2.75 | 2.8 | 252
3 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 990
3.1 | Vigas de conc.armado, c/forma, fck= 20MPa - completa | 1 | m3 | 750 | 240 | 990 | 990
4 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 1035.54
4.1 | Alvenaria de bloco ceramico 20 cm (espessura) | 22 | m2 | 29.79 | 17.28 | 47.07 | 1035.54
[6 empty] | 0 | 0
5 | COBERTURA | [6 empty] | 54444
5.1 | Esturtura de madeira em eucalipto aplainado 2 faces, com tratamento anti cupim, com tessouras executadas com 8x8 cm a cada 160cm e terças 5x7cm cada 110cm | 580 | m2 | 11.95 | 10.41 | 22.36 | 12968.8
5.2 | Telha trapezoidal aluzinc esp. 0,5mm | 580 | m2 | 36.45 | 4.95 | 41.4 | 24012
5.3 | Cumeeira trapezoidal de aluzinc esp. 0,5 mm | 65 | m | 43.2 | 1.48 | 44.68 | 2904.2
5.4 | Cobertura zenital para ventilação e iluminação em aluminio e policarbonato | 18 | m2 | 235 | 89.65 | 324.65 | 5843.7
5.5 | Rufos, colarinhos e algeroz de parede em chapa galvanizada n° 26, corte 25, c/ pintura, completo | 170 | m | 31.59 | 4.5 | 36.09 | 6135.3
5.6 | Capeamento p/ platibanda corte 35cm, em chapa galvanizada n° 26, c/ pintura, completo | 60 | m | 38.5 | 4.5 | 43 | 2580
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [5 empty] | 0 | 1589.5
6.1 | Impermeabilização c/ manta asfáltica, e=3mm, c/ acabamento em alumínio, sem proteção mecânica, completa e instalada | 50 | m2 | 22.3 | 8.5 | 30.8 | 1540
6.2 | Colocação de extravasores 100mm | 3 | m | 11 | 5.5 | 16.5 | 49.5
7 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 2466.4
REVESTIMENTO EXTERNO
7.1 | Chapisco | 120 | m2 | 1.15 | 2 | 3.15 | 378
7.2 | Massa Grossa (emboço) | 120 | m2 | 2.81 | 10.72 | 13.53 | 1623.6
7.3 | Massa Fina - (reboco) | 70 | m2 | 0.59 | 6.05 | 6.64 | 464.8
8 | PINTURA | [6 empty] | 3369.1
PINTURA INTERNA
8.1 | Pintura acrilica acetinada, minimo 2 demãos | 370 | m2 | 2.82 | 3.9 | 6.72 | 2486.4
PINTURA EXTERNA
8.2 | Selador acrilico flexivel, sobre parede lixada e limpa - 2 demãos | 70 | m2 | 1.1 | 3.51 | 4.61 | 322.7
8.3 | Pintura acrilica semi brilho, minimo 2 demãos | 70 | m2 | 3.5 | 4.5 | 8 | 560
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 116
9.1 | Limpeza fina geral para Entrega de obra | 580 | m2 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 116
| Total | [6 empty] | 70230.85
70230.85

## CRONOGRAMA
OBRA: REFORMA DO TELHADO DOS VESTIÁRIOS DA PISCINA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 100% |  |  | 100%
|  | 504.8 |  |  | 504.8
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100% |  |  | 100%
|  | 5715.51 |  |  | 5715.51
3 | SUPERESTRUTURA |  | 100% |  | 100%
|  |  | 990 |  | 990
4 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  | 100% |  | 100%
|  |  | 1035.54 |  | 1035.54
5 | COBERTURA | 20% | 70% | 10% | 100%
|  | 10888.8 | 38110.8 | 5444.4 | 54444
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 20% | 70% | 10% | 80%
|  | 317.9 | 1112.65 | 158.95 | 1589.5
7 | REVESTIMENTOS | 20% | 70% | 10% | 100%
|  | 493.28 | 1726.48 | 246.64 | 2466.4
8 | PINTURAS |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 3369.1 | 3369.1
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 116 | 116
|  | 17920.29 | 42975.47 | 9335.09 | 70230.85
TOTAL GERAL