## ORÇAMENTO BANHEIRO
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró-Reitoria de Infraestrutura
Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano
OBRA: Reforma dos banheiros do predio 42 e 44 do CCR
ORÇAMENTO PADRÃO - Revisão : 05 29/07/10
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 3812.25
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 265 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 119.25
1.2 | Cópias e despesas legais | 265 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 265
1.3 | Barraco de obra | 20 | m2 | 95 | 35 | 130 | 2600
1.4 | Limpeza permanente da obra | 360 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 828
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 30148.9
2.1 | Demolição de alvenaria maciça de 20cm | 75 | m2 | 0.05 | 6.5 | 6.55 | 491.25
2.2 | Demolição de azulejo inclusive emboço | 810 | m2 | 0.05 | 9.52 | 9.57 | 7751.7
2.3 | Demolição de piso cerâmico, inclusive piso argamassado 5 cm | 223 | m2 | 0.05 | 7.75 | 7.8 | 1739.4
2.4 | Demolição de granitina | 26 | m2 | 0.05 | 5.95 | 6 | 156
2.5 | Demolição de contra piso 8cm | 265 | m2 | 0.05 | 10.2 | 10.25 | 2716.25
2.6 | Retirada de divisoria tipo divilux | 90 | m2 | 0.05 | 1.87 | 1.92 | 172.8
2.7 | Retirada de esquadrias | 94 | m2 | 0.05 | 3.1 | 3.15 | 296.1
2.8 | Retirada de louça sanitária | 84 | um | 0.05 | 2.15 | 2.2 | 184.8
2.9 | Remoção de rede hidrosanitárias | 595 | m | 0.05 | 4.45 | 4.5 | 2677.5
2.10 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 70 | m3 | 45.83 | 4.5 | 50.33 | 3523.1
2.11 | Transporte interno e externo | 360 | d | 2.5 | 26.5 | 29 | 10440
3 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 1640.7
3.1 | Alvenaria de bloco cerâmico - 15 cm (espessura) | 45 | m2 | 23.5 | 12.96 | 36.46 | 1640.7
[6 empty] | 0 | 0
4 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 32611.1
4.1 | Porta banheiro semi-oca 60x180cm cedro- completa, marco, guarnição e ferragens, | 42 | cj | 335 | 35 | 370 | 15540
4.2 | Portas inter. Semi-oca 90x210cm cedro -completa, marco, guarnição e ferragens, | 30 | cj | 378 | 35 | 413 | 12390
4.3 | Numeração/ sinalização das portas internas | 25 | un | 16 | 1.5 | 17.5 | 437.5
4.4 | Chapa galvanizada para proteção de porta PNE 40x80cm completa, pintada e instalada, colocada nos dois lados da porta | 8 | cj | 213.2 | 35.25 | 248.45 | 1987.6
4.5 | Revisão de esquadrias metalicas | 160 | m2 | 5.6 | 8.5 | 14.1 | 2256
5 | INSTALAÇÕES ELETRICAS/ REDE ESTRUTURADA/ SPDA | [6 empty] | 8287.2
5.1 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 320 | m | 1.41 | 0.8 | 2.21 | 707.2
5.2 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, cilíndrica de sobrepor, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor repuxado em alumínio anodizado, referência Lumicenter DRN03-S226, com 2 lâmpadas compactas não-integradas de 26W referência Philips ou Osram, com reator de alto fator de potência 2x26 >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência Philips, Osram ou Intral | 44 | uni | 110 | 20 | 130 | 5720
5.3 | Interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque | 25 | uni | 11 | 9 | 20 | 500
5.4 | Exaustor tipo Ventokit | 8 | uni | 145 | 25 | 170 | 1360
0
6 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [5 empty] | 0 | 78132.25
ÁGUA FRIA
6.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 182 | m | 3.8 | 2 | 5.8 | 1055.6
6.2 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 135 | m | 12 | 3 | 15 | 2025
6.3 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 60mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 120 | m | 17.8 | 4 | 21.8 | 2616
ESGOTO SANITÁRIO
6.3 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 25 | unid. | 30 | 6 | 36 | 900
6.4 | Tampa de ferro fundido | 17 | unid. | 29.5 | 6 | 35.5 | 603.5
6.5 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 123 | m | 3.6 | 3 | 6.6 | 811.8
6.6 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 95 | m | 6.4 | 3.3 | 9.7 | 921.5
6.7 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 120 | m | 7.5 | 4.5 | 12 | 1440
6.8 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 220 | m | 11 | 5.5 | 16.5 | 3630
APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
6.9 | Bacia sanitária de louça completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 42 | unid. | 135 | 47.5 | 182.5 | 7665
6.10 | Bacia sanitária de louça completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) para PNE | 8 | unid. | 389 | 47.5 | 436.5 | 3492
6.11 | Lavatório de louça , c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente para PNE. | 8 | unid. | 290 | 15 | 305 | 2440
6.12 | Mictório individual de louça, tipo parede, c/ sifão integrado, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 16 | unid. | 187.5 | 15 | 202.5 | 3240
6.13 | Válvula automática p/ mictório tipo pressmatic, c/ acabamento e tecla metálicos, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente. | 16 | unid. | 230 | 15 | 245 | 3920
6.14 | Válvula de descarga p/ bacia sanitária c/ acabamento e tecla metálicos, p/ descarga de 6 litros por ciclo, completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente. | 42 | unid. | 128.75 | 15 | 143.75 | 6037.5
6.15 | Divisória de separação do mictório 40x70cm, de granito cinza mauá, 2,5cm de espessura, completo e instalado. | 16 | unid. | 125 | 25 | 150 | 2400
6.16 | Tampo de granito cinza mauá 160x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ duas cubas ovais cada, completo e instalado c/ metais cromados, cubas marca DECA ou equivalente. | 12 | unid. | 500 | 100 | 600 | 7200
6.17 | Tampo de granito cinza mauá 300x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ tres cubas ovais cada, completo e instalado c/ metais cromados, cubas marca DECA ou equivalente. | 5 | unid. | 968 | 100 | 1068 | 5340
6.18 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 48 | unid. | 247 | 4 | 251 | 12048
6.19 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 16 | unid. | 88.75 | 4 | 92.75 | 1484
6.20 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado,2", marca DOCOL ou equivalente. | 51 | unid. | 79.85 | 9 | 88.85 | 4531.35
6.21 | Porta papel higiênico, cor branca, acrilico rolão, completo e instalado | 50 | unid. | 35 | 2.5 | 37.5 | 1875
6.22 | Conjunto composto por 3 barras de apoio para banheiros de PNE, cromadas, marca DECA ou equivalente, com 45mm de espessura. | 8 | cj. | 297 | 10 | 307 | 2456
7 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 91988.52
REVESTIMENTO INTERNO
7.1 | Chapisco | 897 | m2 | 1.15 | 1.95 | 3.1 | 2780.7
7.2 | Massa Grossa (emboço) | 897 | m2 | 2.55 | 9.85 | 12.4 | 11122.8
7.3 | Massa Fina -(reboco) | 160 | m2 | 0.59 | 5.12 | 5.71 | 913.6
7.4 | Azulejo branco 20 x 20 cm, sobre emboço, com rejunte completo | 941 | m2 | 33.18 | 6.93 | 40.11 | 37743.51
DIVISÓRIAS E FORROS
7.5 | Forro gesso acartonado, completo | 42 | m2 | 42.5 | 7.5 | 50 | 2100
7.6 | Forro de PVC branco 20cm, completo, inclusive roda forro e malha de aço para sustentação do forro | 134 | m2 | 32.5 | 7.49 | 39.99 | 5358.66
7.7 | Parede Gesso Acartonado RU, completa e instalada | 62 | m2 | 72.5 | 15 | 87.5 | 5425
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
7.8 | Contra Piso fck 15Mpa, e= 8cm,inclusive lastro de brita de 7 cm | 265 | m2 | 29.5 | 17.21 | 46.71 | 12378.15
7.9 | Cimentado-base p/ piso colado , traço 1:3, e=4cm (mínimo) | 265 | m2 | 8.84 | 3.5 | 12.34 | 3270.1
7.10 | Piso cerâmico 40 x 40 cm, primeira qualidade Eliane ou equivalente técnico, antiderrapante, PEI 5, completo e rejuntado | 265 | m2 | 29.55 | 10.35 | 39.9 | 10573.5
RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
7.11 | Rodapé de madeira, h=7,0cm | 30 | m | 7.25 | 3.5 | 10.75 | 322.5
0
8 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 7245.96
8.1 | Vidro 4mm - liso | 10 | m2 | 64.5 | 1.5 | 66 | 660
8.2 | Espelho 350x80cm, e =4mm | 2 | un | 598 | 25 | 623 | 1246
8.3 | Espelho 50 x90cm , e =4mm | 8 | un | 75.12 | 25 | 100.12 | 800.96
8.4 | Espelho 170x80cm, e=4mm | 15 | un | 277.6 | 25 | 302.6 | 4539
9 | PINTURA | [6 empty] | 13555.79
PINTURA INTERNA
9.1 | Selador acrilico, sobre parede lixada e limpa | 183 | m2 | 0.82 | 2.11 | 2.93 | 536.19
9.2 | Pintura acrilica acetinada, mínimo 2 demãos | 910 | m2 | 2.82 | 3.9 | 6.72 | 6115.2
9.3 | Massa PVA | 90 | m2 | 3.11 | 6.77 | 9.88 | 889.2
9.4 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 160 | m2 | 3.5 | 7.02 | 10.52 | 1683.2
9.5 | Massa oleo p/ madeira (ponsar) | 172 | m2 | 5.01 | 2.4 | 7.41 | 1274.52
9.6 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 252 | m2 | 3.06 | 6.23 | 9.29 | 2341.08
9.7 | Pintura esmalte s/ rodapé, inclusive fundo branco e tratamento contra cupin - mínimo 2 demãos | 30 | m | 2.73 | 5.9 | 8.63 | 258.9
9.8 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos e janelas) | 150 | m2 | 1.55 | 1.5 | 3.05 | 457.5
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 204.05
10.1 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 265 | m2 | 0.25 | 0.52 | 0.77 | 204.05
| Total | [6 empty] | 267626.72
267626.72

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA Reforma dos banheiros do predio 42 e 44 do CCR
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 89% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 100%
|  | 3392.9025 | 38.1225 | 38.1225 | 38.1225 | 38.1225 | 38.1225 | 38.1225 | 38.1225 | 38.1225 | 38.1225 | 38.1225 | 38.1225 | 3812.25
2 | MOVIMENTO DE TERRA/DEMOLIÇÕES | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 100%
|  | 3014.89 | 3014.89 | 3014.89 | 3014.89 | 3014.89 | 3014.89 | 3014.89 | 3014.89 | 3014.89 | 3014.89 | 0 | 0 | 30148.9
3 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 100%
|  | 164.07 | 164.07 | 164.07 | 164.07 | 164.07 | 164.07 | 164.07 | 164.07 | 164.07 | 164.07 | 0 | 0 | 1640.7
4 | ESQUADRIAS | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 100%
|  | 3261.11 | 3261.11 | 3261.11 | 3261.11 | 3261.11 | 3261.11 | 3261.11 | 3261.11 | 3261.11 | 3261.11 | 0 | 0 | 32611.1
5 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / LOGICAS/SPDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2071.8 | 2071.8 | 2071.8 | 2071.8 | 8287.2
6 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0% | 0% | 5% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100%
|  | 0 | 0 | 3906.6125 | 11719.8375 | 11719.8375 | 7813.225 | 7813.225 | 7813.225 | 7813.225 | 7813.225 | 7813.225 | 3906.6125 | 78132.25
7 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 5% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 100%
|  | 0 | 0 | 4599.426 | 13798.278 | 13798.278 | 9198.852 | 9198.852 | 9198.852 | 9198.852 | 9198.852 | 9198.852 | 4599.426 | 91988.52
8 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7245.96 | 7245.96
9 | PINTURAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2711.158 | 2033.3685 | 2033.3685 | 2033.3685 | 2033.3685 | 2711.158 | 13555.79
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.05 | 204.05
|  | 9832.9725 | 6478.1925 | 14984.231 | 31996.308 | 31996.308 | 23490.2695 | 26201.4275 | 25523.638 | 27595.438 | 27595.438 | 21155.368 | 20777.129 | 267626.72
TOTAL GERAL | [13 empty] | 267626.72