## ORÇAMENTO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambietal e Urbano
OBRA: Reforma da área de caldeiras da Piscina CEFD
ORÇAMENTO PADRÃO - Revisão : 05 29/07/10
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 1519
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 160 | m2 | 0.15 | 0.55 | 0.7 | 112
1.2 | Cópias e despesas legais | 160 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 160
1.3 | Barraco de obra | 10 | m2 | 69 | 35 | 104 | 1040
1.4 | Limpeza permanente da obra | 90 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 207
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 2629.97
2.1 | Demolição de alvenaria de tijolos furados de 15cm | 4 | m2 | 0.05 | 35.95 | 36 | 144
2.2 | Demolição de reboco | 35 | m2 | 0.05 | 9.52 | 9.57 | 334.95
2.3 | Demolição de piso cerâmico , inclusive piso argamassado 5 cm | 40 | m2 | 0.05 | 7.75 | 7.8 | 312
2.4 | Retirada de esquadrias | 13 | m2 | 0.05 | 3.1 | 3.15 | 40.95
2.5 | Retirada de tubulação galvanizada de água quente | 165 | um | 0.05 | 2.75 | 2.8 | 462
2.6 | Remoção de suportes metálicos | 43 | um | 0.05 | 4.15 | 4.2 | 180.6
2.7 | Remoção de chamine metálico | 10 | m | 0.05 | 27.5 | 27.55 | 275.5
2.8 | Remoção de rede eletrica - eletrodutos e fiação | 250 | m | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 175
2.9 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 9 | m3 | 45.83 | 4.5 | 50.33 | 452.97
2.10 | Transporte interno e externo | 90 | d | 0.05 | 2.75 | 2.8 | 252
0
3 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 455.76
3.1 | Divisória leve tipo divilux, inclusive porta | 6 | m2 | 63 | 12.96 | 75.96 | 455.76
[6 empty] | 0 | 0
4 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 7810.65
4.1 | Veneziana fixa de alumínio natural 100 x 50cm para ventilação do subsolo | 6 | cj | 213 | 17.5 | 230.5 | 1383
4.2 | Veneziana fixa metalica conf. padrão existente | 2.7 | m2 | 284 | 135.5 | 419.5 | 1132.65
4.3 | Adaptação de Veneziana fixa para removível , com aproveitamento de material conf. padrão existente | 7 | m2 | 25 | 95 | 120 | 840
4.4 | Caixilho em Tela galvanizada, malha 12, com caixilho de aluminio para ventilação do subsolo 30 x100cm | 6 | cj | 93 | 4.5 | 97.5 | 585
4.5 | Troca da folha de porta 80 x210cm em metalon com aproveitamento de marco, inclusive fechadura | 1 | cj | 345 | 12.5 | 357.5 | 357.5
4.6 | Troca de folha 80 x 210 cm de porta em aluminio e policarbonato leitoso 4mm | 5 | cj | 390 | 12.5 | 402.5 | 2012.5
4.7 | Revisão de esquadrias metálicas conf especificações | 60 | m2 | 4.5 | 7.5 | 12 | 720
4.8 | Mola aérea n 2 para portas internas | 6 | cj | 115 | 15 | 130 | 780
[6 empty] | 0 | 0
5 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 20786.42
5.1 | Eletroduto de PVC branco de 1" | 145 | m | 5.1 | 6 | 11.1 | 1609.5
5.2 | Eletroduto de PVC branco 3/4" | 350 | m | 4.9 | 6 | 10.9 | 3815
5.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V Pirastic Flex 70°C | 200 | m | 6.5 | 2 | 8.5 | 1700
5.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 700 | m | 2.3 | 1.05 | 3.35 | 2345
5.5 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens (chuveiros) | 3 | uni | 8 | 4 | 12 | 36
5.6 | Condulete de PVC branco multibox 4"x2" . | 17 | pç | 11 | 9 | 20 | 340
5.7 | Condulete de PVC branco multibox 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de PVC | 4 | pç | 13 | 10 | 23 | 92
5.8 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P+T 20A - linha silentoque com espelho de alumínio | 15 | uni | 15 | 8 | 23 | 345
5.9 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P+T 20A - linha silentoque com espelho de alumínio | 25 | uni | 15 | 8 | 23 | 575
5.10 | Luminária fluorescente 2x32W, de sobrepor, hermética, com corpo em poliestireno e difusor em plexiglass transparente texturizado, grau de proteção IP65, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência Lumicenter CHT01-S232, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V 02382 | 16 | uni | 195 | 20 | 215 | 3440
5.11 | Luminária tipo arandela com lampada incandescente de 60W com corpo e grade de aluminio fundido com pintura eletrostatica epoxi-pó tipo TATU 1XA60 marca Itaim ou equivalente tecnico - subsolo piscina | 11 | unid | 60 | 17.5 | 77.5 | 852.5
5.12 | Eletroduto de PVC 4 " completo, instalado inclusive suportes e conexões | 38 | m | 28.75 | 9.5 | 38.25 | 1453.5
5.13 | Caixa de passagem em PVC C de para tubulação de 4" | 2 | um | 172.26 | 12.5 | 184.76 | 369.52
5.14 | Trasnferência de cabos do alimentador do QGBT para tubulação de 4" | 38 | m | 1.5 | 8.5 | 10 | 380
5.15 | Termostato com alarme sonoro para caldeira | 1 | um | 1214 | 150 | 1364 | 1364
5.16 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P, condulete de alumínio e espelho | 5 | uni | 75 | 10 | 85 | 425
5.17 | Substituição de equipamentos eletricos (interruptor e tomada) -linha silentoque | 35 | um | 8.1 | 4.5 | 12.6 | 441
5.18 | Chuveiro elétrico (compatível com DR), de primeira qualidade, c/ tubo de ligação de alumínio, completo e instalado, cor branca | 22 | cj | 45 | 9.7 | 54.7 | 1203.4
6 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 35453.59
| SISTEMA DE CIRCULAÇÃO DE AGUA QUENTE |  |  |  |  | 0 | 0
6.1 | Rede de tubos e conexões de água quente em CPVC, composta pelos barriletes, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 1 1/2" completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 40 | m | 50.19 | 17.5 | 67.69 | 2707.6
6.2 | Rede de tubos e conexões de água quente em CPVC, composta pelos barriletes, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 2", completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 45 | m | 77.1 | 17.5 | 94.6 | 4257
6.3 | Rede de tubos e conexões de água quente em CPVC, composta pelos barriletes, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 2 1/2", completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 35 | m | 82.79 | 17.5 | 100.29 | 3510.15
6.4 | Rede de tubos e conexões de água quente em CPVC, composta pelos barriletes, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 3", completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 45 | m | 88.34 | 17.5 | 105.84 | 4762.8
6.5 | Substituição de registro metálico flangeado para agua quente, completo e instalado, 4 ". | 4 | unid. | 1728.5 | 85 | 1813.5 | 7254
6.6 | Substiuição de registro metálico, bruto para agua quente, completo e instalado, 3". | 1 | unid. | 1242 | 85 | 1327 | 1327
6.7 | Suportes em cantoneira 2,5" x 3/16", com galvanização à frio para apoio | 76 | unid. | 94.89 | 10 | 104.89 | 7971.64
6.8 | Registro de Boia com balão de latão para agua quente 2" | 1 | unid. | 306 | 12.5 | 318.5 | 318.5
6.9 | Tampa PVC para vaso sanitário tigre ou equivalente | 7 | unid. | 21.75 | 0.5 | 22.25 | 155.75
6.10 | Conjunto composto por 3 barras de apoio para banheiros de PNE, cromadas, marca DECA ou equivalente, com 45mm de espessura. | 3 | cj | 297 | 10 | 307 | 921
6.11 | Substiuição de reparos interno em valvulas de descarga, inclusive colocação de acabamento cromado | 7 | cj | 112 | 17.5 | 129.5 | 906.5
REDE DE DRENAGEM
6.12 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga de esgoto com diâmetro de 50m, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 110 | m | 6.4 | 3.3 | 9.7 | 1067
6.13 | correção de dutos pluviais 100mm | 6 | m | 9.5 | 5.9 | 15.4 | 92.4
6.14 | Substituição de ligação corrugada do esgoto dos lavatorios para ligação corrugada cromada | 5 | cj | 36.95 | 3.5 | 40.45 | 202.25
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [5 empty] | 0 | 11462.66
7.1 | Impermeabilização com revestimento impermeável de fibra de vidro Derakane resistente a agua quente 90 graus - reservatório | 14 | m2 | 385 | 75 | 460 | 6440
7.2 | Execução de canaleta recolhimento de agua no deck da piscina 10 x 3 cm com impermeabilização com revestimento impermeável de fibra de vidro | 97 | m | 41.3 | 10.48 | 51.78 | 5022.66
8 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 3184.45
REVESTIMENTO INTERNO
8.1 | Chapisco | 35 | m2 | 1.15 | 1.95 | 3.1 | 108.5
8.2 | Massa Grossa (emboço) | 115 | m2 | 2.55 | 10.35 | 12.9 | 1483.5 |  | 59 | 250
8.3 | Massa Fina - (reboco) | 15 | m2 | 0.59 | 5.12 | 5.71 | 85.65
8.4 | Fechamento de vãos na laje no subsolo em forro gesso acartonado RU | 8 | m2 | 55 | 5.5 | 60.5 | 484
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
8.5 | Cimentado-base p/ piso colado , traço 1:3, e=4cm (mínimo) | 20 | m2 | 7.74 | 3.5 | 11.24 | 224.8
8.6 | Piso cerâmico 40 x 40 cm, primeira qualidade Eliane ou equivalente técnico, antiderrapante, PEI 5, completo e rejuntado | 20 | m2 | 29.55 | 10.35 | 39.9 | 798
9 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 1457.32
9.1 | Vidro 4mm - liso | 2 | m2 | 63 | 1.5 | 64.5 | 129
9.2 | Espelho 50 x90cm , e =4mm | 1 | un | 75.12 | 25 | 100.12 | 100.12
9.3 | Espelho 130x80cm, e=4mm | 2 | un | 277.6 | 25 | 302.6 | 605.2
9.4 | Espelho 300x80cm, e =4mm | 1 | un | 598 | 25 | 623 | 623
0
10 | PINTURA | [6 empty] | 14548.45
PINTURA INTERNA
10.1 | Selador acrilico, sobre parede lixada e limpa | 130 | m2 | 0.82 | 2.11 | 2.93 | 380.9
10.2 | Pintura acrilica semi brilho, mínimo 2 demãos | 470 | m2 | 2.82 | 3.9 | 6.72 | 3158.4
10.3 | Massa acrilica | 105 | m2 | 5.35 | 6.77 | 12.12 | 1272.6
10.4 | Pintura esmalte sobre massa acrilica, mínimo 2 demãos | 105 | m2 | 3.06 | 6.23 | 9.29 | 975.45
10.5 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 120 | m2 | 3.5 | 7.02 | 10.52 | 1262.4
10.6 | Lavagem com hidrojateamento em tetos, paredes, pisos e tubulações | 730 | m2 | 0.05 | 2.35 | 2.4 | 1752
10.7 | Pinutra esmalte em tubulações e valvulas aparentes, minimo 2 demãos, inclusive remoção de corrosão | 70 | m | 3.59 | 7.02 | 10.61 | 742.7
10.8 | Pintura epoxi em piso de concreto, inclusive reparos no piso com argamassa epoxilíca | 120 | m2 | 21.2 | 12.5 | 33.7 | 4044
PINTURA EXTERNA
10.9 | Pintura acriíica semi brilho, mínimo 2 demãos | 120 | m2 | 3.5 | 4.5 | 8 | 960
[6 empty] | 0 | 0
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | 0 | 7450.4
11.1 | Chaminé em chapa 3,18mm, diâmetro de 500mm, com pintura esmalte externamente | 8 | m | 463.2 | 185 | 648.2 | 5185.6
11.2 | Chapéu de proteção para chaminé em inox 430 chapa 16 | 2 | um | 345 | 75 | 420 | 840
11.3 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 160 | m2 | 0.25 | 0.93 | 1.18 | 188.8
11.4 | Sinalização das portas internas, com placa de PVC e adesivos | 16 | un | 29.5 | 1.5 | 31 | 496
11.5 | Placa frontal tipo backlight 60 x 220cm, completo e instalado | 1 | un | 705 | 35 | 740 | 740
| Total | [6 empty] | 106758.67
106758.67

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA :Reforma da area de caldeiras da CEFD / UFSM
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | 1519 | 0 | 0 | 1519
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | 2629.97 | 0 | 0 | 2629.97
3 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | 455.76 | 0 | 0 | 455.76
4 | ESQUADRIAS | 20% | 80% | 0% | 100%
|  | 1562.13 | 6248.52 | 0 | 7810.65
5 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / LOGICAS/SPDA | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 10393.21 | 10393.21 | 20786.42
6 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 20% | 60% | 20% | 100%
|  | 7090.718 | 21272.154 | 7090.718 | 35453.59
7 | IMPERMEABILIZAÇÕES |  | 40% | 60% | 100%
|  | 0 | 4585.064 | 6877.596 | 11462.66
8 | REVESTIMENTOS | 20% | 70% | 10% | 100%
|  | 636.89 | 2229.115 | 318.445 | 3184.45
9 | VIDROS | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 1457.32 | 1457.32
10 | PINTURAS | 0% | 25% | 75% | 100%
|  | 0 | 3637.1125 | 10911.3375 | 14548.45
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 7450.4 | 7450.4
|  | 13894.468 | 48365.1755 | 44499.0265 | 106758.67
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 106758.67