## ORÇAMENTO PADRÃO AGOSTO2010
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO
OBRA:construção do Prédio para o Curso de Letras - CAL - UFSM
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 41592.589
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 2206.84 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 993.078
1.2 | Projeto de fundações | 793.27 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 555.289
1.3 | Projeto estrutural | 2206.84 | m2 | 0.05 | 7.9 | 7.95 | 17544.378
1.4 | Projeto Hidrossanitário e Incêndio | 2206.84 | m2 | 0.05 | 3.5 | 3.55 | 7834.282
1.5 | Projeto As built (como construido) | 2206.84 | m2 | 0.05 | 0.25 | 0.3 | 662.052
1.6 | Cópias e despesas legais | 2206.84 | m2 | 0.2 | 0.15 | 0.35 | 772.394
1.7 | Tapumes ch. Comp. e=12mm h=2,20 | 150 | m | 35 | 5 | 40 | 6000
1.8 | Instalação provisória Elétrica | 1 | un | 275 | 105 | 380 | 380
1.9 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 135 | 75 | 210 | 210
1.10 | Barraco de obra | 30 | m2 | 95 | 35 | 130 | 3900
1.11 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.12 | Locação da Obra | 793.27 | m2 | 0.45 | 0.35 | 0.8 | 634.616
1.13 | Sondagem - SPT | 6 | m | 25 | 105 | 130 | 780
1.14 | Limpeza permanente da obra | 480 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 1104
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 13870.05
2.1 | Limpeza do terreno, com remoção de camada orgânica de 15cm, com transporte até 3 km | 1750 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 3762.5
2.2 | Aterro compactado com material de boa capacidade de suporte | 150 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 3280.5
2.3 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica | 92 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 1521.68
2.4 | Escavação mecânica de solo | 20 | m3 | 0.05 | 7.3 | 7.35 | 147
2.5 | Transporte de solo com distância até 5 km - bota fora | 15 | m3 | 0.05 | 13.7 | 13.75 | 206.25
2.6 | Reaterro e apiloamento com compactador mecânico (sapo) | 284 | m3 | 0.05 | 11.88 | 11.93 | 3388.12
2.7 | Destocamento de árvores | 22 | unid. | 4 | 6 | 10 | 220
2.8 | Transporte interno e externo | 480 | d | 0.05 | 2.75 | 2.8 | 1344
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 86287.875
3.1 | Estaca escavada, diâm=400mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 7,5m, fck= 15MPa | 337.5 | m | 41.1 | 35 | 76.1 | 25683.75
3.2 | Estaca escavada, diâm=500mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 7,5m, fck= 15MPa | 157.5 | m | 64.03 | 42.64 | 106.67 | 16800.525
3.3 | Estaca escavada, diâm=600mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 7,5m, fck= 15MPa | 30 | m | 86.72 | 75 | 161.72 | 4851.6
3.4 | Concreto magro, fck = 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 4.8 | m3 | 150 | 90 | 240 | 1152
3.5 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck min= 25,0 MPa, bombeado, completa | 36 | m3 | 750 | 300 | 1050 | 37800
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 531272.76
4.1 | Vigas de conc. armado, c/forma, fck= 25MPa, (usinado bombeado) - completa | 116.85 | m3 | 950 | 450 | 1400 | 163590
4.2 | Pilar e Pilaretes em concreto armado c/ forma, fck 25Mpa (usinado bombeado) - completo | 45.86 | m3 | 1100 | 500 | 1600 | 73376
4.3 | Calha em concreto armado fck 25 Mpa (usinado bombeado) - completa | 6.15 | m3 | 750 | 300 | 1050 | 6457.5
4.4 | Laje treliçada, espessura final de 13cm c/ capa minima concreto de 5cm, fck=25MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 306 | m2 | 58.25 | 8.65 | 66.9 | 20471.4
4.5 | Laje treliçada, espessura 17cm c/ capa concreto de 5cm, fck=25MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 370 | m2 | 91.07 | 14.25 | 105.32 | 38968.4
4.6 | Laje treliçada, espessura 21cm c/ capa concreto de 5cm, fck=25MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 540 | m2 | 115.95 | 16.45 | 132.4 | 71496
4.7 | Laje treliçada, espessura 25cm c/ capa concreto de 5cm, fck=25MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 732 | m2 | 136.72 | 17.51 | 154.23 | 112896.36
4.8 | Laje maciça de concreto armado (banheiros), espessura 10cm, fck 25 Mpa (usinado bombeado) - completa | 15.5 | m3 | 650 | 320 | 970 | 15035
4.9 | Marquise e marquises pequenas janelas de concreto armado, fck 25 Mpa (usinado bombeado) - completa | 5.6 | m3 | 650 | 320 | 970 | 5432
4.10 | Escada em concreto armado, fck=25MPa (usinado bombeado), completa | 22.33 | m3 | 650 | 320 | 970 | 21660.1
4.11 | Poço de elevador em concreto armado, fck 25 Mpa (usinado bombeado) - completo | 1.8 | m3 | 750 | 300 | 1050 | 1890
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 125691.01
5.1 | Alvenaria de bloco cerâmico 20 cm (espessura) | 1635 | m2 | 28 | 16 | 44 | 71940
5.2 | Alvenaria de bloco cerâmico - 15 cm (espessura) | 1042 | m2 | 22 | 12 | 34 | 35428
5.3 | Elemento Cerâmico Vazado (Tipo Cobogó) 14x14cm e=19cm | 126 | m2 | 65 | 10 | 75 | 9450
5.4 | Contra verga sob janelas (vigas) | 282 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 7388.4
5.5 | Vergas sobre portas e janelas (vigas) | 51 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 1484.61
[6 empty] | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 259307.82
6.1 | Caixilho fixo/maxim-ar em metalon, com baguete de alumínio, completo instalado | 411 | m2 | 250 | 12.5 | 262.5 | 107887.5
6.2 | Caixilho maxim-ar em metalon, com baguete de alumínio, completo instalado | 281 | m2 | 300 | 12.5 | 312.5 | 87812.5
6.3 | Caixilho basculante em metalon, com baguete de alumínio, completo instalado | 3.25 | m2 | 312.5 | 12.5 | 325 | 1056.25
6.4 | Grade em barra chata de 3/4"x3/16" cada 10cm e ferro quadrado de 1/2" cada 30 cm , pintada e instalada | 95 | m2 | 117.18 | 12.5 | 129.68 | 12319.6
6.5 | Porta venezianada estruturada em metalon com chapa n 20 - completa marco e ferragens | 8.2 | m2 | 252.97 | 12.5 | 265.47 | 2176.854
6.6 | Porta de ferro estruturada em metalon com chapa n 20 - completa marco e ferragens | 12.8 | m2 | 252.97 | 12.5 | 265.47 | 3398.016
6.7 | Porta banheiro de PVC 35mm, 60 x180cm , completa, conforme especificações | 21 | cj | 298 | 15 | 313 | 6573
6.8 | Portas inter. Semi-oca 70x210cm cedro -completa, marco, guarnição e ferragens, | 3 | cj | 370 | 40 | 410 | 1230
6.9 | Portas inter. Semi-oca 80x210cm cedro -completa, marco, guarnição e ferragens, | 18 | cj | 370 | 40 | 410 | 7380
6.10 | Portas inter. Semi-oca 80x210cm, com visor de vidro 50x50 cm, cedro -completa, marco, guarnição e ferragens, | 12 | cj | 385 | 40 | 425 | 5100
6.11 | Portas inter. Semi-oca 90x210cm cedro -completa, marco, guarnição e ferragens, | 34 | cj | 388 | 40 | 428 | 14552
6.12 | Porta semi-oca, abrir, duas folhas, 180x210cm, -cedro- - completa c/ ferragem | 1 | cj | 522 | 35 | 557 | 557
6.13 | Corrimão metálico com tubos 1 1/4", espessura 3,2mm, com suportes a cada 120cm, pintado, completo | 91 | m | 31.25 | 1.5 | 32.75 | 2980.25
6.14 | Guarda corpo estruturado com tubos de 2" e 1 1/4" pintado, instalado | 11 | m2 | 75 | 11.45 | 86.45 | 950.95
6.15 | Alçapões em chapa metálica n 20, 80 x80cm, completo com pintura | 2 | un | 150 | 12.5 | 162.5 | 325
6.16 | Escada marinheiro com metalon 30 x 40 , pintado e instalado | 3.5 | m | 50 | 12.5 | 62.5 | 218.75
6.17 | Numeração/ sinalização das portas internas | 68 | un | 19.85 | 1.5 | 21.35 | 1451.8
6.18 | Trava de portas | 68 | un | 4.25 | 1.5 | 5.75 | 391
6.19 | Veneziana fixa de alumínio natural 80 x60cm para ventilação de telhado | 5 | un | 207.5 | 17.5 | 225 | 1125
6.20 | Barra anti-pânico, porta dupla, marca EGK ou equivalente | 1 | cj | 1032 | 45 | 1077 | 1077
6.21 | Chapa galvanizada para proteção de porta PNE 40x80cm completa, pintada e instalada, colocada nos dois lados da porta | 3 | cj | 213.2 | 35.25 | 248.45 | 745.35
7 | COBERTURA | [6 empty] | 51611.7245
7.1 | Esturtura de madeira em eucalipto aplainado 2 faces, com tratamento anti cupim, com tessouras executadas com 10x10 cm a cada 160cm e terças 5x7cm cada 110cm | 640.85 | m2 | 13.87 | 12.37 | 26.24 | 16815.904
7.2 | Telha fibrocimento 8mm, inclusive acessórios de fixação | 640.85 | m2 | 27.41 | 2.72 | 30.13 | 19308.8105
7.3 | Cumeeira em fibrocimento 8mm | 47 | m | 32.4 | 1.48 | 33.88 | 1592.36
7.4 | Rufo / algeroz de parede em chapa galvanizada n° 26, corte 25, c/ pintura, completo | 120 | m | 31.59 | 4.5 | 36.09 | 4330.8
7.5 | Capeamento p/ platibanda corte 25cm, em chapa galvanizada n° 26, c/ pintura, completo | 265 | m | 31.59 | 4.5 | 36.09 | 9563.85
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS/ REDE ESTRUTURADA/ SPDA | [6 empty] | 208378.932
8.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora mais tomada 2P, condulete de alumínio multibox e espelho. | 20 | pçs. | 67 | 6.8 | 73.8 | 1476
8.2 | Bloco de iluminação de emergência, de sobrepor, standard, com difusor prismático bidirecional, com lâmpada fluorescente compacta de 11W e etiqueta de sinalização de segurança (cor verde) com texto de SAIDA e seta. | 16 | pçs. | 72.5 | 6.8 | 79.3 | 1268.8
8.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 3350 | m | 0.87 | 0.67 | 1.54 | 5159
8.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 4250 | m | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 9350
8.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 1850 | m | 1.93 | 1.1 | 3.03 | 5605.5
8.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V Afumex Flex 70ºC. | 1220 | m | 2.82 | 1.1 | 3.92 | 4782.4
8.7 | Cabo de cobre monopolar flexível #10,0mm² 0,6/1kV Afumex Flex 70°C. | 950 | m | 5.28 | 2.3 | 7.58 | 7201
8.8 | Cabo de cobre monopolar flexível #16,0mm² 750V Afumex Flex 70°C0 | 750 | m | 7.4 | 1.35 | 8.75 | 6562.5
8.9 | Cabo de cobre monopolar flexível #70,0mm² 0,6/1kV Eprotenax Gsette Flex 90°C | 50 | m | 44.7 | 3.75 | 48.45 | 2422.5
8.10 | Quadro geral do tipo QGBT com soleira, com porta, borracha de vedação na porta, sem flange, de sobrepor, grau de proteção IP54, metálico com tratamento corrosivo, tampa interna acrílica para proteção do barramento, dimensões mínimas (AxLxP) 2,20 x 0,80 x 0,40 m, com barramento trifásico para 400A, 20 disjuntores tripolares tipo DIN de 10kA + geral de 3 Pólos-175A, barra de terra e de neutro e placa de montagem - completo - referência Cemar CPD TE 2284. | 1 | unid. | 2250 | 1000 | 3250 | 3250
8.11 | Centro de distribuição de sobrepor para disjuntores tipo DIN (12 + 24 módulos), com possibilidade de instalação do dispositivo DR + geral, com barramento de neutro e terra, terminais tubulares para 25mm², modelo Cemarmulit Plus, código 904632 referência CEMAR ou equivalente técnico. | 14 | unids. | 280 | 80 | 360 | 5040
8.12 | Centro de distribuição, um de sobrepor e um de embutir, para disjuntores tipo DIN (12 + 16 módulos), com possibilidade de instalação do dispositivo DR + geral, com barramento de neutro e terra, terminais tubulares para 16mm², modelo Cemarmulti Plus, códigos 904631 e 904661 referência CEMAR ou equivalente técnico. | 2 | unids. | 250 | 50 | 300 | 600
8.13 | Caixa de luz 4"x2" referência tigreflex da Tigre e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - referência PIAL LEGRAND linha silentoque com placa. | 20 | pçs. | 13.5 | 10 | 23.5 | 470
8.14 | Caixa de luz 4"x2" referência tigreflex da Tigre e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - referência PIAL LEGRAND linha silentoque com PLACA. | 7 | pçs. | 15.2 | 11.5 | 26.7 | 186.9
8.15 | Caixa de luz 4"x2" referência tigreflex da Tigre e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - referência PIAL LEGRAND linha silentoque com PLACA. | 3 | pçs. | 17.5 | 12.8 | 30.3 | 90.9
8.16 | Caixa de luz 4"x2" referência tigreflex da Tigre e 1 tomada 2P+T universal 20A/250V - referência PIAL LEGRAND linha pialplus com placa. | 50 | pçs. | 24 | 12 | 36 | 1800
8.17 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16A - 6kA referência Siemens. | 65 | unids. | 15 | 5 | 20 | 1300
8.18 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20A - 6kA referência Siemens. | 42 | unids. | 15 | 5 | 20 | 840
8.19 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25A - 6kA referência Siemens. | 27 | unids. | 15 | 5.5 | 20.5 | 553.5
8.20 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 40A - 6kA referência Siemens | 12 | unids. | 25 | 8 | 33 | 396
8.21 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 32A - 25kA referência Siemens. | 12 | unids. | 32 | 15 | 47 | 564
8.22 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 40A - 25kA referência Siemens. | 18 | unids. | 32 | 15 | 47 | 846
8.23 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 63A - 25kA referência Siemens. | 6 | unids. | 45 | 18 | 63 | 378
8.24 | Dispositivo DR (diferencial residual), tipo AC, tetrapolar (3 fases e neutro) com corrente nominal residual de 30mA, corrente nominal de 40A, 380V / 220VCA. | 12 | unids. | 200 | 20 | 220 | 2640
8.25 | Eletroduto de PVC antichama flexível na cor amarela para instalação elétrica de BT no diâmetro de 16mm com luvas, caixa ortogonal com anel deslizante e prolongadores - completo - referência tigreflex da Tigre.. | 22 | m | 1.486 | 0.6 | 2.086 | 45.892
8.26 | Eletroduto de PVC antichama flexível na cor amarela para instalação elétrica de BT no diâmetro de 20mm com luvas, caixa ortogonal com anel deslizante e prolongadores - completo - referência tigreflex da Tigre.. | 35 | m | 2.2 | 0.6 | 2.8 | 98
8.27 | Eletroduto de PVC antichama flexível na cor amarela para instalação elétrica de BT no diâmetro de 32mm com luvas, caixa ortogonal com anel deslizante e prolongadores - completo - referência tigreflex da Tigre.. | 50 | m | 2.3 | 0.7 | 3 | 150
8.28 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 250 | m | 20 | 15 | 35 | 8750
8.29 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas mãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 450 | m | 10 | 8 | 18 | 8100
8.30 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 1" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas mãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 230 | m | 12.5 | 8 | 20.5 | 4715
8.31 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 2" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas mãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 125 | m | 14.8 | 8 | 22.8 | 2850
8.32 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 20 | rls. | 5.5 | 11 | 16.5 | 330
8.33 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL OE832, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V. | 90 | pçs. | 115 | 15 | 130 | 11700
8.34 | Luminária para lâmpada fluorescente 1x32W, de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL RS832, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 1x32 220V. | 43 | pçs. | 105 | 15 | 120 | 5160
8.35 | Luminária circular de sobrepor, para duas lâmpadas fluorescentes compactas de 26W, duplas, dois pinos, referência OSRAM DULLUX-D 26W. Corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado jateado. Difusor em vidro plano temperado transparente. Soquete tipo G-24-D3 de engate rápido em policarbonato e contatos em bronze fosforoso. Reator eletromagnético referência INTRAL ACD 26/220/60. | 36 | pçs. | 75 | 20 | 95 | 3420
8.36 | Luminária para lâmpada fluorescente compacta dupla 2x26W, de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-24-D3 de engate rápido em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL OS-912, com 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 26W referência OSRAM DULLUX-D 26W, com reator eletromagnético, referência INTRAL ACD 26/220/60. | 4 | pçs. | 83.5 | 12 | 95.5 | 382
8.37 | Luminária cilíndrica de sobrepor, tipo poste balizador, para uma lâmpada incandescente comum de 60W. Corpo e aletas anti-ofuscantes em alumínio fundido com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor cilíndrico em vidro transparente. | 6 | pçs. | 65 | 10 | 75 | 450
8.38 | Luminária de sobrepor, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, refletor assimétrico facetado em alumínio anodizado de alta pureza e refletância, modelo CAN19-S, referência LUMICENTER Iluminação. Uma lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência > 0,97, THD<10%, BF≥ 1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 1x32W. | 54 | pçs. | 110 | 20 | 130 | 7020
8.39 | Ventilador de teto tipo comercial com 3 pás metálicas, reversível. Referência MARTAU Argus cor cinza - d=1,20m. | 44 | unids. | 200 | 50 | 250 | 11000
8.40 | Caixa de medição em alvenaria 80x80x80 cm. | 2 | unids. | 145 | 90 | 235 | 470
8.41 | Haste de aço cobreada copperweld com dimensões de 2,40m x 3/8 de polegada com solda exotérmica. | 2 | unids. | 19 | 8 | 27 | 54
8.42 | Cano de PVC rígido na cor preta com no mínimo 3m de comprimento e com 2 polegadas. | 3 | m | 14 | 8 | 22 | 66
8.43 | Cabo de alumínio nu CAA4. | 40 | kg | 23.5 | 10 | 33.5 | 1340
8.44 | Pára-raios polimérico, 15kV, com varistor de óxido metálico, isoladores poliméricos, haste Franklin e aterramento. | 3 | unids. | 250 | 100 | 350 | 1050
8.45 | Poste de concreto duplo T de 11m e 600kgf, concretados na base, ferragens e estrutura 11-2KN. | 3 | unids. | 1150 | 500 | 1650 | 4950
8.46 | Poste de concreto duplo T de 11m e 600kgf, concretado na base, ferragens, chave base C padrão, elo fsível de 40A, estrutura 11-4KN com estai de âncora e suporte para transformador. | 1 | unid. | 1355 | 500 | 1855 | 1855
8.47 | Tubo de PVC rígido com 3 polegadas na cor branca com luvas e curvas. | 40 | m | 26.8 | 12 | 38.8 | 1552
8.48 | Transformador a óleo trifásico de 175kVA com primário de 13,8kV e secundário de 380 / 220V. | 1 | unid. | 15450 | 2500 | 17950 | 17950
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
8.49 | Cabo de cobre nu bitola² 16mm. | 195 | m | 8.38 | 12 | 20.38 | 3974.1
8.50 | Condutor de aterramento de Cobre nu c/ bitola de 25mm². | 24 | unid. | 9.22 | 8 | 17.22 | 413.28
8.51 | Serviço de solda exotérmica. | 72 | pts. | 126.78 | 22 | 148.78 | 10712.16
8.52 | Eletroduto rígido de PVC anti-chama de 1" na cor preta. | 48 | m | 12.5 | 8 | 20.5 | 984
Sistema de Proteção e Combate a incêndio
8.53 | Acionador alertador para alarme de incêndio. | 9 | unids. | 45 | 25 | 70 | 630
8.54 | Eletroduto de aço zincado tipo semi-pesado 1/2" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte vermelho padrão e fundo galvanoplast | 140 | m | 8 | 4 | 12 | 1680
8.55 | Fiação para acionamento e alarme de incêndio - cabo 10 vias. | 200 | m | 1.5 | 1.5 | 3 | 600
8.56 | Central de alarme de incêndio para no mínimo 12 acionadores. | 1 | unid. | 200 | 100 | 300 | 300
Serviços - Instalações lógicas
8.57 | Cabo telefônico externo CTP APL, de Cobre nu recozido 0,5mm 20 pares. | 220 | m | 2.3 | 1.8 | 4.1 | 902
8.58 | Fibra ótica monomodo. | 200 | m | 6.5 | 2.5 | 9 | 1800
8.59 | Caixa R1 p/ telefonia na dimensão de 80x80x60cm. | 3 | unids. | 125 | 70 | 195 | 585
8.60 | Cabo FTP categoria 5e blindado | 325 | m | 1.8 | 0.9 | 2.7 | 877.5
8.61 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 180 | m | 17.5 | 13 | 30.5 | 5490
8.62 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas mãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 210 | m | 10 | 8 | 18 | 3780
8.63 | Rack gabinete de 19 polegadas, 24U com h=1067mm, com planos frontais e traseiros móveis e pés reguladores, teto com furação para dois mini ventilladores, porta de acrílico com fecho e com chave, laterias removíeis com fecho lingueta tipo moeda e fechamento traseiro com a mesma estrutura. Referência CEMAR ou equivalente técnico. | 2 | unids. | 245 | 25 | 270 | 540
8.64 | Rack gabinete de 19 polegadas, 44U com h=2100mm, com planos frontais e traseiro móveis e pés niveladores, teto com furação para quatro mini ventiladores, porta com visor acrílico com fecho e chave, profundidade interna 570mm, bandeja fixa perfurador 1U 570mm, organizador de cabos vertical, trilho de sustentação e placa de acabamento. Referência CEMAR ou equivalente técncio. | 1 | unid. | 960 | 30 | 990 | 990
8.65 | Condulete de alumínio 4"x2", 2 conectores RJ45e fêmea e espelho de alumínio. | 16 | pç | 40 | 20 | 60 | 960
8.66 | Condulete de alumínio 4"x2", 1 conector RJ45e fêmea e espelho de alumínio. | 64 | pç | 33 | 17 | 50 | 3200
8.67 | Patch cable de 1,5m categoria 5e cor azul (para dados). | 4 | unids. | 25 | 0 | 25 | 100
8.68 | Patch cable de 1,5m categoria 5e cor vermelha (para voz) | 4 | unids. | 15 | 0 | 15 | 60
8.69 | Certificação 5e. | 96 | pts. | 0 | 15 | 15 | 1440
8.70 | Patch panel para dados categoria 5e de 24 portas | 4 | unid. | 900 | 100 | 1000 | 4000
8.71 | Patch panel para voz categoria 5 de 24 portas | 4 | unid. | 200 | 100 | 300 | 1200
8.72 | Switch gerenciável e empilhavel de 48 portas. | 2 | unid. | 3000 | 100 | 3100 | 6200
8.73 | DIO c/ altura 1U para rack de 19", capacidade de acomodação para 2 fibras óticas, 1 alinhador de fibra SC/SC, 1 pig tail SC, monomodo 9/125 um, estrutra de aço, bandeja deslizante e 2 protetores de emenda (tubetes). | 1 | unid. | 250 | 10 | 260 | 260
8.74 | Transceiver para fibra ótica. | 1 | unid. | 400 | 60 | 460 | 460
0
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [5 empty] | 0 | 114679.05
ÁGUA FRIA
9.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 230 | m | 3.8 | 2 | 5.8 | 1334
9.2 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 190 | m | 7 | 2.5 | 9.5 | 1805
9.3 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 95 | m | 9.3 | 2.5 | 11.8 | 1121
9.4 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 298 | m | 12 | 3 | 15 | 4470
9.5 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 60mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 25 | m | 17.8 | 4 | 21.8 | 545
9.6 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 75mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 34 | m | 27 | 4.5 | 31.5 | 1071
9.7 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 85mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 10 | m | 43 | 6.12 | 49.12 | 491.2
9.8 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/4", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 55 | 10 | 65 | 130
9.9 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 60 | 10 | 70 | 140
9.10 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 2", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 75 | 10 | 85 | 170
9.11 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 2 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 100 | 10 | 110 | 220
9.12 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 3", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 270 | 10 | 280 | 560
9.13 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de fibra de vidro) de 1 1/4", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada. | 8 | unid. | 15 | 4 | 19 | 152
9.14 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de concreto) de 1 1/2", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada. | 4 | unid. | 19.5 | 4 | 23.5 | 94
9.15 | Torneira bóia 1 1/2" | 1 | unid. | 85 | 10 | 95 | 95
9.16 | Reservatório de fibra 10.000 L | 4 | unid. | 2495 | 75 | 2570 | 10280
ESGOTO SANITÁRIO
9.17 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 21 | unid. | 30 | 6 | 36 | 756
9.18 | Caixa de gordura 250x230x75mm com tampa cega com saída 75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 9 | unid. | 40 | 6 | 46 | 414
9.19 | Ralo sifonado cilindrico normal 100mm - 40mm | 2 | unid. | 19.5 | 6 | 25.5 | 51
9.20 | Caixa de inspeção em alvenaria, com seção interna de 80x80x80cm, com tampa de concreto c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 10 | unid. | 135 | 95.79 | 230.79 | 2307.9
9.21 | Caixa de inspeção em alvenaria, com seção interna de 60x60x60cm, tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 2 | unid. | 110 | 91.25 | 201.25 | 402.5
9.22 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 120 | m | 3.6 | 3 | 6.6 | 792
9.23 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 120 | m | 6.4 | 3.3 | 9.7 | 1164
9.24 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 55 | m | 7.5 | 4.5 | 12 | 660
9.25 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 270 | m | 11 | 5.5 | 16.5 | 4455
9.26 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 150mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 50 | m | 20 | 7.5 | 27.5 | 1375
ESGOTO PLUVIAL
9.27 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 200 | m | 12 | 5.96 | 17.96 | 3592
9.28 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 150mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 100 | m | 22 | 8.35 | 30.35 | 3035
9.29 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 200mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 80 | m | 39.92 | 8.45 | 48.37 | 3869.6
9.30 | Rede de tubos de concreto simples 60cm | 10 | m | 47.5 | 12.5 | 60 | 600
9.31 | Caixa de areia em alvenaria, 60x60x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa e instalada. | 6 | unid. | 120 | 95 | 215 | 1290
9.32 | Caixa de areia em alvenaria, 80x80x 100cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa e instalada. | 10 | unid. | 140 | 97 | 237 | 2370
SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
9.33 | Fossa Séptica em concreto armado pré-moldado, c/ 300cm de diâmetro e 230cm de altura, volume útil de 14.137 litros, c/ tampa de concreto armado, impermeabilizada internamente, conforme projeto, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 2 | unid. | 5700 | 210 | 5910 | 11820
9.34 | Filtro Anaeróbio em concreto armado pré-moldado, c/ 300cm de diâmetro e 180cm de altura, volume útil de 8.482 litros, c/ tampa de concreto armado, impermeabilizado internamente, conforme projeto, completo (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalado. | 3 | unid. | 5800 | 210 | 6010 | 18030
APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
9.35 | Bacia sanitária de louça completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 21 | unid. | 135 | 47.5 | 182.5 | 3832.5
9.36 | Bacia sanitária de louça completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) para PNE | 3 | unid. | 389 | 47.5 | 436.5 | 1309.5
9.37 | Lavatório de louça , c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente para PNE. | 3 | unid. | 290 | 15 | 305 | 915
9.38 | Mictório individual de louça, tipo parede, c/ sifão integrado, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 6 | unid. | 187.5 | 15 | 202.5 | 1215
9.39 | Válvula automática p/ mictório tipo pressmatic, c/ acabamento e tecla metálicos, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente. | 6 | unid. | 230 | 15 | 245 | 1470
9.40 | Válvula de descarga p/ bacia sanitária c/ UMA TECLA DE ACIONAMENTO metálicos, p/ descarga de 6 litros por ciclo, completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente. | 24 | unid. | 132.5 | 25 | 157.5 | 3780
9.41 | Divisória de separação do mictório 40x70cm, de granito cinza mauá, 2,5cm de espessura, completo e instalado. | 6 | unid. | 125 | 25 | 150 | 900
9.42 | Tampo de granito cinza mauá 290x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ quatro cubas ovais cada, completo e instalado c/ metais cromados, cubas marca DECA ou equivalente. | 3 | unid. | 1030 | 100 | 1130 | 3390
9.43 | Tampo de granito cinza mauá 360x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ cinco cubas ovais cada, completo e instalado c/ metais cromados, cubas marca DECA ou equivalente. | 3 | unid. | 1250 | 100 | 1350 | 4050
9.44 | Tampo de Granito cinza mauá com 2 cm de espessura, conforme especificações | 4.05 | m2 | 195 | 65 | 260 | 1053
9.45 | Cuba de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 40x34x17cm c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente, completa e instalada. | 4 | um | 145 | 15 | 160 | 640
9.46 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 15 | unid. | 247 | 4 | 251 | 3765
9.47 | Torneira tipo de mesa giratória (1/2") com articulador da linha Reggia da DOCOL (cod. 55300106) ou equivalente. | 4 | unid. | 130 | 4 | 134 | 536
9.48 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 6 | unid. | 88.75 | 4 | 92.75 | 556.5
9.49 | Torneira de parede longa (1/2”), marca DOCOL (mod. 1158) ou equivalente. | 5 | unid. | 75 | 4 | 79 | 395
9.50 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 19 | unid. | 69.65 | 9 | 78.65 | 1494.35
9.51 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 1 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 3 | unid. | 80 | 10 | 90 | 270
9.52 | Tanque PVC 24 litros | 3 | unid | 70 | 25 | 95 | 285
9.53 | Porta papel higienico de louça, completo e instalado | 24 | unid. | 24.5 | 8.5 | 33 | 792
9.54 | Conjunto composto por 3 barras de apoio para banheiros de PNE, cromadas, marca DECA ou equivalente, com 45mm de espessura. | 3 | cj. | 297 | 10 | 307 | 921
9.55 | Bebedouro de água com sistema de refrigeração metálico com tampo e bicas de aço inoxidável, cor branco, primeira qualidade, completo e instalado. | 3 | unid. | 1137 | 12 | 1149 | 3447
0
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [5 empty] | 0 | 20220
10.1 | Tratamento da Junta de dilatação com perfil de aluminio de 3" e espuma de poliuretano | 48 | m | 13.25 | 5.1 | 18.35 | 880.8
10.2 | Impermeabilização das vigas de fundação - 3 demãos, completa | 288 | m2 | 5.52 | 7.7 | 13.22 | 3807.36
10.3 | Impermeabilização c/ manta asfáltica, e=3mm, c/ acabamento em alumínio, sem proteção mecânica, completa e instalada. (calhas) | 136 | m2 | 28.3 | 8.2 | 36.5 | 4964
10.4 | Impermeabilização c/ manta asfáltica, e=3mm, com proteção mecânica e=3cm, completa e instalada. (Marquises) | 257 | m2 | 31.62 | 9.5 | 41.12 | 10567.84
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 18201
11.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em ferro galvanizado, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 2 1/2", completa e instalada. | 12 | m | 65 | 9 | 74 | 888
11.2 | Rede de tubos e conexões de agua fria em ferro galvanizado, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 3", completa e instalada. | 47 | m | 70 | 9 | 79 | 3713
11.3 | Rede de tubos e conexões de água fria em ferro galvanizado, embutida no solo e envelopada em concreto, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 3", completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 40 | m | 70 | 12 | 82 | 3280
11.4 | Hidrante de incêndio-válvula de 2 1/2" com adaptador de rosca rápida para saída de 38mm (1 1/2"), metálico de 45º, completo e instalado. | 6 | unid. | 110 | 30 | 140 | 840
11.5 | Mangueira de incêndio com 30m e diâmetro de 38mm (1 1/2") com adaptador nas extremidades, completa e instalada. | 6 | unid. | 155 | 5 | 160 | 960
11.6 | Abrigo metálico para hidrantes de 60x120x25cm e acessórios, completo e instalado. | 6 | unid. | 130 | 50 | 180 | 1080
11.7 | Esguicho metálico tipo universal, regulável p/ vazão de 130 l/min c/ diâmetro storz de 38 (1 1/2") e diâmetro do requinte de 13mm, completo e instalado. | 6 | unid. | 140 | 10 | 150 | 900
11.8 | Caixa metálica de 40x60cm c/ tampa metálica, tipo padrão p/ hidrante de calçada, c/ registro e junta de união storz c/ tampa e válvula de retenção, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 1 | unid. | 330 | 55 | 385 | 385
11.9 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de fibra) de 3", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada. | 4 | unid. | 25 | 5 | 30 | 120
11.10 | Válvula de retenção metálica de 3", completa e instalada. | 3 | unid. | 220 | 12 | 232 | 696
11.11 | Registro de gaveta metálico bruto de 3", de primeira qualidade, marca DOCOL ou equivalente, completo e instalado. | 6 | unid. | 250 | 10 | 260 | 1560
11.12 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) acionado por eletricidade c/ sistema de partida automática (chave de fluxo), quadro de comando e demais acessórios p/ bomba de reforço de combate a incêndio. Altura manométrica: 25 mca e vazão de 30 m³/h, marca KSB (megabloc 32-125) ou equivalente, completa e instalada. | 1 | unid. | 2200 | 50 | 2250 | 2250
11.13 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado. | 11 | unid. | 134 | 5 | 139 | 1529
12 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 522910.44
REVESTIMENTO INTERNO
12.1 | Chapisco | 5778 | m2 | 1.15 | 1.95 | 3.1 | 17911.8
12.2 | Massa Grossa (emboço) | 5778 | m2 | 2.55 | 9.85 | 12.4 | 71647.2
12.3 | Massa Fina (reboco) | 5494 | m2 | 0.59 | 5.12 | 5.71 | 31370.74
12.4 | Azulejo branco 20 x 20 cm, sobre emboço, com rejunte completo | 284 | m2 | 33.18 | 6.93 | 40.11 | 11391.24
REVESTIMENTO EXTERNO
12.5 | Chapisco | 2610 | m2 | 1.15 | 2 | 3.15 | 8221.5
12.6 | Massa Grossa (emboço) | 2610 | m2 | 2.81 | 10.72 | 13.53 | 35313.3
12.7 | Massa Fina (reboco) | 2610 | m2 | 0.59 | 6.05 | 6.64 | 17330.4
DIVISÓRIAS E FORROS
12.8 | Forro gesso acartonado, completo | 136 | m2 | 42.5 | 7.5 | 50 | 6800
12.9 | Divisória de PVC 35mm, com perfis de aluminio, conforme especificações | 49 | m2 | 180 | 8.5 | 188.5 | 9236.5
12.10 | Parede de Gesso Acartonado, completa e instalada | 563 | m2 | 69 | 17.25 | 86.25 | 48558.75
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
12.11 | Contra Piso em concreto simples fck 15Mpa, e= 8cm,inclusive lastro de brita de 7 cm | 39 | m2 | 23 | 15.5 | 38.5 | 1501.5
12.12 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm,inclusive lastro de brita de 7 cm | 720 | m2 | 33.93 | 18.56 | 52.49 | 37792.8
12.13 | Cimentado-base p/ piso colado (cerâmica, forração, piso vinilico) , traço 1:4, e=4cm | 1774 | m2 | 8.84 | 3.5 | 12.34 | 21891.16
12.14 | Piso cerâmico 40 x 40 cm, primeira qualidade Eliane ou equivalente técnico, antiderrapante, PEI 5, completo e rejuntado | 625 | m2 | 27.5 | 10.35 | 37.85 | 23656.25
12.15 | Piso vinílico 30 x 30cm, fademac ou similar, espessura 3,2mm conforme especificações, inclusive emulsão | 1149 | m² | 79.37 | 13.25 | 92.62 | 106420.38
12.16 | Acabamento superficial para piso vinílico | 1149 | m2 | 3.01 | 6.59 | 9.6 | 11030.4
12.17 | Basalto regular polido 41 x 41cm, esp. 1,6cm, espessura da junta 3mm | 135 | m2 | 93.75 | 19.59 | 113.34 | 15300.9
12.18 | Taco de madeira de lei 7x21, completo | 105 | m2 | 60.54 | 12.66 | 73.2 | 7686
12.19 | Lixamento de tacos | 105 | m2 | 0.15 | 9.95 | 10.1 | 1060.5
12.20 | Enceramento de tacos | 105 | m2 | 0.55 | 1.5 | 2.05 | 215.25
12.21 | Piso de basalto (meia-lixa) - soleira dos degraus, L=30 cm e esp= 2cm | 181 | m | 64.37 | 13.54 | 77.91 | 14101.71
RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
12.22 | Peitoril de basalto tear, e=1,6cm, L= até 15cm | 213 | m | 32.5 | 9.15 | 41.65 | 8871.45
12.23 | Soleira de basalto tear, e= 1,6cm, L= até 20cm | 4 | m | 45 | 13.54 | 58.54 | 234.16
12.24 | Rodapé cerâmico, h=7cm, completo e instalado | 305 | m | 1.5 | 3.84 | 5.34 | 1628.7
12.25 | Rodapé de madeira, h=7,0cm | 42 | m | 7.25 | 3.5 | 10.75 | 451.5
12.26 | Rodapé Vinílico, h = 7cm | 824 | m | 7.55 | 5 | 12.55 | 10341.2
12.27 | Rodapé de basalto tear, h =7cm | 115 | m | 15.87 | 9.74 | 25.61 | 2945.15
0
13 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 51229.8735
13.1 | Vidro 4mm - liso | 685 | m2 | 64.5 | 1.5 | 66 | 45210
13.2 | Vidro 4mm - miniboreal (janelas banheiros) | 12.35 | m2 | 61.75 | 1.5 | 63.25 | 781.1375
13.3 | Vidro 6mm- liso | 12.8 | m2 | 98.87 | 1.5 | 100.37 | 1284.736
13.4 | Espelho 350x80cm, e =4mm | 3 | un | 598 | 25 | 623 | 1869
13.5 | Espelho 50 x90cm , e =4mm - PNE | 3 | un | 125 | 25 | 150 | 450
13.6 | Espelho 290x80cm, e=4mm | 3 | un | 520 | 25 | 545 | 1635
14 | PINTURA | [6 empty] | 127032.87
PINTURA INTERNA
14.1 | Selador acrilico, sobre parede lixada e limpa | 5494 | m2 | 0.82 | 2.11 | 2.93 | 16097.42
14.2 | Pintura acrilica acetinada, mínimo 2 demãos | 5494 | m2 | 2.82 | 3.9 | 6.72 | 36919.68
14.3 | Massa PVA | 1262 | m2 | 3.11 | 6.77 | 9.88 | 12468.56
14.4 | Textura acrilica | 375 | m2 | 8.56 | 6.77 | 15.33 | 5748.75
14.5 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 1420 | m2 | 3.5 | 7.02 | 10.52 | 14938.4
14.6 | Massa óleo p/ madeira (ponsar) | 370 | m2 | 5.01 | 2.4 | 7.41 | 2741.7
14.7 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 370 | m2 | 3.06 | 6.23 | 9.29 | 3437.3
14.8 | Pintura esmalte s/rodapé, incluive massa, minimo 2 demãos | 42 | m | 2.73 | 5.9 | 8.63 | 362.46
14.9 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos e janelas) | 370 | m2 | 1.55 | 1.5 | 3.05 | 1128.5
| PINTURA EXTERNA | 0
14.10 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa - 2 demãos | 2610 | m2 | 1.1 | 3.51 | 4.61 | 12032.1
14.11 | Pintura acriíica semi brilho, mínimo 2 demãos | 2610 | m2 | 3.5 | 4.5 | 8 | 20880
14.12 | Pintura em tinta acrilica da númeração predial, conforme especificações | 1 | cj | 85 | 193 | 278 | 278
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 8001.7668
Calçada
15.1 | Terraplanagem/preparação da base | 85 | m² | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 212.5
15.2 | Compactação da base | 85 | m² |  | 2 | 2 | 170
15.3 | Pó-de-brita - mínimo 10cm | 85 | m2 | 6 | 2 | 8 | 680
15.4 | Meio fio de concreto pré-moldado, 12x30x100cm, boleado | 40 | m | 24 | 5 | 29 | 1160
15.5 | Bloco intertravado pré-moldado tipo Unistein, e=5 cm, rejuntado e compactado | 85 | m² | 37 | 11 | 48 | 4080
15.6 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 2206.84 | m2 | 0.25 | 0.52 | 0.77 | 1699.2668
| Total | [6 empty] | 2180287.7608
2180287.7608

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA :XXXXX
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41592.589
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13870.05
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86287.875
4 | SUPERESTRUTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531272.76
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125691.01
6 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259307.82
7 | COBERTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51611.7245
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / LOGICAS/SPDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208378.932
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114679.05
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20220
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18201
12 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522910.44
13 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51229.8735
14 | PINTURAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127032.87
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8001.7668
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180287.7608
TOTAL GERAL | [13 empty] | 0

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/10 a 30/04/10
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal