## ORÇAMENTO RUA
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró-Reitoria de Infraestrutura
Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA PARA ACESSO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO E SETOR DE TRANSPORTE
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 551.2
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 1040 | m2 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 208
1.2 | Cópias e despesas legais | 1040 | m2 | 0.05 | 0.13 | 0.18 | 187.2
1.3 | Locação da Obra | 1040 | m2 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 156
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 5347.6
2.1 | Aterro compactado com material de boa capacidade de suporte | 120 | m3 | 15.5 | 3.98 | 19.48 | 2337.6
2.2 | Escavação mecânica de solo | 280 | m3 | 0.05 | 7.3 | 7.35 | 2058
2.3 | Reaterro de valas | 40 | m3 | 0.05 | 4.5 | 4.55 | 182
2.4 | Transporte de solo com distância 1 km - bota fora | 280 | m3 | 0.05 | 2.7 | 2.75 | 770
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 109231.5
3.1 | Meio-fio de concreto 8x30x100cm | 265 | m | 15 | 4.5 | 19.5 | 5167.5
3.2 | Base de de rachão compactado, h=20cm | 500 | m2 | 19.5 | 3.5 | 23 | 11500
3.3 | Pavimentação com paralelepípedo basalto, pó-de-pedra e compactação | 1540 | m² | 49 | 8.75 | 57.75 | 88935
3.4 | Recolocação de meio fio existente | 15 | m | 2.1 | 4.5 | 6.6 | 99
3.5 | Tubo de concreto simples, diâmetro de 40cm | 80 | m | 25 | 7.5 | 32.5 | 2600
3.6 | Caixa de alvenaria maciça rebocada, tipo boca de lobo com seção interna 80x80x100cm | 3 | unid | 140 | 97 | 237 | 711
3.7 | Camada de terra vegetal de 10cm para plantio de grama | 20 | m2 | 1.75 | 0.45 | 2.2 | 44
3.8 | Grama de jardim esmeralda em leivas - completa | 20 | m2 | 7.25 | 1.5 | 8.75 | 175
| Total | [6 empty] | 115130.3
115130.3

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA :Pavimentação da rua para acesso ao Centro de Educação
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 100% | 0% | 100%
|  | 551.2 | 0 | 551.2
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100% | 0% | 100%
|  | 5347.6 | 0 | 5347.6
3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 20% | 80% | 100%
|  | 21846.3 | 87385.2 | 109231.5
|  | 27745.1 | 87385.2 | 115130.3
TOTAL GERAL |  |  |  | 115130.3