## ORÇAMENTO PADRÃO AGOSTO2010
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO
Construção do Prédio para o Subsistema Integrado de Atenção a Saúde do Servidor - Campus/UFSM.
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 26345.08
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 1024.6 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 461.07
1.2 | Projeto de fundações | 1024.6 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 717.22
1.3 | Projeto estrutural, com previsão para 3 pavimentos | 1024.6 | m2 | 0.05 | 7.9 | 7.95 | 8145.57
1.4 | Projeto As built (como construido) | 1024.6 | m2 | 0.05 | 1.35 | 1.4 | 1434.44
1.5 | Cópias e despesas legais | 1024.6 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 1024.6
1.6 | Tapumes ch. Comp. e=12mm h=2,20 | 150 | m | 35 | 5 | 40 | 6000
1.7 | Instalação provisória Elétrica | 1 | un | 275 | 105 | 380 | 380
1.8 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 135 | 75 | 210 | 210
1.9 | Barraco de obra | 30 | m2 | 95 | 35 | 130 | 3900
1.10 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.11 | Locação da Obra | 1024.6 | m2 | 0.45 | 0.35 | 0.8 | 819.68
1.12 | Sondagem - SPT | 18 | m | 25 | 105 | 130 | 2340
1.13 | Limpeza permanente da obra | 300 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 690
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 13472.25
2.1 | Limpeza do terreno, com remoção de camada orgânica de 15cm, com transporte até 3 km | 1400 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 3010
2.2 | Aterro compactado com material de boa capacidade de suporte | 250 | m3 | 17 | 3.98 | 20.98 | 5245
2.3 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica | 50 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 827
2.4 | Escavação mecânica de solo | 300 | m3 | 0.05 | 7.3 | 7.35 | 2205
2.5 | Transporte de solo com distância 1 km - bota fora | 300 | m3 | 0.05 | 2.7 | 2.75 | 825
2.6 | Reaterro e apiloamento com compactador mecânico (sapo) | 30 | m3 | 0.05 | 11.88 | 11.93 | 357.9
2.7 | Demolição de alvenaria de tijolos furados de 20cm | 25 | m2 | 0.05 | 4.68 | 4.73 | 118.25
2.8 | Retirada de esquadrias | 14 | m2 | 0.05 | 3.1 | 3.15 | 44.1
2.9 | Transporte interno e externo | 300 | d | 0.05 | 2.75 | 2.8 | 840
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 78724.8
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 7,5m, fck= 15MPa | 165 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 8484.3
3.2 | Estaca escavada, diâm=400mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 7,5m, fck= 15MPa | 225 | m | 41.1 | 35 | 76.1 | 17122.5
3.3 | Estaca escavada, diâm=500mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 7,5m, fck= 15MPa | 75 | m | 64 | 42.64 | 106.64 | 7998
3.4 | Concreto magro, fck = 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 6 | m3 | 150 | 90 | 240 | 1440
3.5 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck min= 25,0 MPa, bombeado, completa | 42 | m3 | 750 | 290 | 1040 | 43680
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 215916.33
4.1 | Vigas de conc. armado, c/forma, fck= 25MPa, (usinado bombeado) - completa | 48 | m3 | 900 | 350 | 1250 | 60000
4.2 | Pilar em concreto armado c/ forma, fck 25Mpa (usinado bombeado) - completo | 18 | m3 | 1150 | 450 | 1600 | 28800
4.3 | Calha em concreto armado fck 25 Mpa (usinado bombeado) - completa | 10.5 | m3 | 750 | 290 | 1040 | 10920
4.4 | Laje treliçada, espessura final de 13cm c/ capa minima concreto de 5cm, fck=25MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 150 | m2 | 55 | 8.65 | 63.65 | 9547.5
4.5 | Laje treliçada, espessura 17cm c/ capa concreto de 5cm, fck=25MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 520 | m2 | 87 | 14.25 | 101.25 | 52650
4.6 | Laje treliçada, espessura 25cm c/ capa concreto de 5cm, fck=25MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 225 | m2 | 126 | 17.51 | 143.51 | 32289.75
4.7 | Laje treliçada, espessura 30cm c/ capa concreto de 5cm, fck=25MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 108 | m2 | 180 | 21.01 | 201.01 | 21709.08
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 65680.65
5.1 | Alvenaria de bloco cerâmico 25 cm (espessura) | 520 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 30539.6
5.2 | Alvenaria de bloco cerâmico - 15 cm (espessura) | 800 | m2 | 23.5 | 12.96 | 36.46 | 29168
5.3 | Alvenaria maciça de 15cm (espessura) | 20 | m2 | 35.55 | 15.66 | 51.21 | 1024.2
5.4 | Contra verga sob janelas, com 2 barras de ferro 4.2mm, com argamassa 1:3 (cimento:areia) | 150 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 3930
5.5 | Vergas sobre portas e janelas, com 3 barras de ferro 4.2mm, com argamassa 1:3 (cimento:areia) | 35 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 1018.85
[6 empty] | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 64079.4
6.1 | Caixilho basculante em metalon, com baguete de alumínio, completo instalado | 145 | m2 | 230 | 12.5 | 242.5 | 35162.5
6.2 | Caixilho veneziana metalon - Janela fixa, completa c/ ferragem | 1.7 | m2 | 185 | 12.5 | 197.5 | 335.75
6.3 | Caixilho metalon, com grade - Porta de acesso ao prédio, completa c/ ferragem | 12.7 | m2 | 250 | 12.5 | 262.5 | 3333.75
6.4 | Caixilho metalon, completa c/ ferragem | 3.4 | m2 | 250 | 12.5 | 262.5 | 892.5
6.5 | Porta de vidro laminado e=5+5mm, 4 folhas de abrir (2+2), completa e instalada | 10 | m2 | 252.97 | 12.5 | 265.47 | 2654.7
6.6 | Tampo de madeira para balcão, L=30cm | 7 | m | 15 | 5 | 20 | 140
6.7 | Porta banheiro semi-oca 60x180cm cedro- completa, marco, guarnição e ferragens, | 8 | cj | 335 | 35 | 370 | 2960
6.8 | Portas inter. Semi-oca 70x210cm cedro -completa, marco, guarnição e ferragens, | 1 | cj | 370 | 40 | 410 | 410
6.9 | Portas inter. Semi-oca 80x210cm cedro -completa, marco, guarnição e ferragens, | 30 | cj | 370 | 40 | 410 | 12300
6.10 | Portas inter. Semi-oca 80x210cm cedro -completa, marco, guarnição e ferragens, com veneziana | 1 | cj | 370 | 40 | 410 | 410
6.11 | Portas inter. Semi-oca 90x210cm cedro -completa, marco, guarnição e ferragens, | 1 | cj | 388 | 40 | 428 | 428
6.12 | Portas inter. Semi-oca 100x210cm cedro -completa, marco, guarnição e ferragens, | 5 | cj | 403 | 40 | 443 | 2215
6.13 | Porta semi-oca, abrir, duas folhas, 160x210cm, -cedro- - completa c/ ferragem | 1 | cj | 487 | 35 | 522 | 522
6.14 | Porta semi-oca, abrir, duas folhas, 160x210cm, -cedro- - completa c/ ferragem, com veneziana | 2 | cj | 487 | 35 | 522 | 1044
6.15 | Numeração/ sinalização das portas internas | 43 | un | 16 | 1.5 | 17.5 | 752.5
6.16 | Trava de portas | 47 | un | 4.25 | 1.5 | 5.75 | 270.25
6.17 | Chapa galvanizada para proteção de porta PNE 40x80cm completa, pintada e instalada, colocada nos dois lados da porta | 1 | cj | 213.2 | 35.25 | 248.45 | 248.45
7 | COBERTURA | [6 empty] | 73067.2
7.1 | Cobertura com telha de fibrocimento tipo kalhetão, e=8mm, completa e instalada - inclusive suportes | 1210 | m2 | 50 | 8 | 58 | 70180
7.2 | Rufo / algeroz de parede em chapa galvanizada n° 26, corte 25, c/ pintura, completo | 40 | m | 31.59 | 4.5 | 36.09 | 1443.6
7.3 | Capeamento p/ platibanda corte 25cm, em chapa galvanizada n° 26, c/ pintura, completo | 40 | m | 31.59 | 4.5 | 36.09 | 1443.6
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS/ REDE ESTRUTURADA | [6 empty] | 139810.7
Instalações elétricas
8.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P, condulete de alumínio e espelho | 8 | uni | 65 | 6.8 | 71.8 | 574.4
8.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V PVC 70°C | 2150 | m | 0.95 | 0.6 | 1.55 | 3332.5
8.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #16mm² 750V PVC 70°C | 550 | m | 8.28 | 2.8 | 11.08 | 6094
8.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V PVC 70°C | 2850 | m | 1.28 | 0.7 | 1.98 | 5643
8.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #25mm² 1000V PVC 70°C | 90 | m | 12 | 3.5 | 15.5 | 1395
8.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V PVC 70°C | 1250 | m | 2.04 | 1.1 | 3.14 | 3925
8.7 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V PVC 70°C | 70 | m | 3.04 | 1.1 | 4.14 | 289.8
8.8 | Cabo de cobre monopolar flexível #50mm² 1000V PVC 70°C | 504 | m | 24 | 5 | 29 | 14616
8.9 | Caixa 30x30cm PVC com tampa | 1 | uni | 20 | 10 | 30 | 30
8.10 | Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente 80x80x60cm com tampa de concreto e dreno | 3 | uni | 120 | 50 | 170 | 510
8.11 | Caixa PVC para gesso e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de PVC | 11 | uni | 13 | 9 | 22 | 242
8.12 | Caixa PVC para gesso e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de PVC | 7 | uni | 15 | 9 | 24 | 168
8.13 | Caixa PVC para gesso e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho de PVC | 56 | uni | 15 | 8 | 23 | 1288
8.14 | Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDSTG-UX | 5 | uni | 300 | 50 | 350 | 1750
8.15 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 22 | uni | 11 | 8 | 19 | 418
8.16 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 18 | uni | 13 | 9 | 22 | 396
8.17 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 3 | uni | 15 | 10 | 25 | 75
8.18 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho de alumínio | 149 | uni | 15 | 8 | 23 | 3427
8.19 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens | 14 | uni | 10 | 4 | 14 | 196
8.20 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - 3kA referência Siemens | 49 | uni | 10 | 4 | 14 | 686
8.21 | Disjuntor tripolar de potência curva C 150A 25kA (IEC 947-2/380V) referência Siemens 3VF23 - QGBT | 2 | uni | 400 | 25 | 425 | 850
8.22 | Disjuntor tripolar de potência curva C para 63 A - 18kA referência Siemens 3VF22 | 7 | uni | 300 | 12 | 312 | 2184
8.23 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 63 A - 3kA referência Siemens | 3 | uni | 55 | 12 | 67 | 201
8.24 | Duto de PVC 75mm com abertura e fechamento de vala e concretado conforme RIC AES-Sul - referência Kanalex | 80 | m | 7.5 | 7.5 | 15 | 1200
8.25 | Eletrocalha lisa tipo C com abas de aço zincado de 100x100mm com todas as conexões, derivações, suportes, tampa e adaptadores conforme projeto com pintura cinza padrão | 72 | m | 45 | 15 | 60 | 4320
8.26 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 100x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 27 | m | 18 | 15 | 33 | 891
8.27 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 210 | m | 15 | 15 | 30 | 6300
8.28 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - com pintura cinza padrão | 465 | m | 8 | 7 | 15 | 6975
8.29 | Eletroduto de PVC flexível antichama reforçado referência Tigreflex cor cinza 3/4" | 400 | m | 1 | 0.5 | 1.5 | 600
8.30 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 12 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 198
8.31 | Haste de aterramento copperweld 2m x 3/8" | 3 | uni | 20 | 20 | 40 | 120
8.32 | Luminária para lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05609, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 1x32 220V 02377 | 8 | uni | 95 | 15 | 110 | 880
8.33 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, refletor parabólico em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, aletas parabólicas em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, soquete tipo G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso referência INTRAL RE800 05482 (com 15 aletas), com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V 02382 e caixa PVC octognal 4" | 63 | uni | 170 | 30 | 200 | 12600
8.34 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V 02382 | 140 | uni | 110 | 20 | 130 | 18200
8.35 | Perfilado perfurado 38x38mm de aço zincado chapa 16 com todos os suportes, tirantes, conexões e derivações, conforme projeto com pintura cinza padrão | 180 | m | 12 | 10 | 22 | 3960
8.36 | Quadro Geral de Baixa Tensão tipo quadro de comando, metálico, com tratamento anticorrosivo, porta, dimensões de a=1,20m, l=0,76m, p=0,22m, referência CEMAR CS-12076-22, com placa de montagem laranja, barramento trifásico para 250A, preparado para 8 disjuntores tripolares de potência - completo | 1 | uni | 1600 | 400 | 2000 | 2000
Rede estruturada
8.37 | Cabo telefônico externo subterrâneo CTP-APL 40-20 de 20 pares instalado conforme projeto | 180 | m | 2.5 | 2.5 | 5 | 900
8.38 | Cabo UTP categoria 5e 4P #24AWG azul ref. Furukawa | 3200 | m | 1 | 0.8 | 1.8 | 5760
8.39 | Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente, com tampa metálica tipo R1 | 3 | uni | 90 | 45 | 135 | 405
8.40 | Caixa de PVC para gesso e espelho de PVC com 2 conectores RJ45e fêmea | 12 | uni | 40 | 20 | 60 | 720
8.41 | Caixa metálica 30x30cm com tampa - passagem | 1 | uni | 15 | 10 | 25 | 25
8.42 | Caixa PVC 15x15cm com tampa - passagem | 1 | uni | 10 | 8 | 18 | 18
8.43 | Certificação 5e | 94 | pt | 0 | 20 | 20 | 1880
8.44 | Condulete de alumínio 4"x2", 2 conectores RJ45e fêmea e espelho de alumínio | 46 | uni | 40 | 20 | 60 | 2760
8.45 | Duto de PVC de 75mm com luvas e curvas longas - incluindo abertura manual de vala e fechamento | 126 | m | 4.5 | 4.5 | 9 | 1134
8.46 | Eletrocalha lisa tipo C com abas de aço zincado de 100x100mm com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto com pintura cinza padrão | 72 | m | 38 | 14 | 52 | 3744
8.47 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 100x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 90 | m | 18 | 15 | 33 | 2970
8.48 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 1" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - com pintura cinza padrão | 6 | m | 12 | 9 | 21 | 126
8.49 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - com pintura cinza padrão | 114 | m | 8 | 7 | 15 | 1710
8.50 | Eletroduto PVC flexível reforçado 3/4" referência Tigreflex cor cinza | 140 | m | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 224
8.51 | Fibra óptica multimodo com 2 pares para uso subterrâneo colocada | 180 | m | 2 | 2 | 4 | 720
8.52 | Patch cable de 1,5m categoria 5 cor vermelha (para voz) | 30 | uni | 15 | 0 | 15 | 450
8.53 | Patch cable de 1,5m categoria 5e cor azul (para dados) | 56 | uni | 30 | 0 | 30 | 1680
8.54 | Rack tipo gabinete para piso com porta de acrílico com chave de 19" x 44U referência CEMAR GRC-PA 19 44U X 770, incluindo guias de cabo, exaustor 220V, pés niveladores, bandejas, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 1 patch panel de 24 portas 19" categoria 5 conforme especificações (painel de voz), 2 patch panel de 48 portas 19" categoria 5e conforme especificações (saída para pontos de rede) - UL VERIFIED - e 1 switch de 48 portas conforme especificações | 1 | uni | 5750 | 1100 | 6850 | 6850
8.55 | Transceiver conforme espeficações - incluindo solda e cordões ópticos | 2 | uni | 300 | 300 | 600 | 1200
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [5 empty] | 0 | 32952.9
ÁGUA FRIA
9.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 70 | m | 3.8 | 2 | 5.8 | 406
9.2 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 40 | m | 7 | 2.5 | 9.5 | 380
9.3 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 80 | m | 9.3 | 2.5 | 11.8 | 944
9.4 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 70 | m | 12 | 3 | 15 | 1050
ESGOTO SANITÁRIO
9.5 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 12 | unid. | 30 | 6 | 36 | 432
9.6 | Caixa de gordura 250x230x75mm com tampa cega com saída 75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 3 | unid. | 40 | 6 | 46 | 138
9.7 | Caixa de inspeção em alvenaria, com seção interna de 60x60x60cm, tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 12 | unid. | 110 | 91.25 | 201.25 | 2415
9.8 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 30 | m | 3.6 | 3 | 6.6 | 198
9.9 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 40 | m | 6.4 | 3.3 | 9.7 | 388
9.10 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 20 | m | 7.5 | 4.5 | 12 | 240
9.11 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 160 | m | 11 | 5.5 | 16.5 | 2640
ESGOTO PLUVIAL
9.12 | Rede de tubos de concreto simples 30cm | 60 | m | 18.75 | 7.5 | 26.25 | 1575
9.13 | Caixa de areia em alvenaria, 80x80x 100cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa e instalada. | 5 | unid. | 140 | 97 | 237 | 1185
9.14 | Caixa de areia em alvenaria, 80x80x 100cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, c/ grelha, completa e instalada. | 2 | unid. | 140 | 97 | 237 | 474
9.15 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
9.16 | Bacia sanitária de louça c/ caixa acoplada, completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 8 | unid. | 347 | 47.5 | 394.5 | 3156
9.17 | Bacia sanitária de louça c/ caixa acoplada, completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente - para PNE | 1 | unid. | 400 | 47.5 | 447.5 | 447.5
9.18 | Lavatório de louça com coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 10 | unid. | 147.5 | 15 | 162.5 | 1625
9.19 | Lavatório de louça , c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente para PNE. | 1 | unid. | 290 | 15 | 305 | 305
9.20 | Tampo de granito cinza mauá 150x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ duas cubas ovais cada, completo e instalado c/ metais cromados, cubas marca DECA ou equivalente. | 2 | unid. | 500 | 100 | 600 | 1200
9.21 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 15 | unid. | 247 | 4 | 251 | 3765
9.22 | Torneira de parede longa (1/2”), marca DOCOL (mod. 1158) ou equivalente. | 8 | unid. | 55 | 9 | 64 | 512
9.23 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 3 | unid. | 88.75 | 4 | 92.75 | 278.25
9.24 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 13 | unid. | 69.65 | 9 | 78.65 | 1022.45
9.25 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 1", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 79.85 | 9 | 88.85 | 177.7
9.26 | Tanque de louça com coluna e valvula metálica. | 1 | un | 350 | 40 | 390 | 390
9.27 | Saboneteira de louça. | 11 | un | 25 | 10 | 35 | 385
9.28 | Porta papel de louça. | 9 | un | 25 | 10 | 35 | 315
9.29 | Porta toalha de louça. | 21 | un | 25 | 10 | 35 | 735
9.30 | Tampo de inox 0,60x2,4m, com uma cuba inox, 0,50x0,40x0,18m. | 3 | un | 642 | 29 | 671 | 2013
9.31 | Tampo de inox 0,60x5,40, em "L", com uma cuba inox, 0,50x0,40x0,18m. | 1 | un | 1280 | 84 | 1364 | 1364
9.32 | Tampo de inox 0,54x1,20m, com uma cuba de inox, 0,40x0,34x0,14m | 3 | un | 330 | 18 | 348 | 1044
9.33 | Porta papel higienico de louça, completo e instalado | 9 | unid. | 24.5 | 8.5 | 33 | 297
9.34 | Conjunto composto por 3 barras de apoio para banheiros de PNE, cromadas, marca DECA ou equivalente, com 45mm de espessura. | 1 | cj. | 297 | 10 | 307 | 307
9.35 | Bebedouro de água com sistema de refrigeração metálico com tampo e bicas de aço inoxidável, cor branco, primeira qualidade, completo e instalado. | 1 | unid. | 1137 | 12 | 1149 | 1149
0
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [5 empty] | 0 | 6303.8
10.1 | Tratamento da Junta de dilatação com perfil de aluminio de 3" e espuma de poliuretano | 40 | m | 11.96 | 3.66 | 15.62 | 624.8
10.2 | Impermeabilização das vigas de fundação - 3 demãos, completa | 150 | m2 | 5.52 | 7.7 | 13.22 | 1983
10.3 | Impermeabilização c/ manta asfáltica, e=3mm, c/ acabamento em alumínio, sem proteção mecânica, completa e instalada | 120 | m2 | 22.3 | 8.5 | 30.8 | 3696
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 1756
11.1 | Extintor de incêndio tipo CO2 c/ capacidade de 6 Kg, completo e instalado. | 3 | unid. | 390 | 10 | 400 | 1200
11.2 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado. | 4 | unid. | 134 | 5 | 139 | 556
12 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 292757.96
REVESTIMENTO INTERNO
12.1 | Chapisco | 4000 | m2 | 1.15 | 1.95 | 3.1 | 12400
12.2 | Massa Grossa (emboço) | 4000 | m2 | 2.55 | 9.85 | 12.4 | 49600
12.3 | Massa Fina -(reboco) | 4000 | m2 | 0.59 | 5.12 | 5.71 | 22840
12.4 | Azulejo branco 20 x 20 cm, sobre emboço, com rejunte completo | 350 | m2 | 33.18 | 6.93 | 40.11 | 14038.5
REVESTIMENTO EXTERNO
12.5 | Chapisco | 1500 | m2 | 1.15 | 2 | 3.15 | 4725
12.6 | Massa Grossa (emboço) | 1500 | m2 | 2.81 | 10.72 | 13.53 | 20295
12.7 | Massa Fina - (reboco) | 1500 | m2 | 0.59 | 6.05 | 6.64 | 9960
DIVISÓRIAS E FORROS
12.8 | Forro gesso acartonado, completo | 170 | m2 | 42.5 | 7.5 | 50 | 8500
12.9 | Divisória Divilux 35mm N1, inclusive portas , completa e instalada | 45 | m2 | 57.85 | 8.5 | 66.35 | 2985.75
12.10 | Porta de divisoria leve divilux 80x210cm | 3 | cj | 235 | 15 | 250 | 750
12.11 | Parede Gesso Acartonado, completa e instalada | 360 | m2 | 69 | 17.25 | 86.25 | 31050
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
12.12 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm, inclusive lastro de brita de 7 cm | 980 | m2 | 28 | 15 | 43 | 42140
12.13 | Cimentado-base p/ piso colado , traço 1:3, e=4cm (mínimo) | 560 | m2 | 8.84 | 3.5 | 12.34 | 6910.4
12.14 | Piso cerâmico 40 x 40 cm, primeira qualidade Eliane ou equivalente técnico, antiderrapante, PEI 5, completo e rejuntado | 380 | m2 | 29.55 | 10.35 | 39.9 | 15162
12.15 | Piso vinílico 30 x 30cm, fademac ou similar, espessura 3,2mm conforme especificações, inclusive emulsão | 560 | m² | 49.38 | 9.55 | 58.93 | 33000.8
12.16 | Acabamento superficial para piso vinílico | 560 | m2 | 3.01 | 6.59 | 9.6 | 5376
RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
12.17 | Peitoril de basalto tear, e=1,6cm, L= até 15cm | 110 | m | 32.5 | 9.15 | 41.65 | 4581.5
12.18 | Soleira de basalto tear, e= 1,6cm, L= até 20cm | 6.5 | m | 45 | 13.54 | 58.54 | 380.51
12.19 | Rodapé de madeira, h=7,0cm | 750 | m | 7.25 | 3.5 | 10.75 | 8062.5
0
13 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 6775.1
13.1 | Vidro 4mm - liso | 42 | m2 | 64.5 | 1.5 | 66 | 2772
13.2 | Vidro 4mm - miniboreal | 22 | m2 | 61.75 | 1.5 | 63.25 | 1391.5
13.3 | Vidro 6mm- liso | 16 | m2 | 98.87 | 1.5 | 100.37 | 1605.92
13.4 | Espelho 50 x90cm , e =4mm | 4 | un | 75.12 | 25 | 100.12 | 400.48
13.5 | Espelho 130x80cm, e=4mm | 2 | un | 277.6 | 25 | 302.6 | 605.2
14 | PINTURA | [6 empty] | 73052.85
PINTURA INTERNA
14.1 | Selador acrilico, sobre parede lixada e limpa | 4000 | m2 | 0.82 | 2.11 | 2.93 | 11720
14.2 | Pintura acrilica acetinada, mínimo 2 demãos | 4000 | m2 | 2.82 | 2.9 | 5.72 | 22880
14.3 | Massa PVA | 760 | m2 | 3.11 | 4.9 | 8.01 | 6087.6
14.4 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 330 | m2 | 3.5 | 6 | 9.5 | 3135
14.5 | Massa oleo p/ madeira (ponsar) | 255 | m2 | 5.01 | 2.4 | 7.41 | 1889.55
14.6 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 255 | m2 | 3.06 | 6.23 | 9.29 | 2368.95
14.7 | Pintura esmalte s/rodapé, incluive massa, minimo 2 demãos | 750 | m | 2.73 | 5 | 7.73 | 5797.5
14.8 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos e janelas) | 85 | m2 | 1.55 | 1.5 | 3.05 | 259.25
PINTURA EXTERNA
14.9 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa - 2 demãos | 1500 | m2 | 1.1 | 3.51 | 4.61 | 6915
14.10 | Pintura acriíica semi brilho, mínimo 2 demãos | 1500 | m2 | 3.5 | 4.5 | 8 | 12000
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 9304.982
15.1 | Churrasqueira completa | 1 | unid. | 891.04 | 800 | 1691.04 | 1691.04
| Calçada |  |  |  |  | 0 | 0
15.2 | Terraplanagem/preparação da base | 50 | m² | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 125
15.3 | Compactação da base | 50 | m² |  | 2 | 2 | 100
15.4 | Pó-de-brita - mínimo 10cm | 50 | m2 | 6 | 2 | 8 | 400
15.5 | Meio fio de concreto pré-moldado, 12x30x100cm, boleado | 50 | m | 24 | 5 | 29 | 1450
15.6 | Bloco intertravado pré-moldado tipo Unistein, e=5 cm, rejuntado e compactado | 50 | m² | 37 | 11 | 48 | 2400
Paisagismo
15.7 | Camada de terra orgânica (preta) p/ plantio de grama - esp.=15cm | 100 | m2 | 12.5 | 2.5 | 15 | 1500
15.8 | Grama em leiva | 100 | m2 | 7.5 | 1 | 8.5 | 850
15.9 | Limpeza fina geral para Entrega de obra | 1024.6 | m2 | 0.25 | 0.52 | 0.77 | 788.942
| Total | [6 empty] | 1100000.002
1100000.002

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA :XXXXX
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26345.08
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13472.25
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78724.8
4 | SUPERESTRUTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215916.33
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65680.65
6 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64079.4
7 | COBERTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73067.2
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / LOGICAS/SPDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139810.7
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32952.9
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6303.8
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1756
12 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292757.96
13 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6775.1
14 | PINTURAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73052.85
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9304.982
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000.002
TOTAL GERAL | [13 empty] | 0

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/10 a 30/04/10
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal