## ORÇAMENTO PADRÃO MAIO2010
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró Reitoria de Infraestrutura
Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano
Campus Universitário - CEP 97.105-900 - Santa Maria - RS - Fax: (55) 3220-8104
ITEM A - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA GEOMÁTICA - 1ª ETAPA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 24637.6565
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 475.38 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 213.921
1.2 | Projeto de fundações | 475.38 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 332.766
1.3 | Projeto estrutural, considerando ampliação (2º pavimento) | 924.73 | m2 | 0.05 | 7.9 | 7.95 | 7351.6035
1.4 | Projeto As built (como construido) | 475.38 | m2 | 0.05 | 1.35 | 1.4 | 665.532
1.5 | Projeto de hidrossanitário e incêndio, , considerando ampliação (2º pavimento) | 924.73 | m2 |  | 5 | 5 | 4623.65
1.6 | Cópias e despesas legais | 475.38 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 475.38
1.7 | Tapumes ch. Comp. e=12mm h=2,20 | 130 | m | 35 | 5 | 40 | 5200
1.8 | Instalação provisoria Elétrica | 1 | un | 275 | 105 | 380 | 380
1.9 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 135 | 75 | 210 | 210
1.10 | Barraco de obra | 1 | m2 | 95 | 35 | 130 | 130
1.11 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.12 | Locação da Obra | 475.38 | m2 | 0.45 | 0.35 | 0.8 | 380.304
1.13 | Sondagem - SPT | 30 | m | 25 | 105 | 130 | 3900
1.14 | Limpeza permanente da obra | 240 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 552
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 49884.79
2.1 | Limpeza do terreno, com remoção de camada organica de 15cm, com transporte ate 3 km | 550 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 1182.5
2.2 | Aterro compactado com material de boa capacidade de suporte | 2000 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 43740
2.3 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidraulica, eletrica | 71 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 1174.34
2.4 | Escavação mecanica de solo | 95 | m3 | 0.05 | 7.3 | 7.35 | 698.25
2.5 | Transporte de solo com distância até 5 km - bota fora | 190 | m3 | 0.05 | 13.7 | 13.75 | 2612.5
2.6 | Reaterro e apiloamento com compactador mecanico (sapo) | 40 | m3 | 0.05 | 11.88 | 11.93 | 477.2
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 75074.1
3.1 | Estaca escavada, diâm=400mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 8,5m, fck= 15MPa | 250 | m | 41.1 | 35 | 76.1 | 19025
3.2 | Estaca escavada, diâm=500mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 8,5m, fck= 15MPa | 240 | m | 64.03 | 42.64 | 106.67 | 25600.8
3.3 | Concreto magro, fck = 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 4.5 | m3 | 150 | 90 | 240 | 1080
3.4 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck min= 25,0 MPa, bombeado, completa | 26 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 29368.3
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 118307.22
4.1 | Vigas de conc.armado, c/forma, fck= 25MPa, (usinado bombeado) - completa | 26 | m3 | 978.5 | 497.52 | 1476.02 | 38376.52
4.2 | Pilar em concreto armado c/ forma, fck 25Mpa (usinado bombeado) - completo | 14 | m3 | 1219.73 | 624.42 | 1844.15 | 25818.1
4.4 | Laje treliçada, espessura final de 13cm c/ capa minima concreto de 5cm, fck=25MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 104 | m2 | 58.25 | 8.65 | 66.9 | 6957.6
4.5 | Laje treliçada, espessura 17cm c/ capa concreto de 5cm, fck=25MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 115 | m2 | 91.07 | 14.25 | 105.32 | 12111.8
4.6 | Laje treliçada, espessura 21cm c/ capa concreto de 5cm, fck=25MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 115 | m2 | 115.95 | 16.45 | 132.4 | 15226
4.7 | Laje treliçada, espessura 25cm c/ capa concreto de 5cm, fck=20MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 90 | m2 | 133.63 | 17.51 | 151.14 | 13602.6
4.8 | Poço de elevador em concreto armado, fck 25 Mpa (usinado bombeado) - completo | 1.5 | m3 | 975.27 | 360.88 | 1336.15 | 2004.225
4.9 | Escada em concreto armado, fck=25MPa (usinado bombeado), completa - | 2 | m3 | 978.5 | 497.52 | 1476.02 | 2952.04
4.10 | Laje maciça de concreto armado, espessura 10cm, fck 25 Mpa (usinado bombeado) - completa | 1.3 | m3 | 650 | 317.95 | 967.95 | 1258.335
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 47614.57
5.1 | Alvenaria de bloco ceramico 25 cm (espessura) | 300 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 17619
5.2 | Alvenaria de bloco ceramico - 15 cm (espessura) | 400 | m2 | 23.5 | 12.96 | 36.46 | 14584
5.3 | Alvenaria maciça de 25cm (espessura) | 116 | m2 | 68.02 | 21.6 | 89.62 | 10395.92
5.4 | Elemento Cerâmico Vazado (Tipo Cobogó) 14x14cm e=19cm | 18 | m2 | 60 | 10 | 70 | 1260
5.5 | Divisória Divilux 35mm N1, inclusive portas, banheiros, 2,10m, completa e instalada | 9 | m2 | 57.85 | 8.5 | 66.35 | 597.15
5.6 | Contra verga sob janelas, com 2 barras de ferro 4.2mm, com argamassa 1:3 (cimento:areia) | 65 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 1703
5.7 | Vergas sobre portas e janelas, com 3 barras de ferro 4.2mm, com argamassa 1:3 (cimento:areia) | 50 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 1455.5
[6 empty] | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 59402.08
6.1 | Caixilho de metalon, com contramarco - janelas maxim-ar e fixas, baquete de aluminio, completa | 71 | m2 | 312.5 | 12.5 | 325 | 23075
6.2 | Caixilho metalon, com contramarco - Porta de acesso ao prédio, completa c/ ferragem | 13 | m2 | 310 | 12.5 | 322.5 | 4192.5
6.3 | Grade em barra chata de 3/4"x3/16" cada 10cm e ferro quadrado de 1/2" cada 30 cm , pintada e instalada | 76 | m2 | 117.18 | 12.5 | 129.68 | 9855.68
6.4 | Portas inter. Semi-oca 90x210cm, cedro, marco, guarnição e ferragens, completa e instalada | 12 | cj | 378 | 35 | 413 | 4956
6.5 | Porta semi-oca, abrir, duas folhas, com visor, 160x210cm, cedro, marco, guarnição e ferragens, completa e instalada | 1 | cj | 487 | 35 | 522 | 522
6.6 | Numeração/ sinalização das portas internas | 12 | unid | 16 | 1.5 | 17.5 | 210
6.7 | Trava de portas | 14 | unid | 4.25 | 1.5 | 5.75 | 80.5
6.8 | Brise horizontal aluminio, modelo LC 100 Refax ou equivalente, c/ cabo de aço, completo e instalado | 14 | m2 | 310 | 20 | 330 | 4620
6.9 | Brise vertical retrátil aluminio, modelo AS 288 Refax ou equivalente, completo e instalado, conforme projeto e especificação | 11 | m2 | 450 | 50 | 500 | 5500
6.10 | Brise metálico, vertical, c/ chapa expandida, 1,5mm, conforme projeto, completo e instalado | 10.5 | m2 | 280 | 20 | 300 | 3150
6.11 | Chapa galvanizada para proteção de porta PNE 40x80cm completa, pintada e instalada, colocada nos dois lados da porta | 2 | cj | 213.2 | 35.25 | 248.45 | 496.9
6.12 | Corrimão metalico com tubos 1 1/4", espessura 3,2mm, com suportes a cada 120cm, pintado, completo | 18 | m | 31.25 | 1.5 | 32.75 | 589.5
6.13 | Barra anti-pânico, porta dupla, marca EGK ou equivalente | 2 | cj | 1032 | 45 | 1077 | 2154
7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS/BAIXA TENSÃO | [6 empty] | 52550.6
7.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora mais tomada 2P, condulete de alumínio multibox e espelho. | 8 | unids. | 65 | 6.8 | 71.8 | 574.4
7.2 | Bloco de iluminação de emergência, de sobrepor, standard, com difusor prismático bidirecional, com lâmpada fluorescente compacta de 11W e etiqueta de sinalização de segurança (cor verde) com texto de SAIDA e seta. | 5 | unids. | 72.5 | 6.8 | 79.3 | 396.5
7.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 780 | m | 1.1 | 0.7 | 1.8 | 1404
7.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 1100 | m | 1.7 | 0.7 | 2.4 | 2640
7.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 360 | m | 2.2 | 0.7 | 2.9 | 1044
7.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 470 | m | 2.78 | 0.7 | 3.48 | 1635.6
7.7 | Cabo de cobre monopolar flexível #10,0mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 210 | m | 4.52 | 0.8 | 5.32 | 1117.2
7.8 | Cabo de cobre monopolar #25,0mm² 1000V Sintenax Flex 70°C. | 150 | m | 15 | 5 | 20 | 3000
7.9 | Cabo de cobre monopolar #50,0mm² 1000V Sintenax Flex 70°C. | 150 | m | 22 | 5 | 27 | 4050
7.10 | Quadro geral do tipo QGBT com soleira, com porta, borracha de vedação na porta, sem flange, de sobrepor, grau de proteção IP54, metálico com tratamento anti-corrosivo, tampa interna acrílica para proteção do barramento, dimensões mínimas (AxLxP) 2,20 x 0,80 x 0,40 m, com barramento trifásico para 400A, espaço para no mínimo 10 disjuntores monofásicos tipo DIN de 6kA, 10 disjuntores tripolares tipo DIN de 10kA + geral de 3 Pólos-160A, barra de terra e de neutro e placa de montagem - completo - referência Cemar. | 1 | unid. | 2000 | 250 | 2250 | 2250
7.11 | Centro de distribuição de embutir para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com tratamento anti-corrosivo, com porta e kit barramento trifásico para 100A referência CEMAR QDETN (QD1 e QD2)). | 2 | unids. | 250 | 50 | 300 | 600
7.12 | Centro de distribuição de embutir para 16 disjuntores tipo DIN + geral, com tratamento anti-corrosivo, com porta e kit barramento trifásico para 100A referência CEMAR QDETN (QD3, QD4 e QD5). | 3 | unids. | 180 | 40 | 220 | 660
7.13 | Condulete de aluminio de sobrepor 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de aluminio. | 15 | pçs. | 14 | 10 | 24 | 360
7.14 | Condulete de alumínio de sobrepor 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio. | 3 | pçs. | 15.8 | 11.2 | 27 | 81
7.15 | Condulete de alumínio de sobrepor 4x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio. | 2 | pçs. | 17.35 | 11.2 | 28.55 | 57.1
7.16 | Caixa de aluminio multibox 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho em ABS polido conforme norma NBR ABNT 14136. | 104 | pçs. | 18.35 | 11.5 | 29.85 | 3104.4
7.17 | Ccondulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada c/ 3 pinos p/ ar-condicionado - com espelho de alumínio. | 9 | pçs. | 17.5 | 12 | 29.5 | 265.5
7.18 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16A - 6kA referência Siemens. | 18 | pçs. | 8 | 5 | 13 | 234
7.19 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20A - 6kA referência Siemens. | 1 | pç. | 8 | 5 | 13 | 13
7.20 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25A - 6kA referência Siemens. | 3 | pçs. | 12 | 5 | 17 | 51
7.21 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32A - 6kA referência Siemens. | 19 | pçs. | 15 | 5 | 20 | 380
7.22 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 40A - 6kA referência Siemens. | 3 | pçs. | 21 | 6 | 27 | 81
7.23 | Disjuntor monopolar tipo europeu curvaC para 50A - 6kA referência Siemens. | 6 | pçs. | 35 | 6 | 41 | 246
7.24 | Disjuntor tripolar termomagnético tipo europeu curva C para 40A - 10kA referência Siemens. | 5 | pçs. | 60 | 18 | 78 | 390
7.25 | Disjuntor tripolar termomagnético tipo europeu curva C para 50A - 10kA referência Siemens. | 1 | pçs. | 60 | 18 | 78 | 78
7.26 | Disjuntor tripolar termomagnético tipo europeu curva C para 63A - 10kA referência Siemens. | 9 | pçs. | 95 | 27.5 | 122.5 | 1102.5
7.27 | Disjuntor tripolar termomagnético tipo europeu curva C para 80A - 25kA referência Siemens. | 2 | pç. | 115 | 32.5 | 147.5 | 295
7.28 | Disjuntor tripolar termomagnético em caixa moldada curva C para 160A - 25kA referência Siemens. | 1 | pç. | 250 | 50 | 300 | 300
7.29 | Disjuntor DR (Diferencial residual) tetrapolar (três fases e neutro) para 380Vac com corrente nominal de 63A e corrente nominal residual de 30mA. | 4 | unids. | 160 | 40 | 200 | 800
7.30 | Disjuntor DR (Diferencial residual) tetrapolar (três fases e neutro) para 380Vac com corrente nominal de 80A e corrente nominal residual de 30mA. | 1 | unid. | 160 | 40 | 200 | 200
7.31 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 230 | m | 18 | 15 | 33 | 7590
7.32 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 75x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 30 | m | 18 | 15 | 33 | 990
7.33 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas mãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 265 | m | 13 | 5 | 18 | 4770
7.34 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 1" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas mãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 15 | m | 15.5 | 5 | 20.5 | 307.5
7.35 | Eletroduto rígido de PVC de 3" na cor branca. | 25 | m | 25.5 | 5.4 | 30.9 | 772.5
7.36 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 15 | rls. | 5.5 | 11 | 16.5 | 247.5
7.37 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V. | 73 | pçs. | 110 | 20 | 130 | 9490
7.38 | Luminária quadrada de embutir. Corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor interno em alumínio anodizado de alto brilho. Difusor em acrílico prismático transparente. Lâmpada fluorescente compacta 1x26W com reator eletrônico para 220V, com fluxo luminoso da lâmpada de 1800lm, alto fator de potência (=0,97) e com fator de fluxo luminoso de 97%, modelo QT-M 1X26-42/230-240 referência OSRAM. | 6 | pçs. | 70 | 12 | 82 | 492
7.39 | Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente, com tampa de concreto armado 80x80x60 cm. | 1 | unid. | 120 | 60 | 180 | 180
7.40 | Haste de aterramento copperweld 2m x ⅜" com conector parafuso fendido. | 2 | unids. | 30 | 15 | 45 | 90
7.41 | Eletroduto de aço galvanizado com diâmetro de 2". | 3 | m | 55.3 | 15 | 70.3 | 210.9
| INSTALAÇÕES ELETRICAS/MÉDIA TENSÃO | [6 empty] | 28500
7.42 | Subestação rebaixadora completa conforme RIC AT AES Sul, consistindo de poste de concreto duplo T de 600kgf, 12m, estrutura N1, 2as11, concretado na base, colocado com 3 chaves base C, 3 pára-raios poliméricos com varistor de óxido metálico, isoladores poliméricos, aterramento, transformador de 112,5kVA 13,8kV/380/220V, ferragens, cruzetas, montada. | 1 | unid. | 25650 | 2850 | 28500 | 28500
8 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [6 empty] | 16799.6
8.1 | Rack tipo caixa para parede com porta de acrílico com chave de 19" x 12U referência CEMAR CRC 19 12U X 570, incluindo guias de cabo, bandeja, exaustor 220V, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, 1 patch panel de 24 portas 19" categoria 5 conforme especificações (painel de voz), 1 patch panel de 48 portas 19" categoria 5e conforme especificações (saída para pontos de rede) - UL VERIFIED | 1 | unid. | 1500 | 350 | 1850 | 1850
8.2 | Eletroduto de PVC rígido roscável antichama 3/4" com luvas, curvas pré-fabricadas, buchas e arruelas, de sobrepor. | 90 | m | 7 | 2.1 | 9.1 | 819
8.3 | Cabo UTP categoria 5e 4P #24AWG azul ref. Furukawa | 1230 | m | 1.4 | 0.42 | 1.82 | 2238.6
8.4 | Patch cable de 1,5m categoria 5 cor vermelha (para voz) | 40 | unids. | 15 | 4.5 | 19.5 | 780
8.5 | Patch cable de 1,5m categoria 5e cor azul (para dados) | 12 | unids. | 30 | 9 | 39 | 468
8.6 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 50x25mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 100 | m | 18 | 15 | 33 | 3300
8.7 | Caixa de ferro esmaltada 4"x2", 1 conector RJ45e fêmea | 19 | unids. | 20 | 6 | 26 | 494
8.8 | Caixa de ferro esmaltada 4"x2", 2 conectores RJ45e fêmea | 6 | unids. | 40 | 12 | 52 | 312
8.9 | Switch gerenciável e empilhável de 48 portas. | 1 | unid. | 2250 | 200 | 2450 | 2450
8.10 | Transceiver para fibra ótica. | 2 | unids. | 400 | 60 | 460 | 920
8.11 | Cordão ótico duplex monomodo, comprimento de 2,5m e conectores SC/SC para fibra monomodo 9u/125u. | 2 | unids. | 50 | 25 | 75 | 150
8.12 | Certificação 5e para todos os pontos. | 61 | pts. |  | 15 | 15 | 915
8.13 | Cabo telefônico externo CTP APL, de Cobre nu recozido 0,7mm 20 pares. | 120 | m | 2.3 | 1.8 | 4.1 | 492
8.14 | Caixa R1 completa (com tampa de ferro fundido). | 3 | unids. | 220 | 65 | 285 | 855
8.15 | Fibra ótica - 2pares. | 120 | m | 4.5 | 1.8 | 6.3 | 756
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
9.1 | ÁGUA FRIA | [6 empty] | 1223.4
9.1.1 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 18 | m | 3.6 | 2 | 5.6 | 100.8
9.1.2 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 18 | m | 7 | 2.5 | 9.5 | 171
9.1.3 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 48 | m | 9.2 | 2.5 | 11.7 | 561.6
9.1.4 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/4", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 50 | 10 | 60 | 120
9.1.5 | Caixa em alvenaria, 60x60cm, tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 2 | unid. | 70 | 65 | 135 | 270
9.2 | ESGOTO SANITÁRIO | [6 empty] | 2000.4
9.2.1 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 5 | unid. | 30 | 6 | 36 | 180
9.2.2 | Caixa de inspeção em alvenaria, 80x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 3 | unid. | 135 | 95 | 230 | 690
9.2.3 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 12 | m | 3.5 | 3 | 6.5 | 78
9.2.4 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 12 | m | 6.4 | 3.3 | 9.7 | 116.4
9.2.5 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 12 | m | 7.5 | 4.5 | 12 | 144
9.2.6 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 48 | m | 11 | 5.5 | 16.5 | 792
9.3 | ESGOTO PLUVIAL | [6 empty] | 1488.68
9.3.1 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 33 | m | 12 | 5.96 | 17.96 | 592.68
9.3.2 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 1 | unid. | 30 | 6 | 36 | 36
9.3.3 | Caixa de areia em alvenaria, 60x60x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa e instalada. | 9 | unid. | 120 | 95 | 215 | 860
9.4 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 6951.75
9.4.1 | Lavatório de louça s/ coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 3 | unid. | 300 | 48 | 348 | 1044
9.4.2 | Mictório individual de louça, tipo parede, c/ sifão integrado, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 1 | unid. | 250 | 37.5 | 287.5 | 287.5
9.4.3 | Bacia sanitária de louça completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) para PNE | 2 | unid. | 389 | 47.5 | 436.5 | 873
9.4.4 | Lavatório de louça , c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente para PNE. | 2 | unid. | 290 | 15 | 305 | 610
9.4.5 | Válvula de descarga p/ bacia sanitária c/ acabamento e tecla metálicos, p/ descarga de 6 litros por ciclo, completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente. | 5 | unid. | 128.75 | 15 | 143.75 | 718.75
9.4.6 | Bacia sanitária de louça completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 3 | unid. | 135 | 47.5 | 182.5 | 547.5
9.4.7 | Válvula automática p/ mictório tipo pressmatic, c/ acabamento e tecla metálicos, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 155 | 15 | 170 | 170
9.4.8 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 4 | unid. | 130 | 4 | 134 | 536
9.4.9 | Torneira metálica de parede longa (1/2”), marca DOCOL (mod. 1158) ou equivalente. | 2 | unid. | 75 | 4 | 79 | 158
| Torneira tipo de mesa giratória (1/2") com articulador da linha Reggia da DOCOL (cod. 55300106) ou equivalente. | 1 | unid. | 247 | 4 | 251 | 251
9.4.10 | Conjunto de barras de apoio para banheiros de portadores de necessidades especiais, cromadas, marca DECA ou equivalente. | 2 | cj. | 200 | 10 | 210 | 420
9.4.11 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (delicatta), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 4 | unid. | 65 | 9 | 74 | 296
9.4.12 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 1", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 76 | 9 | 85 | 85
9.4.13 | Tanque inox 24 litros | 1 | unid | 350 | 25 | 375 | 375
9.4.14 | Cuba de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 40x34x17cm c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente, completa e instalada. | 1 | um | 145 | 15 | 160 | 160
9.4.15 | Granito cinza mauá com 2 cm de espessura para bancada de concreto, conforme especificações | 1 | m2 | 195 | 65 | 260 | 260
9.4.16 | Porta papel higiênico de louça, cor branca, marca Deca ou equivalente, completo e instalado | 5 | unid. | 25 | 7 | 32 | 160
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [6 empty] | 4711.52
10.1 | Impermeabilização das vigas de fundação - 3 demãos, completa | 120 | m2 | 5.52 | 7.7 | 13.22 | 1586.4
10.2 | Impermeabilização de marquise c/ manta asfáltica, e=3mm, com proteção mecânica e=3cm, completa e instalada | 76 | m2 | 31.62 | 9.5 | 41.12 | 3125.12
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 278
11.1 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado. | 2 | unid. | 134 | 5 | 139 | 278
12 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 123315.2462
REVESTIMENTO INTERNO
12.1 | Chapisco | 1400 | m2 | 1.15 | 1.95 | 3.1 | 4340
12.2 | Massa Grossa (emboço) | 1400 | m2 | 2.55 | 9.85 | 12.4 | 17360
12.3 | Massa Fina -(reboco) | 1330 | m2 | 0.59 | 5.12 | 5.71 | 7594.3
12.4 | Forro gesso acartonado, completo | 350 | m2 | 42.5 | 7.5 | 50 | 17500
12.5 | Mastique p/ junta de dilatação | 29 | m | 10 | 4 | 14 | 406
12.6 | Perfil de alumínio para vedar junta de dilatação, completo e instalado | 10 | m | 18 | 2 | 20 | 200
12.7 | Cantoneiras metálicas p/ juntas de dilatação do piso | 13 | m | 18 | 2 | 20 | 260
REVESTIMENTO EXTERNO
12.8 | Chapisco | 450 | m2 | 1.15 | 2 | 3.15 | 1417.5
12.9 | Massa Grossa (emboço) | 450 | m2 | 2.81 | 10.72 | 13.53 | 6088.5
12.10 | Massa Fina - (reboco) | 450 | m2 | 0.59 | 6.05 | 6.64 | 2988
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
12.11 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm,inclusive lastro de brita de 7 cm | 475.38 | m2 | 33.93 | 18.56 | 52.49 | 24952.6962
12.12 | Cimentado-base p/ piso colado , traço 1:3, e=4cm (mínimo) | 237 | m2 | 8.84 | 3.5 | 12.34 | 2924.58
12.13 | Emulsão prévia p/ piso vinílico | 237 | m2 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 284.4
12.14 | Piso vinílico 30 x 30cm, fademac ou similar, espessura 3,2mm conforme especificações, inclusive emulsão | 255 | m² | 49.38 | 9.55 | 58.93 | 15027.15
12.15 | Acabamento superficial para piso vinilico | 237 | m2 | 3.01 | 6.59 | 9.6 | 2275.2
12.16 | Taco de madeira de lei 7x21, completo | 56 | m2 | 60.54 | 12.66 | 73.2 | 4099.2
12.17 | Lixamento de tacos | 56 | m2 | 0.15 | 9.95 | 10.1 | 565.6
12.18 | Enceramento de tacos | 56 | m2 | 0.35 | 1.5 | 1.85 | 103.6
12.19 | Aplicação de laca 3 demãos | 56 | m2 | 6.56 | 4.55 | 11.11 | 622.16
12.20 | Piso cerâmico 40 x 40, primeira qualidade Eliane ou equivalente tecnico, antiderrapante, PEI 5, completo rejuntado | 24 | m2 | 29.55 | 10.35 | 39.9 | 957.6
12.21 | Piso granitina branca pré-moldado, completo | 140 | m2 | 43 | 17 | 60 | 8400
12.22 | Base de brita graduada compactada, h=10cm | 35 | m2 | 8.3 | 3 | 11.3 | 395.5
RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
12.23 | Peitoril de basalto tear, e=1,6cm, L= até 15cm | 24 | m | 32.5 | 9.15 | 41.65 | 999.6
12.24 | Soleira de basalto tear, e= 1,6cm, L= até 20cm | 4 | m | 45 | 13.54 | 58.54 | 234.16
12.25 | Rodapé pré-moldado de granitina branca, h=7,0cm | 100 | m | 9 | 8.5 | 17.5 | 1750
12.26 | Rodapé de madeira, h=7,0cm | 146 | m | 7.25 | 3.5 | 10.75 | 1569.5
0
13 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 6500.81
13.1 | Vidro 4mm - liso | 71 | m2 | 64.5 | 1.5 | 66 | 4686
13.2 | Vidro 6mm- liso | 13 | m2 | 98.87 | 1.5 | 100.37 | 1304.81
13.3 | Espelho 1.00x0.80, e=4mm | 1 | un | 200 | 5 | 205 | 205
13.4 | Espelho 0.50x0.80, e=4mm | 1 | un | 90 | 5 | 95 | 95
13.5 | Espelho 0.50x0.90, e=4mm | 2 | un | 100 | 5 | 105 | 210
14 | PINTURA | [6 empty] | 26680.5
PINTURA INTERNA
14.1 | Selador acrilico, sobre parede lixada e limpa | 1400 | m2 | 0.82 | 2.11 | 2.93 | 4102
14.2 | Pintura acrilica acetinada, minimo 2 demãos | 1400 | m2 | 2.82 | 3.9 | 6.72 | 9408
14.3 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 426 | m2 | 3.5 | 7.02 | 10.52 | 4481.52
14.4 | Massa oleo p/ madeira (ponsar) | 70 | m2 | 5.01 | 2.4 | 7.41 | 518.7
14.5 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 70 | m2 | 3.06 | 6.23 | 9.29 | 650.3
14.6 | Pintura esmalte s/rodapé, incluive massa, minimo 2 demãos | 146 | m | 2.73 | 5.9 | 8.63 | 1259.98
14.7 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos,janelas e esquadrias) | 70 | m2 | 1.55 | 1.5 | 3.05 | 213.5
PINTURA EXTERNA
14.8 | Selador acrilico flexivel, sobre parede lixada e limpa - 2 demãos | 450 | m2 | 1.1 | 3.51 | 4.61 | 2074.5
14.9 | Pintura acrilica semi brilho, minimo 2 demãos | 450 | m2 | 3.5 | 4.5 | 8 | 3600
14.10 | Pintura siliconada em tijolos à vista | 120 | m2 | 5 | 600 | 3.1 | 372
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 56323.0426
15.1 | Calçada |  |  |  |  | 0 | 0
15.1.1 | Meio-fio de concreto (10x20cm) moldado in loco (fck=15MPa) | 160 | m | 5 | 3.5 | 8.5 | 1360
15.1.2 | Lastro de brita n° 1 - esp.=5cm | 11 | m3 | 42 | 0 | 42 | 462
15.1.3 | Concreto alisado - esp.=8cm, fck=15MPa | 230 | m2 | 15 | 6 | 21 | 4830
15.2 | Estacionamento |  |  |  |  | 0 | 0
15.2.1 | Remoção da camada vegetal e terraplanagem | 650 | m2 |  | 1.25 | 1.25 | 812.5
15.2.2 | Escavações e regularizações. | 195 | m³ |  | 15 | 15 | 2925
15.2.3 | Aterro argila 1ª qualidade, compactada. | 250 | m³ | 12 | 0.8 | 12.8 | 3200
15.2.4 | Base com brita graduada, H= 20cm | 130 | m³ | 42 | 19 | 61 | 7930
15.2.5 | Camada de pó de brita - esp.=5cm | 650 | m2 | 1.75 | 0.25 | 2 | 1300
15.2.6 | Meio-fio de concreto pré-moldado, 10x30x100cm, boleado | 150 | m | 10 | 3.5 | 13.5 | 2025
15.2.7 | Pavimentação em pré-moldado de concreto, tipo PAVER, esp.=6cm | 650 | m2 | 29.7 | 6.3 | 36 | 23400
15.2.8 | Rede de tubos de esgoto pluvial em CONCRETO SIMPLES, tipo macho e fêmea, classe C-1, rejuntados com argamassa, com diâmetro de 300mm, completa e instalada. | 180 | m | 19 | 10.5 | 29.5 | 5310
15.2.9 | Boca de lobo em alvenaria de pedras de alicerce, 80x80cm, com tampa de concreto armado, completa e instalada. | 10 | unid. | 100 | 105 | 205 | 2050
15.3 | Paisagismo
15.3.1 | Camada de terra orgânica (preta) p/ plantio de grama - esp.=15cm | 15 | m2 | 12.5 | 2.5 | 15 | 225
15.3.2 | Grama em leiva | 15 | m2 | 7.5 | 1 | 8.5 | 127.5
15.4 | Limpeza fina geral para Entrega de obra | 475.38 | m2 | 0.25 | 0.52 | 0.77 | 366.0426
| Total ITEM A | [6 empty] | 702243.9653
OBRA: ITEM B - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA GEOMÁTICA - 2ª ETAPA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 1832.6475
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 449.35 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 202.2075
1.4 | Projeto As built (como construido) | 449.35 | m2 | 0.05 | 1.35 | 1.4 | 629.09
1.6 | Cópias e despesas legais | 449.35 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 449.35
1.14 | Limpeza permanente da obra | 240 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 552
0
2 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 122280.4032
2.1 | Vigas de conc.armado, c/forma, fck= 25MPa, (usinado bombeado) - completa | 27 | m3 | 978.5 | 497.52 | 1476.02 | 39852.54
2.2 | Pilar em concreto armado c/ forma, fck 25Mpa (usinado bombeado) - completo | 15 | m3 | 1219.73 | 624.42 | 1844.15 | 27662.25
2.3 | Calha em concreto armado fck 25 Mpa (usinado bombeado) - completa | 13 | m3 | 801.15 | 348.4 | 1149.55 | 14944.15
2.4 | Laje treliçada, espessura final de 13cm c/ capa minima concreto de 5cm, fck=25MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 104 | m2 | 58.25 | 8.65 | 66.9 | 6957.6
2.5 | Laje treliçada, espessura 17cm c/ capa concreto de 5cm, fck=25MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 115 | m2 | 91.07 | 14.25 | 105.32 | 12111.8
2.6 | Laje treliçada, espessura 21cm c/ capa concreto de 5cm, fck=25MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 115 | m2 | 115.95 | 16.45 | 132.4 | 15226
2.7 | Laje treliçada, espessura 25cm c/ capa concreto de 5cm, fck=20MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 35 | m2 | 133.63 | 17.51 | 151.14 | 5289.9
2.8 | Escada em concreto armado, fck=25MPa (usinado bombeado), completa - | 0.16 | m3 | 978.5 | 497.52 | 1476.02 | 236.1632
0
3 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 43712.68
3.1 | Alvenaria de bloco ceramico 25 cm (espessura) | 336 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 19733.28
3.2 | Alvenaria de bloco ceramico - 15 cm (espessura) | 400 | m2 | 23.5 | 12.96 | 36.46 | 14584
3.3 | Divisória Divilux 35mm N1, inclusive portas, banheiros, 2,10m, completa e instalada | 9 | m2 | 57.85 | 8.5 | 66.35 | 597.15
3.4 | Divisória Divilux 35mm N1, inclusive portas, salas, 2,89m, completa e instalada | 85 | m2 | 57.85 | 8.5 | 66.35 | 5639.75
3.5 | Contra verga sob janelas, com 2 barras de ferro 4.2mm, com argamassa 1:3 (cimento:areia) | 65 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 1703
3.6 | Vergas sobre portas e janelas, com 3 barras de ferro 4.2mm, com argamassa 1:3 (cimento:areia) | 50 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 1455.5
[6 empty] | 0 | 0
4 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 46186.15
4.1 | Caixilho de metalon, com contramarco - janelas maxim-ar e fixas, baquete de aluminio, completa | 77.6 | m2 | 312.5 | 12.5 | 325 | 25220
4.2 | Caixilho metalon, com contramarco - Porta de acesso ao prédio, completa c/ ferragem | 8.5 | m2 | 310 | 12.5 | 322.5 | 2741.25
4.3 | Portas inter. Semi-oca 90x210cm, cedro, marco, guarnição e ferragens, completa e instalada | 12 | cj | 378 | 35 | 413 | 4956
4.4 | Porta semi-oca, abrir, duas folhas, com visor, 160x210cm, cedro, marco, guarnição e ferragens, completa e instalada | 1 | cj | 487 | 35 | 522 | 522
4.5 | Numeração/ sinalização das portas internas | 12 | unid | 16 | 1.5 | 17.5 | 210
4.6 | Trava de portas | 14 | unid | 4.25 | 1.5 | 5.75 | 80.5
4.7 | Brise horizontal aluminio, modelo LC 100 Refax ou equivalente, c/ cabo de aço, completo e instalado | 14 | m2 | 310 | 20 | 330 | 4620
4.8 | Brise vertical retrátil aluminio, modelo AS 288 Refax ou equivalente, completo e instalado, conforme projeto e especificação | 11 | m2 | 450 | 50 | 500 | 5500
4.9 | Alçapões em chapa metálica n 20, 80 x80cm, completo com pintura | 1 | un | 150 | 12.5 | 162.5 | 162.5
4.10 | Escada marinheiro com metalon 30 x 40 , pintado e instalado | 6 | m | 50 | 12.5 | 62.5 | 375
4.11 | Veneziana fixa de aluminio 80 x60cm para ventilação de telhado | 1 | unid | 207.5 | 17.5 | 225 | 225
4.12 | Chapa galvanizada para proteção de porta PNE 40x80cm completa, pintada e instalada, colocada nos dois lados da porta | 2 | cj | 213.2 | 35.25 | 248.45 | 496.9
4.13 | Barra anti-pânico, porta dupla, marca EGK ou equivalente | 1 | cj | 1032 | 45 | 1077 | 1077
5 | COBERTURA | [6 empty] | 26615.82
5.1 | Esturtura de madeira em eucalipto aplainado 2 faces, com tratamento anti cupim, com tessouras executadas com 10x10 cm a cada 160cm e terças 5x7cm cada 110cm | 355 | m2 | 13.87 | 12.37 | 26.24 | 9315.2
5.2 | Telha fibrocimento 8mm, completa e instalada | 355 | m2 | 27.41 | 2.72 | 30.13 | 10696.15
5.3 | Rufo / algeroz de parede em chapa galvanizada n° 26, corte 25, c/ pintura, completo | 70 | m | 31.59 | 4.5 | 36.09 | 2526.3
5.4 | Capeamento p/ platibanda corte 25cm, em chapa galvanizada n° 26, c/ pintura, completo | 113 | m | 31.59 | 4.5 | 36.09 | 4078.17
6 | INSTALAÇÕES ELETRICAS/BAIXA TENSÃO | [6 empty] | 35546.5
6.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora mais tomada 2P, condulete de alumínio multibox e espelho. | 11 | unids. | 65 | 6.8 | 71.8 | 789.8
6.2 | Bloco de iluminação de emergência, de sobrepor, standard, com difusor prismático bidirecional, com lâmpada fluorescente compacta de 11W e etiqueta de sinalização de segurança (cor verde) com texto de SAIDA e seta. | 5 | unids. | 72.5 | 6.8 | 79.3 | 396.5
6.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 650 | m | 1.1 | 0.7 | 1.8 | 1170
6.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 1010 | m | 1.7 | 0.7 | 2.4 | 2424
6.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 580 | m | 2.2 | 0.7 | 2.9 | 1682
6.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 280 | m | 2.78 | 0.7 | 3.48 | 974.4
6.7 | Cabo de cobre monopolar flexível #10,0mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 200 | m | 4.52 | 0.8 | 5.32 | 1064
6.8 | Centro de distribuição de sobrepor para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com tratamento anti-corrosivo, com porta e kit barramento trifásico para 100A referência CEMAR QDETN (QD1 e QD2)). | 1 | unids. | 250 | 50 | 300 | 300
6.9 | Centro de distribuição de sobrepor para 16 disjuntores tipo DIN + geral, com tratamento anti-corrosivo, com porta e kit barramento trifásico para 100A referência CEMAR QDETN (QD3, QD4 e QD5). | 4 | unids. | 180 | 40 | 220 | 880
6.10 | Condulete de aluminio de sobrepor 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de aluminio. | 18 | pçs. | 14 | 10 | 24 | 432
6.11 | Condulete de alumínio de sobrepor 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio. | 3 | pçs. | 15.8 | 11.2 | 27 | 81
6.12 | Condulete de alumínio de sobrepor 4x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A com tomada 2P+T - linha silentoque com espelho de alumínio. | 1 | pç. | 18 | 12 | 30 | 30
6.13 | Caixa de aluminio multibox 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho em ABS polido conforme norma NBR ABNT 14136. | 88 | pçs. | 18.35 | 11.5 | 29.85 | 2626.8
6.14 | Ccondulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada c/ 3 pinos p/ ar-condicionado - com espelho de alumínio. | 9 | pçs. | 17.5 | 12 | 29.5 | 265.5
6.15 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16A - 6kA referência Siemens. | 14 | pçs. | 8 | 5 | 13 | 182
6.16 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20A - 6kA referência Siemens. | 1 | pç. | 8 | 5 | 13 | 13
6.17 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25A - 6kA referência Siemens. | 2 | pçs. | 12 | 5 | 17 | 34
6.18 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32A - 6kA referência Siemens. | 14 | pçs. | 15 | 5 | 20 | 280
6.19 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 40A - 6kA referência Siemens. | 7 | pçs. | 21 | 6 | 27 | 189
6.20 | Disjuntor monopolar tipo europeu curvaC para 50A - 6kA referência Siemens. | 2 | pçs. | 35 | 6 | 41 | 82
6.21 | Disjuntor tripolar termomagnético tipo europeu curva C para 40A - 10kA referência Siemens. | 4 | pçs. | 60 | 18 | 78 | 312
6.22 | Disjuntor tripolar termomagnético tipo europeu curva C para 63A - 10kA referência Siemens. | 1 | pçs. | 95 | 27.5 | 122.5 | 122.5
6.23 | Disjuntor DR (Diferencial residual) tetrapolar (três fases e neutro) para 380Vac com corrente nominal de 40A e corrente nominal residual de 30mA. | 4 | unids. | 135 | 40 | 175 | 700
6.24 | Disjuntor DR (Diferencial residual) tetrapolar (três fases e neutro) para 380Vac com corrente nominal de 63A e corrente nominal residual de 30mA. | 1 | unid. | 160 | 40 | 200 | 200
6.25 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 210 | m | 18 | 15 | 33 | 6930
6.26 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 75x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 15 | m | 18 | 15 | 33 | 495
6.27 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 260 | m | 13 | 5 | 18 | 4680
6.28 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 1" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 3 | m | 15.5 | 5 | 20.5 | 61.5
6.29 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 15 | rls. | 5.5 | 11 | 16.5 | 247.5
6.30 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V. | 57 | pçs. | 110 | 20 | 130 | 7410
6.31 | Luminária quadrada de embutir. Corpo em chapa de aço tratada com pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor interno em alumínio anodizado de alto brilho. Difusor em acrílico prismático transparente. Lâmpada fluorescente compacta 1x26W com reator eletrônico para 220V, com fluxo luminoso da lâmpada de 1800lm, alto fator de potência (=0,97) e com fator de fluxo luminoso de 97%, modelo QT-M 1X26-42/230-240 referência OSRAM. | 6 | pçs. | 70 | 12 | 82 | 492
7 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [6 empty] | 6908.9
7.1 | Eletroduto de PVC rígido roscável antichama 3/4" com luvas, curvas pré-fabricadas, buchas e arruelas, embutido em alvenaria - referência TIGRE | 85 | m | 7 | 2.1 | 9.1 | 773.5
7.2 | Cabo UTP categoria 5e 4P #24AWG azul ref. Furukawa | 1220 | m | 1.4 | 0.42 | 1.82 | 2220.4
7.3 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 50x25mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 95 | m | 18 | 15 | 33 | 3135
7.4 | Caixa de ferro esmaltada 4"x2", 1 conector RJ45e fêmea | 18 | unids. | 20 | 6 | 26 | 468
7.5 | Caixa de ferro esmaltada 4"x2", 2 conectores RJ45e fêmea | 6 | unids. | 40 | 12 | 52 | 312
8 | SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas) | [6 empty] | 11144.28
8.1 | Cabo de cobre nu bitola² 16mm - 7 fios x 1,70mm (NBR 6524). | 120 | m | 8.38 | 12 | 20.38 | 2445.6
8.2 | Terminais estanhados de 1 compressão com 1 furo p/ condutor 16mm² | 12 | pçs. | 0.8 | 0.25 | 1.05 | 12.6
8.3 | Condutor de aterramento de Cobre nu c/ bitola de 25mm². | 18 | unids. | 9.22 | 8 | 17.22 | 309.96
8.4 | Serviço de solda exotérmica. | 54 | pts. | 126.78 | 22 | 148.78 | 8034.12
8.5 | Eletroduto em PVC 2"x3m (DN 60) | 18 | m | 14 | 5 | 19 | 342
9 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
9.1 | ÁGUA FRIA | [6 empty] | 6346.9
9.1.1 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 18 | m | 3.6 | 2 | 5.6 | 100.8
9.1.2 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 18 | m | 7 | 2.5 | 9.5 | 171
9.1.3 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 48 | m | 9.2 | 2.5 | 11.7 | 561.6
9.1.4 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/4", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 50 | 10 | 60 | 120
9.1.5 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de fibra de vidro) de 1 1/4", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada. | 1 | unid. | 15 | 4 | 19 | 19
9.1.6 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de concreto) de 1 1/2", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada. | 1 | unid. | 19.5 | 4 | 23.5 | 23.5
9.1.7 | Bóia automática 1 1/4" | 1 | unid. | 260 | 30 | 290 | 290
9.1.8 | Bóia automática 1 1/2" | 1 | unid. | 285 | 30 | 315 | 315
9.1.9 | Reservatório de fibra 5000 L | 3 | unid. | 1447 | 45 | 1492 | 4476
9.1.10 | Caixa em alvenaria, 60x60cm, tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 2 | unid. | 70 | 65 | 135 | 270
9.2 | ESGOTO SANITÁRIO | [6 empty] | 2000.4
9.2.1 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 5 | unid. | 30 | 6 | 36 | 180
9.2.2 | Caixa de inspeção em alvenaria, 80x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 3 | unid. | 135 | 95 | 230 | 690
9.2.3 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 12 | m | 3.5 | 3 | 6.5 | 78
9.2.4 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 12 | m | 6.4 | 3.3 | 9.7 | 116.4
9.2.5 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 12 | m | 7.5 | 4.5 | 12 | 144
9.2.6 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 48 | m | 11 | 5.5 | 16.5 | 792
9.3 | ESGOTO PLUVIAL | [6 empty] | 592.68
9.3.1 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 33 | m | 12 | 5.96 | 17.96 | 592.68
9.4 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 6872.75
9.4.1 | Lavatório de louça s/ coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 3 | unid. | 300 | 48 | 348 | 1044
9.4.2 | Mictório individual de louça, tipo parede, c/ sifão integrado, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 1 | unid. | 250 | 37.5 | 287.5 | 287.5
9.4.3 | Bacia sanitária de louça completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) para PNE | 2 | unid. | 389 | 47.5 | 436.5 | 873
9.4.4 | Lavatório de louça , c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente para PNE. | 2 | unid. | 290 | 15 | 305 | 610
9.4.5 | Válvula de descarga p/ bacia sanitária c/ acabamento e tecla metálicos, p/ descarga de 6 litros por ciclo, completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente. | 5 | unid. | 128.75 | 15 | 143.75 | 718.75
9.4.6 | Bacia sanitária de louça completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 3 | unid. | 135 | 47.5 | 182.5 | 547.5
9.4.7 | Válvula automática p/ mictório tipo pressmatic, c/ acabamento e tecla metálicos, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 155 | 15 | 170 | 170
9.4.8 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 4 | unid. | 130 | 4 | 134 | 536
9.4.9 | Torneira metálica de parede longa (1/2”), marca DOCOL (mod. 1158) ou equivalente. | 1 | unid. | 75 | 4 | 79 | 79
| Torneira tipo de mesa giratória (1/2") com articulador da linha Reggia da DOCOL (cod. 55300106) ou equivalente. | 1 | unid. | 247 | 4 | 251 | 251
9.4.10 | Conjunto de barras de apoio para banheiros de portadores de necessidades especiais, cromadas, marca DECA ou equivalente. | 2 | cj. | 200 | 10 | 210 | 420
9.4.11 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (delicatta), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 4 | unid. | 65 | 9 | 74 | 296
9.4.12 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 1", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 76 | 9 | 85 | 85
9.4.13 | Tanque inox 24 litros | 1 | unid | 350 | 25 | 375 | 375
9.4.14 | Cuba de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 40x34x17cm c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente, completa e instalada. | 1 | um | 145 | 15 | 160 | 160
9.4.15 | Granito cinza mauá com 2 cm de espessura para bancada de concreto, conforme especificações | 1 | m2 | 195 | 65 | 260 | 260
9.4.16 | Porta papel higiênico de louça, cor branca, marca Deca ou equivalente, completo e instalado | 5 | unid. | 25 | 7 | 32 | 160
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [6 empty] | 2125.2
10.1 | Impermeabilização c/ manta asfáltica, e=3mm, c/ acabamento em alumínio, sem proteção mecânica, completa e instalada | 69 | m2 | 22.3 | 8.5 | 30.8 | 2125.2
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 278
11.1 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado. | 2 | unid. | 134 | 5 | 139 | 278
12 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 95511.758
REVESTIMENTO INTERNO
12.1 | Chapisco | 1400 | m2 | 1.15 | 1.95 | 3.1 | 4340
12.2 | Massa Grossa (emboço) | 1400 | m2 | 2.55 | 9.85 | 12.4 | 17360
12.3 | Massa Fina -(reboco) | 1330 | m2 | 0.59 | 5.12 | 5.71 | 7594.3
12.4 | Forro gesso acartonado, completo | 294 | m2 | 42.5 | 7.5 | 50 | 14700
12.5 | Mastique p/ junta de dilatação | 24 | m | 10 | 4 | 14 | 336
12.6 | Perfil de alumínio para vedar junta de dilatação, completo e instalado | 10 | m | 18 | 2 | 20 | 200
12.7 | Cantoneiras metálicas p/ juntas de dilatação do piso | 13 | m | 18 | 2 | 20 | 260
REVESTIMENTO EXTERNO
12.8 | Chapisco | 700 | m2 | 1.15 | 2 | 3.15 | 2205
12.9 | Massa Grossa (emboço) | 700 | m2 | 2.81 | 10.72 | 13.53 | 9471
12.10 | Massa Fina - (reboco) | 700 | m2 | 0.59 | 6.05 | 6.64 | 4648
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
12.11 | Cimentado-base p/ piso colado , traço 1:3, e=4cm (mínimo) | 237 | m2 | 8.84 | 3.5 | 12.34 | 2924.58
12.12 | Emulsão prévia p/ piso vinílico | 237 | m2 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 284.4
12.13 | Piso vinílico 30 x 30cm, fademac ou similar, espessura 3,2mm conforme especificações, inclusive emulsão | 255 | m² | 49.38 | 9.55 | 58.93 | 15027.15
12.14 | Acabamento superficial para piso vinilico | 237 | m2 | 3.01 | 6.59 | 9.6 | 2275.2
12.15 | Piso cerâmico 40 x 40, primeira qualidade Eliane ou equivalente tecnico, antiderrapante, PEI 5, completo rejuntado | 24 | m2 | 29.55 | 10.35 | 39.9 | 957.6
12.16 | Piso granitina branca pré-moldado, completo | 116 | m2 | 43 | 17 | 60 | 6960
RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
12.17 | Peitoril de basalto tear, e=1,6cm, L= até 15cm | 28 | m | 32.5 | 9.15 | 41.65 | 1166.2
12.18 | Soleira de basalto tear, e= 1,6cm, L= até 20cm | 3.2 | m | 45 | 13.54 | 58.54 | 187.328
12.19 | Rodapé pré-moldado de granitina branca, h=7,0cm | 190 | m | 9 | 8.5 | 17.5 | 3325
12.20 | Rodapé de madeira, h=7,0cm | 120 | m | 7.25 | 3.5 | 10.75 | 1290
0
13 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 6484.745
13.1 | Vidro 4mm - liso | 77.6 | m2 | 64.5 | 1.5 | 66 | 5121.6
13.2 | Vidro 6mm- liso | 8.5 | m2 | 98.87 | 1.5 | 100.37 | 853.145
13.3 | Espelho 1.00x0.80, e=4mm | 1 | un | 200 | 5 | 205 | 205
13.4 | Espelho 0.50x0.80, e=4mm | 1 | un | 90 | 5 | 95 | 95
13.5 | Espelho 0.50x0.90, e=4mm | 2 | un | 100 | 5 | 105 | 210
14 | PINTURA | [6 empty] | 33581.37
PINTURA INTERNA
14.1 | Selador acrilico, sobre parede lixada e limpa | 1400 | m2 | 0.82 | 2.11 | 2.93 | 4102
14.2 | Pintura acrilica acetinada, minimo 2 demãos | 1400 | m2 | 2.82 | 6.23 | 9.05 | 12670
14.3 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 426 | m2 | 3.5 | 7.02 | 10.52 | 4481.52
14.4 | Massa oleo p/ madeira (ponsar) | 70 | m2 | 5.01 | 2.4 | 7.41 | 518.7
14.5 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 70 | m2 | 3.06 | 6.23 | 9.29 | 650.3
14.6 | Pintura esmalte s/rodapé, incluive massa, minimo 2 demãos | 120 | m | 2.73 | 5.9 | 8.63 | 1035.6
14.7 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos,janelas e telhado) | 425 | m2 | 1.55 | 1.5 | 3.05 | 1296.25
PINTURA EXTERNA
14.8 | Selador acrilico flexivel, sobre parede lixada e limpa - 2 demãos | 700 | m2 | 1.1 | 3.51 | 4.61 | 3227
14.9 | Pintura acrilica semi brilho, minimo 2 demãos | 700 | m2 | 3.5 | 4.5 | 8 | 5600
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 345.9995
15.1 | Limpeza fina geral para Entrega de obra | 449.35 | m2 | 0.25 | 0.52 | 0.77 | 345.9995
| Total ITEM B | [6 empty] | 448367.1832
| TOTAL ITEM A + ITEM B | [6 empty] | 1150611.1485

## CRONOGRAMA MODELO
OBRA XXXXX
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 100% | [11 empty] | 100%
|  | 27546.04 | [11 empty] | 27546.04
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 60% | 30% | [9 empty] | 10% | 100%
|  | 18267.75 | 9133.875 | [9 empty] | 3044.625 | 30446.25
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES |  | 100% | [10 empty] | 100%
|  |  | 55159.9 | [10 empty] | 55159.9
4 | SUPERESTRUTURA |  |  | 30% | 30% | 40% | [7 empty] | 100%
|  |  |  | 58652.325 | 58652.325 | 78203.1 | [7 empty] | 195507.75
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 40% | 60% | [6 empty] | 100%
[6 empty] | 20316.64 | 30474.96 | [6 empty] | 50791.6
6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
[8 empty] | 52730.77 |  |  |  | 52730.77 |  | 105461.54
7 | COBERTURA | [6 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
[8 empty] | 47495.89 | [5 empty] | 47495.89
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / LOGICAS/SPDA | [9 empty] | 30% | 40% | 30% | 100%
[11 empty] | 58115.958 | 77487.944 | 58115.958 | 193719.86
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [7 empty] | 50% | 30% |  |  | 20% | 100%
[9 empty] | 43389.775 | 26033.865 |  |  | 17355.91 | 86779.55
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 20% |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 286.176 |  |  |  | 1144.704 |  |  |  |  | 1430.88
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | [11 empty] | 100% | 100%
[13 empty] | 9408.5 | 9408.5
12 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |  | 100%
[8 empty] | 38624.244 | 38624.244 | 57936.366 | 38624.244 | 19312.122 |  | 193121.22
13 | VIDROS | [8 empty] | 50% |  | 50% |  | 100%
[10 empty] | 7116.93 |  | 7116.93 |  | 14233.86
14 | PINTURAS | [9 empty] | 30% | 40% | 30% | 100%
[11 empty] | 22302.744 | 29736.992 | 22302.744 | 74342.48
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [11 empty] | 100% | 100%
[13 empty] | 119304.68 | 119304.68
|  | 45813.79 | 64293.775 | 58652.325 | 58938.501 | 98519.74 | 30474.96 | 138850.904 | 83158.723 | 91087.161 | 119042.946 | 186384.758 | 229532.417 | 1204750
TOTAL GERAL | [13 empty] | 1204750

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/10 a 30/04/10
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal