## ORÇAMENTO PADRÃO AGOSTO2010
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA O ACELERADOR LINEAR
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 24753.818
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 437.72 | m2 | 0.1 | 1 | 1.1 | 481.492
1.2 | Projeto de fundações | 437.72 | m2 | 0.5 | 2 | 2.5 | 1094.3
1.3 | Projeto estrutural com previsão para dois paviemtos | 620 | m2 | 0.15 | 9.2 | 9.35 | 5797
1.4 | Projeto estrutural bloco radioterapia | 68.34 | m2 | 0.5 | 50 | 50.5 | 3451.17
1.5 | Projeto As built (como construido) | 437.72 | m2 | 0.5 | 2.35 | 2.85 | 1247.502
1.6 | Cópias e despesas legais | 437.72 | m2 | 0.65 | 1 | 1.65 | 722.238
1.7 | Tapumes ch. Comp. e=12mm h=2,20 | 75 | m | 35 | 5 | 40 | 3000
1.8 | Instalação provisória Elétrica | 1 | un | 275 | 105 | 380 | 380
1.9 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 135 | 75 | 210 | 210
1.10 | Barraco de obra | 25 | m2 | 95 | 35 | 130 | 3250
1.11 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.12 | Locação da Obra | 437.72 | m2 | 1.45 | 1.35 | 2.8 | 1225.616
1.13 | Sondagem - SPT | 24 | m | 25 | 105 | 130 | 3120
1.14 | Limpeza permanente da obra | 240 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 552
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 15207.575
2.1 | Aterro compactado com material de boa capacidade de suporte | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75
2.2 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica | 48 | m3 | 0.3 | 16.49 | 16.79 | 805.92
2.3 | Escavação mecanica solo até 1,50m bloco radioterapia e transporta até 2 Km | 116.2 | m3 | 3 | 7.25 | 10.25 | 1191.05
2.4 | Remoção de pavimentação com distância 2 km - depositar manutenção | 584 | m2 | 0.8 | 3.5 | 4.3 | 2511.2
2.5 | Reaterro e apiloamento com compactador mecânico (sapo) | 30 | m3 | 0.05 | 11.88 | 11.93 | 357.9
2.6 | Demolição de telheiro de calhetão e estrutura de concreto | 105 | m2 | 2 | 3.49 | 5.49 | 576.45
2.7 | Demolição de azulejo inclusive emboço | 60 | m2 | 0.05 | 9.52 | 9.57 | 574.2
2.8 | Demolição de piso cerâmico , inclusive piso argamassado 5 cm | 12 | m2 | 0.05 | 7.75 | 7.8 | 93.6
2.9 | Remoção de telhado de calhetão incluindo estrutura de concreto | 40.5 | m2 | 5.7 | 12.15 | 17.85 | 722.925
2.10 | Retirada de esquadrias com reaproveitamento | 4.8 | m2 | 10 | 13.1 | 23.1 | 110.88
2.11 | Remoção de piso vinílico | 453 | m2 | 1 | 2.4 | 3.4 | 1540.2
2.12 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 50 | m3 | 45.83 | 4.5 | 50.33 | 2516.5
2.13 | Transporte interno e externo | 240 | d | 2.5 | 12.75 | 15.25 | 3660
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 39996.072
3.1 | Estaca escavada, diâm=400mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 7,0m, fck= 15MPa | 84 | m | 61.5 | 35 | 96.5 | 8106
3.2 | Estaca escavada, diâm=500mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 7,0m, fck= 15MPa | 84 | m | 84 | 42.64 | 106.67 | 8960.28
3.3 | Concreto magro, fck = 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 2 | m3 | 150 | 90 | 240 | 480
3.4 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck min= 20,0 MPa, bombeado, completa | 20.4 | m3 | 772.08 | 328.4 | 1100.48 | 22449.792
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 68412.5285
4.1 | Predio convencional
4.1.1 | Vigas de conc. armado, c/forma, fck= 20MPa, (usinado bombeado) - completa | 18 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 26062.56
4.1.2 | Pilar em concreto armado c/ forma, fck 20Mpa (usinado bombeado) - completo | 11.31 | m3 | 1191.73 | 624.42 | 1816.15 | 20540.6565
4.1.3 | Calha em concreto armado fck 20 Mpa (usinado bombeado) - completa | 2.6 | m3 | 772.08 | 348.4 | 1120.48 | 2913.248
4.1.4 | Pré laje comum, com tavelas ceramicas, 12 cm, capa de concreto com 4cm, fck 20Mpa (usinado bombeado) | 303.6 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 18896.064
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 15841.215
5.2 | Alvenaria de bloco cerâmico 20 cm (espessura) | 145 | m2 | 29.79 | 17.28 | 47.07 | 6825.15
5.3 | Alvenaria de bloco cerâmico - 15 cm (espessura) | 210 | m2 | 23.5 | 12.96 | 36.46 | 7656.6
5.6 | Contra verga sob janelas, com 2 barras de ferro 4.2mm, com argamassa 1:3 (cimento:areia) | 28 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 733.6
5.7 | Vergas sobre portas e janelas, com 3 barras de ferro 4.2mm, com argamassa 1:3 (cimento:areia) | 21.5 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 625.865
[6 empty] | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 21770.6062
6.1 | Caixilho basculante em metalon, com baguete de alumínio, completo instalado mesmo padrão existente | 24.28 | m2 | 312.5 | 12.5 | 325 | 7891
6.5 | Porta de ferro estruturada em metalon com chapa n 20 - completa marco e ferragens c/ baguete al | 7.46 | m2 | 252.97 | 12.5 | 265.47 | 1980.4062
6.8 | Porta banheiro semi-oca 60x180cm cedro- completa, marco, guarnição e ferragens, | 3 | cj | 335 | 35 | 370 | 1110
6.10 | Portas inter. Semi-oca 80x210cm cedro -completa, marco, guarnição e ferragens, | 17 | cj | 370 | 40 | 410 | 6970
6.13 | Porta semi-oca, abrir, duas folhas, 120x210cm, -cedro- - completa c/ ferragem | 2 | cj | 487 | 35 | 522 | 1044
6.14 | Porta semi-oca, abrir, duas folhas, 160x210cm, -cedro- - completa c/ ferragem | 2 | cj | 522 | 35 | 557 | 1114
6.15 | Porta semi-oca, abrir, duas folhas, 240x250cm, -cedro- - completa c/ ferragem | 1 | un | 867 | 75 | 942 | 942
6.20 | Numeração/ sinalização das portas internas | 20 | un | 16 | 1.5 | 17.5 | 350
6.21 | Trava de portas | 21 | un | 4.25 | 1.5 | 5.75 | 120.75
6.24 | Chapa galvanizada para proteção de porta PNE 40x80cm completa, pintada e instalada, colocada nos dois lados da porta | 1 | cj | 213.2 | 35.25 | 248.45 | 248.45
7 | COBERTURA | [6 empty] | 30729.048
7.1 | Esturtura de madeira em eucalipto aplainado 2 faces, com tratamento anti cupim, com tessouras executadas com 10x10 cm a cada 160cm e terças 5x7cm cada 110cm | 473.4 | m2 | 13.87 | 12.37 | 26.24 | 12422.016
7.3 | Telha fibrocimento 8mm, inclusive acessórios de fixação | 473.4 | m2 | 27.41 | 3.72 | 31.13 | 14736.942
7.9 | calha em chapa galvanizada n 24 pintada, corte 50cm | 18 | m | 53.25 | 14.5 | 67.75 | 1219.5
7.10 | Rufo / algeroz de parede em chapa galvanizada n° 26, corte 25, c/ pintura, completo | 15 | m | 31.59 | 14.5 | 46.09 | 691.35
7.11 | Capeamento p/ platibanda corte 25cm, em chapa galvanizada n° 26, c/ pintura, completo | 36 | m | 31.59 | 14.5 | 46.09 | 1659.24
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS/ REDE ESTRUTURADA/ SPDA
9 | Média Tensão | [6 empty] | 68030
9.1 | Cabo de cobre monopolar 15kV #35mm² | 320 | m | 45 | 15 | 60 | 19200
9.2 | Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente, com tampa de concreto armado e acabamento conforme o piso 80x80x60cm | 5 | uni | 180 | 50 | 230 | 1150
9.3 | Duto de PVC 100mm envelopado em concreto, conforme desenho, com fita indicativa de rede subterrânea de acordo com RIC de MT | 120 | m | 15 | 10 | 25 | 3000
9.4 | Eletroduto de aço galvanizado pesado 100mm com curva longa, aterrado em haste copperweld - entrada MT | 6 | m | 120 | 20 | 140 | 840
9.5 | Estrutura de derivação de rede de MT subterrânea conforme RIC de MT com cruzetas galvanizadas, três chaves base C padrão, três elos de 6A, ferragens, isoladores poliméricos e aterramento | 1 | uni | 1200 | 600 | 1800 | 1800
9.6 | Subestação rebaixadora de tensão trifásica 60Hz 13,8kV/380/220V composta de transformador trifásico de 150kVA a sêco, com rodízios, chave seccionadora tripolar para 400A com alavanca de acionamento, tela ótis com porta para proteção da área de MT, cabos e malha de aterramento, ferragens, completa, conforme desenho nº 17 do RIC de MT (cubículo de alvenaria está no orçamento civil) | 1 | uni | 35000 | 5000 | 40000 | 40000
9.7 | Terminal termo-contrátil (mufla) uso externo | 4 | uni | 250 | 60 | 310 | 1240
9.8 | Terminal termo-contrátil (mufla) uso interno | 4 | uni | 150 | 50 | 200 | 800
10 | Baixa Tensão | [6 empty] | 45144.12
10.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P linha Talari da Iriel + caixa esmaltada 4"x2" | 9 | uni | 50 | 5 | 55 | 495
10.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 800 | m | 1.03 | 0.98 | 2.01 | 1608
10.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #16mm² 1000V Sintenax Flex 70°C | 380 | m | 11.4 | 2.5 | 13.9 | 5282
10.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 1100 | m | 1.64 | 1.04 | 2.68 | 2948
10.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #25mm² 1000V Sintenax Flex 70°C | 180 | m | 17.75 | 3 | 20.75 | 3735
10.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C | 110 | m | 2.57 | 1.13 | 3.7 | 407
10.7 | Cabo de cobre monopolar flexível #50mm² 1000V Sintenax Flex 70°C | 16 | m | 35.57 | 3.5 | 39.07 | 625.12
10.8 | Cabo de cobre nu #35mm² enterrado com abertura e fechamento de pavimento - anel de aterramento em torno do prédio | 150 | m | 15 | 5 | 20 | 3000
10.9 | Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente, com tampa de concreto armado e acabamento conforme o piso 60x60x50cm | 6 | uni | 150 | 50 | 200 | 1200
10.10 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla paralela 15A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 4 | uni | 15 | 10 | 25 | 100
10.11 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 8 | uni | 15 | 10 | 25 | 200
10.12 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas paralelas 15A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 2 | uni | 20 | 15 | 35 | 70
10.13 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 9 | uni | 20 | 15 | 35 | 315
10.14 | Caixa de ferro esmaltado de embutir 4"x2" e 1 conector de porcelana tripolar 50A e espelho 1 furo linha Talari Iriel em ABS polido | 2 | uni | 25 | 10 | 35 | 70
10.15 | Caixa de ferro esmaltado de embutir 4"x2" e 1 luminária tartaruga com lâmpada incandescente 60W 220V | 1 | uni | 25 | 10 | 35 | 35
10.16 | Caixa de ferro esmaltado de embutir 4"x2" e 1 sensor de presença de parede 220V | 6 | uni | 55 | 15 | 70 | 420
10.17 | Caixa de ferro esmaltado de embutir 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 64 | uni | 25 | 10 | 35 | 2240
10.18 | Caixa de ferro esmaltado de embutir 4"x2" e 1 tomada 3P pino chato 30A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 7 | uni | 25 | 10 | 35 | 245
10.19 | Centro de distribuição metálico, embutir, com tratamento anticorrosivo, porta, proteção sobre o barramento, com 2 trilhos DIN na horizontal para 24 módulos (2x12), com 2 trilhos DIN na vertical para 18 módulos (2x9) com barramento trifásico para 100A, barra de terra e de neutro, elementos de proteção de PVC para os módulos vazios, referência CEMARmulti MIX 904673 (24+18) | 2 | uni | 250 | 50 | 300 | 600
10.20 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens SX | 5 | uni | 10 | 4 | 14 | 70
10.21 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - 3kA referência Siemens SX | 14 | uni | 10 | 4 | 14 | 196
10.22 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32 A - 3kA referência Siemens SX | 2 | uni | 10 | 4 | 14 | 28
10.23 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 125 A - 18kA referência Siemens | 1 | uni | 1200 | 50 | 1250 | 1250
10.24 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 63 A - 18kA referência Siemens | 2 | uni | 800 | 50 | 850 | 1700
10.25 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 63 A - 5kA referência Siemens | 2 | uni | 60 | 12 | 72 | 144
10.26 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 80 A - 18kA referência Siemens | 1 | uni | 800 | 50 | 850 | 850
10.27 | Eletroduto de PVC flexível reforçado 1/2" cor laranja Tigreflex | 400 | m | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 960
10.28 | Eletroduto de PVC flexível reforçado 3/4" cor laranja Tigreflex | 30 | m | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 108
10.29 | Eletroduto de PVC rígido antichama roscável parede espessura classe B 2", embutido em alvenaria, com luvas, curvas pré-fabricadas, buchas e arruelas - completo - metro linear | 90 | m | 15 | 8 | 23 | 2070
10.30 | Eletroduto de PVC rígido antichama roscável parede espessura classe B 3", embutido em alvenaria, com luvas, curvas pré-fabricadas, buchas e arruelas - completo - metro linear | 6 | m | 28 | 12 | 40 | 240
10.31 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 6 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 99
10.32 | Haste de aço cobreada copperweld 2,40m x 3/8" com solda exotérmica - anel de aterramento | 40 | uni | 40 | 10 | 50 | 2000
10.33 | Interruptor de fuga bipolar tipo europeu 30mA tipo AC calibre 40 – referência Siemens | 9 | uni | 120 | 16 | 136 | 1224
10.34 | Luminária para lâmpada fluorescente 1x32W, de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL OE-812, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 1x32 220V e caixa octogonal para laje | 6 | uni | 90 | 20 | 110 | 660
10.35 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com aletas planas em chapa de aço tratada e pintada com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL OE-832, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V e caixa octogonal para laje | 43 | uni | 130 | 20 | 150 | 6450
10.36 | Luminária para lâmpada fluorescente compacta não-integrada 1x26W, de embutir, cilíndrica, com corpo em chapa de aço fosfatizada e pintada eletrostaticamente, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, referência LUMICENTER DRN01-E126, com vidro transparente, com 1 lâmpada compacta com reator não-integrado de 26W referência Philips, Osram, TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência Osram ou Philips e caixa octogonal para laje | 15 | uni | 80 | 20 | 100 | 1500
10.37 | Quadro Geral do tipo comando, com porta, borracha de vedação na porta, sem flange, grau de proteção IP54, metálico com tratamento anticorrosivo, tampa interna metálica para proteção barramento, dimensões mínimas (AxLxP) 100x80x25cm, com barramento trifásico central para 200A, barra de terra e de neutro e placa de montagem, com espaço para no mínimo 6 disjuntores tripolares de 18kA + geral, com barras de derivação 100A montadas (QG) | 1 | uni | 1500 | 500 | 2000 | 2000
11 | Rede Lógica e Telefônica | [6 empty] | 3761
11.1 | Cabo UTP categoria 5e 4P #24AWG azul ref. Furukawa | 450 | m | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 720
11.2 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2", 2 conectores RJ45e fêmea e espelho em ABS polido linha Talari Iriel | 7 | uni | 40 | 15 | 55 | 385
11.3 | Caixa de passagem de aço esmaltado 4"x4" com espelho cego em ABS polido linha Talari Iriel | 1 | uni | 10 | 10 | 20 | 20
11.4 | Certificação 5e | 14 | pt | 0 | 30 | 30 | 420
11.5 | Conector fêmea RJ45 cat5e para patch panel descarregado modular (keystone jack) | 14 | uni | 20 | 5 | 25 | 350
11.6 | Eletrocalha 100x50 tipo U galvanizada chapa nº 18 com todos os suportes e adaptadores necessários conforme projeto - por sobre o forro de gesso | 30 | m | 25 | 15 | 40 | 1200
11.7 | Eletroduto de PVC flexível reforçado 3/4" cor laranja Tigreflex | 60 | m | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 216
11.8 | Patch cable categoria 5e cor azul (para dados) | 10 | uni | 20 | 0 | 20 | 200
11.9 | Patch panel modular para 24 portas descarregado cfe especificações | 1 | uni | 200 | 50 | 250 | 250
0
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [5 empty] | 0 | 17894.18
ÁGUA FRIA
9.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 80 | m | 3.8 | 2 | 5.8 | 464
9.2 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 24 | m | 7 | 2.5 | 9.5 | 228
9.3 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 12 | m | 9.3 | 2.5 | 11.8 | 141.6
9.4 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 42 | m | 12 | 3 | 15 | 630
9.5 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 60mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 18 | m | 17.8 | 4 | 21.8 | 392.4
9.8 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/4", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 55 | 10 | 65 | 130
9.9 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 60 | 10 | 70 | 140
ESGOTO SANITÁRIO
9.22 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 7 | unid. | 30 | 6 | 36 | 252
9.23 | Caixa de gordura 250x230x75mm com tampa cega com saída 75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 2 | unid. | 40 | 6 | 46 | 92
9.24 | Ralo sifonado cilindrico normal 100mm - 40mm | 1 | unid. | 19.5 | 6 | 25.5 | 25.5
9.26 | Caixa de inspeção em alvenaria, com seção interna de 60x60x60cm, tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 4 | unid. | 110 | 91.25 | 201.25 | 805
9.30 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 36 | m | 3.6 | 3 | 6.6 | 237.6
9.31 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 36 | m | 6.4 | 3.3 | 9.7 | 349.2
9.32 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 12 | m | 7.5 | 4.5 | 12 | 144
9.33 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 60 | m | 11 | 5.5 | 16.5 | 990
ESGOTO PLUVIAL
9.36 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 18 | m | 12 | 5.96 | 17.96 | 323.28
9.44 | Caixa de areia em alvenaria, 60x60x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa e instalada. | 2 | unid. | 120 | 95 | 215 | 430
9.45 | Caixa de areia em alvenaria, 80x80x 100cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa e instalada. | 1 | unid. | 140 | 97 | 237 | 237
APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
9.51 | Bacia sanitária de louça completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 6 | unid. | 135 | 47.5 | 182.5 | 1095
9.52 | Bacia sanitária de louça completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) para PNE | 1 | unid. | 389 | 47.5 | 436.5 | 436.5
9.54 | Lavatório de louça com coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 9 | unid. | 147.5 | 15 | 162.5 | 1462.5
9.55 | Lavatório de louça , c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente para PNE. | 1 | unid. | 290 | 15 | 305 | 305
9.58 | Válvula de descarga p/ bacia sanitária c/ acabamento e tecla metálicos, p/ descarga de 6 litros por ciclo, completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente. | 7 | unid. | 128.75 | 15 | 143.75 | 1006.25
9.61 | Tampo de granito cinza mauá 2,25x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ duas cubas ovais cada, completo e instalado c/ metais cromados, cubas marca DECA ou equivalente. | 1 | unid. | 720 | 100 | 820 | 820
9.65 | Cuba de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 40x34x17cm c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente, completa e instalada. | 1 | um | 145 | 15 | 160 | 160
9.68 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 10 | unid. | 247 | 4 | 251 | 2510
9.69 | Torneira tipo de mesa giratória (1/2") com articulador da linha Reggia da DOCOL (cod. 55300106) ou equivalente. | 1 | unid. | 130 | 4 | 134 | 134
9.70 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 88.75 | 4 | 92.75 | 92.75
9.71 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 6 | unid. | 69.65 | 9 | 78.65 | 471.9
9.72 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 1", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 79.85 | 9 | 88.85 | 177.7
9.74 | Tanque inox 24 litros | 1 | unid | 350 | 25 | 375 | 375
9.76 | Porta papel higienico de louça, completo e instalado | 7 | unid. | 24.5 | 8.5 | 33 | 231
9.77 | Conjunto composto por 3 barras de apoio para banheiros de PNE, cromadas, marca DECA ou equivalente, com 45mm de espessura. | 1 | cj. | 297 | 10 | 307 | 307
9.78 | Bebedouro de água com sistema de refrigeração metálico com tampo e bicas de aço inoxidável, cor branco, primeira qualidade, completo e instalado. | 2 | unid. | 1137 | 12 | 1149 | 2298
0
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [5 empty] | 0 | 2915.22
10.1 | Tratamento da Junta de dilatação com perfil de aluminio de 3" e espuma de poliuretano | 48 | m | 11.96 | 3.66 | 15.62 | 749.76
10.3 | Impermeabilização das vigas de fundação com manta asfaltica auto adesiva, largura de 25 cm, completa | 193 | m | 9.72 | 1.5 | 11.22 | 2165.46
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 1617
11.25 | Extintor de incêndio tipo CO2 c/ capacidade de 6 Kg, completo e instalado. | 3 | unid. | 390 | 10 | 400 | 1200
11.26 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado. | 3 | unid. | 134 | 5 | 139 | 417
12 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 121366.9535
REVESTIMENTO INTERNO
12.1 | Chapisco | 1210 | m2 | 2.25 | 1.95 | 4.2 | 5082
12.2 | Massa Grossa (emboço) | 1210 | m2 | 3.55 | 9.85 | 13.4 | 16214
12.3 | Massa Fina -(reboco) | 1210 | m2 | 1.59 | 5.12 | 6.71 | 8119.1
12.4 | Azulejo branco 20 x 20 cm, sobre emboço, com rejunte completo | 120 | m2 | 33.18 | 6.93 | 40.11 | 4813.2
REVESTIMENTO EXTERNO
12.5 | Chapisco | 142 | m2 | 1.15 | 2 | 3.15 | 447.3
12.6 | Massa Grossa (emboço) | 142 | m2 | 2.81 | 10.72 | 13.53 | 1921.26
12.7 | Massa Fina - (reboco) | 142 | m2 | 0.59 | 6.05 | 6.64 | 942.88
DIVISÓRIAS E FORROS
12.13 | Parede Gesso Acartonado RU, completa e instalada, com massa acrilica | 20.7 | m2 | 83.37 | 17.25 | 100.62 | 2082.834
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
12.14 | Contra Piso concreto fck 15Mpa, e= 6cm, inclusive lastro de brita de 7 cm | 265 | m2 | 28 | 16 | 44 | 11660
12.15 | Cimentado-base p/ piso colado , traço 1:3, e=4cm (mínimo) | 390 | m2 | 8.84 | 3.5 | 12.34 | 4812.6
12.16 | Piso cerâmico 40 x 40 cm, primeira qualidade Eliane ou equivalente técnico, antiderrapante, PEI 5, completo e rejuntado | 63 | m2 | 39.55 | 10.35 | 49.9 | 3143.7
12.17 | Piso vinílico 30 x 30cm, fademac ou similar, espessura 3,2mm conforme especificações, inclusive emulsão | 390 | m² | 59.4 | 9.55 | 68.95 | 26890.5
12.16 | Piso porcelanato Técnico retificado 40 x 40 cm, primeira qualidade Eliane ou equivalente técnico, completo e rejuntado | 265 | m2 | 64 | 12 | 76 | 20140
12.18 | Acabamento superficial para piso vinílico | 125 | m2 | 3.01 | 6.59 | 9.6 | 1200
12.22 | Calçada tipo placa cimenticia sestavado, espessura 5 cm com reaproveitamento | 315 | m2 | 15.7 | 11.35 | 27.05 | 8520.75
RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
12.32 | Peitoril de basalto tear, e=1,6cm, L= até 15cm | 23.15 | m | 32.5 | 9.15 | 41.65 | 964.1975
12.33 | Soleira de basalto tear, e= 1,6cm, L= até 20cm | 6.1 | m | 45 | 13.54 | 58.54 | 357.094
12.35 | Rodapé de porcelanatto, h=7,0cm | 169 | m | 2.112 | 3.84 | 5.952 | 1005.888
12.37 | Rodapé Vinílico, h = 7cm | 243 | m | 7.55 | 5 | 12.55 | 3049.65
0
13 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 3082.165
13.2 | Vidro 4mm - liso | 1.4 | m2 | 64.5 | 9.5 | 74 | 103.6
13.3 | Vidro 4mm - miniboreal | 30.5 | m2 | 61.75 | 9.5 | 71.25 | 2173.125
13.6 | Espelho 50 x90cm , e =4mm | 2 | un | 75.12 | 25 | 100.12 | 200.24
13.7 | Espelho 170x80cm, e=4mm | 2 | un | 277.6 | 25 | 302.6 | 605.2
14 | PINTURA | [6 empty] | 36036.6
PINTURA INTERNA
14.1 | Selador acrilico, sobre parede lixar e limpar reboco novo | 1210 | m2 | 0.82 | 2.11 | 2.93 | 3545.3
14.2 | Pintura acrilica acetinada, mínimo 2 demãos | 525 | m2 | 2.82 | 3.9 | 6.72 | 3528
14.3 | Pintura PVA, mínimo duas demãos | 265 | m2 | 1.17 | 3.9 | 5.07 | 1343.55
14.4 | Massa acrilica | 420 | m2 | 5.35 | 6.77 | 12.12 | 5090.4
14.5 | Pintura esmalte sobre massa acrilica, mínimo 2 demãos | 310 | m2 | 3.06 | 6.23 | 9.29 | 2879.9
14.6 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 92 | m2 | 3.5 | 7.02 | 10.52 | 967.84
14.7 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco e massa - mínimo 2 demãos | 136 | m2 | 3.06 | 6.23 | 9.29 | 1263.44
14.8 | Pintura epóxi sobre massa acrilica, mínimo 2 demãos | 110 | m2 | 11.56 | 6.23 | 17.79 | 1956.9
14.9 | Fundo preparador, sobre pintura existente | 742 | m2 | 0.82 | 2.11 | 2.93 | 2174.06
14.10 | Pintura acrilica acetinada, mínimo 2 demãos | 742 | m2 | 2.82 | 3.9 | 6.72 | 4986.24
14.11 | Pintura PVA, mínimo duas demãos forro | 329 | m2 | 1.17 | 3.9 | 5.07 | 1668.03
14.12 | PINTURA EXTERNA
14.13 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa - 2 demãos ou fundo preparador | 454 | m2 | 2.1 | 3.51 | 5.61 | 2546.94
14.14 | Pintura acriíica semi brilho, mínimo 2 demãos | 454 | m2 | 4.5 | 4.5 | 9 | 4086
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 9282.55
15.1 | Meio-fio de concreto 8x30x100cm com reaproveitamento | 90 | m | 2.5 | 7.55 | 10.05 | 904.5
15.3 | Pavimentação com paralelepípedo basalto com reaproveitamento, pó-de-pedra e compactação | 112 | m² | 59 | 9.75 | 68.75 | 7700
15.8 | Caixa de alvenaria maciça rebocada, tipo boca de lobo com seção interna 80x80x100cm | 2 | unid | 140 | 97 | 237 | 474
15.16 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 265 | m2 | 0.25 | 0.52 | 0.77 | 204.05
16 | BLOCO RADIOTERAPIA | [6 empty] | 603322.507
16.1 | Estaca escavada, diâm=800mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 8,0m, fck= 15MPa | 81 | m | 145 | 75 | 220 | 17820
16.2 | Forma de madeira com escoramento, vedação e travamento - completa | 510 | m2 | 55 | 12 | 67 | 34170
16.3 | Concreto. fck= 20MPa, (usinado bombeado) - lançado,vibrado e curado - camara radioterapia | 394 | m3 | 680 | 180 | 860 | 338840
16.4 | Ferro diversas bitolas dobrado conforme projeto, amarrado, arame recusido, material e mão-de-obra | 25000 | Kg | 5.6 | 2.25 | 7.85 | 196250
16.5 | Porta de 18mm de chumbo mais 40mm de parafina borada a 5% | 1 | und | 3500 | 180 | 3680 | 3680
16.6 | Revestimento interno chapisco e reboco cimento e areia 1:4 | 222.7 | m2 | 6.5 | 16 | 22.5 | 5010.75
16.7 | Massa acrilica duas demãos | 222.7 | m2 | 5.35 | 6.77 | 12.12 | 2699.124
16.8 | Pintura Epoxi biconponente Polipar duas demãos ou quantas se fizer necessária para um bom acabamento | 222.7 | m2 | 15.56 | 6.23 | 21.79 | 4852.633
17 | ALIMENTAÇÃO ALTERNATIVA / TRANSFORMADOR | [6 empty] | 17527.7785
17.1 | FUNDAÇÃO - Estaca Ø 300mm ( profundiidade 6,00 m ) | 24 | m | 52 | 45 | 97 | 2328
17.2 | Viga de fundação, laje armada de piso alisada: forma,Concreto Fck 20 Mpa, ferro lançamento e cura | 2.4 | m3 | 772 | 328 | 1100 | 2640
17.3 | Alvenaria de tijolos maciço 25 Cm | 32 | m2 | 78 | 25 | 103 | 3296
17.4 | Viga e laje inclinada 10 Cm de concreto armado: forma,Concreto Fck 20 Mpa, ferro lança/ e cura | 2.4 | m3 | 772 | 328 | 1100 | 2640
17.5 | Revestimento interno e externo chapisco, emboço e reboco cimento e areia 1:4 | 72 | m2 | 7.4 | 16 | 23.4 | 1684.8
17.6 | Telha fibrocimento 8mm, inclusive acessórios de fixação a barrote na laje inclinada ( 4,00 x 4,70 ) | 18.8 | m2 | 27.41 | 12.4 | 39.81 | 748.428
17.7 | Caixilho veneziana em metalon chapa 20 completo instalado (180x 100 ) | 1.8 | m2 | 312.5 | 12.5 | 325 | 585
17.8 | Porta de ferro estruturada em metalon com chapa frizada 20 - completa marco e ferragens (150x210) | 3.15 | m2 | 252.97 | 12.5 | 265.47 | 836.2305
17.9 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa | 72 | m2 | 2.1 | 3.51 | 5.61 | 403.92
17.10 | Pintura acriíica semi brilho, mínimo 2 demãos interno e externo | 72 | m2 | 4.5 | 4.5 | 9 | 648
17.2 | Laje 15 Cm armadura dupla conforme calculo de piso alisada: forma,Concreto Fck 20 Mpa, ferro lançamento e cura - base de concreto para gerador autoprotegido ( 3,00 x 3,70 ) completa | 11.1 | m3 | 92 | 42 | 134 | 1487.4
9.2 | Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente, com tampa de concreto armado e acabamento com o piso 80x80x60cm | 1 | uni | 180 | 50 | 230 | 230
| Total | [6 empty] | 1146690.9367
1146690.9367

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA :XXXXX
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24753.818
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15207.575
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39996.072
4 | SUPERESTRUTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68412.5285
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15841.215
6 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21770.6062
7 | COBERTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30729.048
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / LOGICAS/SPDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17894.18
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2915.22
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617
12 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121366.9535
13 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3082.165
14 | PINTURAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36036.6
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9282.55
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408905.5312
TOTAL GERAL | [13 empty] | 0

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/10 a 30/04/10
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal