## ORÇAMENTO PADRÃO MAIO2010
MINISTÉRIOD DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE OBRAS EPLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO 40 - CAL/UFSM
ORÇAMENTO PADRÃO - Revisão : 05 29/07/10
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 1610.76
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 368.8 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 165.96
1.2 | Tapumes ch. Comp. e=12mm h=2,20 | 20 | m | 35 | 5 | 40 | 800
1.3 | Cópias e despesas legais | 368.8 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 368.8
1.4 | Limpeza permanente da obra | 120 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 276
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 2384.641 | b 1 c 1 | b 2 c 1 | b 1 c 2 | b 2 c 2 | b 3 c 2 | b 1 c 3 | b 2 c 3 | b 3 c 3
2.1 | Demolição de alvenaria de tijolos furados de 15cm | 27.2 | m2 | 0.05 | 3.49 | 3.54 | 96.288 |  | 13.6 | 13.6 | 30.97 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6
2.2 | Retirada de azulejos | 114.9 | m2 | 0.05 | 9.52 | 9.57 | 1099.593 |  | 57.45 | 57.45 | 32.69 | 57.45 | 57.45 | 57.45 | 57.45 | 57.45
2.3 | Demolição de piso cerâmico , inclusive piso argamassado 5 cm | 62 | m2 | 0.05 | 7.75 | 7.8 | 483.6 |  | 31 | 31 |  | 36.3 | 36.3 | 31 | 31 | 31
2.4 | Retirada de esquadrias | 5 | m2 | 0.05 | 3.1 | 3.15 | 15.75 |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
2.5 | Retirada de forração de painéis | 13.7 | m2 | 0 | 3 | 3 | 41.1 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
2.6 | Retirada de louça sanitária | 20 | un. | 0.05 | 2.15 | 2.2 | 44 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
2.7 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 7 | m3 | 45.83 | 4.5 | 50.33 | 352.31 |  | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
2.8 | Transporte interno e externo | 90 | d | 0.05 | 2.75 | 2.8 | 252 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 3434.358 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Alvenaria de bloco cerâmico - 15 cm (espessura) | 91.8 | m2 | 23.5 | 12.96 | 36.46 | 3347.028 |  | 45.9 | 45.9 | 19.65 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9 | 45.9
3.2 | Vergas sobre portas e janelas, com 3 barras de ferro 4.2mm, com argamassa 1:3 (cimento:areia) | 3 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 87.33
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 14962.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Portas inter. Semi-oca 80x210cm cedro -completa, marco, guarnição e ferragens, | 4 | cj | 365 | 35 | 400 | 1600 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
4.2 | Portas inter. Semi-oca 100x210cm cedro -completa, marco, guarnição e ferragens (fechadura do tipo livre/ocupado s/ chave) para banheiro PNE. | 2 | cj | 403 | 40 | 443 | 886 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4.3 | Numeração/ sinalização das portas internas | 8 | un | 16 | 1.5 | 17.5 | 140 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
4.4 | Chapa galvanizada para proteção de porta PNE 40x80cm completa, pintada e instalada, colocada nos dois lados da porta | 2 | cj | 213.2 | 35.25 | 248.45 | 496.9 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4.5 | Porta em vidro temperado 10mm (fumê) 2.40x2.40m, conforme projeto | 1 | cj | 2000 | 880 | 2880 | 2880
4.6 | Porta de correr, 4 folhas em alumínio com acabamento em pintura eletrostática - (cor das esquadrias existentes), 4.50x3.20m, conforme projeto | 1 | cj | 5280 | 1200 | 6480 | 6480
4.6 | Porta de abrir, 2 folhas em alumínio anodizado azul - (cor das esquadrias existentes), 2.10x2.40m, conforme projeto | 1 | cj | 1800 | 680 | 2480 | 2480
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | INSTALAÇÕES ELETRICAS/ REDE ESTRUTURADA/ SPDA | [6 empty] | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Adequação das instalações existentes | 1 | vb | 800 | 200 | 1000 | 1000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [5 empty] | 0 | 14196.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ÁGUA FRIA | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 20 | m | 3.8 | 2 | 5.8 | 116 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
6.2 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/4", marca DOCOL ou equivalente. | 4 | unid. | 55 | 10 | 65 | 260 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| ESGOTO SANITÁRIO | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 4 | unid. | 30 | 6 | 36 | 144 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
6.4 | Ralo sifonado cilindrico normal 100mm - 40mm | 4 | unid. | 19.5 | 6 | 25.5 | 102 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
6.5 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 20 | m | 3.6 | 3 | 6.6 | 132 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
6.6 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 10 | m | 6.4 | 3.3 | 9.7 | 97 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
6.7 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 10 | m | 7.5 | 4.5 | 12 | 120 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
6.8 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 6 | m | 11 | 5.5 | 16.5 | 99 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | Bacia sanitária de louça completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 10 | unid. | 135 | 47.5 | 182.5 | 1825 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
6.10 | Bacia sanitária de louça completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (876 L) com abertura frontal para PNE conforme ABNT 9050. | 2 | unid. | 389 | 47.5 | 436.5 | 873 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6.11 | Lavatório de louça , c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA - Linha Master (L76) ou equivalente, conforme ABNT 9050, para PNE. | 2 | unid. | 290 | 15 | 305 | 610 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6.12 | Mictório individual de louça, tipo parede, c/ sifão integrado, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 2 | unid. | 187.5 | 15 | 202.5 | 405 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6.13 | Válvula automática p/ mictório tipo pressmatic, c/ acabamento e tecla metálicos, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 230 | 15 | 245 | 490 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6.14 | Válvula de descarga p/ bacia sanitária c/ acabamento e tecla metálicos, p/ descarga de 6 litros por ciclo, completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente. | 10 | unid. | 128.75 | 15 | 143.75 | 1437.5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
6.15 | Tampo de granito cinza mauá 160x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ duas cubas ovais cada, completo e instalado c/ metais cromados, cubas marca DECA ou equivalente. | 2 | unid. | 500 | 100 | 600 | 1200 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6.16 | Tampo de granito cinza mauá 300x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ tres cubas ovais cada, completo e instalado c/ metais cromados, cubas marca DECA ou equivalente. | 2 | unid. | 968 | 100 | 1068 | 2136 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6.17 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 10 | unid. | 247 | 4 | 251 | 2510 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
6.18 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 4 | unid. | 88.75 | 4 | 92.75 | 371 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
6.19 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 4 | unid. | 69.65 | 9 | 78.65 | 314.6 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
6.20 | Porta papel higiênico, cor branca, acrilico rolão, completo e instalado | 4 | unid. | 35 | 2.5 | 37.5 | 150 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
6.21 | Conjunto composto por 3 barras de apoio para banheiros de PNE, cromadas, marca DECA ou equivalente, com 45mm de espessura. | 2 | cj. | 297 | 10 | 307 | 614 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6.22 | Tanque PVC 24 litros | 2 | unid | 70 | 25 | 95 | 190 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [5 empty] | 0 | 12286.6618 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Impermeabilização com emulsão hidroasfáltica - 3 demãos, completa | 202.49 | m2 | 5.52 | 7.7 | 13.22 | 2676.9178 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Impermeabilização c/ manta asfáltica, e=3mm, com proteção mecânica e=3cm, completa e instalada | 233.7 | m2 | 31.62 | 9.5 | 41.12 | 9609.744 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 33077.055 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| REVESTIMENTO INTERNO | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Chapisco | 183.6 | m2 | 1.15 | 1.95 | 3.1 | 569.16 |  | 91.8 | 91.8 | 39.3 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 91.8
8.2 | Massa Grossa (emboço) | 183.6 | m2 | 2.55 | 9.85 | 12.4 | 2276.64 |  | 91.8 | 91.8 | 39.3 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 91.8 | 91.8
8.3 | Massa Fina -(reboco) | 298.5 | m2 | 0.59 | 5.12 | 5.71 | 1704.435 |  | 149.25 | 149.25 | 71.99 | 149.25 | 149.25 | 149.25 | 149.25 | 149.25
8.4 | Azulejo branco 20 x 20 cm, sobre emboço, com rejunte completo | 298.5 | m2 | 33.18 | 6.93 | 40.11 | 11972.835 |  | 149.25 | 149.25 | 71.99 | 149.25 | 149.25 | 149.25 | 149.25 | 149.25
| DIVISÓRIAS E FORROS | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | Forro de PVC branco 20cm, completo, inclusive roda forro e malha de aço para sustentação do forro | 55 | m2 | 38.59 | 8.5 | 47.09 | 2589.95
8.6 | Parede Gesso Acartonado RU, completa e instalada | 12 | m2 | 72.5 | 15 | 87.5 | 1050 |  | 6 | 6 | 10.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
8.7 | Revestimento de parede em Gesso Acartonado, completa e instalada | 67.45 | m2 | 50 | 13.5 | 63.5 | 4283.075
8.8 | Revestimento de painel com forração e colocação de cantoneiras | 13.7 | m2 | 12.5 | 5 | 17.5 | 239.75
8.9 | Perfilado perfurado com dimensão de 38x38mm com seus respectivos acessórios, fabricado com chapa de aço-carbono #18, dotado de tampa de encaixe sob pressão | 36 | ml | 20 | 10 | 30 | 1080
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | Cimentado-base p/ piso colado , traço 1:3, e=4cm (mínimo) | 62 | m2 | 8.84 | 3.5 | 12.34 | 765.08 |  | 31 | 31 |  | 36.3 | 36.3 | 31 | 31 | 31
8.8 | Piso cerâmico 40 x 40 cm, primeira qualidade Eliane ou equivalente técnico, antiderrapante, PEI 5, completo e rejuntado | 62 | m2 | 29.55 | 10.35 | 39.9 | 2473.8 |  | 31 | 31 |  | 36.3 | 36.3 | 31 | 31 | 31
8.9 | Granitina moldada in loco | 14 | m2 | 25.75 | 25 | 50.75 | 710.5 |  | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
8.10 | Lixamento de tacos | 122.4 | m2 | 0.15 | 9.95 | 10.1 | 1236.24
8.11 | Enceramento de tacos | 122.4 | m2 | 0.35 | 1.5 | 1.85 | 226.44
8.12 | Aplicação de laca 3 demãos | 122.4 | m2 | 6.56 | 4.55 | 11.11 | 1359.864
| RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.13 | Rodapé cerâmico, h=7cm, completo e instalado | 10.4 | m | 1.5 | 3.84 | 5.34 | 55.536 |  | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2
8.14 | Rodapé de madeira, h=7,0cm | 45 | m | 7.25 | 3.5 | 10.75 | 483.75
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 2051.44 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Espelho 350x80cm, e =4mm | 2 | un | 598 | 25 | 623 | 1246 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9.2 | Espelho 50 x90cm , e =4mm | 2 | un | 75.12 | 25 | 100.12 | 200.24 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9.3 | Espelho 170x80cm, e=4mm | 2 | un | 277.6 | 25 | 302.6 | 605.2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | PINTURA | [6 empty] | 4895.8458 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PINTURA INTERNA | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Selador acrilico, sobre parede lixada e limpa | 227.6 | m2 | 0.82 | 2.11 | 2.93 | 666.868 |  | 80 | 80 | 39.3 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
10.2 | Pintura acrilica acetinada, mínimo 2 demãos | 547.22 | m2 | 2.82 | 3.9 | 6.72 | 3677.3184 |  | 117.48 | 117.48 | 123.58 | 117.48 | 117.48 | 117.48 | 117.48 | 117.48
10.3 | Massa oleo p/ madeira (ponsar) | 33.0335 | m2 | 5.01 | 2.4 | 7.41 | 244.7782 |  | 15.36 | 15.36 | 26.46 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36
10.4 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 33.0335 | m2 | 3.06 | 6.23 | 9.29 | 306.8812 |  | 15.36 | 15.36 | 26.46 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | 15.36
[10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 136.598 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 177.4 | m2 | 0.25 | 0.52 | 0.77 | 136.598 |  | 27.5 | 27.5 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 27.5 | 27.5 | 27.5
| Total | [6 empty] | 90036.3596
90036.3596
141261.8196
13638.1804

## CRONOGRAMA MODELO
OBRA XXXXX
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 100% | [11 empty] | 100%
|  | 27546.04 | [11 empty] | 27546.04
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 60% | 30% | [9 empty] | 10% | 100%
|  | 18267.75 | 9133.875 | [9 empty] | 3044.625 | 30446.25
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES |  | 100% | [10 empty] | 100%
|  |  | 55159.9 | [10 empty] | 55159.9
4 | SUPERESTRUTURA |  |  | 30% | 30% | 40% | [7 empty] | 100%
|  |  |  | 58652.325 | 58652.325 | 78203.1 | [7 empty] | 195507.75
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 40% | 60% | [6 empty] | 100%
[6 empty] | 20316.64 | 30474.96 | [6 empty] | 50791.6
6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
[8 empty] | 52730.77 |  |  |  | 52730.77 |  | 105461.54
7 | COBERTURA | [6 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
[8 empty] | 47495.89 | [5 empty] | 47495.89
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / LOGICAS/SPDA | [9 empty] | 30% | 40% | 30% | 100%
[11 empty] | 58115.958 | 77487.944 | 58115.958 | 193719.86
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [7 empty] | 50% | 30% |  |  | 20% | 100%
[9 empty] | 43389.775 | 26033.865 |  |  | 17355.91 | 86779.55
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 20% |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 286.176 |  |  |  | 1144.704 |  |  |  |  | 1430.88
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | [11 empty] | 100% | 100%
[13 empty] | 9408.5 | 9408.5
12 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |  | 100%
[8 empty] | 38624.244 | 38624.244 | 57936.366 | 38624.244 | 19312.122 |  | 193121.22
13 | VIDROS | [8 empty] | 50% |  | 50% |  | 100%
[10 empty] | 7116.93 |  | 7116.93 |  | 14233.86
14 | PINTURAS | [9 empty] | 30% | 40% | 30% | 100%
[11 empty] | 22302.744 | 29736.992 | 22302.744 | 74342.48
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [11 empty] | 100% | 100%
[13 empty] | 119304.68 | 119304.68
|  | 45813.79 | 64293.775 | 58652.325 | 58938.501 | 98519.74 | 30474.96 | 138850.904 | 83158.723 | 91087.161 | 119042.946 | 186384.758 | 229532.417 | 1204750
TOTAL GERAL | [13 empty] | 1204750

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/10 a 30/04/10
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal