## ORÇAMENTO PADRÃO MAIO2010
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró-Reitoria de Infraestrutura
Coordenadoria de Obras e Planejamento Ambiental e Urbano
PLANILHA DE SERVIÇOS
OBRA: RECUPERAÇÃO INTERNA E EXTERNA DO PRÉDIO N° 13A - CIÊNCIA VIVA - CCNE.
Item | Serviços | Quant | Uni | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS |  |  |  |  | 0
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica. | 438 | m² | 0.1 | 0.45 | 0.55 | 240.9
1.2 | Cópia e despesas legais. | 438 | m² | 0.65 | 0.35 | 1 | 438
1.3 | Instalação provisoria elétrica. | 1 | un | 275 | 105 | 380 | 380
1.4 | Instalação provisória hidráulica. | 1 | un | 135 | 75 | 210 | 210
1.5 | Barraco de obra. | 20 | m² | 95 | 35 | 130 | 2600
1.6 | Limpeza permanente da obra. | 120 | d | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 336
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | 4204.9
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 0
2.1 | Retirada de forro de gesso acartonado. | 6 | m² | 0.05 | 5.9 | 5.95 | 35.7
2.2 | Retirada de porta de divisória leve. | 5 | un | 3 | 12 | 15 | 75
2.3 | Aterro de solo com boa capacidade de suporte, compactado mecanicamente. | 6 | m³ | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 131.22
2.4 | Retirada e recolocação de quadros. | 9 | un | 1.5 | 6 | 7.5 | 67.5
2.5 | Retirada de revestimento de argamassa. | 12 | m² | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 31.2
2.6 | Tranporte e remoção entulhos em aterro licenciado. | 2.5 | m³ | 45.83 | 4.5 | 50.33 | 125.825
2.7 | Transporte interno e externo. | 120 | d | 1.5 | 2.75 | 4.25 | 510
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | 976.445
3 | COBERTURA | [5 empty] | 0
3.1 | Telha fibrocimento 6mm 110X180 inclusive acesórios de fixação, completa. | 4 | un | 19.18 | 8 | 27.18 | 108.72
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 108.72
4 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
4.1 | Alvenaria de bloco cerâmico, 15 cm (espessura) | 1.5 | m² | 23.5 | 12.96 | 36.46 | 54.69
4.2 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0
4.2.1 | Portas inter. semi-oca 100x210cm, completa (folha, marco, guarnição e ferragens). | 5 | cj | 393 | 35 | 428 | 2140
4.2.2 | Trava de portas. | 5 | un | 4.25 | 1.5 | 5.75 | 28.75
4.2.3 | Numeração/ sinalização das portas internas. | 10 | un | 16 | 1.5 | 17.5 | 175
4.2.4 | Recuperação de grade metálica, instalada, completa. | 7.92 | m² | 30 | 15 | 45 | 356.4
4.2.5 | Recuperação de portão metálico. | 7.92 | m² | 117.18 | 25 | 142.18 | 1126.0656
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 3880.9056
5 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1.1 | Chapisco. | 15 | m² | 1.15 | 1.95 | 3.1 | 46.5
5.1.2 | Argamassa grossa (emboço). | 15 | m² | 2.55 | 9.85 | 12.4 | 186
5.1.3 | Argamassa fina (reboco). | 23 | m² | 0.59 | 5.12 | 5.71 | 131.33
5.2 | DIVISÓRIAS E FORROS |  |  |  |  | 0 | 0
5.2.1 | Forro gesso acartonado, completo. | 6 | m² | 42.5 | 7.5 | 50 | 300
5.3 | RODAPÉS |  |  |  |  | 0 | 0
5.3.1 | Rodapé de madeira, conforme o padrão dos existentes. | 121.2 | m | 7.25 | 3.5 | 10.75 | 1302.9
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 1966.73
6 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0
6.1 | PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 0 | 0
6.1.1 | Pintura PVA sobre paredes, pilares, vigas e teto, mínimo duas demãos. | 588 | m² | 1.17 | 3.9 | 5.07 | 2981.16
6.1.2 | Massa PVA sobre paredes e forro de gesso acartonado. | 819 | m² | 3.11 | 6.77 | 9.88 | 8091.72
6.1.3 | Pintura PVA sobre paredes e forrro de gesso acartonado, mínimo duas demãos. | 819 | m² | 1.17 | 3.9 | 5.07 | 4152.33
6.1.4 | Pintura esmalte sobre rodapé de madeira, minimo 2 demãos. | 124.9 | m | 2.1 | 4.8 | 6.9 | 861.81
6.1.5 | Pintura esmalte sobre rodapé, incluive massa, minimo 2 demãos. | 121,2 | m | 2.73 | 5.9 | 8.63 | #VALUE!
6.1.6 | Pintura esmalte sobre janelas metálicas, mínimo 2 demãos. | 114 | m² | 3.2 | 6.4 | 9.6 | 1094.4
6.1.7 | Pintura esmalte sobre portas metálicas, mínimo 2 demãos. | 25.74 | m² | 2.8 | 6.1 | 8.9 | 229.086
6.1.8 | Pintura esmalte sobre grade metálicas, mínimo 2 demãos. | 15.84 | m² | 3 | 6.1 | 9.1 | 144.144
6.1.9 | Pintura esmalte sobre corrimão metálico. | 5.6 | m | 1.5 | 3 | 4.5 | 25.2
6.1.10 | Pintura esmalte sobre porta de madeira, mínimo 2 demãos. | 41 | m² | 3.2 | 6.1 | 9.3 | 381.3
6.1.11 | Pintura esmalte sobre porta de madeira, mínmo 2 demãos, c/fundo e massa. | 31.5 | m² | 8.07 | 6.23 | 14.3 | 450.45
6.2 | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | 0 | 0
6.2.1 | Lavagem de paredes externas. | 395 | m² | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 1106
6.2.2 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa. | 395 |  | 0.82 | 2.11 | 2.93 | 1157.35
6.2.3 | Pintura com tinta elastomérica (emborrachada), mínimo 2 demãos. | 395 | m² | 2.5 | 4.2 | 6.7 | 2646.5
6.2.4 | Número de identificação do prédio. | 1 | cj | 80 | 200 | 280 | 280
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 0 | #VALUE!
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | 0
7.1 | Pavimentação com blocos sextavados, 5cm, com pó-de-brita, completa. | 45.45 | m² | 41.5 | 8.5 | 50 | 2272.5
7.2 | Placa de identificação. | 1 | um | 650 | 320 | 970 | 970
7.3 | Limpeza final geral para entrega de obra. | 438 | m² | 0.25 | 0.52 | 0.77 | 337.26
| TOTAL DO ITEM | [6 empty] | 3579.76
| TOTAL GERAL | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
0

## CRONOGRAMA MODELO
OBRA XXXXX
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 100% | [11 empty] | 100%
|  | 27546.04 | [11 empty] | 27546.04
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 60% | 30% | [9 empty] | 10% | 100%
|  | 18267.75 | 9133.875 | [9 empty] | 3044.625 | 30446.25
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES |  | 100% | [10 empty] | 100%
|  |  | 55159.9 | [10 empty] | 55159.9
4 | SUPERESTRUTURA |  |  | 30% | 30% | 40% | [7 empty] | 100%
|  |  |  | 58652.325 | 58652.325 | 78203.1 | [7 empty] | 195507.75
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 40% | 60% | [6 empty] | 100%
[6 empty] | 20316.64 | 30474.96 | [6 empty] | 50791.6
6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
[8 empty] | 52730.77 |  |  |  | 52730.77 |  | 105461.54
7 | COBERTURA | [6 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
[8 empty] | 47495.89 | [5 empty] | 47495.89
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / LOGICAS/SPDA | [9 empty] | 30% | 40% | 30% | 100%
[11 empty] | 58115.958 | 77487.944 | 58115.958 | 193719.86
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [7 empty] | 50% | 30% |  |  | 20% | 100%
[9 empty] | 43389.775 | 26033.865 |  |  | 17355.91 | 86779.55
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 20% |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 286.176 |  |  |  | 1144.704 |  |  |  |  | 1430.88
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | [11 empty] | 100% | 100%
[13 empty] | 9408.5 | 9408.5
12 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |  | 100%
[8 empty] | 38624.244 | 38624.244 | 57936.366 | 38624.244 | 19312.122 |  | 193121.22
13 | VIDROS | [8 empty] | 50% |  | 50% |  | 100%
[10 empty] | 7116.93 |  | 7116.93 |  | 14233.86
14 | PINTURAS | [9 empty] | 30% | 40% | 30% | 100%
[11 empty] | 22302.744 | 29736.992 | 22302.744 | 74342.48
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [11 empty] | 100% | 100%
[13 empty] | 119304.68 | 119304.68
|  | 45813.79 | 64293.775 | 58652.325 | 58938.501 | 98519.74 | 30474.96 | 138850.904 | 83158.723 | 91087.161 | 119042.946 | 186384.758 | 229532.417 | 1204750
TOTAL GERAL | [13 empty] | 1204750

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/10 a 30/04/10
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal