## ORÇAMENTO PADRÃO MAIO2010
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO
OBRA: Reforma Salas 4008 e 4010 (Laboratório de Patologia) - Prédio 20 - UFSM
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 199.5
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 90 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 40.5
1.2 | Cópias e despesas legais | 90 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 90
1.3 | Limpeza permanente da obra | 30 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 69
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 2241.4967
2.1 | Demolição de azulejo inclusive emboço | 116.65 | m2 | 0.05 | 9.52 | 9.57 | 1116.3405
2.2 | Demolição de piso cerâmico , inclusive piso argamassado 5 cm | 90 | m2 | 0.05 | 7.75 | 7.8 | 702
2.3 | Demolição de contra piso armado 8cm | 2 | m2 | 0.05 | 10.2 | 10.25 | 20.5
2.4 | Retirada de divisoria tipo divilux | 15 | m2 | 0.05 | 1.87 | 1.92 | 28.8
2.5 | Retirada de esquadrias | 2 | m2 | 0.05 | 3.1 | 3.15 | 6.3
2.6 | Demolição de concreto armado (bancadas) | 0.67 | m3 | 0.05 | 197.81 | 197.86 | 132.5662
2.7 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 3 | m3 | 45.83 | 4.5 | 50.33 | 150.99
2.8 | Transporte interno e externo | 30 | d | 0.05 | 2.75 | 2.8 | 84
3 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 307.26
3.1 | Alvenaria maciça de 15cm (espessura), bancadas | 6 | m2 | 35.55 | 15.66 | 51.21 | 307.26
[6 empty] | 0 | 0
4 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 979.4
4.1 | Portas inter. Semi-oca 80x210cm cedro -completa, marco, guarnição e ferragens, | 2 | cj | 365 | 35 | 400 | 800
4.2 | Revisão esquadrias metálicas conforme especificação | 11.5 | m² | 10.4 | 5.2 | 15.6 | 179.4
5 | INSTALAÇÕES ELETRICAS/ REDE ESTRUTURADA/ SPDA | [6 empty] | 11724.951
5.1 | Bloco de iluminação de emergência, de sobrepor, standard, com difusor prismático bidirecional, com lâmpada fluorescente compacta de 11W e etiqueta de sinalização de segurança (cor verde) com texto de SAIDA e seta. | 2 | unids. | 72.5 | 6.8 | 79.3 | 158.6
5.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 347 | m | 0.643 | 0.55 | 1.193 | 413.971
5.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 564 | m | 1.017 | 0.55 | 1.567 | 883.788
5.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V Afumex Flex 70ºC. | 60 | m | 2.347 | 1 | 3.347 | 200.82
5.5 | Quadro de distribuição de sobrepor para disjuntores tipo DIN (12 + 16), barramento para 100A trifásico, com terminais de neutro e terra, terminais tubulares de 16mm², 1 trilho na posição horizontal e 2 trilhos na posição vertical modelo 904661 referência CEMARMULTI Plus CEMAR. | 1 | unid. | 250 | 50 | 300 | 300
5.6 | Condulete de aluminio de embutir 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de aluminio. | 7 | pçs. | 14 | 10 | 24 | 168
5.7 | Condulete de alumínio de embutir 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio. | 2 | pçs. | 15.8 | 11.2 | 27 | 54
5.8 | Caixa de aluminio multibox 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho em ABS polido conforme norma NBR ABNT 14136. | 28 | pçs. | 18.35 | 11.5 | 29.85 | 835.8
5.9 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16A - 10kA modelo 5SX2 referência Siemens. | 5 | pçs. | 12.8 | 6 | 18.8 | 94
5.10 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20A - 10kA modelo 5SX2 referência Siemens. | 8 | pç. | 12.8 | 6 | 18.8 | 150.4
5.11 | Disjuntor tripolar termomagnético tipo europeu curva C para 40A - 25kA referência Siemens. | 2 | pçs. | 38 | 15 | 53 | 106
5.12 | Interruptor DR tetrapolar (três fases + neutro), 220/380V AC, corrente nominal residual de 30mA, corrente nominal de 40A e tipo AC. | 1 | pç. | 220 | 15 | 235 | 235
5.13 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 46 | m | 20 | 15 | 35 | 1610
5.14 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas mãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 88 | m | 10 | 8 | 18 | 1584
5.15 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 1" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas mãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 2 | m | 12.5 | 8 | 20.5 | 41
5.16 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 5 | rls. | 5.5 | 11 | 16.5 | 82.5
5.17 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V. | 15 | pçs. | 115 | 20 | 135 | 2025
5.18 | Luminária de sobrepor tipo arandela modelo 3490 referência ITAIM Iluminação ou equivalente técnico. Corpo em alumínio extrudado com pintura na cor cinza.Difusor em PMMA frisado com acabamento externo liso. Alojamento do reator no próprio corpo. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos. Duas lâmpadas fluorescente tubular T5 de 14W com porta lâmpada G5 e reator modelo Lumilux T5 HE/HO referência OSRAM ou equivalente técnico. | 6 | pç. | 82 | 12 | 94 | 564
5.19 | Remoção instalação elétrica embutida em alvenaria. | 81.12 | m² | 2.75 | 1.6 | 4.35 | 352.872
| Serviços - Instalações lógicas |  |  |  |  | 0 | 0
5.20 | Cabo FTP categoria 5e blindado | 200 | m | 1.6 | 0.9 | 2.5 | 500
5.21 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 50x25mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 24 | m | 18 | 12 | 30 | 720
5.22 | Eletroduto metálico rígido leve de sobrepor 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 12 | m | 15.85 | 10 | 25.85 | 310.2
5.23 | Condulete de alumínio 4"x2", 2 conectores RJ45e fêmea e espelho de alumínio. | 1 | pç | 40 | 20 | 60 | 60
5.24 | Condulete de alumínio 4"x2", 1 conector RJ45e fêmea e espelho de alumínio. | 4 | pç | 33 | 17 | 50 | 200
5.25 | Certificação 5e. | 5 | pts. | 0 | 15 | 15 | 75
6 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [5 empty] | 0 | 10631.15
ÁGUA FRIA
6.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 12 | m | 3.8 | 2 | 5.8 | 69.6
ESGOTO SANITÁRIO
6.2 | Caixa de gordura 250x230x75mm com tampa cega com saída 75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 3 | unid. | 40 | 6 | 46 | 138
6.3 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 12 | m | 6.4 | 3.3 | 9.7 | 116.4
6.4 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 12 | m | 7.5 | 4.5 | 12 | 144
APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
6.5 | Bancada em concreto armado Fck 20Mpa alisado espessura 8 cm, cantoneira 3/4" x 1/8" de borda chumbada no concreto | 6.9 | m2 | 72 | 48 | 120 | 828
6.6 | Tampo de granito cinza mauá, 2,5cm de espessura, c/ espelho de 7cm de altura e 2cm de espessura, c/ borda 3x2cm, completo e instalado. | 19.02 | m2 | 195 | 65 | 260 | 4945.2
6.7 | Cuba de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 40x50x18cm c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente, completa e instalada. | 8 | unid. | 387 | 15 | 402 | 3216
6.8 | Torneira tipo de mesa giratória (1/2") com articulador da linha Reggia da DOCOL (cod. 55300106) ou equivalente. | 7 | unid. | 130 | 4 | 134 | 938
6.9 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 3 | unid. | 69.65 | 9 | 78.65 | 235.95
0
7 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 11916.1165
REVESTIMENTO INTERNO
7.1 | Chapisco | 18 | m2 | 1.15 | 1.95 | 3.1 | 55.8
7.2 | Massa Grossa (emboço) | 116.65 | m2 | 2.55 | 9.85 | 12.4 | 1446.46
7.3 | Massa Fina -(reboco) | 22.5 | m2 | 0.59 | 5.12 | 5.71 | 128.475
7.4 | Azulejo branco 20 x 20 cm, sobre emboço, com rejunte completo | 116.65 | m2 | 33.18 | 6.93 | 40.11 | 4678.8315
DIVISÓRIAS E FORROS
7.5 | Parede Gesso Acartonado, completa e instalada | 21 | m2 | 60 | 15 | 75 | 1575
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
7.6. | Piso cerâmico 40 x 40 cm, primeira qualidade Eliane ou equivalente técnico, antiderrapante, PEI 5, completo e rejuntado | 90 | m2 | 29.55 | 10.35 | 39.9 | 3591
RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
7.7 | Rodapé cerâmico, h=7cm, completo e instalado | 82.5 | m | 1.5 | 3.84 | 5.34 | 440.55
0
8 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 66
8.1 | Vidro 4mm - liso | 1 | m2 | 64.5 | 1.5 | 66 | 66
9 | PINTURA | [6 empty] | 2796.3907
PINTURA INTERNA
9.1 | Selador acrilico, sobre parede lixada e limpa | 22.5 | m2 | 0.82 | 2.11 | 2.93 | 65.925
9.2 | Pintura acrilica acetinada, mínimo 2 demãos | 263.5 | m2 | 2.82 | 3.9 | 6.72 | 1770.72
9.3 | Massa PVA | 42 | m2 | 3.11 | 6.77 | 9.88 | 414.96
9.4 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 11.5 | m2 | 3.5 | 7.02 | 10.52 | 120.98
9.5 | Massa oleo p/ madeira (ponsar) | 15.12 | m2 | 5.01 | 2.4 | 7.41 | 112.0392
9.6 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 30.25 | m2 | 3.06 | 6.23 | 9.29 | 281.0225
9.7 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos e janelas) | 10.08 | m2 | 1.55 | 1.5 | 3.05 | 30.744
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 69.3
10.1 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 90 | m2 | 0.25 | 0.52 | 0.77 | 69.3
| Total | [6 empty] | 40931.5649
40931.5649

## CRONOGRAMA MODELO
OBRA XXXXX
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 100% | [11 empty] | 100%
|  | 27546.04 | [11 empty] | 27546.04
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 60% | 30% | [9 empty] | 10% | 100%
|  | 18267.75 | 9133.875 | [9 empty] | 3044.625 | 30446.25
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES |  | 100% | [10 empty] | 100%
|  |  | 55159.9 | [10 empty] | 55159.9
4 | SUPERESTRUTURA |  |  | 30% | 30% | 40% | [7 empty] | 100%
|  |  |  | 58652.325 | 58652.325 | 78203.1 | [7 empty] | 195507.75
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 40% | 60% | [6 empty] | 100%
[6 empty] | 20316.64 | 30474.96 | [6 empty] | 50791.6
6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
[8 empty] | 52730.77 |  |  |  | 52730.77 |  | 105461.54
7 | COBERTURA | [6 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
[8 empty] | 47495.89 | [5 empty] | 47495.89
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / LOGICAS/SPDA | [9 empty] | 30% | 40% | 30% | 100%
[11 empty] | 58115.958 | 77487.944 | 58115.958 | 193719.86
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [7 empty] | 50% | 30% |  |  | 20% | 100%
[9 empty] | 43389.775 | 26033.865 |  |  | 17355.91 | 86779.55
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 20% |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 286.176 |  |  |  | 1144.704 |  |  |  |  | 1430.88
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | [11 empty] | 100% | 100%
[13 empty] | 9408.5 | 9408.5
12 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |  | 100%
[8 empty] | 38624.244 | 38624.244 | 57936.366 | 38624.244 | 19312.122 |  | 193121.22
13 | VIDROS | [8 empty] | 50% |  | 50% |  | 100%
[10 empty] | 7116.93 |  | 7116.93 |  | 14233.86
14 | PINTURAS | [9 empty] | 30% | 40% | 30% | 100%
[11 empty] | 22302.744 | 29736.992 | 22302.744 | 74342.48
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [11 empty] | 100% | 100%
[13 empty] | 119304.68 | 119304.68
|  | 45813.79 | 64293.775 | 58652.325 | 58938.501 | 98519.74 | 30474.96 | 138850.904 | 83158.723 | 91087.161 | 119042.946 | 186384.758 | 229532.417 | 1204750
TOTAL GERAL | [13 empty] | 1204750

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/10 a 30/04/10
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal