## ORÇAMENTO PADRÃO MAIO2010
MINISTÉIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO
OBRA: Reforma Salas 4118 e 4119 (Microscopia) - Prédio 20 - UFSM
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 110.9585
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 52.73 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 23.7285
1.2 | Cópias e despesas legais | 52.73 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 52.73
1.3 | Limpeza permanente da obra | 15 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 34.5
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 685.1795
2.1 | Remoção de forro tipo pacote | 52.73 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 113.3695
2.2 | Demolição de piso parquet , inclusive piso argamassado 5 cm | 52.73 | m2 | 0.05 | 7.75 | 7.8 | 411.294
2.5 | Retirada de divisoria tipo divilux | 9.3 | m2 | 0.05 | 1.87 | 1.92 | 17.856
2.6 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 2 | m3 | 45.83 | 4.5 | 50.33 | 100.66
2.7 | Transporte interno e externo | 15 | d | 0.05 | 2.75 | 2.8 | 42
3 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 1741.7
3.1 | Caixilho fixo em alumínio natural, linha 25 , com contra marco, completo, instalado | 1.2 | m2 | 340 | 12.5 | 352.5 | 423
3.2 | Portas inter. Semi-oca 80x210cm cedro -completa, marco, guarnição e ferragens, | 2 | cj | 365 | 35 | 400 | 800
3.3 | Fechadura interna cromada | 3 | unid. | 110.5 | 0 | 110.5 | 331.5
3.4 | Revisão esquadrias metálicas conforme especificação | 12 | m² | 10.4 | 5.2 | 15.6 | 187.2
4 | INSTALAÇÕES ELETRICAS/ REDE ESTRUTURADA/ SPDA | [6 empty] | 6813.9515
4.1 | Bloco de iluminação de emergência, de sobrepor, standard, com difusor prismático bidirecional, com lâmpada fluorescente compacta de 11W e etiqueta de sinalização de segurança (cor verde) com texto de SAIDA e seta. | 1 | unid. | 72.5 | 6.8 | 79.3 | 79.3
4.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 84 | m | 0.643 | 0.55 | 1.193 | 100.212
4.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 253 | m | 1.017 | 0.55 | 1.567 | 396.451
4.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70ºC. | 84 | m | 1.95 | 0.9 | 2.85 | 239.4
4.5 | Quadro de distribuição de sobrepor para disjuntores tipo DIN (12 + 16), barramento para 100A trifásico, com terminais de neutro e terra, terminais tubulares de 16mm², 1 trilho na posição horizontal e 2 trilhos na posição vertical modelo 904661 referência CEMARMULTI Plus CEMAR. | 1 | unid. | 250 | 50 | 300 | 300
4.6 | Condulete de aluminio de embutir 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de aluminio. | 1 | pç. | 14 | 10 | 24 | 24
4.7 | Condulete de alumínio de embutir 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio. | 2 | pçs. | 15.8 | 11.2 | 27 | 54
4.8 | Caixa de aluminio multibox 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 10A - linha silentoque com espelho em ABS polido conforme norma NBR ABNT 14136. | 17 | pçs. | 17.5 | 11.5 | 29 | 493
4.9 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16A - 10kA modelo 5SX2 referência Siemens. | 2 | pçs. | 12.8 | 6 | 18.8 | 37.6
4.10 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20A - 10kA modelo 5SX2 referência Siemens. | 5 | pçs. | 12.8 | 6 | 18.8 | 94
4.11 | Disjuntor tripolar termomagnético tipo europeu curva C para 32A - 25kA referência Siemens. | 2 | pçs. | 38 | 15 | 53 | 106
4.12 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 30 | m | 20 | 15 | 35 | 1050
4.13 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas mãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 50 | m | 10 | 8 | 18 | 900
4.14 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 3 | rls. | 5.5 | 11 | 16.5 | 49.5
4.15 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V. | 8 | pçs. | 115 | 20 | 135 | 1080
4.16 | Remoção instalação elétrica embutida em alvenaria. | 44.71 | m² | 2.75 | 1.6 | 4.35 | 194.4885
Serviços - Instalações lógicas
4.17 | Cabo FTP categoria 5e blindado | 215 | m | 1.6 | 0.9 | 2.5 | 537.5
4.18 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 50x25mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 14 | m | 18 | 12 | 30 | 420
4.19 | Eletroduto metálico rígido leve de sobrepor 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 10 | m | 15.85 | 10 | 25.85 | 258.5
4.20 | Condulete de alumínio 4"x2", 2 conectores RJ45e fêmea e espelho de alumínio. | 3 | pç | 40 | 20 | 60 | 180
4.21 | Condulete de alumínio 4"x2", 1 conector RJ45e fêmea e espelho de alumínio. | 2 | pç | 33 | 17 | 50 | 100
4.22 | Certificação 5e. | 8 | pts. | 0 | 15 | 15 | 120
5 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 5830.8597
REVESTIMENTO INTERNO
5.1 | Chapisco | 1 | m2 | 1.15 | 1.95 | 3.1 | 3.1
5.2 | Massa Grossa (emboço) | 1 | m2 | 2.55 | 9.85 | 12.4 | 12.4
5.3 | Massa Fina -(reboco) | 1 | m2 | 0.59 | 5.12 | 5.71 | 5.71
DIVISÓRIAS E FORROS
5.4 | Forro de PVC branco 20cm, completo, inclusive roda forro e malha de aço para sustentação do forro | 52.73 | m2 | 32.5 | 7.49 | 39.99 | 2108.6727
5.5 | Parede Gesso Acartonado, completa e instalada | 17.2 | m2 | 60 | 15 | 75 | 1290
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
5.6 | Piso cerâmico 40 x 40 cm, primeira qualidade Eliane ou equivalente técnico, antiderrapante, PEI 5, completo e rejuntado | 52.73 | m2 | 29.55 | 10.35 | 39.9 | 2103.927
RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
5.7 | Rodapé cerâmico, h=7cm, completo e instalado | 57.5 | m | 1.5 | 3.84 | 5.34 | 307.05
0
6 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 79.2
6.1 | Vidro 4mm - liso | 1.2 | m2 | 64.5 | 1.5 | 66 | 79.2
7 | PINTURA | [6 empty] | 2238.378
PINTURA INTERNA
7.1 | Pintura acrilica acetinada, mínimo 2 demãos | 241.5 | m2 | 2.82 | 3.9 | 6.72 | 1622.88
7.2 | Massa PVA | 15.75 | m2 | 3.11 | 6.77 | 9.88 | 155.61
7.3 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 12 | m2 | 3.5 | 7.02 | 10.52 | 126.24
7.4 | Massa oleo p/ madeira (ponsar) | 5.04 | m2 | 5.01 | 2.4 | 7.41 | 37.3464
7.5 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 30.24 | m2 | 3.06 | 6.23 | 9.29 | 280.9296
7.6 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos e janelas) | 5.04 | m2 | 1.55 | 1.5 | 3.05 | 15.372
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 40.6021
8.1 | Limpeza final geral para entrega de obra | 52.73 | m2 | 0.25 | 0.52 | 0.77 | 40.6021
| Total | [6 empty] | 17540.8293
17540.8293

## CRONOGRAMA MODELO
OBRA XXXXX
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 100% | [11 empty] | 100%
|  | 27546.04 | [11 empty] | 27546.04
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 60% | 30% | [9 empty] | 10% | 100%
|  | 18267.75 | 9133.875 | [9 empty] | 3044.625 | 30446.25
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES |  | 100% | [10 empty] | 100%
|  |  | 55159.9 | [10 empty] | 55159.9
4 | SUPERESTRUTURA |  |  | 30% | 30% | 40% | [7 empty] | 100%
|  |  |  | 58652.325 | 58652.325 | 78203.1 | [7 empty] | 195507.75
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 40% | 60% | [6 empty] | 100%
[6 empty] | 20316.64 | 30474.96 | [6 empty] | 50791.6
6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
[8 empty] | 52730.77 |  |  |  | 52730.77 |  | 105461.54
7 | COBERTURA | [6 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
[8 empty] | 47495.89 | [5 empty] | 47495.89
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / LOGICAS/SPDA | [9 empty] | 30% | 40% | 30% | 100%
[11 empty] | 58115.958 | 77487.944 | 58115.958 | 193719.86
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [7 empty] | 50% | 30% |  |  | 20% | 100%
[9 empty] | 43389.775 | 26033.865 |  |  | 17355.91 | 86779.55
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 20% |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 286.176 |  |  |  | 1144.704 |  |  |  |  | 1430.88
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | [11 empty] | 100% | 100%
[13 empty] | 9408.5 | 9408.5
12 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |  | 100%
[8 empty] | 38624.244 | 38624.244 | 57936.366 | 38624.244 | 19312.122 |  | 193121.22
13 | VIDROS | [8 empty] | 50% |  | 50% |  | 100%
[10 empty] | 7116.93 |  | 7116.93 |  | 14233.86
14 | PINTURAS | [9 empty] | 30% | 40% | 30% | 100%
[11 empty] | 22302.744 | 29736.992 | 22302.744 | 74342.48
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [11 empty] | 100% | 100%
[13 empty] | 119304.68 | 119304.68
|  | 45813.79 | 64293.775 | 58652.325 | 58938.501 | 98519.74 | 30474.96 | 138850.904 | 83158.723 | 91087.161 | 119042.946 | 186384.758 | 229532.417 | 1204750
TOTAL GERAL | [13 empty] | 1204750

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/10 a 30/04/10
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal