## ORÇAMENTO PADRÃO MAIO2010
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO
OBRA:Reforma do Laboratório de Biogenômica - Prédio 19 - UFSM
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 190.2671
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 83.6325 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 37.6346
1.2 | Cópias e despesas legais | 83.6325 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 83.6325
1.3 | Limpeza permanente da obra | 30 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 69
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 1435.9341
2.1 | Demolição de alvenaria de tijolos furados de 15cm | 1.7 | m2 | 0.05 | 3.49 | 3.54 | 6.018
2.2 | Remoção de reboco | 5 | m2 | 0.05 | 9.52 | 9.57 | 47.85
2.3 | Demolição de bancada | 1.5 | m2 | 0.05 | 9.52 | 9.57 | 14.355
2.4 | Demolição de piso parquet , inclusive piso argamassado 5 cm | 43.59 | m2 | 0.05 | 7.75 | 7.8 | 340.002
2.5 | Demolição de contra piso armado 8cm | 2 | m2 | 0.05 | 10.2 | 10.25 | 20.5
2.6 | Demolição de azulejo inclusive emboço | 15.03 | m2 | 0.05 | 9.52 | 9.57 | 143.8371
2.7 | Demolição de piso granitina , inclusive piso argamassado 5 cm | 14.18 | m2 | 0.05 | 7.75 | 7.8 | 110.604
2.8 | Retirada de divisoria tipo divilux | 8.4 | m2 | 0.05 | 1.87 | 1.92 | 16.128
2.9 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 8 | m3 | 45.83 | 4.5 | 50.33 | 402.64
2.10 | Transporte interno e externo | 30 | d | 0.05 | 2.75 | 2.8 | 84
2.11 | Instalação de exaustor em janela | 1 | un | 30 | 220 | 250 | 250
4 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 3504.944
4.1 | Portas inter. Semi-oca 80x210cm cedro -completa, marco, guarnição e ferragens, | 3 | cj | 365 | 35 | 400 | 1200
4.2 | Trava de portas | 2 | un | 4.25 | 1.5 | 5.75 | 11.5
4.3 | Portas inter. de correr Semi-oca 80x210cm cedro -completa, marco, guarnição e ferragens, | 1 | un | 365 | 35 | 400 | 400
4.4 | Persiana Branca de PVC instalada, completa | 19.74 | m2 | 70 | 5 | 75 | 1480.5
4.5 | Numeração/ sinalização das portas internas | 6 | un | 16 | 1.5 | 17.5 | 105
4.6 | Revisão esquadrias metálicas conforme especificação | 19.74 | m² | 10.4 | 5.2 | 15.6 | 307.944
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | [6 empty] | 816.2874
5.4 | Alvenaria maciça de 15cm (espessura), bancadas | 15.94 | m2 | 35.55 | 15.66 | 51.21 | 816.2874
6 | MOBILIÁRIO | [6 empty] | 7665
6.1 | Armário em mdf 18mm, revestido com bp branco, duas portas com chave e puxador metálico, uma prateleira, com tampo; dimensões: 65cm(frente) x 60cm(profundidade) x 85cm(altura) | 7 | um | 50 | 432.5 | 482.5 | 3377.5
6.2 | Gaveteiro em mdf 18mm, revestido com bp branco, quatro gavetas(h=15cm) com chave, puxador metálico e trilho telescópico, sobre rodas de silicone, com tampo; dimensões: 40cm(frente) x 60cm(profundidade) x 85cm(altura) | 7 | um | 50 | 562.5 | 612.5 | 4287.5
7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS/ REDE ESTRUTURADA/ SPDA | [6 empty] | 11659.273
7.1 | Bloco de iluminação de emergência, de sobrepor, standard, com difusor prismático bidirecional, com lâmpada fluorescente compacta de 11W e etiqueta de sinalização de segurança (cor verde) com texto de SAIDA e seta. | 4 | unids. | 72.5 | 6.8 | 79.3 | 317.2
7.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 165 | m | 0.643 | 0.55 | 1.193 | 196.845
7.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 365 | m | 1.017 | 0.55 | 1.567 | 571.955
7.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V Afumex Flex 70ºC. | 130 | m | 1.89 | 0.9 | 2.79 | 362.7
7.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V Afumex Flex 70ºC. | 105 | m | 2.347 | 1 | 3.347 | 351.435
7.6 | Quadro de distribuição de sobrepor para disjuntores tipo DIN (12 + 16), barramento para 100A trifásico, com terminais de neutro e terra, terminais tubulares de 16mm², 1 trilho na posição horizontal e 2 trilhos na posição vertical modelo 904631 referência CEMARMULTI Plus CEMAR. | 2 | unids. | 250 | 50 | 300 | 600
7.7 | Quadro de distribuição de embutir para disjuntores tipo DIN (12 + 16), barramento para 100A trifásico, com terminais de neutro e terra, terminais tubulares de 16mm², 1 trilho na posição horizontal e 2 trilhos na posição vertical modelo 904661 referência CEMARMULTI Plus CEMAR. | 1 | unid. | 220 | 50 | 270 | 270
7.8 | Caixa de PVC antichama de embutir em alvenaria 4x2" referência TigreFlex e 1 interruptor de 1 tecla simples 10A com 1 módulo borne automático. - linha PialPlus referência PIAL. | 1 | pç. | 28 | 12 | 40 | 40
7.9 | Condulete de aluminio de sobrepor 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de aluminio. | 4 | pçs. | 14 | 10 | 24 | 96
7.10 | Condulete de alumínio de sobrepor 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio. | 2 | pçs. | 15.8 | 11.2 | 27 | 54
7.11 | Caixa de PVC antichama de embutir em alvenaria 4"x2" referência TigreFlex e 1 tomada 2P+T universal 20A/250V - linha PialPlus com identificador de tensão (em 220V) conforme a norma NBR ABNT 14136 referência PIAL. | 5 | pçs. | 28 | 12 | 40 | 200
7.12 | Caixa de aluminio de sobrepor multibox 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho em ABS polido conforme norma NBR ABNT 14136. | 35 | pçs. | 18.35 | 11.5 | 29.85 | 1044.75
7.13 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16A - 10kA referência Siemens. | 5 | pçs. | 12.8 | 6 | 18.8 | 94
7.14 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20A - 10kA referência Siemens. | 5 | pçs. | 12.8 | 6 | 18.8 | 94
7.15 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25A - 10kA referência Siemens. | 8 | pçs. | 12.8 | 8 | 20.8 | 166.4
7.16 | Disjuntor tripolar termomagnético tipo europeu curva C para 32A - 25kA referência Siemens. | 2 | pçs. | 38 | 15 | 53 | 106
7.17 | Disjuntor tripolar termomagnético tipo europeu curva C para 40A - 25kA referência Siemens. | 4 | pçs. | 38 | 15 | 53 | 212
7.18 | Disjuntor tripolar termomagnético tipo europeu curva C para 50A - 25kA referência Siemens. | 1 | pç. | 38 | 15 | 53 | 53
7.19 | Interruptor DR tetrapolar (três fases + neutro), 220/380V AC, corrente nominal residual de 30mA, corrente nominal de 40A e tipo AC. | 2 | pç. | 220 | 15 | 235 | 470
7.20 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 35 | m | 20 | 15 | 35 | 1225
7.21 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas mãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 85 | m | 10 | 8 | 18 | 1530
7.22 | Eletroduto flexível corrugado de PVC antichama para instalação elétrica de BT na cor amarela e na bitola de ¾ polegada. | 9 | m | 0.75 | 0.6 | 1.35 | 12.15
7.23 | Eletroduto flexível corrugado de PVC antichama para instalação elétrica de BT na cor amarela e nas bitolas de 1 polegada. | 10 | m | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 17
7.24 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 10 | rls. | 5.5 | 11 | 16.5 | 165
7.25 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V. | 19 | pçs. | 115 | 20 | 135 | 2565
7.26 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com aletas planas em chapa de aço tratada e pintada, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL OE-832, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V. | 2 | pç. | 105 | 15 | 120 | 240
7.27 | Remoção da instalação elétrica embutida em alvenaria. | 36 | m² | 2.75 | 1.6 | 4.35 | 156.6
7.28 | Remoção da instalação elétrica do laboratório do circuito do corredor e substituição da fixação das luminárias do corredor de entrada do laboratório. | 22.92 | m² | 1.75 | 0.9 | 2.65 | 60.738
| INSTALAÇÕES LÓGICAS |  |  |  |  | 0 | 0
7.29 | Cabo FTP categoria 5e blindado. | 125 | m | 1.6 | 0.9 | 2.5 | 312.5
7.30 | Condulete de alumínio 4"x2", 2 conectores RJ45e fêmea e espelho de alumínio. | 1 | pç | 40 | 20 | 60 | 60
7.31 | Certificação 5e. | 1 | pts. | 0 | 15 | 15 | 15
8 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 11086.813
ÁGUA FRIA
8.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 14.92 | m | 3.8 | 2 | 5.8 | 86.536
ESGOTO SANITÁRIO
8.2 | Caixa de gordura 250x230x75mm com tampa cega com saída 75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 2 | unid. | 40 | 6 | 46 | 92
8.3 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 10.41 | m | 6.4 | 3.3 | 9.7 | 100.977
8.4 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 7.4 | m | 7.5 | 4.5 | 12 | 88.8
APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
8.5 | Bancada em concreto armado Fck 20Mpa alisado espessura 8 cm, cantoneira 3/4" x 1/8" de borda chumbada no concreto | 17.055 | m2 | 72 | 48 | 120 | 2046.6
8.6 | Granito preto com 2 cm de espessura para bancada de concreto, conforme especificações | 17.91 | m2 | 195 | 65 | 260 | 4656.6
8.7 | Tampo aço inox AISI 304, 2,20x0,60m,1 cuba, preenchido com concreto em sua face inferior, dois apoios de alvenaria de tijolos maciços revestidos com chapisco, emboço e reboco, válvula e sifão cromados, completo e instalado. | 1 | unid. | 250 | 60 | 310 | 310
8.8 | Cuba de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 40x50x30cm c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente, completa e instalada. | 6 | unid. | 420 | 15 | 435 | 2610
8.9 | Torneira tipo de mesa giratória (1/2") com articulador da linha Reggia da DOCOL (cod. 55300106) ou equivalente. | 7 | unid. | 130 | 4 | 134 | 938
8.10 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 69.65 | 9 | 78.65 | 157.3
9 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 11033.1725
REVESTIMENTO INTERNO
9.1 | Chapisco | 30 | m2 | 1.15 | 1.95 | 3.1 | 93
9.2 | Massa Grossa (emboço) | 30 | m2 | 2.55 | 9.85 | 12.4 | 372
9.3 | Massa Fina -(reboco) | 30 | m2 | 0.59 | 5.12 | 5.71 | 171.3
9.4 | Azulejo branco 20 x 20 cm, sobre emboço, com rejunte completo | 119.15 | m2 | 33.18 | 6.93 | 40.11 | 4779.1065
DIVISÓRIAS E FORROS
9.5 | Parede Gesso Acartonado RU, completa e instalada | 28.26 | m2 | 72.5 | 15 | 87.5 | 2472.75
9.6 | Forro gesso acartonado, completo | 7.55 | m2 | 42.5 | 7.5 | 50 | 377.5
PISOS E PAVIMENTAÇÕES
9.7 | Piso cerâmico 40 x 40 cm, primeira qualidade Eliane ou equivalente técnico, antiderrapante, PEI 5, completo e rejuntado | 57.71 | m2 | 29.55 | 10.35 | 39.9 | 2302.629
RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
9.8 | Rodapé cerâmico, h=7cm, completo e instalado | 68.05 | m | 1.5 | 3.84 | 5.34 | 363.387
9.9 | Granitina moldada in loco | 2 | m2 | 25.75 | 25 | 50.75 | 101.5
10 | VIDROS | [6 empty] | 66
10.1 | Vidro 4mm - liso | 1 | m2 | 64.5 | 1.5 | 66 | 66
11 | PINTURA | [6 empty] | 3625.9275
PINTURA INTERNA
11.1 | Selador acrilico, sobre parede lixada e limpa | 248.43 | m2 | 0.82 | 2.11 | 2.93 | 727.8999
11.2 | Pintura acrilica acetinada, mínimo 2 demãos | 248.43 | m2 | 2.82 | 3.9 | 6.72 | 1669.4496
11.3 | Massa PVA | 56.52 | m2 | 3.11 | 6.77 | 9.88 | 558.4176
11.4 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 19.74 | m2 | 3.5 | 7.02 | 10.52 | 207.6648
11.5 | Massa oleo p/ madeira (ponsar) | 15.12 | m2 | 5.01 | 2.4 | 7.41 | 112.0392
11.6 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 32.76 | m2 | 3.06 | 6.23 | 9.29 | 304.3404
11.7 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos e janelas) | 15.12 | m2 | 1.55 | 1.5 | 3.05 | 46.116
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 64.3951
12.1 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 83.63 | m2 | 0.25 | 0.52 | 0.77 | 64.3951
| Total | [6 empty] | 51148.0137
51148.0137

## CRONOGRAMA MODELO
OBRA XXXXX
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 100% | [11 empty] | 100%
|  | 27546.04 | [11 empty] | 27546.04
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 60% | 30% | [9 empty] | 10% | 100%
|  | 18267.75 | 9133.875 | [9 empty] | 3044.625 | 30446.25
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES |  | 100% | [10 empty] | 100%
|  |  | 55159.9 | [10 empty] | 55159.9
4 | SUPERESTRUTURA |  |  | 30% | 30% | 40% | [7 empty] | 100%
|  |  |  | 58652.325 | 58652.325 | 78203.1 | [7 empty] | 195507.75
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 40% | 60% | [6 empty] | 100%
[6 empty] | 20316.64 | 30474.96 | [6 empty] | 50791.6
6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
[8 empty] | 52730.77 |  |  |  | 52730.77 |  | 105461.54
7 | COBERTURA | [6 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
[8 empty] | 47495.89 | [5 empty] | 47495.89
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / LOGICAS/SPDA | [9 empty] | 30% | 40% | 30% | 100%
[11 empty] | 58115.958 | 77487.944 | 58115.958 | 193719.86
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [7 empty] | 50% | 30% |  |  | 20% | 100%
[9 empty] | 43389.775 | 26033.865 |  |  | 17355.91 | 86779.55
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 20% |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 286.176 |  |  |  | 1144.704 |  |  |  |  | 1430.88
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | [11 empty] | 100% | 100%
[13 empty] | 9408.5 | 9408.5
12 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |  | 100%
[8 empty] | 38624.244 | 38624.244 | 57936.366 | 38624.244 | 19312.122 |  | 193121.22
13 | VIDROS | [8 empty] | 50% |  | 50% |  | 100%
[10 empty] | 7116.93 |  | 7116.93 |  | 14233.86
14 | PINTURAS | [9 empty] | 30% | 40% | 30% | 100%
[11 empty] | 22302.744 | 29736.992 | 22302.744 | 74342.48
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [11 empty] | 100% | 100%
[13 empty] | 119304.68 | 119304.68
|  | 45813.79 | 64293.775 | 58652.325 | 58938.501 | 98519.74 | 30474.96 | 138850.904 | 83158.723 | 91087.161 | 119042.946 | 186384.758 | 229532.417 | 1204750
TOTAL GERAL | [13 empty] | 1204750

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/10 a 30/04/10
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal