## ORÇAMENTO PADRÃO MAIO2010
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE OBRAS EPLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO
OBRA: Reforma Salas 3126 e 3128 - Prédio 19 - UFSM
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 120.237
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 67.06 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 30.177
1.2 | Cópias e despesas legais | 67.06 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 67.06
1.3 | Limpeza permanente da obra | 10 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 23
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 64.48
2.1 | Retirada de divisoria tipo divilux | 19 | m2 | 0.05 | 1.87 | 1.92 | 36.48
2.2 | Transporte interno e externo | 10 | d | 0.05 | 2.75 | 2.8 | 28
3 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 579.4
3.1 | Portas inter. Semi-oca 80x210cm cedro -completa, marco, guarnição e ferragens, | 1 | cj | 365 | 35 | 400 | 400
3.2 | Revisão esquadrias metálicas conforme especificação | 11.5 | m² | 10.4 | 5.2 | 15.6 | 179.4
4 | INSTALAÇÕES ELETRICAS/ REDE ESTRUTURADA/ SPDA | [6 empty] | 257.57
4.1 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 40 | m | 0.643 | 0.55 | 1.193 | 47.72
4.2 | Caixa de aluminio de sobrepor multibox 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho em ABS polido conforme norma NBR ABNT 14136. | 1 | pçs. | 18.35 | 11.5 | 29.85 | 29.85
4.3 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas mãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 10 | m | 10 | 8 | 18 | 180
5 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 792.85
ÁGUA FRIA
5.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 2 | m | 3.8 | 2 | 5.8 | 11.6
ESGOTO SANITÁRIO
5.2 | Caixa de gordura 250x230x75mm com tampa cega com saída 75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 1 | unid. | 40 | 6 | 46 | 46
5.3 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 2 | m | 6.4 | 3.3 | 9.7 | 19.4
APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
5.4 | Tampo de granito cinza mauá, 2,5cm de espessura, c/ espelho de 7cm de altura e 2cm de espessura, c/ borda 3x2cm, completo e instalado. | 1.32 | m2 | 195 | 65 | 260 | 343.2
5.5 | Cuba de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 40x34x17cm c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente, completa e instalada. | 1 | um | 145 | 15 | 160 | 160
5.6 | Torneira tipo de mesa giratória (1/2") com articulador da linha Reggia da DOCOL (cod. 55300106) ou equivalente. | 1 | unid. | 130 | 4 | 134 | 134
5.7 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 69.65 | 9 | 78.65 | 78.65
6 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 3802.2846
REVESTIMENTO INTERNO
6.1 | Azulejo branco 20 x 20 cm, sobre emboço, com rejunte completo | 2.2 | m2 | 33.18 | 6.93 | 40.11 | 88.242
DIVISÓRIAS E FORROS
6.2 | Parede de Gesso Acartonado, completa e instalada | 25 | m2 | 69 | 17.25 | 86.25 | 2156.25
PISOS E PAVIMENTAÇÕES
6.3 | Lixamento de tacos | 67.06 | m2 | 0.15 | 9.95 | 10.1 | 677.306
6.4 | Aplicação de laca 3 demãos | 67.06 | m2 | 6.56 | 4.55 | 11.11 | 745.0366
RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
6.3 | Rodapé de madeira, h=7,0cm | 12.6 | m | 7.25 | 3.5 | 10.75 | 135.45
7 | PINTURA | [6 empty] | 1836.74
PINTURA INTERNA
7.1 | Pintura acrilica acetinada, mínimo 2 demãos | 185 | m2 | 2.82 | 3.9 | 6.72 | 1243.2
7.2 | Massa PVA | 50 | m2 | 3.11 | 6.77 | 9.88 | 494
7.3 | Massa oleo p/ madeira (ponsar) | 5.04 | m2 | 5.01 | 2.4 | 7.41 | 37.3464
7.4 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 5.04 | m2 | 3.06 | 6.23 | 9.29 | 46.8216
7.5 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos e janelas) | 5.04 | m2 | 1.55 | 1.5 | 3.05 | 15.372
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 51.6362
8.1 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 67.06 | m2 | 0.25 | 0.52 | 0.77 | 51.6362
| Total | [6 empty] | 7505.1978
7505.1978

## CRONOGRAMA MODELO
OBRA XXXXX
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 100% | [11 empty] | 100%
|  | 27546.04 | [11 empty] | 27546.04
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 60% | 30% | [9 empty] | 10% | 100%
|  | 18267.75 | 9133.875 | [9 empty] | 3044.625 | 30446.25
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES |  | 100% | [10 empty] | 100%
|  |  | 55159.9 | [10 empty] | 55159.9
4 | SUPERESTRUTURA |  |  | 30% | 30% | 40% | [7 empty] | 100%
|  |  |  | 58652.325 | 58652.325 | 78203.1 | [7 empty] | 195507.75
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 40% | 60% | [6 empty] | 100%
[6 empty] | 20316.64 | 30474.96 | [6 empty] | 50791.6
6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
[8 empty] | 52730.77 |  |  |  | 52730.77 |  | 105461.54
7 | COBERTURA | [6 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
[8 empty] | 47495.89 | [5 empty] | 47495.89
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / LOGICAS/SPDA | [9 empty] | 30% | 40% | 30% | 100%
[11 empty] | 58115.958 | 77487.944 | 58115.958 | 193719.86
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [7 empty] | 50% | 30% |  |  | 20% | 100%
[9 empty] | 43389.775 | 26033.865 |  |  | 17355.91 | 86779.55
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 20% |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 286.176 |  |  |  | 1144.704 |  |  |  |  | 1430.88
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | [11 empty] | 100% | 100%
[13 empty] | 9408.5 | 9408.5
12 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |  | 100%
[8 empty] | 38624.244 | 38624.244 | 57936.366 | 38624.244 | 19312.122 |  | 193121.22
13 | VIDROS | [8 empty] | 50% |  | 50% |  | 100%
[10 empty] | 7116.93 |  | 7116.93 |  | 14233.86
14 | PINTURAS | [9 empty] | 30% | 40% | 30% | 100%
[11 empty] | 22302.744 | 29736.992 | 22302.744 | 74342.48
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [11 empty] | 100% | 100%
[13 empty] | 119304.68 | 119304.68
|  | 45813.79 | 64293.775 | 58652.325 | 58938.501 | 98519.74 | 30474.96 | 138850.904 | 83158.723 | 91087.161 | 119042.946 | 186384.758 | 229532.417 | 1204750
TOTAL GERAL | [13 empty] | 1204750

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/10 a 30/04/10
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal