## ORÇAMENTO PADRÃO MAIO2010
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO
OBRA:REFORMA DOS SANITÁRIOS - DEP. ZOOTECNIA - CCR
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 1807.67
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 136.2 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 61.29
1.2 | Projeto As built (como construido) | 136.2 | m2 | 0.05 | 1.35 | 1.4 | 190.68
1.3 | Cópias e despesas legais | 136.2 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 136.2
1.4 | Tapumes ch. Comp. e=12mm h=2,20 | 10 | m | 35 | 5 | 40 | 400
1.5 | Instalação provisória Elétrica | 1 | un | 275 | 105 | 380 | 380
1.6 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 135 | 75 | 210 | 210
1.8 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.9 | Limpeza permanente da obra | 90 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 207
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 2018.0959
2.1 | Demolição de alvenaria de tijolos furados de 15cm | 4.62 | m2 | 0.05 | 3.49 | 3.54 | 16.3548
2.2 | Demolição de azulejo inclusive emboço | 32.58 | m2 | 0.05 | 9.52 | 9.57 | 311.7906
2.3 | Demolição de piso cerâmico , inclusive piso argamassado 5 cm | 105.2 | m2 | 0.05 | 7.75 | 7.8 | 820.56
2.4 | Retirada de esquadrias | 1.47 | m2 | 0.05 | 3.1 | 3.15 | 4.6305
2.5 | Retirada de louça sanitária | 4 | um | 0.05 | 2.15 | 2.2 | 8.8
2.6 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 12 | m3 | 45.83 | 4.5 | 50.33 | 603.96
2.7 | Transporte interno e externo | 90 | d | 0.05 | 2.75 | 2.8 | 252
0
0
3 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 321.5772
3.1 | Alvenaria de bloco cerâmico - 15 cm (espessura) | 8.82 | m2 | 23.5 | 12.96 | 36.46 | 321.5772
[6 empty] | 0 | 0
4 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 2313.45
4.1 | Caixilho basculante em cantoneira metálica 3/4" x 1/8" med. 0,60 x 0,80 | 0.48 | m2 | 148 | 12.5 | 160.5 | 77.04
4.2 | Porta de ferro estruturada em metalon com chapa n 20 - completa marco e ferragens 70 x210 | 2 | m2 | 252.97 | 12.5 | 265.47 | 530.94
4.3 | Porta de ferro estruturada em metalon com chapa n 20 - completa marco e ferragens 80 x210 | 1 | m2 | 252.97 | 12.5 | 265.47 | 265.47
4.4 | Porta banheiro em alumínio natural 60x180 cm - completa, marco, guarnição e ferragens | 4 | cj | 325 | 35 | 360 | 1440
0
5 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [5 empty] | 0 | 3673.15
5.1 | ÁGUA FRIA
5.1.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 15 | m | 3.8 | 2 | 5.8 | 87
5.1.2 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 5 | m | 7 | 2.5 | 9.5 | 47.5
5.2 | ESGOTO SANITÁRIO
5.2.1 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 2 | unid. | 30 | 6 | 36 | 72
5.2.2 | Caixa de inspeção em alvenaria, com seção interna de 60x60x60cm, tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 1 | unid. | 110 | 91.25 | 201.25 | 201.25
5.2.3 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 6 | m | 3.6 | 3 | 6.6 | 39.6
5.2.4 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 6 | m | 6.4 | 3.3 | 9.7 | 58.2
5.2.5 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 9 | m | 7.5 | 4.5 | 12 | 108
5.2.6 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 18 | m | 11 | 5.5 | 16.5 | 297
5.3 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
5.3.1 | Bacia sanitária de louça c/ caixa acoplada, completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 3 | unid. | 347 | 47.5 | 394.5 | 1183.5
5.3.2 | Lavatório de louça com coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 2 | unid. | 147.5 | 15 | 162.5 | 325
5.3.3 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 4 | unid. | 88.75 | 4 | 92.75 | 371
5.3.4 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 7 | unid. | 69.65 | 9 | 78.65 | 550.55
5.3.5 | Registro de pressão metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 3 | unid. | 79.85 | 9 | 88.85 | 266.55
5.3.6 | Porta papel higienico de louça, completo e instalado | 2 | unid. | 24.5 | 8.5 | 33 | 66
6 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 21989.2954
6.1 | REVESTIMENTO INTERNO
6.1.1 | Chapisco | 92.334 | m2 | 1.15 | 1.95 | 3.1 | 286.2354
6.1.2 | Massa Grossa (emboço) | 92.334 | m2 | 2.55 | 9.85 | 12.4 | 1144.9416
6.1.3 | Massa Fina -(reboco) | 92.334 | m2 | 0.59 | 5.12 | 5.71 | 527.2271
6.1.4 | Azulejo branco 20 x 20 cm, sobre emboço, com rejunte completo | 92.334 | m2 | 33.18 | 6.93 | 40.11 | 3703.5167
6.2 | DIVISÓRIAS E FORROS
6.2.1 | Forro de PVC branco 20cm, completo, inclusive roda forro sobre madeiramento existente | 122.75 | m2 | 32.5 | 7.49 | 39.99 | 4908.7725
6.2.2 | Divisória Divilux 35mm N1, inclusive portas , completa e instalada | 30 | m2 | 57.85 | 8.5 | 66.35 | 1990.5
6.2.3 | Porta semi-oca 0,80 x 2,10 p/ Divisória Leve Divilux c/ marco ferragens e acessórios completa | 1 | cj | 365 | 35 | 400 | 400
6.2.4 | Cimentado-base p/ piso cerâmico colado , traço 1:3, e=4cm (mínimo) | 136.2 | m2 | 8.84 | 3.5 | 12.34 | 1680.708
6.2.5 | Piso cerâmico 40 x 40 cm, primeira qualidade Eliane ou equivalente técnico, antiderrapante, PEI 5, completo e rejuntado | 136.2 | m2 | 29.55 | 10.35 | 39.9 | 5434.38
6.2.6 | Taco de madeira de lei 7x21, completo (reposição) | 7.75 | m2 | 60.54 | 12.66 | 73.2 | 567.3
6.2.7 | Lixamento de tacos | 31 | m2 | 0.15 | 9.95 | 10.1 | 313.1
6.2.8 | Enceramento de tacos | 31 | m2 | 0.35 | 1.5 | 1.85 | 57.35
6.3 | RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
6.3.1 | Soleira de basalto tear, e= 1,6cm, L= até 20cm | 1.6 | m | 45 | 13.54 | 58.54 | 93.664
6.3.2 | Rodapé cerâmico, h=7cm, completo e instalado | 120 | m | 1.5 | 3.84 | 5.34 | 640.8
6.3.3 | Rodapé de madeira, h=7,0cm | 22.4 | m | 7.25 | 3.5 | 10.75 | 240.8
0
7 | PINTURA | [6 empty] | 417
PINTURA INTERNA
7.1 | Pintura PVA, mínimo duas demãos (teto) | 20 | m2 | 1.17 | 3.9 | 5.07 | 101.4
14.8 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos (inclusive portões) | 30 | m2 | 3.5 | 7.02 | 10.52 | 315.6
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 | Ponto Elétrico para chuveiro completo | 3 | cj. | 80 | 40 | 120 | 360 | 1969.2
8.2 | Chuveiro Elétrico metálico | 3 | unid. | 224.93 | 21.47 | 246.4 | 739.2
8.3 | Ponto Elétrico para iluminação - completo | 3 | cj. | 140 | 70 | 210 | 630
8.4 | Ponto Elétrico para tomadas | 2 | cj. | 80 | 40 | 120 | 240
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 720
9.1 | Portão metálico de correr duas folhas c/ estrutura em tubo, cantoneiras e chapa metálica nº 20 c/ marco, ferragens e acessórios - medindo 2,00 x 2,10m - colocado (fábrica de rações) | 2 | cj | 240 | 120 | 360 | 720
| T O T A L | [5 empty] | 35229.4385 | 35229.4385

## CRONOGRAMA MODELO
OBRA XXXXX
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 100% | [11 empty] | 100%
|  | 27546.04 | [11 empty] | 27546.04
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 60% | 30% | [9 empty] | 10% | 100%
|  | 18267.75 | 9133.875 | [9 empty] | 3044.625 | 30446.25
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES |  | 100% | [10 empty] | 100%
|  |  | 55159.9 | [10 empty] | 55159.9
4 | SUPERESTRUTURA |  |  | 30% | 30% | 40% | [7 empty] | 100%
|  |  |  | 58652.325 | 58652.325 | 78203.1 | [7 empty] | 195507.75
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 40% | 60% | [6 empty] | 100%
[6 empty] | 20316.64 | 30474.96 | [6 empty] | 50791.6
6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
[8 empty] | 52730.77 |  |  |  | 52730.77 |  | 105461.54
7 | COBERTURA | [6 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
[8 empty] | 47495.89 | [5 empty] | 47495.89
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / LOGICAS/SPDA | [9 empty] | 30% | 40% | 30% | 100%
[11 empty] | 58115.958 | 77487.944 | 58115.958 | 193719.86
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [7 empty] | 50% | 30% |  |  | 20% | 100%
[9 empty] | 43389.775 | 26033.865 |  |  | 17355.91 | 86779.55
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 20% |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 286.176 |  |  |  | 1144.704 |  |  |  |  | 1430.88
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | [11 empty] | 100% | 100%
[13 empty] | 9408.5 | 9408.5
12 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |  | 100%
[8 empty] | 38624.244 | 38624.244 | 57936.366 | 38624.244 | 19312.122 |  | 193121.22
13 | VIDROS | [8 empty] | 50% |  | 50% |  | 100%
[10 empty] | 7116.93 |  | 7116.93 |  | 14233.86
14 | PINTURAS | [9 empty] | 30% | 40% | 30% | 100%
[11 empty] | 22302.744 | 29736.992 | 22302.744 | 74342.48
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [11 empty] | 100% | 100%
[13 empty] | 119304.68 | 119304.68
|  | 45813.79 | 64293.775 | 58652.325 | 58938.501 | 98519.74 | 30474.96 | 138850.904 | 83158.723 | 91087.161 | 119042.946 | 186384.758 | 229532.417 | 1204750
TOTAL GERAL | [13 empty] | 1204750

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/10 a 30/04/10
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal