## ORÇAMENTO PADRÃO MAIO2010
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO
OBRA: REFORMA DAS SALAS 514, 517 E 518 - BLOCO 05 - HUV
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 251.202
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 39.72 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 17.874
1.2 | Projeto As built (como construido) | 39.72 | m2 | 0.05 | 1.35 | 1.4 | 55.608
1.3 | Cópias e despesas legais | 39.72 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 39.72
1.4 | Limpeza permanente da obra | 60 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 138
A | SALA 518 | [5 empty] | 0
2 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 506.616
2.1 | Retirada de divisoria tipo divilux | 13.2 | m2 | 0.05 | 1.87 | 1.92 | 25.344
2.2 | Alvenaria de bloco cerâmico - 15 cm (espessura) | 13.2 | m2 | 23.5 | 12.96 | 36.46 | 481.272
[6 empty] | 0 | 0
3 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 400
3.1 | Portas inter. Semi-oca 80x210cm cedro -completa, marco, guarnição e ferragens, | 1 | cj | 365 | 35 | 400 | 400
4 | REVESTIMENTOS / PAVIMENTAÇÃO / RODAPÉ | [6 empty] | 1293.653
4.1 | Demolição de piso parquet , inclusive piso argamassado 5 cm | 8.6 | m2 | 0.05 | 7.75 | 7.8 | 67.08
4.2 | Chapisco | 26.4 | m2 | 1.15 | 1.95 | 3.1 | 81.84
4.3 | Massa Grossa (emboço) | 26.4 | m2 | 2.55 | 9.85 | 12.4 | 327.36
4.4 | Massa Fina -(reboco) | 26.4 | m2 | 0.59 | 5.12 | 5.71 | 150.744
4.5 | Cimentado-base p/ piso cerâmico colado , traço 1:3, e=4cm (mínimo) | 8.6 | m2 | 8.84 | 3.5 | 12.34 | 106.124
4.6 | Piso porcelanatto 45x45, espessura 8mm, inclusive rejuntamento | 8.6 | m² | 38.55 | 11.25 | 49.8 | 428.28
4.7 | Rodapé de madeira, h=7,0cm | 12.3 | m | 7.25 | 3.5 | 10.75 | 132.225
5 | PINTURA | [6 empty] | 446.9273
PINTURA INTERNA
5.1 | Pintura PVA, mínimo duas demãos (paredes e teto) | 62.39 | m2 | 1.17 | 3.9 | 5.07 | 316.3173
5.2 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos (inclusive portões) | 8 | m2 | 3.5 | 7.02 | 10.52 | 84.16
5.3 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 5 | m2 | 3.06 | 6.23 | 9.29 | 46.45
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / REDE LÓGICA | [6 empty] | 2675
6.1 | Ponto Elétrico para iluminação c/ eletroduto e conduletes de aço zincado - aparente - completo | 2 | cj. | 80 | 35 | 115 | 230
6.2 | Luminária p/ lâmpada fluorescente 2 x 32w, de sobrepor, em chapa de aço pintada, com refletor em alumínio anodizado de alta refletância, com soquete g-13, contato em bronze fosforoso, ref. INTRAL AS 810, com duas lâmpadas tubulares de 32W ref. Philips Confort TC=4100K, com reator 30 KHz, ref. INTRAL POUP AFP PLUS 2 x 32W , 220V. | 2 | cj. | 162.75 | 23.25 | 186
6.3 | Ponto Elétrico para tomadas simples c/ eletroduto e conduletes de aço zincado - aparente - completo | 3 | cj. | 80 | 35 | 115 | 345
6.4 | Ponto Elétrico p/ tomada especial p/ ar condicionado tipo SPLIT c/ disjuntor acoplado | 1 | cj. | 80 | 35 | 115
6.5 | Ponto p/ rede lógica, condulete e eletroduto aparente - completo | 1 | cj. | 200 | 50 | 250 | 250
6.6 | Aparelho condicionador de ar tipo split 9.000 BTUS (quente / frio) c/ colocação | 1 | unid. | 1350 | 500 | 1850 | 1850
B | SALA 514 | [6 empty] | 3323.1359
7 | Demolição de piso parquet , inclusive contra-piso argamassado 5 cm | 15.5625 | m2 | 0.05 | 7.75 | 7.8 | 121.3875
8 | Cimentado-base p/ piso cerâmico colado , traço 1:3, e=4cm (mínimo) | 15.56 | m2 | 8.84 | 3.5 | 12.34 | 192.0104
9 | Piso porcelanatto 45x45, espessura 8mm, inclusive rejuntamento | 15.56 | m² | 38.55 | 11.25 | 49.8 | 774.888
10 | Rodapé de madeira, h=7,0cm | 15.8 | m | 7.25 | 3.5 | 10.75 | 169.85
11 | Ponto Elétrico p/ tomada especial p/ ar condicionado tipo SPLIT c/ disjuntor acoplado | 1 | cj. | 80 | 35 | 115 | 115
12 | Aparelho condicionador de ar tipo split 12.000 BTUS (quente / frio) c/ colocação | 1 | unid. | 1450 | 500 | 1950 | 1950
C | SALA 517 | [6 empty] | 3104.8665
13 | Demolição de alvenaria de tijolos furados de 15cm | 4.5 | m2 | 0.05 | 3.49 | 3.54 | 15.93
14 | Cinta-viga de conc. armado, seção 15 x 30, vão 3,75m , c/forma, fck= 20MPa, 4 armaduras de aço diam. 10mm, c/ estribo 4,2mm à cada 20cm engastada nos pilares | 0.16875 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 244.3365
15 | Alvenaria de bloco cerâmico - 15 cm (espessura) | 4.5 | m2 | 23.5 | 12.96 | 36.46 | 164.07
16 | Tratamento de rachadura com grampos e revestimento com tela | 7.5 | m | 10 | 5 | 15 | 112.5
17 | Chapisco | 11.25 | m2 | 1.15 | 1.95 | 3.1 | 34.875
18 | Massa Grossa (emboço) | 11.25 | m2 | 2.55 | 9.85 | 12.4 | 139.5
19 | Massa Fina -(reboco) | 11.25 | m2 | 0.59 | 5.12 | 5.71 | 64.2375
20 | Pintura com textura acrilica | 24.75 | m2 | 8.56 | 6.77 | 15.33 | 379.4175
21 | Aparelho condicionador de ar tipo split 12.000 BTUS (quente / frio) c/ colocação | 1 | unid. | 1450 | 500 | 1950 | 1950
| T O T A L | [5 empty] | 12001.4007 | 12001.4007

## CRONOGRAMA MODELO
OBRA XXXXX
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 100% | [11 empty] | 100%
|  | 27546.04 | [11 empty] | 27546.04
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 60% | 30% | [9 empty] | 10% | 100%
|  | 18267.75 | 9133.875 | [9 empty] | 3044.625 | 30446.25
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES |  | 100% | [10 empty] | 100%
|  |  | 55159.9 | [10 empty] | 55159.9
4 | SUPERESTRUTURA |  |  | 30% | 30% | 40% | [7 empty] | 100%
|  |  |  | 58652.325 | 58652.325 | 78203.1 | [7 empty] | 195507.75
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 40% | 60% | [6 empty] | 100%
[6 empty] | 20316.64 | 30474.96 | [6 empty] | 50791.6
6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 50% |  |  |  | 50% |  | 100%
[8 empty] | 52730.77 |  |  |  | 52730.77 |  | 105461.54
7 | COBERTURA | [6 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
[8 empty] | 47495.89 | [5 empty] | 47495.89
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / LOGICAS/SPDA | [9 empty] | 30% | 40% | 30% | 100%
[11 empty] | 58115.958 | 77487.944 | 58115.958 | 193719.86
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [7 empty] | 50% | 30% |  |  | 20% | 100%
[9 empty] | 43389.775 | 26033.865 |  |  | 17355.91 | 86779.55
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 20% |  |  |  | 80% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 286.176 |  |  |  | 1144.704 |  |  |  |  | 1430.88
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | [11 empty] | 100% | 100%
[13 empty] | 9408.5 | 9408.5
12 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |  | 100%
[8 empty] | 38624.244 | 38624.244 | 57936.366 | 38624.244 | 19312.122 |  | 193121.22
13 | VIDROS | [8 empty] | 50% |  | 50% |  | 100%
[10 empty] | 7116.93 |  | 7116.93 |  | 14233.86
14 | PINTURAS | [9 empty] | 30% | 40% | 30% | 100%
[11 empty] | 22302.744 | 29736.992 | 22302.744 | 74342.48
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [11 empty] | 100% | 100%
[13 empty] | 119304.68 | 119304.68
|  | 45813.79 | 64293.775 | 58652.325 | 58938.501 | 98519.74 | 30474.96 | 138850.904 | 83158.723 | 91087.161 | 119042.946 | 186384.758 | 229532.417 | 1204750
TOTAL GERAL | [13 empty] | 1204750

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/10 a 30/04/10
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal