## ORÇAMENTO PADRÃO AGOSTO2010
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
COORDENADORIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO AMBIENTAL E URBANO
OBRA: PRÉDIO DO PROCESSAMENTO DE LEITE - COLÉGIO POLITÉCNICO - UFSM.
LOCAL: Campus Universitário - Camobi - Santa Maria - RS.
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica. | 92.4 | m² | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 41.58
1.2 | Projeto de fundações. | 92.4 | m² | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 64.68
1.3 | Projeto estrutural, para dois pavimentos. | 92.4 | m² | 0.05 | 7.9 | 7.95 | 734.58
1.4 | Projeto As built (como construido). | 92.4 | m² | 0.05 | 1.35 | 1.4 | 129.36
1.5 | Cópias e despesas legais. | 92.4 | m² | 0.65 | 0.35 | 1 | 92.4
1.6 | Tapumes ch. Comp. e=12mm h=2,20. | 46.4 | m | 35 | 5 | 40 | 1856
1.7 | Instalação provisória Elétrica. | 1 | unid. | 275 | 105 | 380 | 380
1.8 | Instalação provisória Hidráulica. | 1 | unid. | 135 | 75 | 210 | 210
1.9 | Barraco de obra. | 20 | m² | 95 | 35 | 130 | 2600
1.10 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações. | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.11 | Locação da Obra. | 54.3 | m² | 0.45 | 0.35 | 0.8 | 43.44
1.12 | Limpeza permanente da obra. | 120 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 276
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | 6650.54
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [5 empty] | 0
2.1 | Escavação manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica. | 11.8 | m³ | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 195.172
2.2 | Reaterro e apiloamento de valas com compactador mecânico (sapo). | 10.5 | m³ | 0.05 | 11.88 | 11.93 | 125.265
2.3 | Aterro compactado com material de boa capacidade de suporte. | 6 | m³ | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 131.22
2.4 | Demolição de alvenaria. | 10 | m² | 0.05 | 4.68 | 4.73 | 47.3
2.5 | Demolição de aba de concreto armado - 0,40x0,15. | 0.36 | m³ | 0.05 | 235 | 235.05 | 84.618
2.6 | Retirada de calçada de blocos de concreto sextavados. | 6.6 | m² | 2 | 3.1 | 5.1 | 33.66
2.7 | Retirada de porta metálico (2,60 x 2,10) para reaproveitamento. | 5.5 | m² | 0.5 | 3.5 | 4 | 22
2.8 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado. | 10 | m³ | 45.83 | 4.5 | 50.33 | 503.3
2.9 | Transporte interno e externo. | 120 | d | 0.05 | 2.75 | 2.8 | 336
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | 1478.535
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [5 empty] | 0
3.1 | Estaca escavada, d=300mm, c/armadura de fretagem, prof. média 7m, fck= 15MPa, completa. | 28 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 1439.76
3.2 | Estaca escavada, d=400mm, c/armadura de fretagem, prof. média= 7m, fck= 15MPa, completa. | 14 | m | 41.1 | 35 | 76.1 | 1065.4
3.3 | Concreto magro, fck = 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação. | 0.4 | m³ | 150 | 90 | 240 | 96
3.4 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck= 20,0 MPa, (usinado), completa. | 3.4 | m³ | 772.08 | 328.4 | 1100.48 | 3741.632
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | 6342.792
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de concreto armado, c/forma, fck= 20MPa, (usinado), completa. | 3.2 | m³ | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 4633.344
4.2 | Pilar em concreto armado c/ forma, fck 20Mpa (usinado), completo. | 0.95 | m³ | 1191.73 | 624.42 | 1816.15 | 1725.3425
4.3 | Laje treliçada, espessura 17cm c/ capa concreto de 5cm, fck=20MPa (usinado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm. | 52.8 | m2 | 87.95 | 14.25 | 102.2 | 5396.16
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | 11754.8465
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria tijolos 4 furos de 25 cm uma face à vista. | 68.3 | m² | 50.5 | 19.5 | 70 | 4781
5.2 | Alvenaria de bloco cerâmico 20 cm (espessura). | 8 | m² | 29.79 | 17.28 | 47.07 | 376.56
5.3 | Alvenaria de bloco cerâmico - 15 cm (espessura). | 20.86 | m² | 23.5 | 12.96 | 36.46 | 760.5556
5.4 | Vergas sobre portas e janelas, com 3 barras de ferro 4.2mm, com argamassa 1:3 (cimento:areia). | 6.6 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 192.126
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | 6110.2416
6 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0
6.1 | Janela caixilho basculante em cantoneira metálica 3/4" x 1/8", pintada. | 4.8 | m² | 148 | 12.5 | 160.5 | 770.4
6.2 | Porta de ferro estruturada em metalon c/chapa nº 20, 0,90x2,1m. completa (marco e ferragens). | 1.89 | m² | 252.97 | 12.5 | 265.47 | 501.7383
6.3 | Portas inter. semi-oca 80 x 210cm cedro, completa, marco, guarnição e ferragens. | 1.68 | cj | 370 | 40 | 410 | 688.8
6.4 | Numeração/sinalização das portas. | 2 | unid. | 19.85 | 1.5 | 21.35 | 42.7
6.5 | Trava de portas. | 4 | unid. | 4.25 | 1.5 | 5.75 | 23
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | 2026.6383
7 | COBERTURA | [5 empty] | 0
7.1 | Estrutura de madeira em eucalipto aplainado 2 faces, com tratamento anti cupim. | 98.4 | m² | 13.87 | 12.37 | 26.24 | 2582.016
7.2 | Telha fibrocimento 6mm, inclusive acesórios de fixação. | 104.4 | m² | 19.18 | 2.72 | 21.9 | 2286.36
7.3 | Cumeeira em fibrocimento 6mm. | 15.35 | m | 32.4 | 1.48 | 33.88 | 520.058
7.4 | Calha em chapa galvanizada n 24 pintada, corte 50cm. | 45 | m | 53.25 | 4.5 | 57.75 | 2598.75
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 0 | 7987.184
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P linha Talari da Iriel + caixa esmaltada 4"x2" | 1 | uni | 50 | 5 | 55 | 55
8.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #16mm² 1000V Sintenax Flex 70°C | 415 | m | 11.4 | 2.5 | 13.9 | 5768.5
8.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 300 | m | 1.64 | 1.04 | 2.68 | 804
8.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C | 200 | m | 2.57 | 1.13 | 3.7 | 740
8.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V Afumex Flex 70°C | 70 | m | 3.9 | 1.5 | 5.4 | 378
8.6 | Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente, com tampa de concreto armado e acabamento conforme o piso 60x60x50cm | 4 | uni | 150 | 50 | 200 | 800
8.7 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 1 | uni | 15 | 10 | 25 | 25
8.8 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 1 | uni | 20 | 15 | 35 | 35
8.9 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 1 | uni | 25 | 18 | 43 | 43
8.10 | Caixa de ferro esmaltado de embutir 4"x2" e 1 conector de porcelana tripolar 50A e espelho 1 furo linha Talari Iriel em ABS polido | 2 | uni | 25 | 10 | 35 | 70
8.11 | Caixa de ferro esmaltado de embutir 4"x2" e 1 tomada 2P+T 20A padrão brasileiro - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 37 | uni | 25 | 10 | 35 | 1295
8.12 | Centro de distribuição metálico, embutir, com tratamento anticorrosivo, porta, proteção sobre o barramento, com 2 trilhos DIN na horizontal para 24 módulos (2x12), com 2 trilhos DIN na vertical para 18 módulos (2x9) com barramento trifásico para 100A, barra de terra e de neutro, elementos de proteção de PVC para os módulos vazios, referência CEMARmulti MIX 904673 (24+18) | 1 | uni | 250 | 50 | 300 | 300
8.13 | Condulete LB 2" com espelho cego | 1 | uni | 25 | 15
8.14 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - 3kA referência Siemens SX | 5 | uni | 10 | 4 | 14 | 70
8.15 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25 A - 3kA referência Siemens SX | 4 | uni | 10 | 4 | 14 | 56
8.16 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 40 A - 3kA referência Siemens SX | 2 | uni | 10 | 4 | 14 | 28
8.17 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 63 A - 5kA referência Siemens | 1 | uni | 60 | 12 | 72 | 72
8.18 | Eletroduto de aço galvanizado 2", aparente, com luvas, curvas pré-fabricadas, buchas e arruelas - completo - metro linear | 9 | m | 30 | 12 | 42 | 378
8.19 | Eletroduto de PVC flexível reforçado 3/4" cor laranja Tigreflex | 150 | m | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 540
8.20 | Eletroduto de PVC rígido antichama roscável parede espessura classe B 2", enterrado, com luvas, curvas pré-fabricadas, buchas e arruelas - completo - metro linear | 90 | m | 15 | 8 | 23 | 2070
8.21 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 4 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 66
8.22 | Haste de aço cobreada copperweld 2,40m x 3/8" com solda exotérmica - aterramento | 3 | uni | 40 | 10 | 50 | 150
8.23 | Interruptor de fuga bipolar tipo europeu 30mA tipo AC calibre 25 – referência Siemens | 5 | uni | 120 | 16 | 136 | 680
8.24 | Interruptor de fuga bipolar tipo europeu 30mA tipo AC calibre 40 – referência Siemens | 2 | uni | 120 | 16 | 136 | 272
8.25 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com difusor em poliestireno plano transparente, com 4 soquetes tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL ES-872, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V e caixa octogonal para laje. | 15 | uni | 150 | 30 | 180 | 2700
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 17395.5
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [5 empty] | 0
9.1 | ÁGUA FRIA | [5 empty] | 0
9.1.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 9 | m | 3.8 | 2 | 5.8 | 52.2
9.1.2 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/4", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 55 | 10 | 65 | 65
9.1.3 | Caixa de inspeção em alvenaria, com seção interna de 40x40cm, com tampa de concreto c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 1 | unid. | 120 | 85 | 205 | 205
9.2 | ESGOTO SANITÁRIO | [5 empty] | 0
9.2.1 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 2 | unid. | 30 | 6 | 36 | 72
9.2.2 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 2 | m | 6.4 | 3.3 | 9.7 | 19.4
9.2.3 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 12 | m | 7.5 | 4.5 | 12 | 144
9.2.4 | Caixa de inspeção em alvenaria, com seção interna de 60x60cm, com tampa de concreto c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 2 | unid. | 120 | 85 | 205 | 410
9.3 | ESGOTO PLUVIAL | [5 empty] | 0
9.3.1 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 75mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 18.4 | m | 8 | 5.96 | 13.96 | 256.864
9.3.2 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 35 | m | 12 | 5.96 | 17.96 | 628.6
9.3.3 | Caixa de areia em alvenaria, 60x60x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa e instalada. | 2 | unid. | 120 | 95 | 215 | 430
9.4 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 0
9.4.1 | Torneira tipo de mesa giratória (1/2") com articulador da linha Reggia da DOCOL (cod. 55300106) ou equivalente. | 1 | unid. | 130 | 4 | 134 | 134
9.4.2 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 88.75 | 4 | 92.75 | 92.75
9.4.3 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 69.65 | 9 | 78.65 | 78.65
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 2588.464
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [5 empty] | 0
10.1 | Impermeabilização das vigas de fundação - 3 demãos, completa. | 15.3 | m² | 5.52 | 7.7 | 13.22 | 202.266
10.2 | Tratamento da Junta de dilatação com perfil de aluminio de 3" e espuma de poliuretano. | 24 | m | 13.25 | 5.1 | 18.35 | 440.4
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 642.666
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO |  |  |  |  | 0 | 0
11.1 | Extintor de incêndio tipo gás carbônico (CO2), capacidade 6 Kg (B,C), completo e instalado. | 1 | un | 390 | 10 | 400 | 400
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 400
12 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 0
12.1 | REVESTIMENTO INTERNO | [5 empty] | 0
12.1.1 | Chapisco. | 175 | m² | 1.15 | 1.95 | 3.1 | 542.5
12.1.2 | Massa Grossa (emboço). | 175 | m² | 2.55 | 9.85 | 12.4 | 2170
12.1.3 | Massa Fina (reboco). | 92.5 | m² | 0.59 | 5.12 | 5.71 | 528.175
12.2 | REVESTIMENTO EXTERNO | [5 empty] | 0
12.2.1 | Chapisco. | 19.3 | m² | 1.15 | 2 | 3.15 | 60.795
12.2.2 | Massa Grossa (emboço). | 19.3 | m² | 2.81 | 10.72 | 13.53 | 261.129
12.2.3 | Massa Fina (reboco). | 19.3 | m² | 0.59 | 6.05 | 6.64 | 128.152
12.3 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
12.3.1 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm,inclusive lastro de brita de 7 cm. | 42.3 | m² | 33.93 | 18.56 | 52.49 | 2220.327
12.3.2 | Granitina moldada in loco. | 47.3 | m² | 25.75 | 25 | 50.75 | 2400.475
12.4 | RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS | [5 empty] | 0
12.4.1 | Soleira de concreto. | 3.5 | m | 45 | 13.54 | 58.54 | 204.89
12.4.2 | Rodapé de granitina. | 39.2 | m | 13.25 | 12.5 | 25.75 | 1009.4
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 9525.843
13 | VIDROS | [5 empty] | 0
13.2 | Vidro 4mm - liso. | 4.8 | m² | 64.5 | 1.5 | 66 | 316.8
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 316.8
14 | PINTURA | [5 empty] | 0
14.1 | PINTURA INTERNA | [5 empty] | 0
14.1.1 | Massa acrilica. | 87 | m² | 5.35 | 6.77 | 12.12 | 1054.44
14.1.2 | Pintura epóxi sobre massa acrilica, mínimo 2 demãos | 87 | m² | 11.56 | 6.23 | 17.79 | 1547.73
14.1.3 | Selador sobre parede lixada e limpa. | 89 | m² | 0.82 | 2.11 | 2.93 | 260.77
14.1.4 | Pintura acrilica acetinada sobre paredes, tetos, vigas, mínimo 2 demãos | 155 | m² | 2.82 | 3.9 | 6.72 | 1041.6
14.1.5 | Pintura esmalte sobre janelas metálicas, mínimo 2 demãos, inclusive fundo anti-óxido. | 9.6 | m² | 3.5 | 7.02 | 10.52 | 100.992
14.1.6 | Pintura esmalte sobre portas metálicas, mínimo 2 demãos, inclusive fundo anti-óxido. | 3.78 | m² | 3.5 | 7.02 | 8.9 | 33.642
14.1.7 | Pintura esmalte sobre portas e janelas metálicas, mínimo 2 demãos. | 15.84 | m² | 2.8 | 6.1 | 8.9 | 140.976
14.1.8 | Massa óleo p/ madeira (ponsar). | 5.04 | m² | 5.01 | 2.4 | 7.41 | 37.3464
14.1.9 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos. | 5.04 | m² | 3.06 | 6.23 | 9.29 | 46.8216
14.2 | PINTURA EXTERNA | [5 empty] | 0
14.2.1 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa, mínimo duas demãos. | 32 | m² | 1.1 | 3.51 | 4.61 | 147.52
14.2.2 | Pintura acriíica semi brilho, sobre paredes e marquises, mínimo 2 demãos. | 32 | m² | 3.5 | 4.5 | 8 | 256
14.2.3 | Pintura em verniz impermeabilizante próprio para tijolo à vista. | 145 | m² | 3.3 | 4.5 | 7.8 | 1131
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 5798.838
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 0
15.1 | Meio-fio de concreto 8x30x100cm. | 18 | m | 12.5 | 7.55 | 20.05 | 360.9
15.2 | Pavimentação com blocos de concreto sextavados, 5cm, com pó-de-brita, completo. | 16.95 | m² | 41.5 | 8.5 | 50 | 847.5
15.3 | Pavimentação com blocos de concreto sextavados, 5cm, com pó-de-brita, com reaproveitamento. | 6.6 | m² | 15 | 8.5 | 23.5 | 155.1
15.4 | Limpeza fina geral para entrega de obra. | 92.4 | m² | 0.25 | 0.52 | 0.77 | 71.148
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 0 | 1434.648
| Total | [5 empty] | 80453.5364 | 80453.5364

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA :XXXXX
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SUPERESTRUTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | COBERTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / LOGICAS/SPDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | PINTURAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL | [13 empty] | #REF!

## Medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/10 a 30/04/10
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal

## Plan3
Story Name / Viewpoint Name | Layer Name | Cut Fill/Composite/Profile Name | User ID | Thickness/Size | Thickness/Size | Height | Material | Material | Material | Surface | Surface | Surface | Surface | Volume | Volume | Length of the wall at the center
0. Story | A Construir - Novo | Alvenaria Rebocada - 20cm | SW - 051 | 0.2 |  | 3.2 | Brick-Brown | Brick-Brown | Brick-Brown | 1.04 | 1.12 | 1.46 |  | 0.22 |  | 0.35
0. Story | A Construir - Novo | Alvenaria Rebocada - 20cm | SW - 052 | 0.2 |  | 3.2 | Brick-Brown | Brick-Brown | Brick-Brown | 1.12 | 1.12 | 1.42 |  | 0.22 |  | 0.35
0. Story | A Construir - Novo | Alvenaria Rebocada - 25 cm | SW - 035 | 0.25 |  | 2.8 | Paint-01 | Brick-Brown | Brick-White | 9.82 | 9.82 | 3.99 |  | 2.46 |  | 4.17
0. Story | A Construir - Novo | Alvenaria Rebocada - 25 cm | SW - 035 | 0.25 |  | 2.8 | Paint-01 | Brick-Brown | Brick-White | 9.98 | 9.98 | 4.26 |  | 2.49 |  | 4.23
0. Story | A Construir - Novo | Alvenaria Rebocada - 25 cm | SW - 036 | 0.25 |  | 2.8 | Paint-01 | Brick-Brown | Brick-White | 13.69 | 13.69 | 3.15 |  | 3.42 |  | 4.9
0. Story | A Construir - Novo | Alvenaria Rebocada - 25 cm | SW - 037 | 0.25 |  | 2.8 | Brick-Brown | Paint-01 | Brick-White | 6.22 | 6.22 | 4.54 |  | 1.56 |  | 4.17
0. Story | A Construir - Novo | Alvenaria Rebocada - 25 cm | SW - 043 | 0.25 |  | 3.2 | Brick-Brown | Brick-Brown | Brick-Brown | 1.12 | 1.12 | 1.77 |  | 0.28 |  | 0.35
0. Story | A Construir - Novo | Alvenaria Rebocada - 25 cm | SW - 046 | 0.25 |  | 2.8 | Paint-01 | Brick-Brown | Brick-White | 11.84 | 11.84 | 3.51 |  | 2.96 |  | 4.23
0. Story | A Construir - Novo | Alvenaria Rebocada - 25 cm | SW - 047 | 0.25 |  | 3.2 | Brick-Brown | Brick-Brown | Brick-Brown | 1.07 | 1.07 | 0.97 |  | 0.27 |  | 0.36
0. Story | A Construir - Novo | Alvenaria Rebocada - 25 cm | SW - 054 | 0.25 |  | 2.8 | Brick-Brown | Brick-Brown | Brick-Brown | 0.98 | 0.98 | 1.58 |  | 0.25 |  | 0.35
0. Story | A Construir - Novo | Alvenaria Rebocada - 25 cm | SW - 055 | 0.25 |  | 2.8 | Brick-Brown | Brick-Brown | Brick-Brown | 0.98 | 0.98 | 1.57 |  | 0.24 |  | 0.35
0. Story | A Construir - Reforma | Alvenaria Rebocada - 15cm | SW - 032 | 0.15 |  | 2.8 | Paint-01 | Paint-01 | Brick-White | 7.84 | 7.42 | 1.83 |  | 1.14 |  | 2.72
0. Story | A Construir - Reforma | Alvenaria Rebocada - 15cm | SW - 033 | 0.15 |  | 2.8 | Paint-01 | Paint-01 | Brick-White | 7 | 7 | 1.79 |  | 1.08 |  | 2.58
0. Story | A Construir - Reforma | Alvenaria Rebocada - 15cm | SW - 034 | 0.15 |  | 2.8 | Paint-01 | Paint-01 | Brick-White | 6.02 | 5.6 | 1.02 |  | 0.84 |  | 2
0. Story | Existente | Alvenaria Rebocada - 25 cm | SW - 028 | 0.25 |  | 2.8 | Brick-Brown | Paint-01 | Brick-Brown | 16.8 | 15.4 | 4.4 |  | 4.2 |  | 6
0. Story | Existente | Alvenaria Rebocada - 25 cm | SW - 029 | 0.25 |  | 2.8 | Paint-01 | Brick-Brown | Brick-White | 4.2 | 4.9 | 1.45 |  | 1.05 |  | 1.5
0. Story | Existente | Alvenaria Rebocada - 25 cm | SW - 030 | 0.25 |  | 2.8 | Paint-01 | Paint-01 | Paint-01 | 7.45 | 9.27 | 6.6 |  | 2.14 |  | 5.05
0. Story | Existente | Alvenaria Rebocada - 25 cm | SW - 031 | 0.25 |  | 2.8 | Brick-Brown | Paint-01 | Brick-White | 10.61 | 10.06 | 5.73 |  | 2.56 |  | 5.13
0. Story | Existente | Alvenaria Rebocada - 25 cm | SW - 038 | 0.25 |  | 2.8 | Paint-01 | Brick-Brown | Brick-White | 8.43 | 9.55 | 4 |  | 2.3 |  | 3.63
0. Story | Pilares | Structural Concrete | CRE - 006 | 0.2 | 0.25 | 3.2 | Surf-Poured Concrete | [5 empty] | 2.88 |  | 0.16
0. Story | Pilares | Structural Concrete | CRE - 006 | 0.2 | 0.25 | 3.2 | Surf-Poured Concrete | [5 empty] | 2.88 |  | 0.16
0. Story | Pilares | Structural Concrete | CRE - 006 | 0.2 | 0.25 | 3.2 | Surf-Poured Concrete | [5 empty] | 2.88 |  | 0.16
0. Story | Pilares | Structural Concrete | CRE - 006 | 0.2 | 0.25 | 3.2 | Surf-Poured Concrete | [5 empty] | 2.88 |  | 0.16
0. Story | Pilares | Structural Concrete | CRE - 006 | 0.2 | 0.25 | 3.2 | Surf-Poured Concrete | [5 empty] | 2.88 |  | 0.16
0. Story | Pilares | Structural Concrete | CRE - 006 | 0.2 | 0.25 | 3.2 | Surf-Poured Concrete | [5 empty] | 2.88 |  | 0.16
1. Story | A Construir - Novo | Alvenaria Rebocada - 20cm | SW - 042 | 0.2 |  | 0.3 | Brick-Brown | Paint-01 | Brick-White | 1.73 | 1.79 | 2.36 |  | 0.35 |  | 5.75
1. Story | A Construir - Novo | Alvenaria Rebocada - 25 cm | SW - 048 | 0.25 |  | 0.4 | Paint-01 | Paint-01 | Paint-01 | 2.32 | 2.2 | 3.1 |  | 0.57 |  | 6
1. Story | A Construir - Novo | Alvenaria Rebocada - 25 cm | SW - 049 | 0.25 |  | 1.1 | Brick-Brown | Sem Pintura | Sem Pintura | 3.32 | 3.32 | 3.14 |  | 0.85 |  | 6
1. Story | A Construir - Novo | Alvenaria Rebocada - 25 cm | SW - 050 | 0.25 |  | 0.4 | Brick-Brown | Sem Pintura | Brick-Brown | 2.26 | 2.26 | 3.15 |  | 0.59 |  | 5.9
1. Story | A Construir - Novo | Alvenaria Rebocada - 25 cm | SW - 053 | 0.25 |  | 0.7 | Brick-Brown | Brick-Brown | Brick-Brown | 1.12 | 1.12 | 2.78 |  | 0.28 |  | 5.52