## ORÇAMENTO PADRÃO OUTUBRO2010
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA: PASSARELA - CCS/UFSM
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 7811.368
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 37.68 | m2 | 0.05 | 2 | 2.05 | 77.244
1.2 | Administração local | 37.68 | m2 |  | 135 | 135 | 5086.8
1.3 | Cópias e despesas legais | 37.68 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 37.68
1.4 | Instalação provisória Elétrica | 1 | un | 275 | 105 | 380 | 380
1.5 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 135 | 75 | 210 | 210
1.6 | Barraco de obra | 12 | m2 | 95 | 35 | 130 | 1560
1.7 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.8 | Locação da Obra | 37.68 | m2 | 0.45 | 0.35 | 0.8 | 30.144
1.9 | Limpeza permanente da obra | 90 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 207
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 853.57
2.1 | Limpeza do terreno, com remoção de camada orgânica de 15cm, com transporte até 3 km | 100 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 215
2.2 | Aterro compactado com material de boa capacidade de suporte | 15 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 328.05
2.3 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica | 4 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 66.16
2.4 | Escavação mecânica de solo | 30 | m3 | 0.05 | 7.3 | 7.35 | 220.5
2.5 | Reaterro e apiloamento com compactador mecânico (sapo) | 2 | m3 | 0.05 | 11.88 | 11.93 | 23.86
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 17216.8875
3.1 | Estaca Strauss, diâm=380mm - armada em pelo menos 3m, completa - prof. média= 6m, fck 15MPa | 48 | m | 52 | 88 | 140 | 6720
3.2 | Concreto magro, fck 10,0MPa, para lastro de fundo de parede de contenção | 0.3 | m3 | 150 | 90 | 240 | 72
3.3 | Parede de contenção em conc. armado, c/forma, fck 20,0 MPa, bombeado, completa - concreto aparente | 6.75 | m3 | 772.08 | 328.4 | 1100.48 | 7428.24
3.4 | Pilar em concreto armado c/ forma, fck 20Mpa (usinado bombeado) - completo | 1.65 | m3 | 1191.73 | 624.42 | 1816.15 | 2996.6475
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 12330.208
4.1 | Viga metálica perfil "I" - W460x52 (Ix=21370cm4), completa e instalada - inclusive fundo mais 3 demãos de esmalte alto brilho | 24 | m | 415 | 36 | 451 | 10824
4.2 | Laje tipo Pré-laje comum, com tavelas cerâmicas, h=13 cm, capa de concreto com 5cm, fck 20Mpa (usinado bombeado). Concreto c/ acabamento alisado. | 24.2 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 1506.208
0
5 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 2852.85
5.1 | Guarda corpo metálico galvanizado, conforme especificações, completo inclusive fundo mais 2 demãos de esmalte alto brilho | 33 | m2 | 75 | 11.45 | 86.45 | 2852.85
6 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 577.39
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
6.1 | Contra piso armado fck 15MPa, e= 8cm, inclusive lastro de brita de 7 cm - acabamento alisado | 11 | m2 | 33.93 | 18.56 | 52.49 | 577.39
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 4627.296
7.1 | camda de brita nº 1, e=5cm | 50 | m2 | 0.5 | 2.5 | 3 | 150
7.2 | Grama em leivas - completa | 80 | m2 | 7.25 | 1.5 | 8.75 | 700
7.3 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 37.68 | m2 | 0.3 | 0.65 | 0.95 | 35.796
7.4 | Calçada lado Sul do Prédio 26 - largura= 1,5m |  |  |  |  | 0 | 0
7.4.1 | Remoção de calçada existente ( blocos sextavados), inclusive meio-fio | 15 | m2 |  | 4 | 4 | 60
7.4.2 | Terraplanagem/preparação da base | 15 | m² | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 37.5
7.4.3 | Compactação da base | 15 | m² |  | 2 | 2 | 30
7.4.4 | Meio-fio de concreto pré-moldado, 12x30x100cm, boleado | 10 | m | 12 | 3.5 | 15.5 | 155
7.4.5 | Lastro de brita n° 1 - esp.=5cm | 1 | m3 | 42 | 0 | 42 | 42
7.4.6 | Concreto alisado - esp.=8cm, fck=25MPa | 15 | m2 | 17 | 7 | 24 | 360
7.5 | Calçada lado Leste do Prédio 26 - largura= 1,5m |  |  |  |  | 0 | 0
7.5.1 | Remoção de calçada existente ( blocos sextavados), inclusive meio-fio | 15 | m2 |  | 4 | 4 | 60
7.5.2 | Terraplanagem/preparação da base | 15 | m² | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 37.5
7.5.3 | Compactação da base | 15 | m² |  | 2 | 2 | 30
7.5.4 | Meio-fio de concreto pré-moldado, 12x30x100cm, boleado | 10 | m | 12 | 3.5 | 15.5 | 155
7.5.5 | Pavimentação com blocos sextavados, 5cm, pó-de-brita e compactação, com reaproveitamento dos blocos | 1 | m² | 3 | 8.5 | 11.5 | 11.5
7.6 | Calçada para atravessar a rua - largura= 1,8m |  |  |  |  | 0 | 0
7.6.1 | Escavações e regularizações. | 10 | m³ |  | 15 | 15 | 150
7.6.2 | Base com brita graduada, H= 20cm | 6 | m³ | 42 | 19 | 61 | 366
7.6.3 | Compactação da base | 27 | m² |  | 2 | 2 | 54
7.6.4 | Meio-fio de concreto pré-moldado, 12x30x100cm, boleado | 30 | m | 12 | 3.5 | 15.5 | 465
7.6.5 | Piso de concreto armado polido - esp.=10cm, fck=25MPa | 27 | m2 | 45 | 19 | 64 | 1728
| Total | [6 empty] | 46269.5695
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%
46269.5695

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA / SERVIÇO:XXXXX
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7811.368
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853.57
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17216.8875
4 | SUPERESTRUTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12330.208
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2852.85
7 | COBERTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / LOGICAS/SPDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577.39
13 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14 | PINTURAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4627.296
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL | [13 empty] | #REF!

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/10 a 30/04/10
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal