## ORÇAMENTO PADRÃO ABRIL 2011
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA / SERVIÇO : REFORMA E AMPLIAÇÃO DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO IPÊ AMARELO - CAMPUS -UFSM
ORÇAMENTO PADRÃO - Revisão : 10 05/04/11
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 8428.8
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 93 | m2 | 0.05 | 0.35 | 0.4 | 37.2
1.2 | Administração local | 93 | m2 | 3.5 | 15.75 | 19.25 | 1790.25
1.3 | Projeto de fundações | 93 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 65.1
1.4 | Projeto estrutural | 93 | m2 | 0.05 | 7.9 | 7.95 | 739.35
1.5 | Cópias e despesas legais | 93 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 93
1.6 | Tapumes em chapa compensado, altura de 220cm | 65 | m | 35 | 5 | 40 | 2600
1.7 | Barraco de obra | 20 | m2 | 95 | 35 | 130 | 2600
1.8 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.9 | Locação da Obra | 93 | m2 | 0.45 | 0.35 | 0.8 | 74.4
1.10 | Limpeza permanente da obra | 90 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 207
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 1707.9936
2.1 | Limpeza do terreno, com remoção de camada orgânica de 15cm, com transporte até 3 km | 50 | m2 | 0.05 | 2.2 | 2.25 | 112.5
2.2 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica | 7.7856 | m3 | 0.05 | 17.31 | 17.36 | 135.158
2.3 | Reaterro e apiloamento com compactador mecânico (sapo) | 15 | m3 | 0.05 | 12.47 | 12.52 | 187.8
2.4 | Demolição de alvenaria de tijolos furados de 15cm | 37.68 | m2 | 0.05 | 3.66 | 3.71 | 139.7928
2.5 | Demolição de azulejo inclusive emboço | 30.42 | m2 | 0.05 | 9.99 | 10.04 | 305.4168
2.6 | Demolição de piso cerâmico , inclusive piso argamassado de 5 cm | 2 | m2 | 0.05 | 8.13 | 8.18 | 16.36
2.7 | Demolição de contra piso armado de 8cm | 20 | m2 | 0.05 | 10.71 | 10.76 | 215.2
2.8 | Remoção de esquadrias | 10.52 | m2 | 0.05 | 3.25 | 3.3 | 34.716
2.9 | Demolição de calha em concreto armado | 1 | m3 | 0.05 | 295 | 295.05 | 295.05
2.10 | Remoção de louça sanitária | 1 | um | 0.05 | 2.25 | 2.3 | 2.3
2.11 | Transporte interno e externo | 90 | d | 0.05 | 2.88 | 2.93 | 263.7
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 14944.304
3.1 | Micro estaca diâmetro de 30cm, profundidade mínima 3m, fck 15Mpa, armada com 4 ferros de 8.0mm | 50 | m | 21.89 | 16.38 | 38.27 | 1913.5
3.2 | Concreto magro, fck 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 21.96 | m3 | 157.5 | 94.5 | 252 | 5533.92
3.3 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck 20,0 MPa, bombeado, completa | 6.488 | m3 | 810.68 | 344.82 | 1155.5 | 7496.884
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 24999.3525
4.1 | Vigas de conc. armado, c/forma, fck 20MPa (usinado bombeado) - completa | 6 | m3 | 997.92 | 522.39 | 1520.31 | 9121.86
4.2 | Pilar em concreto armado c/ forma, fck 20Mpa (usinado bombeado) - completo | 3.15 | m3 | 1251.31 | 655.64 | 1906.95 | 6006.8925
4.3 | Laje maciça de concreto armado, espessura de 10 cm, fck 20 Mpa (usinado bombeado) completa | 10 | m3 | 653.22 | 333.84 | 987.06 | 9870.6
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 11438.84
5.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 15 cm (espessura) | 27.5 | m2 | 24.67 | 13.6 | 38.27 | 1052.425
5.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de 20 cm (espessura) | 200 | m2 | 31.27 | 18.14 | 49.41 | 9882
5.3 | Contra verga sob janelas, conforme especificações | 11.5 | m | 5.04 | 3.6 | 8.64 | 99.36
5.4 | Vergas sobre portas em concreto pré moldado , conforme especificações | 16.3 | m | 20.13 | 4.72 | 24.85 | 405.055
[6 empty] | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 12655.5999
6.1 | Caixilho em metalon, com baguete de alumínio, conforme especificações, instalado, completo. | 14.76 | m2 | 328.12 | 13.12 | 341.24 | 5036.7024
6.2 | Porta de ferro estruturada em metalon com chapa n 20, com marco e ferragens 90 x210, completa | 7.35 | m2 | 265.61 | 13.12 | 278.73 | 2048.6655
6.3 | Porta de ferro estruturada em metalon com chapa n 20, duas folhas de 80x2,10, com marco e ferragens , completa | 8.4 | m2 | 265.61 | 13.12 | 278.73 | 2341.332
6.4 | Portas interna semi-oca 100x210cm (correr) com marco, guarnição e ferragens, completa | 2 | cj | 450 | 55 | 505 | 1010
6.5 | Numeração/ sinalização das portas internas | 10 | un | 20.84 | 1.57 | 22.41 | 224.1
6.6 | Trava de portas | 10 | un | 4.46 | 1.57 | 6.03 | 60.3
6.7 | Veneziana fixa de alumínio natural 140 x 40cm para ventilação | 1 | un | 300 | 19.5 | 319.5 | 319.5
6.8 | Porta venezianada de metalon duas folhas 80x210, para ventilação (gás) | 1 | un | 1500 | 115 | 1615 | 1615
7 | COBERTURA | [6 empty] | 12028.794
7.1 | Estrutura de madeira em eucalipto aplainado 2 faces, com tratamento anti cupim, com tesouras executadas com 10x10 cm a cada 160cm e terças 5x7cm cada 110cm | 100 | m2 | 14.56 | 12.98 | 27.54 | 2754
7.2 | Telha fibrocimento 8mm, inclusive acessórios de fixação | 100 | m2 | 28.78 | 2.85 | 31.63 | 3163
7.3 | Rufo / algeroz de parede em chapa galvanizada n° 26, corte 25, c/ pintura, completo | 42.55 | m | 33.16 | 4.72 | 37.88 | 1611.794
7.4 | Estrutura metálica, com fechamento de cobertura, completa e instalada (policarbonato) | 25 | m2 | 150 | 30 | 180 | 4500
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / SPDA
| Baixa Tensão | [6 empty] | 6960.4
8.1 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 165 | m | 0.98 | 0.98 | 1.96 | 323.4
8.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 550 | m | 1.55 | 1.04 | 2.59 | 1424.5
8.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C | 75 | m | 2.41 | 1.13 | 3.54 | 265.5
8.4 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha Silentoque com espelho em PVC | 4 | uni | 15 | 10 | 25 | 100
8.5 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha Talari Iriel com espelho em PVC | 1 | uni | 20 | 15 | 35 | 35
8.6 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 interruptor de 1 teclas simples 15A com tomada 2P+T 20A - linha Silentoque com espelho em PVC | 1 | uni | 20 | 15 | 35 | 35
8.7 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 pulsador de campainha de 1 tecla simple - linha Silentoque com espelho em PVC | 1 | uni | 20 | 15 | 35 | 35
8.8 | Caixa de ferro esmaltado de embutir 4"x4" com espelho cego em PVC | 1 | uni | 20 | 15 | 35 | 35
8.9 | Caixa de ferro esmaltado de embutir 4"x2" e 1 campainha do tipo cigarra com espelho em PVC | 1 | uni | 20 | 15 | 35 | 35
8.10 | Caixa de ferro esmaltado de embutir 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha Silentoque com espelho em PVC | 29 | uni | 20 | 15 | 35 | 1015
8.11 | Centro de distribuição metálico, embutir, com tratamento anticorrosivo, com suporte para 12 disjuntores DIN. Referência CEMAR | 2 | uni | 50 | 40 | 90 | 180
8.12 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens SX | 4 | uni | 10 | 4 | 14 | 56
8.13 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - 3kA referência Siemens SX | 9 | uni | 10 | 4 | 14 | 126
8.14 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 40 A - 3kA referência Siemens SX | 1 | uni | 10 | 4 | 14 | 14
8.15 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 40 A - 5kA referência Siemens SX | 1 | uni | 60 | 12 | 72 | 72
8.16 | Eletroduto de PVC flexível reforçado 3/4" cor laranja Tigreflex | 135 | m | 2.5 | 2 | 4.5 | 607.5
8.17 | Eletroduto de PVC rígido antichama roscável parede espessura classe B 1", embutido em alvenaria, com luvas, curvas pré-fabricadas, buchas e arruelas - completo - metro linear | 4 | m | 15 | 8 | 23 | 92
8.18 | Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas, arruelas e caixas de passagens - completo - metro linear | 3 | m | 20 | 10 | 30 | 90
8.19 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 3 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 49.5
8.20 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL AS 810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V e caixa octogonal de ferro esmaltado 4"x4" com prolongador | 17 | uni | 110 | 20 | 130 | 2210
8.21 | Luminária tipo tartaruga com vidro, de sobrepor, base E27 de porcelana, lâmpada fluorescente compacta com reator integrado 15W/220V, com caixa de ferro esmaltado 4"x2" | 2 | uni | 60 | 20 | 80 | 160
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 3912.21
ÁGUA FRIA
9.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 20 | m | 3.99 | 2.1 | 6.09 | 121.8
9.2 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/4", marca DOCOL ou equivalente | 2 | unid. | 57.75 | 10.5 | 68.25 | 136.5
ESGOTO SANITÁRIO
9.3 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 1 | unid. | 31.5 | 6.3 | 37.8 | 37.8
9.4 | Caixa de gordura 250x230x75mm com tampa cega com saída 75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 1 | unid. | 42 | 6.3 | 48.3 | 48.3
9.5 | Caixa de inspeção em alvenaria, com seção interna de 60x60x60cm, tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada | 1 | unid. | 115.5 | 95.81 | 211.31 | 211.31
9.6 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 10 | m | 3.78 | 3.15 | 6.93 | 69.3
9.7 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 10 | m | 6.72 | 3.46 | 10.18 | 101.8
9.8 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 5 | m | 8.4 | 6.25 | 14.65 | 73.25
9.9 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 5 | m | 12.6 | 6.25 | 18.85 | 94.25
ESGOTO PLUVIAL
9.10 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 5 | m | 12.6 | 6.25 | 18.85 | 94.25
9.11 | Caixa de areia em alvenaria, 80x80x 100cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada. | 1 | unid. | 147 | 101.85 | 248.85 | 248.85
APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
9.12 | Bacia sanitária de louça c/ caixa acoplada infantil, completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA ou equivalente | 2 | unid. | 420 | 22.5 | 442.5 | 885
9.13 | Lavatório de louça sem coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente | 2 | unid. | 103 | 15.75 | 118.75 | 237.5
9.14 | Tampo de granito cinza mauá 70x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ uma cuba oval, completo e instalado c/ metais cromados, cuba marca DECA ou equivalente | 1 | unid. | 290 | 105 | 395 | 395
9.15 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 2 | unid. | 260 | 4.2 | 264.2 | 528.4
9.16 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 73 | 9.45 | 82.45 | 164.9
9.17 | Tanque PVC 24 litros | 3 | unid | 73.5 | 26.5 | 100 | 300
| REDE DE GÁS GLP |  |  |  |  | 0 | 0
9.18 | Troca de posição da central de gás existente | 4 | m | 17.5 | 23.5 | 41 | 164
0
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [5 empty] | 0 | 855.6408
10.1 | Impermeabilização das vigas de fundação, 3 demãos | 27.86 | m2 | 5.88 | 8.4 | 14.28 | 397.8408
10.2 | Dreno com brita 1, conforme especificações | 20 | m | 16.8 | 6.09 | 22.89 | 457.8
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 566.8
11.1 | Extintor de incêndio tipo CO2 c/ capacidade de 6 Kg, completo e instalado | 1 | unid. | 410 | 10.5 | 420.5 | 420.5
11.2 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado | 1 | unid. | 141 | 5.3 | 146.3 | 146.3
12 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 28922.24
REVESTIMENTO INTERNO
12.1 | Chapisco | 368 | m2 | 1.2 | 2.04 | 3.24 | 1192.32
12.2 | Massa Grossa (emboço) | 368 | m2 | 2.67 | 10.34 | 13.01 | 4787.68
12.3 | Massa Fina (reboco) | 368 | m2 | 0.63 | 5.37 | 6 | 2208
12.4 | Azulejo branco 20 x 20 cm, sobre emboço, com rejunte completo | 5 | m2 | 33.18 | 7.27 | 40.45 | 202.25
REVESTIMENTO EXTERNO
12.4 | Chapisco | 215 | m2 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 709.5
12.5 | Massa Grossa (emboço) | 215 | m2 | 2.95 | 11.25 | 14.2 | 3053
12.6 | Massa Fina (reboco) | 215 | m2 | 0.63 | 6.35 | 6.98 | 1500.7
DIVISÓRIAS E FORROS
12.7 | Forro gesso acartonado, completo | 5 | m2 | 44.62 | 7.87 | 52.49 | 262.45
12.8 | Parede de Gesso Acartonado, completa | 5 | m2 | 72.45 | 18.11 | 90.56 | 452.8
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
12.9 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm,inclusive lastro de brita de 7 cm | 110 | m2 | 35.62 | 18.56 | 54.18 | 5959.8
12.10 | Cimentado-base p/ piso colado (cerâmica, forração, piso vinilico) , traço 1:4, e=4cm | 55 | m2 | 9.28 | 3.8 | 13.08 | 719.4
12.11 | Piso cerâmico 40 x 40 cm, primeira qualidade Eliane ou equivalente técnico, antiderrapante, PEI 5, completo e rejuntado | 48 | m2 | 27.5 | 10.85 | 38.35 | 1840.8
12.12 | Taco de madeira de lei 7x21, completo | 45 | m2 | 63 | 12.6 | 75.6 | 3402
12.13 | Lixamento de tacos | 45 | m2 | 0.17 | 10.44 | 10.61 | 477.45
12.14 | Enceramento de tacos | 45 | m2 | 0.55 | 1.57 | 2.12 | 95.4
12.15 | Aplicação de laca 3 demãos | 45 | m2 | 6.98 | 4.8 | 11.78 | 530.1
RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
12.16 | Peitoril de basalto tear, e=1,6cm, L= até 15cm | 11 | m | 34.12 | 9.6 | 43.72 | 480.92
12.17 | Soleira de basalto tear, e= 1,6cm, L= até 20cm | 8.5 | m | 47.25 | 14.17 | 61.42 | 522.07
12.18 | Rodapé cerâmico, h=7cm, completo e instalado | 36 | m | 1.5 | 4 | 5.5 | 198
12.19 | Rodapé de madeira, h=7,0cm | 30 | m | 7.25 | 3.67 | 10.92 | 327.6
0
13 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 1993.392
13.1 | Vidro 4mm - liso | 24.76 | m2 | 67.7 | 1.5 | 69.2 | 1713.392
13.2 | Espelho 100 x90cm , e =4mm | 1 | un | 250 | 30 | 280 | 280
14 | PINTURA | [6 empty] | 19546.32
PINTURA INTERNA
14.1 | Selador acrílico, sobre parede lixada e limpa | 368 | m2 | 0.82 | 2.11 | 2.93 | 1078.24
14.2 | Pintura acrílica acetinada, mínimo 2 demãos | 1732 | m2 | 2.96 | 4.09 | 7.05 | 12210.6
14.3 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 44.5 | m2 | 3.67 | 7.37 | 11.04 | 491.28
14.4 | Massa óleo p/ madeira (ponsar) | 15 | m2 | 5.25 | 2.52 | 7.77 | 116.55
14.5 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 15 | m2 | 3.21 | 6.54 | 9.75 | 146.25
14.6 | Pintura esmalte s/rodapé, inclusive massa, mínimo 2 demãos | 30 | m | 2.86 | 6.19 | 9.05 | 271.5
14.7 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos e janelas) | 15 | m2 | 1.55 | 1.5 | 3.05 | 45.75
PINTURA EXTERNA
14.8 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa , 2 demãos | 215 | m2 | 1.1 | 3.51 | 4.61 | 991.15
14.9 | Pintura acrílica semi brilho, mínimo 2 demãos | 500 | m2 | 3.67 | 4.72 | 8.39 | 4195
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 1039.35
15.1 | Portas em acrílico, conforme projeto - Lixeiras | 2 | und. | 420 | 55.5 | 475.5 | 951
15.1 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 93 | m2 | 0.3 | 0.65 | 0.95 | 88.35
| Total | [6 empty] | 150000.0368
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA / SERVIÇO:XXXXX
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8428.8
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707.9936
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14944.304
4 | SUPERESTRUTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24999.3525
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11438.84
6 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12655.5999
7 | COBERTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12028.794
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFONICA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF!
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3912.21
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.6408
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566.8
13 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28922.24
14 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993.392
15 | PINTURAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19546.32
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039.35
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143039.6368
TOTAL GERAL | [13 empty] | 0

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/10 a 30/04/10
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal