## ORÇAMENTO GUARITAS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA: Construção de Tres Guaritas em diversos locais do Campus da UFSM
ORÇAMENTO PADRÃO - Revisão : 10 05/04/11
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 6026.238
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 26.49 | m2 | 0.05 | 0.35 | 0.4 | 10.596
1.2 | Administração local | 26.49 | m2 | 3.5 | 15.75 | 19.25 | 509.9325
1.3 | Projeto estrutural | 26.49 | m2 | 21 | 9.1 | 30.1 | 797.349
1.4 | Cópias e despesas legais | 26.49 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 26.49
1.5 | Instalação provisória Elétrica | 3 | un | 95 | 85 | 180 | 540
1.6 | Instalação provisória Hidráulica | 3 | un | 65 | 55 | 120 | 360
1.7 | Barraco de obra | 27 | m2 | 95 | 35 | 130 | 3510
1.8 | Locação da Obra | 26.49 | m2 | 0.45 | 5 | 5.45 | 144.3705
1.9 | Limpeza permanente da obra | 150 | d | 0.1 | 0.75 | 0.85 | 127.5
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 1788.15
2.1 | Limpeza do terreno, com remoção de camada orgânica de 15cm, com transporte até 3 km | 45 | m2 | 0.05 | 2.2 | 2.25 | 101.25
2.2 | Aterro compactado com material de boa capacidade de suporte | 12 | m3 | 18.78 | 4.17 | 22.95 | 275.4
2.3 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica | 18 | m3 | 0.05 | 17.31 | 17.36 | 312.48
2.4 | Reaterro e apiloamento com compactador mecânico (sapo) | 18 | m3 | 0.05 | 12.47 | 12.52 | 225.36
2.5 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 9 | m3 | 48.12 | 13.12 | 61.24 | 551.16
2.6 | Transporte interno e externo | 150 | d | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 322.5
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 7289.4
3.1 | Estaca escavada, diâm=400mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 7,5m, fck 15MPa | 22.5 | m | 43.15 | 36.75 | 79.9 | 1797.75
3.2 | Micro estaca diâmetro de 30cm, profundidade mínima 3m, fck 15Mpa, armada com 4 ferros de 8.0mm | 60 | m | 21.89 | 16.38 | 38.27 | 2296.2
3.3 | Concreto magro, fck 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 0.3 | m3 | 157.5 | 94.5 | 252 | 75.6
3.4 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck 20,0 MPa, bombeado, completa | 2.7 | m3 | 810.68 | 344.82 | 1155.5 | 3119.85
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 13173.6645
4.1 | Vigas de conc. armado, c/forma, fck 20MPa (usinado bombeado) - completa | 2.7 | m3 | 997.92 | 522.39 | 1520.31 | 4104.837
4.2 | Pilar em concreto armado c/ forma, fck 20Mpa (usinado bombeado) - completo | 1.65 | m3 | 1251.31 | 655.64 | 1906.95 | 3146.4675
4.3 | Laje maciça de concreto armado, espessura de 10cm, fck 20 Mpa (usinado bombeado) completa | 6 | m3 | 653.22 | 333.84 | 987.06 | 5922.36
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 3409.29
5.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 20 cm (espessura) | 69 | m2 | 31.27 | 18.14 | 49.41 | 3409.29
[6 empty] | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 12867.26
6.1 | Caixilho em metalon, com baguete de alumínio, conforme especificações, instalado, completo. | 41.5 | m2 | 235 | 13.12 | 248.12 | 10296.98
6.2 | Porta de ferro estruturada em metalon com chapa n 20, com marco e e ferragens 80 x210, completa | 3 | cj | 446.22 | 22.04 | 468.26 | 1404.78
6.3 | Porta banheiro semi-oca de correr 60x180cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 3 | cj | 351.75 | 36.75 | 388.5 | 1165.5
7 | COBERTURA | [6 empty] | 1931.88
7.1 | Capeamento p/ platibanda corte 25cm, em chapa galvanizada n° 26, c/ pintura, completo | 51 | m | 33.16 | 4.72 | 37.88 | 1931.88
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / SPDA | [6 empty] | 11311.5
8.1 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V PVC 70°C | 300 | m | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 450
8.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V PVC 70°C | 180 | m | 1.4 | 0.9 | 2.3 | 414
8.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V PVC 70°C | 120 | m | 1.9 | 1 | 2.9 | 348
8.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V PVC 70°C | 120 | m | 3.2 | 1.4 | 4.6 | 552
8.5 | Cabo multiplex biplex #10+#10 colocado com isoladores e conectores | 120 | m | 3 | 3 | 6 | 720
8.6 | Poste de concreto com 9 metros | 3 | uni | 400 | 200 | 600 | 1800
8.7 | Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 6 disjuntores tipo DIN, referência CEMAR | 3 | uni | 20 | 20 | 40 | 120
8.8 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 9 | uni | 12 | 7 | 19 | 171
8.9 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 3 | uni | 18 | 10 | 28 | 84
8.10 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho de alumínio | 15 | uni | 15 | 8 | 23 | 345
8.11 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 conector porcelana 50A e espelho 1 furo de alumínio | 3 | uni | 25 | 8 | 33 | 99
8.12 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens | 3 | uni | 10 | 4 | 14 | 42
8.13 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25 A - 3kA referência Siemens | 3 | uni | 10 | 4 | 14 | 42
8.14 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32 A - 3kA referência Siemens | 3 | uni | 10 | 4 | 14 | 42
8.15 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 40 A - 3kA referência Siemens | 3 | uni | 10 | 4 | 14 | 42
8.16 | Eletroduto de aço galvanizado tipo pesado 1" com luvas, curvas, buchas, arruelas - pontalete/pingadeira | 9 | m | 16 | 12 | 28 | 252
8.17 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear | 108 | m | 10 | 8 | 18 | 1944
8.18 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 3 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 49.5
8.19 | Haste de aterramento copperweld com conector | 3 | uni | 15 | 10 | 25 | 75
8.20 | Luminária para lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05609, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 1x32 220V 02377 | 9 | uni | 95 | 15 | 110 | 990
8.21 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL APA 05185, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V 02382 | 3 | uni | 110 | 20 | 130 | 390
8.22 | Luminária vapor de mercúrio tipo refletor de alumínio, hermeticamente fechado, com abas em alumínio fundido, base E40 de porcelana, reator externo, potência de 250W e lâmpada tipo ovóide - completa - iluminação externa | 6 | uni | 250 | 50 | 300 | 1800
8.23 | Perfilado liso 38x38mm de aço zincado chapa 16 com todos os suportes, tirantes, conexões e derivações, conforme projeto | 18 | m | 18 | 12 | 30 | 540
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 9447.06
ÁGUA FRIA
9.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 36 | m | 3.99 | 2.1 | 6.09 | 219.24
ESGOTO SANITÁRIO
9.2 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 3 | unid. | 31.5 | 6.3 | 37.8 | 113.4
9.3 | Caixa de gordura 250x230x75mm com tampa cega com saída 75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 3 | unid. | 42 | 6.3 | 48.3 | 144.9
9.4 | Caixa de inspeção em alvenaria, com seção interna de 60x60x60cm, tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada | 3 | unid. | 115.5 | 95.81 | 211.31 | 633.93
9.5 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 9 | m | 3.78 | 3.15 | 6.93 | 62.37
9.6 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 6 | m | 6.72 | 3.46 | 10.18 | 61.08
9.7 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 30 | m | 12.6 | 6.25 | 18.85 | 565.5
| SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO | [5 empty] | 0
9.8 | Conjunto de fossa e filtro anaeróbico e sumidouro pre moldado ou equivalente, instalada conf. especificações | 3 | unid. | 1450 | 184 | 1634 | 4902
APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
9.9 | Bacia sanitária de louça c/ caixa acoplada, completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA IZY ou equivalente | 3 | unid | 293 | 19.68 | 312.68 | 938.04
9.10 | Lavatório de louça sem coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente | 3 | unid. | 103 | 15.75 | 118.75 | 356.25
9.11 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 3 | unid. | 260 | 4.2 | 264.2 | 792.6
9.12 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 3 | unid. | 93 | 4.2 | 97.2 | 291.6
9.13 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 3 | unid. | 73 | 9.45 | 82.45 | 247.35
9.14 | Porta papel higiênico, cor branca, acrílico rolão, completo e instalado | 3 | unid. | 37 | 2.6 | 39.6 | 118.8
0
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [5 empty] | 0 | 725.9
10.1 | Impermeabilização das vigas de fundação, 3 demãos | 5 | m2 | 5.88 | 8.4 | 14.28 | 71.4
10.2 | Impermeabilização c/ manta asfáltica, e=3mm, c/ acabamento em alumínio, sem proteção mecânica, completa e instalada | 17 | m2 | 29.8 | 8.7 | 38.5 | 654.5
11 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 7576.272
REVESTIMENTO INTERNO
11.1 | Chapisco | 90 | m2 | 1.2 | 2.04 | 3.24 | 291.6
11.2 | Massa Grossa (emboço) | 90 | m2 | 2.67 | 10.34 | 13.01 | 1170.9
11.3 | Massa Fina (reboco) | 90 | m2 | 0.63 | 5.37 | 6 | 540
11.4 | Filtro fino de cim:areia fina 3:1 na laje de concreto à vista | 54 | m2 | 0.5 | 4.5 | 5 | 270
REVESTIMENTO EXTERNO
11.5 | Chapisco | 45 | m2 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 148.5
11.6 | Massa Grossa (emboço) | 45 | m2 | 2.95 | 11.25 | 14.2 | 639
11.7 | Massa Fina (reboco) | 45 | m2 | 0.63 | 6.35 | 6.98 | 314.1
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
11.8 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm,inclusive lastro de brita de 7 cm | 21.6 | m2 | 35.62 | 18.56 | 54.18 | 1170.288
11.9 | Cimentado-base p/ piso colado (cerâmica, forração, piso vinilico) , traço 1:4, e=4cm | 21.6 | m2 | 9.28 | 3.8 | 13.08 | 282.528
11.10 | Piso cerâmico 40 x 40 cm, primeira qualidade Eliane ou equivalente técnico, antiderrapante, PEI 5, completo e rejuntado | 21.6 | m2 | 26.5 | 10.85 | 37.35 | 806.76
RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
11.11 | Peitoril de basalto tear, e=1,6cm, L= até 15cm | 35.4 | m | 34.12 | 9.6 | 43.72 | 1547.688
11.12 | Soleira de basalto tear, e= 1,6cm, L= até 20cm | 2.4 | m | 47.25 | 14.17 | 61.42 | 147.408
11.13 | Rodapé cerâmico, h=7cm, completo e instalado | 45 | m | 1.5 | 4 | 5.5 | 247.5
0
12 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 4854.6
12.1 | Vidro 4mm - miniboreal | 9 | m2 | 64.05 | 1.5 | 65.55 | 589.95
12.2 | Vidro 6mm- liso | 40.5 | m2 | 103.8 | 1.5 | 105.3 | 4264.65
13 | PINTURA | [6 empty] | 3957.505
PINTURA INTERNA
13.1 | Selador acrílico, sobre parede lixada e limpa | 111 | m2 | 0.82 | 2.11 | 2.93 | 325.23
13.2 | Pintura acrílica acetinada, mínimo 2 demãos | 111 | m2 | 2.96 | 4.09 | 7.05 | 782.55
13.3 | Massa acrílica | 39 | m2 | 5.61 | 6.77 | 12.38 | 482.82
13.4 | Pintura esmalte sobre massa acrílica, mínimo 2 demãos | 39 | m2 | 3.21 | 6.54 | 9.75 | 380.25
13.5 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 81 | m2 | 3.67 | 7.37 | 11.04 | 894.24
13.6 | Massa óleo p/ madeira (ponsar) | 9.5 | m2 | 5.25 | 2.52 | 7.77 | 73.815
13.7 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 9.5 | m2 | 3.21 | 6.54 | 9.75 | 92.625
13.8 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos e janelas) | 9.5 | m2 | 1.55 | 1.5 | 3.05 | 28.975
PINTURA EXTERNA
13.9 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa , 2 demãos | 69 | m2 | 1.1 | 3.51 | 4.61 | 318.09
13.10 | Pintura acrílica semi brilho, mínimo 2 demãos | 69 | m2 | 3.67 | 4.72 | 8.39 | 578.91
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 127.515
14.1 | Camada de pedrisco de 5cm com largura de 60cm em torno da guarita | 1.5 | m3 | 45 | 25 | 70 | 105
14.2 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 23.7 | m2 | 0.3 | 0.65 | 0.95 | 22.515
| Total | [6 empty] | 84486.2345
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA : Construção de Tres Guaritas em diversos locais do Campus
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 6026.238 |  |  |  |  | 6026.238
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 1788.15 |  |  |  |  | 1788.15
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 30% | 70% |  |  |  | 100%
|  | 2186.82 | 5102.58 |  |  |  | 7289.4
4 | SUPERESTRUTURA |  | 30% | 70% |  |  | 100%
|  |  | 3952.0993 | 9221.5652 |  |  | 13173.6645
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  | 100% |  | 100%
[5 empty] | 3409.29 |  | 3409.29
6 | ESQUADRIAS |  |  |  | 100% |  | 100%
[5 empty] | 12867.26 |  | 12867.26
7 | COBERTURA |  |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 1931.88 | 1931.88
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA |  |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 11311.5 | 11311.5
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  | 80% | 20% | 100%
[5 empty] | 7557.648 | 1889.412 | 9447.06
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 20% |  | 80% |  | 100%
|  |  | 145.18 |  | 580.72 |  | 725.9
11 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 100% |  | 100%
[5 empty] | 7576.272 |  | 7576.272
12 | VIDROS |  |  |  | 100% |  | 100%
[5 empty] | 4854.6 |  | 4854.6
13 | PINTURAS |  |  |  | 30% | 70% | 100%
[5 empty] | 1187.2515 | 2770.2535 | 3957.505
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 100% | 100%
[6 empty] | 127.515 | 127.515
|  | 10001.208 | 9199.8594 | 9221.5652 | 38033.0415 | 18030.5605 | 84486.2345
TOTAL GERAL | [6 empty] | 84486.2345