## ORÇAMENTO PADRÃO ABRIL 2011
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA / SERVIÇO : REFORMA DE TELHADOS DO PRÉDIO 40, DO ANEXO E CAIXA PRETA - CAL
ORÇAMENTO PADRÃO - Revisão : 10 05/04/11
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 7362.54
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 2454.52 | m2 | 0.05 | 0.35 | 0.4 | 981.808
1.2 | Administração local | 2454.52 | m2 | 0.25 | 1.25 | 1.5 | 3681.78
1.3 | Projeto de fundações - ANEXO | 33.92 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 23.744
1.4 | Projeto estrutural - ANEXO | 33.92 | m2 | 0.05 | 7.9 | 7.95 | 269.664
1.5 | Cópias e despesas legais | 2488.44 | m2 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 1741.908
1.6 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.7 | Locação da Obra | 33.92 | m2 | 0.45 | 0.35 | 0.8 | 27.136
1.8 | Limpeza permanente da obra | 180 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 414
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 35430.3545
2.1 | Limpeza do terreno, com remoção de camada orgânica de 15cm, com transporte até 3 km - ANEXO | 33.92 | m2 | 0.05 | 2.2 | 2.25 | 76.32
2.2 | Aterro compactado com material de boa capacidade de suporte - ANEXO | 33.92 | m3 | 18.78 | 4.17 | 22.95 | 778.464
2.3 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica - ANEXO | 5.1 | m3 | 0.05 | 17.31 | 17.36 | 88.536
2.4 | Reaterro e apiloamento com compactador mecânico (sapo) - ANEXO | 10.176 | m3 | 0.05 | 12.47 | 12.52 | 127.4035
2.5 | Remoção de telhas onduladas e estrutura de madeira de telhado (com reaproveitamento) | 1918.8 | m2 | 0.05 | 12.75 | 12.8 | 24560.64
2.6 | Revisão de telhas onduladas e estrutura de madeira de telhado (troca de acessórios) | 520 | m2 | 0.05 | 8.5 | 8.55 | 4446
2.7 | Lavagem de telhas onduladas com lavajato | 520 | m2 | 0.15 | 5.5 | 5.65 | 2938
2.8 | Remoção de esquadrias | 15.27 | m2 | 0.05 | 3.25 | 3.3 | 50.391
2.9 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 30 | m3 | 48.12 | 13.12 | 61.24 | 1837.2
2.10 | Transporte interno e externo | 180 | d | 0.05 | 2.88 | 2.93 | 527.4
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 4189.96
3.1 | Micro estaca diâmetro de 30cm, profundidade mínima 3m, fck 15Mpa, armada com 4 ferros de 8.0mm | 24 | m | 21.89 | 16.38 | 38.27 | 918.48
3.2 | Concreto magro, fck 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 0.51 | m3 | 157.5 | 94.5 | 252 | 128.52
3.3 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck 20,0 MPa, bombeado, completa | 2.72 | m3 | 810.68 | 344.82 | 1155.5 | 3142.96
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 23570.858
4.1 | Vigas de conc. armado, c/forma, fck 20MPa (usinado bombeado) - completa | 2.724 | m3 | 997.92 | 522.39 | 1520.31 | 4141.3244
4.2 | Pilar em concreto armado c/ forma, fck 20Mpa (usinado bombeado) - completo | 1.856 | m3 | 1251.31 | 655.64 | 1906.95 | 3539.2992
4.3 | Pré laje comum, com tavelas cerâmicas, 12 cm, capa de concreto com 4cm, fck 20Mpa (usinado bombeado) | 22.94 | m2 | 57.22 | 8.12 | 65.34 | 1498.8996
4.4 | Laje maciça de concreto armado, espessura de 10 cm, fck 20 Mpa (usinado bombeado) completa | 14.58 | m3 | 653.22 | 333.84 | 987.06 | 14391.3348
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 9129.7174
5.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 20 cm (espessura) | 177.64 | m2 | 31.27 | 18.14 | 49.41 | 8777.1924
5.2 | Contra verga sob janelas, conforme especificações | 6 | m | 5.04 | 3.6 | 8.64 | 51.84
5.3 | Vergas sobre portas em concreto pré moldado , conforme especificações | 12.1 | m | 20.13 | 4.72 | 24.85 | 300.685
[6 empty] | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 9161.05
6.1 | Caixilho em metalon, com baguete de alumínio, conforme especificações, instalado, completo. | 3 | m2 | 328.12 | 13.12 | 341.24 | 1023.72
6.2 | Porta de ferro estruturada em metalon com chapa n 20, com marco e e ferragens 80 x210, completa | 1.68 | m2 | 265.61 | 13.12 | 278.73 | 468.2664
6.3 | Porta de ferro estruturada em metalon com chapa n 20, com marco e e ferragens duas folhas (1.60x210), completa | 3.36 | m2 | 510 | 27.5 | 537.5 | 1806
6.4 | Porta de ferro estruturada em metalon com chapa n 20, com marco e e ferragens duas folhas (200x210), completa | 4.2 | m2 | 510 | 27.5 | 537.5 | 2257.5
6.5 | Porta venezianada em metalon (duas folhas) para ventilação de coletores - conforme projeto | 8.64 | m2 | 328.12 | 13.12 | 341.24 | 2948.3136
6.6 | Porta semi-oca, abrir, duas folhas, 280x210cm com marco, guarnições e ferragens, completa | 1 | un | 610 | 47.25 | 657.25 | 657.25
7 | COBERTURA | [6 empty] | 116137.9336
7.1 | Estrutura de madeira em eucalipto aplainado 2 faces, com tratamento anti cupim, com tesouras executadas com 10x10 cm a cada 160cm e terças 5x7cm cada 110cm (com reaproveitamento de material exixtente) | 1918.8 | m2 | 13 | 10.5 | 23.5 | 45091.8
7.2 | Estrutura de madeira em eucalipto aplainado 2 faces, com tratamento anti cupim, com tesouras executadas com 10x10 cm a cada 160cm e terças 5x7cm cada 110cm - ANEXO | 33.92 | m2 | 14.56 | 12.98 | 27.54 | 934.1568
7.3 | Telha fibrocimento 6mm, inclusive acessórios de fixação | 2108.72 | m2 | 20.14 | 2.85 | 22.99 | 48479.4728
7.4 | Cumeeira em fibrocimento 6mm | 149 | m | 34.02 | 1.55 | 35.57 | 5299.93
7.5 | Calha em chapa galvanizada n 24 pintada, corte 50cm | 10.6 | m | 55.91 | 4.72 | 60.63 | 642.678
7.6 | Rufo / algeroz de parede em chapa galvanizada n° 26, corte 25, c/ pintura, completo | 414.2 | m | 33.16 | 4.72 | 37.88 | 15689.896
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / SPDA | [6 empty] | 7621.3
8.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora mais tomada 2P, condulete de alumínio multibox e espelho. | 3 | pçs. | 67 | 6.8 | 73.8 | 221.4
8.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 70 | m | 1.075 | 0.67 | 1.745 | 122.15
8.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 10 | m | 1.744 | 0.8 | 2.544 | 25.44
8.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 90 | m | 2.766 | 1.1 | 3.866 | 347.94
8.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #10,0mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 90 | m | 7.193 | 2.3 | 9.493 | 854.37
8.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #16,0mm² 0,6/1kV Eprotenax Gsette Flex 90°C | 100 | m | 12.356 | 1.35 | 13.706 | 1370.6
8.7 | Centro de distribuição de sobrepor para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com tratamento anti-corrosivo, com porta e com kit barramento trifásico para 150A referência CEMAR QDETG (QD25). | 1 | unid. | 300 | 35 | 335 | 335
8.8 | Condulete de aluminio multibox 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de ABS polido. | 3 | pçs. | 13.5 | 10 | 23.5 | 70.5
8.9 | Caixa de aluminio multibox 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho em ABS polido conforme norma NBR ABNT 14136. | 4 | pçs. | 18.35 | 11.5 | 29.85 | 119.4
8.10 | Tomada fêmea de sobrepor tipo industrial 3P+N+T (5 pólos), cor azul (220/240VAC), para corrente nominal de 32A com grau de proteção IP65 código 550 referência STRAHL. Deve acompanhar plugue macho. | 2 | conjs. | 216 | 25 | 241 | 482
8.11 | Tomada fêmea de sobrepor tipo industrial 2P+T (3 pólos), cor azul (220/240VAC), para corrente nominal de 63A com grau de proteção IP65 código 350 referência STRAHL. Deve acompanhar plugue macho. | 2 | conjs. | 412 | 25 | 437 | 874
8.12 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16A - 6kA referência Siemens. | 1 | unid. | 20.5 | 5.5 | 26 | 26
8.13 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25A - 6kA referência Siemens. | 2 | unids. | 20.5 | 5.5 | 26 | 52
8.14 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 32A - 10kA referência Siemens. | 2 | unids. | 75 | 13 | 88 | 176
8.15 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 50A - 10kA referência Siemens. | 2 | unids. | 75 | 13 | 88 | 176
8.16 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 80A - 10kA referência Siemens. | 2 | unids. | 97 | 13 | 110 | 220
8.17 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 20 | m | 22.5 | 12 | 34.5 | 690
8.18 | Eletroduto de PVC rígido de sobrepor 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 12 | m | 12 | 8 | 20 | 240
8.19 | Eletroduto de PVC rígido de sobrepor 1" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 8 | m | 14 | 8 | 22 | 176
8.20 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, aletas planas em chapa de aço tratada e pintada, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL OS-832, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V. | 8 | pçs. | 105 | 15 | 120 | 960
8.21 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 5 | rls. | 5.5 | 11 | 16.5 | 82.5
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [5 empty] | 0 | 2553.0064
9.1 | Impermeabilização das vigas de fundação, 3 demãos | 28.88 | m2 | 5.88 | 8.4 | 14.28 | 412.4064
9.2 | Revisão e reparação de impermeabilização c/ manta asfáltica, e=3mm, c/ acabamento em alumínio, sem proteção mecânica, completa e instalada | 55.6 | m2 | 29.8 | 8.7 | 38.5 | 2140.6
10 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 12080.046
REVESTIMENTO INTERNO
10.1 | Chapisco | 174.84 | m2 | 1.2 | 2.04 | 3.24 | 566.4816
10.2 | Massa Grossa (emboço) | 174.84 | m2 | 2.67 | 10.34 | 13.01 | 2274.6684
10.3 | Massa Fina (reboco) | 174.84 | m2 | 0.63 | 5.37 | 6 | 1049.04
REVESTIMENTO EXTERNO
10.4 | Chapisco | 259.48 | m2 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 856.284
10.5 | Massa Grossa (emboço) | 259.48 | m2 | 2.95 | 11.25 | 14.2 | 3684.616
10.6 | Massa Fina (reboco) | 259.48 | m2 | 0.63 | 6.35 | 6.98 | 1811.1704
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
10.7 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm,inclusive lastro de brita de 7 cm | 33.92 | m2 | 35.62 | 18.56 | 54.18 | 1837.7856
11 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 164.34
11.1 | Vidro 3mm - liso | 3 | m2 | 53.28 | 1.5 | 54.78 | 164.34
12 | PINTURA | [6 empty] | 5611.5736
PINTURA INTERNA
12.1 | Selador acrílico, sobre parede lixada e limpa | 174.84 | m2 | 0.82 | 2.11 | 2.93 | 512.2812
12.2 | Pintura acrílica acetinada, mínimo 2 demãos | 174.84 | m2 | 2.96 | 4.09 | 7.05 | 1232.622
12.3 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 6.72 | m2 | 3.21 | 6.54 | 9.75 | 65.52
12.4 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 38.76 | m2 | 3.67 | 7.37 | 11.04 | 427.9104
PINTURA EXTERNA
12.5 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa , 2 demãos | 259.48 | m2 | 1.1 | 3.51 | 4.61 | 1196.2028
12.6 | Pintura acrílica semi brilho, mínimo 2 demãos | 259.48 | m2 | 3.67 | 4.72 | 8.39 | 2177.0372
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 18136.224
13.1 | Estrutura metálica para sustentação de mezanino - Perfil "U" (vigas e pilares), conforme especificação | 900 | kg | 11 | 3 | 14 | 12600
13.2 | Fechamento de piso em madeira, conforme especificação | 45.5 | m2 | 63 | 25 | 88 | 4004
13.3 | Exaustor | 3 | und. | 450 | 50 | 500 | 1500
13.4 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 33.92 | m2 | 0.3 | 0.65 | 0.95 | 32.224
| Total | [6 empty] | 251148.9036
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA / SERVIÇO:XXXXX
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7362.54
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35430.3545
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | SUPERESTRUTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7 | COBERTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116137.9336
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9 | INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFONICA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2553.0064
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12080.046
14 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | PINTURAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL | [13 empty] | #REF!

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/10 a 30/04/10
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal