## ORÇAMENTO PADRÃO ABRIL 2011
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA / SERVIÇO : REFORMA DE BANHEIROS NO ANEXO DO CENTRO DE TECNOLOGIA
ORÇAMENTO PADRÃO - Revisão : 10 05/04/11
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 7093.5
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 100 | m2 | 0.05 | 0.35 | 0.4 | 40
1.2 | Administração local | 100 | m2 | 3.5 | 15.75 | 19.25 | 1925
1.5 | Projeto "As built" (como construído) | 100 | m2 | 0.05 | 1.35 | 1.4 | 140
1.6 | Cópias e despesas legais | 100 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 100
1.7 | Tapumes em chapa compensado, altura de 220cm | 30 | m | 35 | 5 | 40 | 1200
1.8 | Instalação provisória Elétrica | 1 | un | 275 | 105 | 380 | 380
1.9 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 135 | 75 | 210 | 210
1.10 | Barraco de obra | 20 | m2 | 95 | 35 | 130 | 2600
1.11 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.14 | Limpeza permanente da obra | 120 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 276
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 1928.8
2.16 | Demolição de piso parquet , inclusive piso argamassado de 5 cm | 88 | m2 | 0.05 | 8.13 | 8.18 | 719.84
2.25 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 14 | m3 | 48.12 | 13.12 | 61.24 | 857.36
2.26 | Transporte interno e externo | 120 | d | 0.05 | 2.88 | 2.93 | 351.6
0
3 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 3233.815
3.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 15 cm (espessura) | 84.5 | m2 | 24.67 | 13.6 | 38.27 | 3233.815
[6 empty] | 0 | 0
4 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 5355.36
4.1 | Portas interna semi-oca 70x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 8 | cj | 388.5 | 42 | 430.5 | 3444
4.2 | Portas interna semi-oca 90x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 4 | cj | 407.4 | 42 | 449.4 | 1797.6
4.3 | Numeração/ sinalização das portas internas | 4 | un | 20.84 | 1.57 | 22.41 | 89.64
4.4 | Trava de portas | 4 | un | 4.46 | 1.57 | 6.03 | 24.12
5 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 19291.69
ÁGUA FRIA
5.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 32 | m | 3.99 | 2.1 | 6.09 | 194.88
5.2 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 15 | m | 7.35 | 2.62 | 9.97 | 149.55
5.3 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 24 | m | 12.6 | 3.15 | 15.75 | 378
5.4 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 60mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 10 | m | 18.69 | 4.2 | 22.89 | 228.9
ESGOTO SANITÁRIO
5.5 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 6 | unid. | 31.5 | 6.3 | 37.8 | 226.8
5.6 | Caixa de inspeção em alvenaria, com seção interna de 80x80x80cm, com tampa de concreto c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada | 2 | unid. | 141.75 | 100.57 | 242.32 | 484.64
5.7 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 15 | m | 3.78 | 3.15 | 6.93 | 103.95
5.8 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 8 | m | 6.72 | 3.46 | 10.18 | 81.44
5.9 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 12 | m | 8.4 | 6.25 | 14.65 | 175.8
5.10 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 45 | m | 12.6 | 6.25 | 18.85 | 848.25
APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
5.11 | Bacia sanitária de louça completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA RAVENA ou equivalente | 8 | unid. | 196 | 19.68 | 215.68 | 1725.44
5.12 | Bacia sanitária de louça completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) para PNE | 4 | unid. | 410 | 54 | 464 | 1856
5.13 | Mictório individual de louça, tipo parede, c/ sifão integrado, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente | 4 | unid. | 196 | 15.75 | 211.75 | 847
5.14 | Válvula automática p/ mictório tipo pressmatic, c/ acabamento e tecla metálicos, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 4 | unid. | 241 | 15.75 | 256.75 | 1027
5.15 | Válvula de descarga p/ bacia sanitária c/ UMA TECLA DE ACIONAMENTO metálicos, p/ descarga de 6 litros por ciclo, completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 12 | unid. | 139 | 27 | 166 | 1992
5.16 | Tampo de granito cinza mauá 160x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ duas cubas ovais cada, completo e instalado c/ metais cromados, cubas marca DECA ou equivalente | 2 | unid. | 525 | 105 | 630 | 1260
5.17 | Tampo de granito cinza mauá 300x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ três cubas ovais cada, completo e instalado c/ metais cromados, cubas marca DECA ou equivalente | 2 | unid. | 1016 | 105 | 1121 | 2242
5.18 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 10 | unid. | 260 | 4.2 | 264.2 | 2642
5.19 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 4 | unid. | 93 | 4.2 | 97.2 | 388.8
5.20 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 4 | unid. | 73 | 9.45 | 82.45 | 329.8
5.21 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 1", marca DOCOL ou equivalente | 4 | unid. | 84 | 9.45 | 93.45 | 373.8
5.22 | Porta papel higiênico de louça, completo e instalado | 12 | unid. | 25.72 | 8.75 | 34.47 | 413.64
5.23 | Conjunto composto por 3 barras de apoio para banheiros de PNE, cromadas, marca DECA ou equivalente, com 45mm de espessura | 4 | cj. | 314 | 16.5 | 330.5 | 1322
6 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 23533.09
REVESTIMENTO INTERNO
6.1 | Chapisco | 169 | m2 | 1.2 | 2.04 | 3.24 | 547.56
6.2 | Massa Grossa (emboço) | 169 | m2 | 2.67 | 10.34 | 13.01 | 2198.69
6.3 | Massa Fina (reboco) | 47.5 | m2 | 0.63 | 5.37 | 6 | 285
6.4 | Azulejo branco 20 x 20 cm, sobre emboço, com rejunte completo | 380 | m2 | 33.18 | 7.27 | 40.45 | 15371
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
6.5 | Cimentado-base p/ piso colado (cerâmica, forração, piso vinilico) , traço 1:4, e=4cm | 88 | m2 | 9.28 | 3.8 | 13.08 | 1151.04
6.6 | Piso cerâmico 40 x 40 cm, primeira qualidade Eliane ou equivalente técnico, antiderrapante, PEI 5, completo e rejuntado | 88 | m2 | 27.5 | 10.85 | 38.35 | 3374.8
6.7 | RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
6.8 | Rodapé cerâmico, h=7cm, completo e instalado | 110 | m | 1.5 | 4 | 5.5 | 605
0
7 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 1934
7.1 | Espelho 350x80cm, e =4mm | 2 | un | 627 | 25 | 652 | 1304
7.2 | Espelho 170x80cm, e=4mm | 2 | un | 290 | 25 | 315 | 630
8 | PINTURA | [6 empty] | 1002.34
PINTURA INTERNA
8.1 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 6 | m2 | 3.67 | 7.37 | 11.04 | 66.24
8.2 | Massa óleo p/ madeira (ponsar) | 40 | m2 | 5.25 | 2.52 | 7.77 | 310.8
8.3 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 40 | m2 | 3.21 | 6.54 | 9.75 | 390
8.4 | Pintura esmalte s/rodapé, inclusive massa, mínimo 2 demãos | 26 | m | 2.86 | 6.19 | 9.05 | 235.3
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 95
9.1 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 100 | m2 | 0.3 | 0.65 | 0.95 | 95
| Total | [6 empty] | 63467.595
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA / SERVIÇO:REFORMA DE BANHEIROS NO ANEXO DO CENTRO DE TECNOLOGIA
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 7093.5 | 0 | 0 | 0 | 7093.5
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1928.8 | 0 | 0 | 0 | 1928.8
3 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
|  | 0 | 1616.9075 | 1616.9075 | 0 | 3233.815
4 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 40% | 60% | 100%
|  | 0 | 0 | 2142.144 | 3213.216 | 5355.36
5 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 25% | 50% | 25% | 0% | 100%
|  | 4822.9225 | 9645.845 | 4822.9225 | 0 | 19291.69
6 | REVESTIMENTOS | 0% | 20% | 80% | 0% | 100%
|  | 0 | 4706.618 | 18826.472 | 0 | 23533.09
7 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 1934 | 1934
8 | PINTURAS | 0% | 0% | 20% | 80% | 100%
|  | 0 | 0 | 200.468 | 801.872 | 1002.34
9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 95 | 95
|  | 13845.2225 | 15969.3705 | 27608.914 | 6044.088 | 63467.595
TOTAL GERAL | [5 empty] | 63467.595

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/10 a 30/04/10
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal