## ORÇAMENTO PADRÃO JULHO 2011
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA: CASA DOS ESTUDANTES DO COLÉGIO AGRÍCOLA DE FREDERICO WESTPHALEN - PRÉDIO 1, PRÉDIO 2 E PRÉDIO 3
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 67399.2592
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 1650.72 | m2 | 0.05 | 0.36 | 0.41 | 676.7952
1.2 | Administração local | 1650.72 | m2 | 3.5 | 6.5 | 10 | 16507.2
1.3 | Projeto de fundações | 1650.72 | m2 | 0.05 | 0.68 | 0.73 | 1205.0256
1.4 | Projeto elétrico e de rede lógica | 1650.72 | m2 | 0.05 | 3.6 | 3.65 | 6025.128
1.5 | Projeto hidrossanitário | 1650.72 | m2 | 0.05 | 3.6 | 3.65 | 6025.128
1.6 | Projeto estrutural | 1650.72 | m2 | 0.05 | 3.6 | 3.65 | 6025.128
1.7 | Projeto "As built" (como construído) | 1650.72 | m2 | 0.05 | 1.41 | 1.46 | 2410.0512
1.8 | Cópias e despesas legais | 1650.72 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 1650.72
1.9 | Tapumes em chapa compensado, altura de 220cm | 300 | m | 35 | 5.25 | 40.25 | 12075
1.10 | Instalação provisória Elétrica | 1 | unid | 275 | 105 | 380 | 380
1.11 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | unid | 135 | 75 | 210 | 210
1.12 | Barraco de obra | 30 | m2 | 95 | 36.75 | 131.75 | 3952.5
1.13 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.14 | Locação da Obra | 1650.72 | m2 | 0.45 | 0.36 | 0.81 | 1337.0832
1.15 | Sondagem - SPT | 60 | m | 25 | 105 | 130 | 7800
1.16 | Limpeza permanente da obra | 390 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 897
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 20783.12
2.1 | Limpeza do terreno, com remoção de camada orgânica de 15cm, com transporte até 3 km | 2000 | m2 | 0.05 | 2.2 | 2.25 | 4500
2.2 | Aterro compactado com material de boa capacidade de suporte | 100 | m3 | 18.78 | 4.17 | 22.95 | 2295
2.3 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica | 100 | m3 | 0.05 | 17.31 | 17.36 | 1736
2.4 | Escavação mecânica de solo | 950 | m3 | 0.05 | 7.66 | 7.71 | 7324.5
2.5 | Reaterro e apiloamento com compactador mecânico (sapo) | 200 | m3 | 0.05 | 13.09 | 13.14 | 2628
2.6 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 18 | m3 | 48.12 | 13.12 | 61.24 | 1102.32
2.7 | Transporte interno e externo | 390 | d | 0.05 | 3.02 | 3.07 | 1197.3
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 284538.5
3.1 | Estaca escavada, diâm=400mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 7,5m, fck 15MPa | 950 | m | 43.15 | 38.58 | 81.73 | 77643.5
3.2 | Estaca escavada, diâm=500mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 7,5m, fck 15MPa | 900 | m | 67.23 | 47 | 114.23 | 102807
3.3 | Concreto magro, fck 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 40 | m3 | 157.5 | 99.22 | 256.72 | 10268.8
3.4 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck 20,0 MPa, bombeado, completa | 80 | m3 | 810.68 | 362.06 | 1172.74 | 93819.2
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 574488
4.1 | Vigas de conc. armado, c/forma, fck 20MPa (usinado bombeado) - completa | 90 | m3 | 997.92 | 548.1 | 1546.02 | 139141.8
4.2 | Pilar em concreto armado c/ forma, fck 20Mpa (usinado bombeado) - completo | 100 | m3 | 1251.31 | 687.75 | 1939.06 | 193906
4.3 | Calha em concreto armado fck 20 Mpa (usinado bombeado) - completa | 40 | m3 | 810.68 | 383.25 | 1193.93 | 47757.2
4.4 | Laje treliçada, espessura final de 13cm c/ capa mínima concreto de 5cm, fck 20MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 1700 | m2 | 58.93 | 9.53 | 68.46 | 116382
4.5 | Escada em concreto armado, fck 20MPa (usinado bombeado) - completa | 50 | m3 | 997.92 | 548.1 | 1546.02 | 77301
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 142033.6
5.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 15 cm (espessura) | 850 | m2 | 24.67 | 14.28 | 38.95 | 33107.5
5.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de 20 cm (espessura) | 2050 | m2 | 31.27 | 19.04 | 50.31 | 103135.5
5.3 | Contra verga sob janelas, conforme especificações | 230 | m | 5.04 | 3.78 | 8.82 | 2028.6
5.4 | Vergas sobre portas em concreto pré moldado , conforme especificações | 150 | m | 20.13 | 4.95 | 25.08 | 3762
[6 empty] | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 168836.85
6.1 | Caixilho em metalon, com baguete de alumínio, conforme especificações, instalado, completo. | 305 | m2 | 328.12 | 13.77 | 341.89 | 104276.45
6.2 | Caixilho maxi ar em alumínio natural, linha 25 , com contra marco, completo | 11 | m2 | 357 | 13.77 | 370.77 | 4078.47
6.3 | Grade em barra chata de 3/4"x3/16" cada 10cm e ferro quadrado de 1/2" cada 30 cm , pintada, completa | 15 | m2 | 123.03 | 13.77 | 136.8 | 2052
6.4 | Porta de ferro estruturada em metalon com chapa n 20, com marco e ferragens 90 x210, completa | 30 | cj | 502 | 25.72 | 527.72 | 15831.6
6.5 | Portas interna semi-oca 80x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 27 | cj | 388.5 | 44.1 | 432.6 | 11680.2
6.6 | Portas interna semi-oca 90x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 33 | cj | 407.4 | 44.1 | 451.5 | 14899.5
6.7 | Corrimão metálico, conforme especificações, com pintura esmalte, completo | 100 | m | 32.81 | 1.64 | 34.45 | 3445
6.8 | Guarda corpo, conforme especificações, com pintura esmalte, completo | 92 | m2 | 78.75 | 12.6 | 91.35 | 8404.2
6.9 | Alçapões em chapa metálica n 20, 80 x80cm, com pintura esmalte, completo | 3 | unid | 157.5 | 13.65 | 171.15 | 513.45
6.10 | Escada marinheiro em metalon 30 x 40 , com pintura esmalte, completo | 9 | m | 52.5 | 13.65 | 66.15 | 595.35
6.11 | Numeração/ sinalização das portas internas | 30 | unid | 20.84 | 1.64 | 22.48 | 674.4
6.12 | Trava de portas | 30 | unid | 4.46 | 1.64 | 6.1 | 183
6.13 | Veneziana fixa de alumínio natural 80 x 60cm para ventilação de telhado | 6 | unid | 217.87 | 18.9 | 236.77 | 1420.62
6.14 | Chapa galvanizada para proteção de porta PNE 40x80cm completa, pintada e instalada, colocada nos dois lados da porta | 3 | cj | 223.86 | 37.01 | 260.87 | 782.61
7 | COBERTURA | [6 empty] | 41168.51
7.1 | Estrutura de madeira em eucalipto aplainado 2 faces, com tratamento anti cupim, com tesouras executadas com 10x10 cm a cada 160cm e terças 5x7cm cada 110cm | 510 | m2 | 14.56 | 13.65 | 28.21 | 14387.1
7.2 | Telha fibrocimento 8mm, inclusive acessórios de fixação | 510 | m2 | 28.78 | 2.99 | 31.77 | 16202.7
7.3 | Cumeeira em fibrocimento 8mm | 99 | m | 34.02 | 1.62 | 35.64 | 3528.36
7.4 | Rufo / algeroz de parede em chapa galvanizada n° 26, corte 25, c/ pintura, completo | 45 | m | 33.16 | 4.95 | 38.11 | 1714.95
7.5 | Capeamento p/ platibanda corte 25cm, em chapa galvanizada n° 26, c/ pintura, completo | 140 | m | 33.16 | 4.95 | 38.11 | 5335.4
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 139770.8936
8.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora mais tomada 2P, condulete de alumínio multibox e espelho. | 13 | unid. | 65 | 6.8 | 71.8 | 933.4
8.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 2213.89 | m | 0.99 | 0.65 | 1.64 | 3630.7796
8.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 1964.7 | m | 1.516 | 0.8 | 2.316 | 4550.2452
8.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 777.17 | m | 2.283 | 1.1 | 3.383 | 2629.1661
8.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V Afumex Flex 70ºC. | 703.62 | m | 3.291 | 1.1 | 4.391 | 3089.5954
8.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #10,0mm² 750V Afumex Flex 70ºC. | 117.6 | m | 5.879 | 2.3 | 8.179 | 961.8504
8.7 | Cabo de cobre monopolar flexível #50,0mm² 0,6/1kV Eprotenax Gsette Flex 90°C | 32.75 | m | 28.255 | 3.5 | 31.755 | 1039.9762
8.8 | Cabo de cobre monopolar flexível #95,0mm² 0,6/1kV Eprotenax Gsette Flex 90°C | 98.25 | m | 53.254 | 3.5 | 56.754 | 5576.0805
8.9 | Centro de distribuição de embutir, em material termoplástico, para 16 módulos DIN com porta reversível, com trilho tipo DIN e suportes para barra de neutro e terra, com tampa branca e porta transparente fumê. | 24 | unid. | 117.5 | 6.5 | 124 | 2976
8.10 | Centro de Distribuição metálico, embutir, com tratamento anticorrosivo, porta, para 34 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR QDETG-II (QD1), código 90.44.63. | 3 | unid. | 325 | 35 | 360 | 1080
8.11 | Caixa de aluminio multibox 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho em ABS polido. | 216 | pç | 25 | 10 | 35 | 7560
8.12 | Condulete de aluminio multibox 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de ABS polido. | 21 | pç | 11 | 9 | 20 | 420
8.13 | Condulete de aluminio multibox 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de ABS polido. | 40 | pç | 17 | 12 | 29 | 1160
8.14 | Campainha cigarra de embutir. Referência SILENTOQUE PIAL LEGRAND. | 30 | pç | 25.8 | 5.5 | 31.3 | 939
8.15 | Dispositivo DR bipolar 220/127Vca (fase e neutro) com corrente nominal residual de 30mA e corrente nominal de 63A tipo AC referência Siemens, modelo 5SM1 316-0. | 60 | pç | 115 | 12 | 127 | 7620
8.16 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16A - 3kA referência Siemens. | 48 | pç | 14 | 4 | 18 | 864
8.17 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32 A - 3kA referência Siemens. | 95 | pç | 22 | 4 | 26 | 2470
8.18 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 40 A - 5kA referência Siemens | 45 | pç | 43 | 8 | 51 | 2295
8.19 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 50A - 5kA referência Siemens. | 19 | pç | 52 | 12 | 64 | 1216
8.20 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 63A - 5kA referência Siemens. | 14 | pç | 58 | 12 | 70 | 980
8.21 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 70A - 5kA referência Siemens. | 4 | pç | 65 | 4 | 69 | 276
8.22 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 150A - 25kA referência Siemens. | 1 | pç | 167 | 25 | 192 | 192
8.23 | Eletroduto de PVC flexível de embutir 3/4" completo com perfil corrugado espiral. | 632.74 | m | 1.6 | 15 | 16.6 | 10503.484
8.24 | Eletroduto de PVC flexível de embutir 1" completo com perfil corrugado espiral. | 211.14 | m | 2.29 | 15 | 17.29 | 3650.6106
8.25 | Eletroduto de PVC flexível de embutir 2" completo com perfil corrugado espiral. | 257.73 | m | 3.25 | 15 | 18.25 | 4703.5725
8.26 | Eletroduto de PVC rígido de embutir 4" completo. | 111.15 | m | 6.5 | 15 | 21.5 | 2389.725
8.27 | Luminária para lâmpada fluorescente tubular de embutir 2x32W com chapa de aço tratada e pintada, facetada em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85% com soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso referência INTRAL OE-812, com duas lâmpadas tubulares de 32W referência PHILIPS Confort TC=4100k. Reator de alto fator de potência e baixa distorção de hârmonicos e frequência de 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32W. | 154 | pç | 185 | 25 | 210 | 32340
8.28 | Luminária para lâmpada fluorescente tubular de embutir 1x32W com chapa de aço tratada e pintada, facetada em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85% com soquete tipo push-in G-13 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso referência INTRAL OE-812, com uma lâmpada tubular de 32W referência PHILIPS Confort TC=4100k. Reator de alto fator de potência e baixa distorção de hârmonicos e frequência de 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 1x32W. | 36 | pç | 135 | 25 | 160 | 5760
8.29 | Lâmpada modelo BELLALUX, 220V, 100W, fluxo luminoso de 1220 lumens, base E27, vida útil de 1000 horas, índice de reprodução de cor = 1, com plafonier e dimensões 60 x 105mm (diâmetro x comprimento máximo). | 36 | pç | 6.5 | 2 | 8.5 | 306
8.30 | Subestação rebaixadora completa consistindo de poste de concreto duplo T de 600kgf, 12m, estrutura N3, 2as11, concretado na base, colocado, com 3 chaves base C, 3 pára-raios poliméricos com varistor de óxido metálico, isoladores poliméricos, aterramento, transformador 75kVA 23,1kV/380/220V, ferragens, cruzetas, estai de âncora, montada. | 1 | unid. | 12500 | 3500 | 16000 | 16000
8.31 | Eletroduto rígido de PVC anti-chama de 2" na cor preta. | 9 | m | 14 | 8 | 22 | 198
8.32 | Caixa de medição em alvenaria 80x80x80 cm. | 1 | unid. | 145 | 90 | 235 | 235
8.33 | Eletroduto rígido de PVC de 3" na cor branca. | 100 | m | 18.5 | 8.5 | 27 | 2700
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
8.34 | Cabo de cobre nu bitola² 16mm. | 105 | m | 8.376 | 12 | 20.376 | 2139.48
8.35 | Condutor de aterramento de Cobre nu c/ bitola de 25mm². | 36 | unid. | 9.218 | 8 | 17.218 | 619.848
8.36 | Serviço de solda exotérmica. | 36 | pts. | 126.78 | 22 | 148.78 | 5356.08
8.37 | Eletroduto rígido de PVC anti-chama de 1" na cor preta. | 20 | m | 12.5 | 8 | 20.5 | 410
9 | INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA | [6 empty] | 5853.0552
9.1 | Mini rack 19" com planos frontais móveis, suportes traseiros e laterias montados, teto com furação para 2 mini ventiladores com flanges, porta de aço/acrílico com fecho e chave 12Ux570mm, pintura eletrostática pó cinza. | 3 | unid | 387.12 | 60 | 447.12 | 1341.36
9.2 | Cabo FTP categoria 6 blindado | 576.42 | m | 1.76 | 0.8 | 2.56 | 1475.6352
9.3 | Condulete de alumínio 4"x2", 2 conectores RJ45e fêmea e espelho de alumínio | 18 | unid. | 40 | 20 | 60 | 1080
9.4 | Eletroduto de PVC rígido roscável embutido em alvenaria, antichama 1" com luvas, curvas, buchas e arruelas, conforme projeto. | 169.72 | m | 6.5 | 4 | 10.5 | 1782.06
9.5 | Patch cable de 1,5m categoria 6 cor azul (para dados) | 3 | unid. | 35 |  | 35 | 105
9.6 | Patch cable de 1,5m categoria 6 cor vermelha (para voz) | 3 | unid. | 23 |  | 23 | 69
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 163828.99
ÁGUA FRIA
10.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 120 | m | 3.99 | 2.2 | 6.19 | 742.8
10.2 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 90 | m | 7.35 | 2.75 | 10.1 | 909
10.3 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 190 | m | 9.76 | 2.75 | 12.51 | 2376.9
10.4 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 400 | m | 12.6 | 3.3 | 15.9 | 6360
10.5 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 60mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 52 | m | 17.6 | 4 | 21.6 | 1123.2
10.6 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 75mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 54 | m | 26 | 4.5 | 30.5 | 1647
10.7 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 85mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 18 | m | 43 | 6.12 | 49.12 | 884.16
10.8 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/4", marca DOCOL ou equivalente. | 16 | unid. | 50 | 10 | 60 | 960
10.9 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 8 | unid. | 58 | 10 | 68 | 544
10.10 | Válvula de retenção, completa e instalada, 1 1/4", marca DOCOL ou equivalente | 6 | unid. | 90 | 10 | 100 | 600
10.11 | Caixa em alvenaria, 60x60cm, tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 6 | unid. | 70 | 65 | 135 | 810
10.12 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de fibra de vidro) de 1 1/4", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada. | 9 | unid. | 14 | 4 | 18 | 162
10.13 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de concreto) de 3", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada. | 12 | unid. | 25 | 4.6 | 29.6 | 355.2
10.14 | Bóia automática 1 1/4" | 6 | unid. | 250 | 30 | 280 | 1680
10.15 | Torneira bóia 1 1/4" | 6 | unid. | 75 | 10 | 85 | 510
10.16 | Conjunto motor-bomba (centrífuga), com duas bombas, acionado por eletricidade c/ sistema de partida automática e demais acessórios p/ bomba de recalque. Altura manométrica: 26 mca e vazão de 3,2 m³/h, marca Schneider ou equivalente, completa e instalada. | 3 | unid. | 1250 | 150 | 1400 | 4200
10.17 | Reservatório de fibra 3.000 L | 9 | unid. | 710 | 250 | 960 | 8640
10.18 | Reservatório de fibra 5.000 L | 12 | unid. | 1300 | 250 | 1550 | 18600
ESGOTO SANITÁRIO
10.22 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 30 | unid. | 30 | 6 | 36 | 1080
10.23 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x185x75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 30 | unid. | 35 | 6 | 41 | 1230
10.26 | Caixa de inspeção em alvenaria, 80x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 22 | unid. | 135 | 95 | 230 | 5060
10.27 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 120 | m | 3.5 | 3 | 6.5 | 780
10.28 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 150 | m | 6.4 | 3.3 | 9.7 | 1455
10.29 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 320 | m | 7.5 | 4.5 | 12 | 3840
10.30 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 190 | m | 11 | 5.5 | 16.5 | 3135
10.31 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC, tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 150mm, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 150 | m | 20 | 7.5 | 27.5 | 4125
Esgoto Pluvial
10.32 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 100 | m | 12 | 5.96 | 17.96 | 1796
10.33 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 150mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 32 | m | 22 | 8.35 | 30.35 | 971.2
10.34 | Tubo de concreto simples, d = 50 cm | 50 | m | 52 | 6.25 | 58.25 | 2912.5
10.35 | Caixa de areia em alvenaria, 60x60cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa e instalada. | 6 | unid. | 120 | 95 | 215 | 1290
10.36 | Caixa de areia em alvenaria, 80x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa e instalada. | 6 | unid. | 135 | 95 | 230 | 1380
10.37 | Rede de tubos dreno em PVC, com diâmetro de 100mm, envelopada com geotêxtil e brita nº1, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 90 | m | 18 | 5.5 | 23.5 | 2115
| Kit Água da Chuva |  |  |  |  | 0
10.38 | Filtro VF1, acqua save, ou equivalente | 6 | unid. | 1600 | 100 | 1700 | 10200
10.39 | Freio d'agua, acqua save, ou equivalente | 6 | unid. | 125 | 10 | 135 | 810
10.40 | Sifão ladrão, acqua save, ou equivalente | 3 | unid. | 250 | 10 | 260 | 780
0
| Sistema de tratamento de esgoto |  |  |  |  | 0
10.41 | Fossa Séptica e Filtro Anaeróbio, conforme especificação, completo (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 1 | cj. | 5800 | 700 | 6500 | 6500
10.42 | Sumidouro e vala de infiltração, conforme especificação, completo (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra, etc.) e instalada. | 1 | cj. | 3700 | 1500 | 5200 | 5200
APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
10.43 | Bacia sanitária de louça completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA IZY equivalente | 27 | unid. | 145 | 20.66 | 165.66 | 4472.82
10.44 | Bacia sanitária de louça completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) para PNE | 3 | unid. | 415 | 56.7 | 471.7 | 1415.1
10.45 | Lavatório de louça com coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente | 27 | unid. | 155 | 16.53 | 171.53 | 4631.31
10.46 | Lavatório de louça de canto , c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA L76 MASTER ou equivalente para PNE | 3 | unid. | 712.5 | 16.53 | 729.03 | 2187.09
10.47 | Válvula automática p/ mictório tipo pressmatic, c/ acabamento e tecla metálicos, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 30 | unid. | 241 | 16.53 | 257.53 | 7725.9
10.48 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 30 | unid. | 260 | 4.41 | 264.41 | 7932.3
10.49 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 33 | unid. | 93 | 4.41 | 97.41 | 3214.53
10.50 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 30 | unid. | 73 | 9.92 | 82.92 | 2487.6
10.51 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 1", marca DOCOL ou equivalente | 30 | unid. | 84 | 9.92 | 93.92 | 2817.6
10.52 | Tanque inox 24 litros | 30 | unid | 367.5 | 27.82 | 395.32 | 11859.6
10.53 | Porta papel higiênico de louça, completo e instalado | 30 | unid. | 25.72 | 9.18 | 34.9 | 1047
10.54 | Conjunto composto por 3 barras de apoio para banheiros de PNE, cromadas, marca DECA ou equivalente, conforme especificações. | 3 | cj. | 314 | 17.32 | 331.32 | 993.96
10.55 | Bebedouro de água com sistema de refrigeração metálico com tampo e bicas de aço inoxidável, cor branco, primeira qualidade, completo e instalado | 6 | unid. | 1195 | 18.37 | 1213.37 | 7280.22
0
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [5 empty] | 0 | 18595.05
11.1 | Tratamento da Junta de dilatação com perfil de alumínio de 3" e espuma de poliuretano | 105 | m | 13.65 | 5.56 | 19.21 | 2017.05
11.2 | Impermeabilização das vigas de fundação, 3 demãos | 220 | m2 | 5.88 | 8.82 | 14.7 | 3234
11.3 | Impermeabilização c/ manta asfáltica, e=3mm, com proteção mecânica e=3cm, completa e instalada | 250 | m2 | 33.6 | 10.5 | 44.1 | 11025
11.4 | Dreno com brita 1, conforme especificações | 100 | m | 16.8 | 6.39 | 23.19 | 2319
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 4284.84
12.1 | Extintor de incêndio tipo CO2 c/ capacidade de 6 Kg, completo e instalado | 6 | unid. | 410 | 11.02 | 421.02 | 2526.12
12.2 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado | 12 | unid. | 141 | 5.56 | 146.56 | 1758.72
13 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 358213.5
REVESTIMENTO INTERNO
13.1 | Chapisco | 5900 | m2 | 1.2 | 2.14 | 3.34 | 19706
13.2 | Massa Grossa (emboço) | 5900 | m2 | 2.67 | 10.85 | 13.52 | 79768
13.3 | Massa Fina (reboco) | 5500 | m2 | 0.63 | 5.63 | 6.26 | 34430
13.4 | Azulejo branco 20 x 20 cm, sobre emboço, com rejunte completo | 400 | m2 | 33.18 | 7.63 | 40.81 | 16324
REVESTIMENTO EXTERNO
13.5 | Chapisco | 750 | m2 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 2550
13.6 | Massa Grossa (emboço) | 750 | m2 | 2.95 | 11.81 | 14.76 | 11070
13.7 | Massa Fina (reboco) | 750 | m2 | 0.63 | 6.66 | 7.29 | 5467.5
DIVISÓRIAS E FORROS
13.8 | Forro gesso acartonado, completo | 100 | m2 | 44.62 | 8.26 | 52.88 | 5288
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
13.9 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm,inclusive lastro de brita de 7 cm | 850 | m2 | 35.62 | 19.48 | 55.1 | 46835
13.10 | Cimentado-base p/ piso colado (cerâmica, forração, piso vinilico) , traço 1:4, e=4cm | 1350 | m2 | 9.28 | 3.99 | 13.27 | 17914.5
13.11 | Piso porcelanatto 45x45, espessura 8mm, inclusive rejuntamento | 1350 | m² | 38.55 | 12.5 | 51.05 | 68917.5
13.12 | Piso polido de concreto armado com 8cm, fck 25Mpa, com lastro de base graduada compactada de 10cm, incluisive nas escadas | 400 | m2 | 55.65 | 22.05 | 77.7 | 31080
13.13 | Corte de junta em concreto armado, com vedação com mastique | 105 | m | 0.75 | 3.15 | 3.9 | 409.5
RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
13.14 | Peitoril de basalto tear, e=1,6cm, L= até 15cm | 100 | m | 24.3 | 10.08 | 34.38 | 3438
13.15 | Soleira de basalto tear, e= 1,6cm, L= até 20cm | 125 | m | 34.3 | 10.08 | 44.38 | 5547.5
13.16 | Rodapé de porcelanatto, h=7,0cm | 1500 | m | 2.112 | 4.2 | 6.312 | 9468
0
14 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 28567.22
14.2 | Vidro 4mm - liso | 305 | m2 | 67.7 | 1.57 | 69.27 | 21127.35
14.3 | Vidro 4mm - miniboreal | 11 | m2 | 64.05 | 1.57 | 65.62 | 721.82
14.4 | Vidro 6mm- liso | 15 | m2 | 103.8 | 1.57 | 105.37 | 1580.55
14.6 | Espelho 50 x90cm , e =4mm - PNE | 30 | unid | 145 | 26.25 | 171.25 | 5137.5
15 | PINTURA | [6 empty] | 74800.9
PINTURA INTERNA
15.1 | Selador acrílico, sobre parede lixada e limpa | 5900 | m2 | 0.82 | 2.3 | 3.12 | 18408
15.2 | Pintura acrílica acetinada, mínimo 2 demãos | 5900 | m2 | 2.96 | 4.29 | 7.25 | 42775
15.3 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 25 | m2 | 3.67 | 7.73 | 11.4 | 285
15.4 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 150 | m2 | 3.21 | 6.93 | 10.14 | 1521
15.5 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos e janelas) | 150 | m2 | 1.55 | 1.57 | 3.12 | 468
PINTURA EXTERNA
15.6 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa , 2 demãos | 750 | m2 | 1.1 | 3.67 | 4.77 | 3577.5
15.7 | Pintura acrílica semi brilho, mínimo 2 demãos | 750 | m2 | 3.67 | 4.93 | 8.6 | 6450
15.8 | Pintura em tinta acrílica da numeração predial, conforme especificações | 6 | cj | 85 | 134.4 | 219.4 | 1316.4
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 70941.3344
16.1 | Meio-fio de concreto 8x30x100cm | 400 | m | 13.12 | 8.31 | 21.43 | 8572
16.2 | Base de brita graduada compactada, h=20cm | 200 | m2 | 18.37 | 3.36 | 21.73 | 4346
16.3 | Pavimentação com paralelepípedo basalto, pó-de-pedra e compactação | 500 | m² | 61.95 | 10.81 | 72.76 | 36380
16.7 | Tubo de concreto simples, diâmetro de 60cm | 300 | unid | 47.5 | 13.86 | 61.36 | 18408
16.8 | Meia cana de concreto d=30cm | 90 | m | 11.47 | 5.77 | 17.24 | 1551.6
16.9 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 1650.72 | m2 | 0.3 | 0.72 | 1.02 | 1683.7344
| Total | [6 empty] | 2164103.6224
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CASA DOS ESTUDANTES DO COLÉGIO AGRÍCOLA DE FREDERICO WESTPHALEN - PRÉDIO 1, PRÉDIO 2 E PRÉDIO 3
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | 390 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 98% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 100%
|  | 66051.274 | 67.3993 | 67.3993 | 67.3993 | 67.3993 | 134.7985 | 134.7985 | 134.7985 | 134.7985 | 134.7985 | 134.7985 | 134.7985 | 134.7985 | 67399.2592
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0% | 98% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.5% | 0.6% | 100%
|  | 0 | 20367.4576 | 20.7831 | 20.7831 | 20.7831 | 20.7831 | 20.7831 | 20.7831 | 20.7831 | 20.7831 | 20.7831 | 103.9156 | 124.6987 | 20783.12
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 284538.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284538.5
4 | SUPERESTRUTURA | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 114897.6 | 114897.6 | 114897.6 | 114897.6 | 114897.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574488
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35508.4 | 35508.4 | 35508.4 | 35508.4 | 0 | 0 | 142033.6
6 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84418.425 | 84418.425 | 0 | 168836.85
7 | COBERTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41168.51 | 0 | 41168.51
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27954.1787 | 27954.1787 | 27954.1787 | 27954.1787 | 27954.1787 | 139770.8936
9 | INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFONICA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170.611 | 1170.611 | 1170.611 | 1170.611 | 1170.611 | 5853.0552
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32765.798 | 32765.798 | 32765.798 | 32765.798 | 32765.798 | 163828.99
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 30% | 30% | 30% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 5578.515 | 5578.515 | 5578.515 | 1859.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18595.05
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856.968 | 856.968 | 856.968 | 856.968 | 856.968 | 4284.84
13 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71642.7 | 71642.7 | 71642.7 | 71642.7 | 71642.7 | 358213.5
14 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28567.22 | 28567.22
15 | PINTURAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37400.45 | 37400.45 | 74800.9
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35470.6672 | 35470.6672 | 70941.3344
|  | 66051.274 | 26013.3719 | 290205.1974 | 120564.2974 | 116845.2874 | 115053.1816 | 115053.1816 | 150561.5816 | 170054.2374 | 170054.2374 | 254472.6624 | 333087.0221 | 236088.0902 | 2164103.6224
TOTAL GERAL | [14 empty] | 2164103.6224

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal