## ORÇAMENTO PADRÃO SETEMBRO 2011
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA: UNIDADE BÁSICA DE ENSINO DO COLÉGIO POLITÉCNICO - 3ª ETAPA
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 30090.5852
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 689.96 | m2 | 0.05 | 0.36 | 0.41 | 282.8836
1.2 | Administração local | 689.96 | m2 | 3.5 | 16.53 | 20.03 | 13819.8988
1.3 | Projeto de fundações | 225.38 | m2 | 0.05 | 0.68 | 0.73 | 164.5274
1.4 | Projeto estrutural | 689.96 | m2 | 0.05 | 8.3 | 8.35 | 5761.166
1.5 | Projeto "As built" (como construído) | 689.96 | m2 | 0.05 | 1.41 | 1.46 | 1007.3416
1.6 | Cópias e despesas legais | 689.96 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 689.96
1.7 | Tapumes em chapa compensado, altura de 220cm | 60 | m | 35 | 5.25 | 40.25 | 2415
1.8 | Instalação provisória Elétrica | 1 | un | 275 | 105 | 380 | 380
1.9 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 135 | 75 | 210 | 210
1.10 | Barraco de obra | 25 | m2 | 95 | 36.75 | 131.75 | 3293.75
1.11 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.12 | Locação da Obra | 225.38 | m2 | 0.45 | 0.36 | 0.81 | 182.5578
1.13 | Sondagem - SPT | 8 | m | 25 | 105 | 130 | 1040
1.14 | Limpeza permanente da obra | 270 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 621
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 11645.37
2.1 | Demolição de galpão de alvenaria (alvenaria, forro, estrutura telhado, telhas, esquadrias, contra piso) | 110 | m2 | 4 | 31 | 35 | 3850
2.2 | Limpeza do terreno, com remoção de camada orgânica de 15cm, com transporte até 3 km | 500 | m2 | 0.05 | 2.2 | 2.25 | 1125
2.3 | Aterro compactado com material de boa capacidade de suporte | 70 | m3 | 18.78 | 4.17 | 22.95 | 1606.5
2.4 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica | 17 | m3 | 0.05 | 17.31 | 17.36 | 295.12
2.5 | Escavação mecânica de solo | 250 | m3 | 0.05 | 7.66 | 7.71 | 1927.5
2.6 | Transporte de solo com distância 1 km - bota fora | 250 | m3 | 0.05 | 2.83 | 2.88 | 720
2.7 | Reaterro e apiloamento com compactador mecânico (sapo) | 17 | m3 | 0.05 | 13.09 | 13.14 | 223.38
2.8 | Demolição de alvenaria de tijolos furados de 15cm | 17 | m2 | 0.05 | 3.84 | 3.89 | 66.13
2.9 | Demolição de alvenaria de tijolos furados de 20cm | 16.2 | m2 | 0.05 | 5.15 | 5.2 | 84.24
2.10 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 15 | m3 | 48.12 | 13.12 | 61.24 | 918.6
2.11 | Transporte interno e externo | 270 | d | 0.05 | 3.02 | 3.07 | 828.9
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 24910.538
3.2 | Estaca escavada, diâm=400mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 7,5m, fck 15MPa | 60 | m | 43.15 | 38.58 | 81.73 | 4903.8
3.3 | Estaca escavada, diâm=500mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 7,5m, fck 15MPa | 52.7 | m | 67.23 | 47 | 114.23 | 6019.921
3.4 | Estaca escavada, diâm=600mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 7,5m, fck 15MPa | 22.5 | m | 91.05 | 82.68 | 173.73 | 3908.925
3.7 | Concreto magro, fck 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 0.85 | m3 | 157.5 | 99.22 | 256.72 | 218.212
3.9 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck 25,0 MPa, bombeado, completa | 8.2 | m3 | 841.2 | 361.2 | 1202.4 | 9859.68
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 162919.6675
4.1 | Vigas de conc. armado, c/forma, fck 25MPa (usinado bombeado) - completa | 39 | m3 | 1027.42 | 548.1 | 1575.52 | 61445.28
4.2 | Pilar em concreto armado c/ forma, fck 25Mpa (usinado bombeado) - completo | 13 | m3 | 1280.71 | 687.75 | 1968.46 | 25589.98
4.3 | Laje treliçada, espessura final de 13cm c/ capa mínima concreto de 5cm, fck 25MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 106 | m2 | 61.16 | 9.53 | 70.69 | 7493.14
4.4 | Laje treliçada, espessura final de 17cm c/ capa mínima de concreto de 5cm, fck 25MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 230 | m2 | 95.62 | 15.75 | 111.37 | 25615.1
4.5 | Laje treliçada, espessura final de 21cm c/ capa mínima de concreto de 5cm, fck 25MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 295 | m2 | 121.74 | 17.85 | 139.59 | 41179.05
4.6 | Laje maciça de concreto armado, espessura 10cm, fck 25 Mpa (usinado bombeado) - completa. (marquises) | 1.65 | m3 | 650 | 317.95 | 967.95 | 1597.1175
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 46885.64
5.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 15 cm (espessura) | 425 | m2 | 24.67 | 14.28 | 38.95 | 16553.75
5.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de 20 cm (espessura) | 580 | m2 | 31.27 | 19.04 | 50.31 | 29179.8
5.3 | Contra verga sob janelas, conforme especificações | 96.5 | m | 5.04 | 3.78 | 8.82 | 851.13
5.4 | Vergas sobre portas em concreto pré moldado , conforme especificações | 12 | m | 20.13 | 4.95 | 25.08 | 300.96
[6 empty] | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 60447.9194
6.1 | Caixilho maxi ar de metalon, com baguete de alumínio, com contra marco, completo, instalado | 94.46 | m2 | 328.12 | 13.77 | 341.89 | 32294.9294
6.2 | Grade em barra chata de 3/4"x3/16" cada 10cm e ferro quadrado de 1/2" cada 30 cm , pintada, completa | 33.15 | m2 | 123.03 | 13.77 | 136.8 | 4534.92
6.3 | Porta de ferro estruturada em metalon com chapa n 20 - completa marco e ferragens 200 x230 | 4.6 | m2 | 285 | 12.5 | 297.5 | 1368.5
6.4 | Porta interna semi-oca 80x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 22 | cj | 388.5 | 44.1 | 432.6 | 9517.2
6.5 | Placa de numeração das portas internas, 10 x 10 cm | 22 | un | 7.25 | 1.64 | 8.89 | 195.58
6.6 | Trava de portas | 22 | un | 4.46 | 1.64 | 6.1 | 134.2
6.7 | Veneziana fixa de alumínio natural 80 x 60cm para ventilação de telhado | 2 | un | 217.87 | 18.9 | 236.77 | 473.54
6.8 | Brise vertical retrátil aluminio, modelo AS 288 Refax ou equivalente, completo e instalado, conforme projeto e especificação | 21 | m2 | 513.45 | 54.6 | 568.05 | 11929.05
7 | COBERTURA | [6 empty] | 20400.02
7.1 | Estrutura de madeira em eucalipto aplainado 2 faces, com tratamento anti cupim, com tesouras executadas com 10x10 cm a cada 160cm e terças 5x7cm cada 110cm | 233 | m2 | 14.56 | 13.65 | 28.21 | 6572.93
7.3 | Telha fibrocimento 8mm, inclusive acessórios de fixação | 233 | m2 | 28.78 | 2.99 | 31.77 | 7402.41
7.5 | Cumeeira em fibrocimento 8mm | 17 | m | 34.02 | 1.62 | 35.64 | 605.88
7.9 | Calha em chapa galvanizada n 24 pintada, corte 50cm | 38 | m | 55.91 | 4.95 | 60.86 | 2312.68
7.10 | Rufo / algeroz de parede em chapa galvanizada n° 26, corte 25, c/ pintura, completo | 22 | m | 33.16 | 4.95 | 38.11 | 838.42
7.11 | Capeamento p/ platibanda corte 25cm, em chapa galvanizada n° 26, c/ pintura, completo | 70 | m | 33.16 | 4.95 | 38.11 | 2667.7
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS/ REDE ESTRUTURADA/ SPDA | [6 empty] | 76575.2952
8.1 | Instalações Elétricas
8.1.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora mais tomada 2P, condulete de alumínio multibox e espelho. | 13 | unids. | 74.75 | 7.82 | 82.57 | 1073.41
8.1.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 2220 | m | 0.92 | 0.7475 | 1.6675 | 3701.85
8.1.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 1830 | m | 1.426 | 0.92 | 2.346 | 4293.18
8.1.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 620 | m | 2.2195 | 1.265 | 3.4845 | 2160.39
8.1.5 | Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A. | 3 | unids. | 373.75 | 40.25 | 414 | 1242
8.1.6 | Condulete de aluminio multibox 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de ABS polido. | 25 | pçs. | 12.65 | 10.35 | 23 | 575
8.1.7 | Condulete de aluminio multibox 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de ABS polido. | 8 | pçs. | 19.55 | 13.8 | 33.35 | 266.8
8.1.8 | Condulete de aluminio multibox 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho em ABS polido. | 3 | pçs. | 25.875 | 13.8 | 39.675 | 119.025
8.1.9 | Caixa de aluminio multibox 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho em ABS polido. | 62 | pçs. | 28.75 | 11.5 | 40.25 | 2495.5
8.1.10 | Condulete de aluminio multibox 4"x2" e 1 interruptor para ventilador de teto. | 4 | pçs. | 14.95 | 10.35 | 25.3 | 101.2
8.1.11 | Ventilador de teto tipo comercial com 3 pás metálicas, reversível. Referência MARTAU Argus cor cinza - d=1,20m. | 12 | unids. | 230 | 57.5 | 287.5 | 3450
8.1.12 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16A - 3kA referência Siemens. | 24 | pçs. | 16.1 | 4.6 | 20.7 | 496.8
8.1.13 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20A - 3kA referência Siemens. | 10 | pçs. | 17.825 | 4.6 | 22.425 | 224.25
8.1.14 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32 A - 3kA referência Siemens. | 15 | pçs. | 25.3 | 4.6 | 29.9 | 448.5
8.1.15 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 40 A - 25kA referência Siemens. | 6 | pçs. | 105.8 | 20.7 | 126.5 | 759
8.1.16 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 100x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 345 | m | 20.7 | 17.25 | 37.95 | 13092.75
8.1.17 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 20 | m | 20.7 | 17.25 | 37.95 | 759
8.1.18 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 150x100mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 36 | m | 25.3 | 17.25 | 42.55 | 1531.8
8.1.19 | Eletroduto de PVC rígido de sobrepor 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 500 | m | 13.8 | 10.35 | 24.15 | 12075
8.1.20 | Eletroduto de PVC rígido de sobrepor 1" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 25 | m | 17.48 | 10.35 | 27.83 | 695.75
8.1.21 | Luminária para lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 1x32 220V | 42 | unids. | 109.25 | 17.25 | 126.5 | 5313
8.1.22 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V | 87 | unids. | 120.75 | 17.25 | 138 | 12006
8.2 | Instalações de Cabeamento estruturado
8.2.1 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 100x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 50 | m | 20.7 | 17.25 | 37.95 | 1897.5
8.2.2 | Eletroduto de PVC rígido roscável embutido em alvenaria, antichama 3/4" com luvas, curvas, buchas e arruelas, conforme projeto. | 110 | m | 4.6 | 4.6 | 9.2 | 1012
8.2.3 | Cabo FTP categoria 5e blindado | 500 | m | 2.024 | 0.92 | 2.944 | 1472
8.2.4 | Condulete de alumínio 4"x2", 1 conector RJ45e fêmea e espelho de alumínio | 30 | unids. | 23 | 11.5 | 34.5 | 1035
8.2.5 | Rack tipo caixa para parede com porta de acrílico com chave de 19" x 12U referência CEMAR CRC 19 12U X 570, incluindo guias de cabo, exaustor 220V, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, bandejas, completo | 1 | unids. | 750 | 250 | 1000 | 1000
8.3 | Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
8.3.1 | Cabo de cobre nu bitola² 16mm. | 85 | m | 9.6324 | 13.8 | 23.4324 | 1991.754
8.3.2 | Condutor de aterramento de Cobre nu c/ bitola de 25mm². | 6 | unid. | 10.6007 | 9.2 | 19.8007 | 118.8042
8.3.3 | Serviço de solda exotérmica. | 6 | pts. | 145.797 | 25.3 | 171.097 | 1026.582
8.3.4 | Eletroduto rígido de PVC anti-chama de 1" na cor preta. | 6 | m | 14.375 | 9.2 | 23.575 | 141.45
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 2261
ESGOTO PLUVIAL
9.1 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 70 | m | 12.6 | 6.56 | 19.16 | 1341.2
9.2 | Caixa de areia em alvenaria, 60x60x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado com grelha, completa e instalada. | 4 | unid. | 126 | 103.95 | 229.95 | 919.8
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [5 empty] | 0 | 4526.794
10.1 | Tratamento da Junta de dilatação com perfil de alumínio de 3" e espuma de poliuretano | 21.4 | m | 13.65 | 5.56 | 19.21 | 411.094
10.2 | Impermeabilização das vigas de fundação, 3 demãos | 60 | m2 | 5.88 | 8.82 | 14.7 | 882
10.3 | Impermeabilização c/ manta asfáltica, e=3mm, com proteção mecânica e=3cm, completa e instalada | 26 | m2 | 33.6 | 10.5 | 44.1 | 1146.6
10.4 | Dreno com brita 1, conforme especificações | 90 | m | 16.8 | 6.39 | 23.19 | 2087.1
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 4861.76
11.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em ferro galvanizado, composta pelos barriletes, colunas e ramais, com diâmetro de 2 1/2", completa | 31 | m | 68.25 | 9.92 | 78.17 | 2423.27
11.2 | Hidrante de incêndio-válvula de 2 1/2" com adaptador de rosca rápida para saída de 38mm (1 1/2"), metálico de 45º, completo e instalado | 3 | unid. | 115.5 | 33.07 | 148.57 | 445.71
11.3 | Mangueira de incêndio com 30m e diâmetro de 38mm (1 1/2") com adaptador nas extremidades, completa e instalada | 3 | unid. | 162 | 5.56 | 167.56 | 502.68
11.4 | Abrigo metálico para hidrantes de 60x120x25cm e acessórios, completo | 3 | unid. | 137 | 55.12 | 192.12 | 576.36
11.5 | Esguicho metálico tipo universal, regulável p/ vazão de 130 l/min c/ diâmetro storz de 38 (1 1/2") e diâmetro do requinte de 13mm, completo | 3 | unid. | 147 | 11.02 | 158.02 | 474.06
11.6 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado | 3 | unid. | 141 | 5.56 | 146.56 | 439.68
12 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 190533.85
REVESTIMENTO INTERNO
12.1 | Chapisco | 1820 | m2 | 1.2 | 2.14 | 3.34 | 6078.8
12.2 | Massa Grossa (emboço) | 1820 | m2 | 2.67 | 10.85 | 13.52 | 24606.4
12.3 | Massa Fina (reboco) | 1820 | m2 | 0.63 | 5.63 | 6.26 | 11393.2
REVESTIMENTO EXTERNO
12.4 | Chapisco | 1005 | m2 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 3417
12.5 | Massa Grossa (emboço) | 1005 | m2 | 2.95 | 11.81 | 14.76 | 14833.8
12.6 | Massa Fina (reboco) | 1005 | m2 | 0.63 | 6.66 | 7.29 | 7326.45
DIVISÓRIAS E FORROS
12.7 | Parede de Gesso Acartonado, completa | 319 | m2 | 72.45 | 19.01 | 91.46 | 29175.74
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
12.8 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm,inclusive lastro de brita de 7 cm | 215 | m2 | 35.62 | 19.48 | 55.1 | 11846.5
12.9 | Cimentado-base p/ piso colado (cerâmica, forração, piso vinilico) , traço 1:4, e=4cm | 645 | m2 | 9.28 | 3.99 | 13.27 | 8559.15
12.10 | Monocapa pré-moldada para interior | 111 | m2 | 43.75 | 17 | 60.75 | 6743.25
12.11 | Piso vinílico 30 x 30cm, fademac ou similar, espessura 3,2mm conforme especificações, inclusive emulsão | 534 | m² | 81.95 | 14.59 | 96.54 | 51552.36
12.12 | Acabamento superficial para piso vinílico | 534 | m2 | 3.01 | 6.93 | 9.94 | 5307.96
RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
12.13 | Peitoril de basalto tear, e=1,6cm, L= até 15cm | 73 | m | 24.3 | 10.08 | 34.38 | 2509.74
12.14 | Soleira de basalto tear, e= 1,6cm, L= até 20cm | 13 | m | 34.3 | 10.08 | 44.38 | 576.94
12.15 | Rodapé de monocapa, h = 7 cm, completo e instalado | 88 | m | 13.25 | 12.5 | 25.75 | 2266
12.16 | Rodapé Vinílico, h = 7cm | 322 | m | 7.92 | 5.56 | 13.48 | 4340.56
0
13 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 7027.9462
13.1 | Vidro 4mm - liso | 94.46 | m2 | 67.7 | 1.57 | 69.27 | 6543.2442
13.2 | Vidro 6mm- liso (porta entrada) | 4.6 | m2 | 103.8 | 1.57 | 105.37 | 484.702
14 | PINTURA | [6 empty] | 54632.49
PINTURA INTERNA
14.1 | Selador acrílico, sobre parede lixada e limpa | 1820 | m2 | 0.82 | 2.3 | 3.12 | 5678.4
14.2 | Pintura acrílica acetinada, mínimo 2 demãos | 2300 | m2 | 2.96 | 4.29 | 7.25 | 16675
14.3 | Massa PVA | 730 | m2 | 3.26 | 7.45 | 10.71 | 7818.3
14.4 | Textura acrílica | 158 | m2 | 8.56 | 7.45 | 16.01 | 2529.58
14.5 | Pintura esmalte s/textura acrílica - mínimo 2 demãos | 158 | m2 | 3.5 | 4 | 7.5 | 1185
14.6 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 270 | m2 | 3.67 | 7.73 | 11.4 | 3078
14.7 | Massa óleo p/ madeira (ponsar) | 152 | m2 | 5.25 | 2.64 | 7.89 | 1199.28
14.8 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 152 | m2 | 3.21 | 6.93 | 10.14 | 1541.28
14.9 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos e janelas) | 152 | m2 | 1.55 | 1.57 | 3.12 | 474.24
PINTURA EXTERNA
14.10 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa , 2 demãos | 1005 | m2 | 1.1 | 3.67 | 4.77 | 4793.85
14.11 | Pintura acrílica semi brilho, mínimo 2 demãos | 1005 | m2 | 3.67 | 4.93 | 8.6 | 8643
14.12 | Textura acrilica | 52 | m2 | 8.56 | 6.77 | 15.33 | 797.16
14.13 | Pintura em tinta acrílica da numeração predial, conforme especificações | 1 | cj | 85 | 134.4 | 219.4 | 219.4
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 7396.0892
15.1 | Meio-fio de concreto 8x30x100cm | 117 | m | 13.12 | 8.31 | 21.43 | 2507.31
15.2 | Lastro de brita n° 1 - esp.=5cm | 7.56 | m3 | 42 | 0 | 42 | 317.52
15.3 | Concreto alisado - esp.=8cm, fck=15MPa | 140 | m2 | 17 | 6 | 23 | 3220
15.4 | Grama de jardim esmeralda em leivas - completa | 70 | m2 | 7.61 | 1.64 | 9.25 | 647.5
15.5 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 689.96 | m2 | 0.3 | 0.72 | 1.02 | 703.7592
| Total | [5 empty] | 705114.9647 | 705114.9647
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA / SERVIÇO:UNIDADE BÁSICA DE ENSINO DO COLÉGIO POLITÉCNICO - 3ª ETAPA
ITEM | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 76% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 100%
|  | 22868.8448 | 902.7176 | 902.7176 | 902.7176 | 902.7176 | 902.7176 | 902.7176 | 902.7176 | 902.7176 | 30090.5852
2 | MOVIMENTO DE TERRA/DEMOLIÇÕES | 76% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 100%
|  | 8850.4812 | 349.3611 | 349.3611 | 349.3611 | 349.3611 | 349.3611 | 349.3611 | 349.3611 | 349.3611 | 11645.37
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 22419.4842 | 2491.0538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24910.538
4 | SUPERESTRUTURA | 0% | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 32583.9335 | 65167.867 | 65167.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162919.6675
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 0% | 20% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 9377.128 | 18754.256 | 18754.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46885.64
6 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30223.9597 | 30223.9597 | 0 | 0 | 60447.9194
7 | COBERTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 10% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18360.018 | 2040.002 | 0 | 0 | 20400.02
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /REDE ESTRUTURADA/SPDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38287.6476 | 38287.6476 | 76575.2952
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130.5 | 1130.5 | 0 | 2261
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 40% | 40% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 905.3588 | 0 | 0 | 1810.7176 | 1810.7176 | 0 | 4526.794
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2430.88 | 2430.88 | 4861.76
12 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 10% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 57160.155 | 57160.155 | 57160.155 | 19053.385 | 0 | 190533.85
13 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7027.9462 | 0 | 7027.9462
14 | PINTURAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27316.245 | 27316.245 | 54632.49
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7396.0892 | 7396.0892
|  | 54138.8102 | 36327.066 | 75797.0737 | 86079.5605 | 77166.4897 | 106996.2114 | 93617.413 | 98309.4001 | 76682.9405 | 705114.9647
TOTAL GERAL | [10 empty] | 705114.9647

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal