## ORÇAMENTO PADRÃO ABRIL 2011
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAREDE E COBERTURA DE PASSARELA NO COLÉGIO POLITÉCNICO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 5819.65
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 61 | m2 | 0.05 | 0.35 | 0.4 | 24.4
1.2 | Administração local | 61 | m2 | 3.5 | 15.75 | 19.25 | 1174.25
1.3 | Projeto da estrutura metálica | 61 | m2 | 0.05 | 22.6 | 22.65 | 1381.65
1.4 | Projeto "As built" (como construído) | 61 | m2 | 0.05 | 9.8 | 9.85 | 600.85
1.5 | Cópias e despesas legais | 61 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 61
1.6 | Barraco de obra | 20 | m2 | 70 | 35 | 105 | 2100
1.7 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.8 | Locação da Obra | 60 | m2 | 0.45 | 0.35 | 0.8 | 48
1.9 | Limpeza permanente da obra | 90 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 207
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 1136.61
2.1 | Limpeza do terreno, com remoção de camada orgânica de 15cm, com transporte até 3 km | 30 | m2 | 0.05 | 2.2 | 2.25 | 67.5
2.2 | Aterro compactado com material de boa capacidade de suporte | 15 | m3 | 18.78 | 4.17 | 22.95 | 344.25
2.3 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica | 1 | m3 | 0.05 | 17.31 | 17.36 | 17.36
2.4 | Demolição de alvenaria de tijolos furados de 15cm | 18 | m2 | 0.05 | 3.66 | 3.71 | 66.78
2.5 | Demolição de piso parquet , inclusive piso argamassado de 5 cm | 20 | m2 | 0.05 | 8.13 | 8.18 | 163.6
2.6 | Remoção de esquadrias | 9 | m2 | 0.05 | 3.25 | 3.3 | 29.7
2.7 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 3 | m3 | 48.12 | 13.12 | 61.24 | 183.72
2.8 | Transporte interno e externo | 90 | d | 0.05 | 2.88 | 2.93 | 263.7
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 1855.55
3.1 | Micro estaca diâmetro de 30cm, profundidade mínima 3m, fck 15Mpa, armada com 4 ferros de 8.0mm | 15 | m | 21.89 | 16.38 | 38.27 | 574.05
3.2 | Concreto magro, fck 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 0.5 | m3 | 157.5 | 94.5 | 252 | 126
3.3 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck 20,0 MPa, bombeado, completa | 1 | m3 | 810.68 | 344.82 | 1155.5 | 1155.5
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 22908.785
4.1 | Vigas de conc. armado, c/forma, fck 20MPa (usinado bombeado) - completa | 1 | m3 | 997.92 | 522.39 | 1520.31 | 1520.31
4.2 | Pilar em concreto armado c/ forma, fck 20Mpa (usinado bombeado) - completo | 0.5 | m3 | 1251.31 | 655.64 | 1906.95 | 953.475
4.3 | Estrutura metálica, incluindo a cobertura de policarbonato, pintura branca galvanizada a quente, conforme projetos | 61 | m2 | 300 | 35 | 335 | 20435
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 1225.21
5.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 15 cm (espessura) | 20 | m2 | 24.67 | 13.6 | 38.27 | 765.4
5.2 | Caixa de inspeção (rede elétrica) em alvenaria, com seção interna de 40x40x40cm, tampa de concreto armado, revestida c/ cerâmica e cantoneira de alumínio, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada | 1 | unid. | 115.5 | 95.81 | 211.31 | 211.31
5.3 | Vergas sobre portas em concreto pré moldado , conforme especificações | 10 | m | 20.13 | 4.72 | 24.85 | 248.5
[6 empty] | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 5537.16
6.1 | Porta de ferro estruturada em metalon com chapa n 20, com marco e ferragens 120 x280, completa | 3 | cj | 1820 | 25.72 | 1845.72 | 5537.16
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [5 empty] | 0 | 85.68
7.1 | Impermeabilização das vigas de fundação, 3 demãos | 6 | m2 | 5.88 | 8.4 | 14.28 | 85.68
8 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 18739.044
REVESTIMENTO INTERNO
8.1 | Chapisco | 60 | m2 | 1.2 | 2.04 | 3.24 | 194.4
8.2 | Massa Grossa (emboço) | 60 | m2 | 2.67 | 10.34 | 13.01 | 780.6
8.3 | Massa Fina (reboco) | 60 | m2 | 0.63 | 5.37 | 6 | 360
REVESTIMENTO EXTERNO
8.4 | Chapisco | 20 | m2 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 66
8.5 | Massa Grossa (emboço) | 20 | m2 | 2.95 | 11.25 | 14.2 | 284
8.6 | Massa Fina (reboco) | 20 | m2 | 0.63 | 6.35 | 6.98 | 139.6
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
8.7 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm,inclusive lastro de brita de 7 cm | 61 | m2 | 35.62 | 18.56 | 54.18 | 3304.98
8.8 | Cimentado-base p/ piso colado (cerâmica, forração, piso vinilico) , traço 1:4, e=4cm | 80 | m2 | 9.28 | 3.8 | 13.08 | 1046.4
8.9 | Granitina moldada in loco | 13 | m2 | 27 | 27.45 | 54.45 | 707.85
8.10 | Calçada tipo placa cimenticia 40 x 40 cm, espessura 3,5 cm, assentada com argamassa 1:4 | 11 | m2 | 40 | 12.6 | 52.6 | 578.6
8.11 | Basalto regular polido 41 x 41cm, esp. 1,6cm, espessura da junta 3mm | 85 | m2 | 97.6 | 21.55 | 119.15 | 10127.75
RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
8.12 | Soleira de basalto tear, e= 1,6cm, L= até 20cm | 7.2 | m | 47.25 | 14.17 | 61.42 | 442.224
8.13 | Rodapé de basalto tear, h =7cm | 14 | m | 15.87 | 10.81 | 26.68 | 373.52
8.14 | Rodapé de granitina, 7 cm | 12 | m | 13.9 | 13.86 | 27.76 | 333.12
0
9 | PINTURA | [6 empty] | 1566.8
PINTURA INTERNA
9.1 | Selador acrílico, sobre parede lixada e limpa | 60 | m2 | 0.82 | 2.11 | 2.93 | 175.8
9.2 | Pintura acrílica acetinada, mínimo 2 demãos | 60 | m2 | 2.96 | 4.09 | 7.05 | 423
9.3 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 35 | m2 | 3.21 | 6.54 | 9.75 | 341.25
9.4 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos e janelas) | 35 | m2 | 1.55 | 1.5 | 3.05 | 106.75
PINTURA EXTERNA
9.5 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa , 2 demãos | 40 | m2 | 1.1 | 3.51 | 4.61 | 184.4
9.6 | Pintura acrílica semi brilho, mínimo 2 demãos | 40 | m2 | 3.67 | 4.72 | 8.39 | 335.6
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 57.95
10.1 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 61 | m2 | 0.3 | 0.65 | 0.95 | 57.95
| Total | [6 empty] | 58932.439
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAREDE E COBERTURA DE PASSARELA NO COLÉGIO POLITÉCNICO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 95% | 2.5% | 2.5% | 100%
|  | 5528.6675 | 145.4913 | 145.4913 | 5819.65
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 95% | 2.5% | 2.5% | 100%
|  | 1079.7795 | 28.4153 | 28.4153 | 1136.61
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | 1855.55 | 0 | 0 | 1855.55
4 | SUPERESTRUTURA | 50% | 50% | 0% | 50%
|  | 11454.3925 | 11454.3925 | 0 | 22908.785
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 50% | 50% | 0% | 100%
|  | 612.605 | 612.605 | 0 | 1225.21
6 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 5537.16 | 5537.16
7 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | 85.68 | 0 | 0 | 85.68
8 | REVESTIMENTOS | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 9369.522 | 9369.522 | 18739.044
9 | PINTURAS | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 1566.8 | 1566.8
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 57.95 | 57.95
|  | 20616.6745 | 21610.426 | 16705.3385 | 58932.439
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 58932.439

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/10 a 30/04/10
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal