## ORÇAMENTO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA : REFORMA DE CAMINHO COBERTO - PRÉDIO 07 - CT - UFSM
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 3263.5
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 250 | m2 | 0.05 | 0.35 | 0.4 | 100
1.2 | Projeto estrutural | 250 | m2 | 0.05 | 10.5 | 10.55 | 2637.5
1.4 | Cópias e despesas legais | 250 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 250 |  |  | 53.1x4.75x0.05=12.61m³ | 12 pilares=(0,3x0,3)x2,45=0,2205x12=2,646m³
1.5 | Limpeza permanente da obra | 120 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 276 |  |  | Transporte:
12.61x1.45=18.29
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 6176.2 |  | Cobertura Policarbonato:
2.1 | Remoção de telhas onduladas e estrutura de madeira de telhado | 250 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1887.5
2.2 | Retirada de calçamento existente | 250 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1887.5 |  |  | área:53,1x4,75=252,225nm²
2.3 | Transporte e remoção de entulhos em aterro licenciado | 40 | m3 | 38.12 | 13.12 | 51.24 | 2049.6
2.4 | Transporte interno e externo | 120 | d | 0.05 | 2.88 | 2.93 | 351.6
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 1406.88 | 238.95
3.1 | Micro estaca diâmetro de 30cm, profundidade mínima 3m, fck 15Mpa, armada com 4 ferros de 8.0mm | 36 | m | 21.89 | 17.19 | 39.08 | 1406.88
4 | COBERTURA | [6 empty] | 98855.5
4.1 | Policarbonato alveolar 6mm fumê, incluise acessorios de fixação | 248 | m2 | 72 | 49 | 121 | 30008
4.2 | Estrutura Metalica completa, inlcusive chapas de fechamento e arremates, completa , com pintada de branca, conforme especificações | 4700 | kg | 11.5 | 2.5 | 14 | 65800
4.3 | Calha em chapa galvanizada n 24 pintada, corte 50cm | 53 | m | 53 | 4.5 | 57.5 | 3047.5
5 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 294.06
5.1 | ESGOTO PLUVIAL
5.2 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 15.6 | m | 12.6 | 6.25 | 18.85 | 294.06
6 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 25848
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
6.1 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm,inclusive lastro de brita de 7 cm | 240 | m2 | 35.62 | 19.48 | 55.1 | 13224
6.2 | Calçada tipo placa cimenticia 40 x 40 cm, espessura 3,5 cm, assentada com argamassa 1:4 | 240 | m2 | 40 | 12.6 | 52.6 | 12624
| Total | [6 empty] | 135844.14
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA :REFORMA DE CAMINHO COBERTO - PRÉDIO 07 - CT - UFSM
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 100% |  |  |  | 100%
|  | 3263.5 |  |  |  | 3263.5
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 50% | 50% |  |  | 100%
|  | 3088.1 | 3088.1 |  |  | 6176.2
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÃO SIMPLES |  | 100% |  |  | 100%
|  |  | 1406.88 |  |  | 1406.88
4 | COBERTURA |  |  | 50% | 50% | 0%
|  |  |  | 49427.75 | 49427.75 | 98855.5
5 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  | 100% | 0%
[5 empty] | 294.06 | 294.06
6 | REVESTIMENTOS |  | 20% | 20% | 60% | 20%
|  |  | 5169.6 | 5169.6 | 15508.8 | 25848
|  | 6351.6 | 9664.58 | 54597.35 | 65230.61 | 135844.14
TOTAL GERAL | [5 empty] | 135844.14