## ORÇAMENTO PADRÃO ABRIL 2011
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA : LABORATÓRIO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO
LOCA: CESNORS DE FREDERICO WESTPHALEN
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 19632.05
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 414.75 | m2 | 0.05 | 0.35 | 0.4 | 165.9
1.2 | Administração local | 414.75 | m2 | 3.5 | 8.5 | 12 | 4977
1.3 | Projeto de fundações | 414.75 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 290.325
1.4 | Projeto estrutural | 414.75 | m2 | 0.05 | 7.9 | 7.95 | 3297.2625
1.5 | Projeto hidrossanitário | 414.75 | m2 | 0.05 | 3.5 | 3.55 | 1472.3625
1.6 | Projeto "As built" (como construído) | 414.75 | m2 | 0.05 | 1.35 | 1.4 | 580.65
1.7 | Cópias e despesas legais | 414.75 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 414.75
1.8 | Tapumes em chapa compensado, altura de 220cm | 80 | m | 35 | 5 | 40 | 3200
1.9 | Instalação provisória Elétrica | 1 | unid | 275 | 105 | 380 | 380
1.10 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | unid | 135 | 75 | 210 | 210
1.11 | Barraco de obra | 25 | m2 | 95 | 35 | 130 | 3250
1.12 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.13 | Locação da Obra | 414.75 | m2 | 0.45 | 0.35 | 0.8 | 331.8
1.14 | Limpeza permanente da obra | 365 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 839.5
[6 empty] | 0 | 0
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0 | 2118.44
2.1 | Aterro compactado com material de boa capacidade de suporte | 20 | m3 | 18.78 | 4.17 | 22.95 | 459
2.2 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica | 60 | m3 | 0.05 | 17.31 | 17.36 | 1041.6
2.3 | Reaterro e apiloamento com compactador mecânico (sapo) | 20 | m3 | 0.05 | 12.47 | 12.52 | 250.4
2.4 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 6 | m3 | 48.12 | 13.12 | 61.24 | 367.44
[6 empty] | 0 | 0
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES |  |  |  |  | 0 | 0 | 51680.5
3.1 | Estaca escavada, diâm=400mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 7,5m, fck 15MPa | 300 | m | 43.15 | 36.75 | 79.9 | 23970
3.2 | Concreto magro, fck 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 4.5 | m3 | 157.5 | 94.5 | 252 | 1134
3.3 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck 20,0 MPa, bombeado, completa | 23 | m3 | 810.68 | 344.82 | 1155.5 | 26576.5
[6 empty] | 0 | 0
4 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0 | 77019.642
4.1 | Vigas de conc. armado, c/forma, fck 20MPa (usinado bombeado) - completa | 20 | m3 | 997.92 | 522.39 | 1520.31 | 30406.2
4.2 | Pilar em concreto armado c/ forma, fck 20Mpa (usinado bombeado) - completo | 10 | m3 | 1251.31 | 655.64 | 1906.95 | 19069.5
4.3 | Pré laje comum, com tavelas cerâmicas, 12 cm, capa de concreto com 4cm, fck 20Mpa (usinado bombeado) | 414.75 | m2 | 57.22 | 8.12 | 65.34 | 27099.765
4.4 | Laje maciça de concreto armado, espessura de 10 cm, fck 20 Mpa (usinado bombeado) completa | 0.45 | m3 | 653.22 | 333.84 | 987.06 | 444.177
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 35002.8
5.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 15 cm (espessura) | 430 | m2 | 24.67 | 13.6 | 38.27 | 16456.1
5.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de 20 cm (espessura) | 350 | m2 | 31.27 | 18.14 | 49.41 | 17293.5
5.3 | Contra verga sob janelas, conforme especificações | 30 | m | 5.04 | 3.6 | 8.64 | 259.2
5.4 | Vergas sobre portas em concreto pré moldado , conforme especificações | 40 | m | 20.13 | 4.72 | 24.85 | 994
[6 empty] | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 40726.7685
6.1 | Caixilho em metalon, com baguete de alumínio, conforme especificações, instalado, completo. | 57 | m2 | 328.12 | 13.12 | 341.24 | 19450.68
6.2 | Caixilho basculante em cantoneira metálica 3/4" x 1/8", completo | 4 | m2 | 155.4 | 13.12 | 168.52 | 674.08
6.3 | Grade em barra chata de 3/4"x3/16" cada 10cm e ferro quadrado de 1/2" cada 30 cm , pintada, completa | 61 | m2 | 123.03 | 13.12 | 136.15 | 8305.15
6.4 | Porta de ferro estruturada em metalon com chapa n 20, com marco e e ferragens, completa | 3.45 | m2 | 265.61 | 13.12 | 278.73 | 961.6185
6.5 | Portas interna semi-oca 80x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 3 | cj | 388.5 | 42 | 430.5 | 1291.5
6.6 | Portas interna semi-oca 90x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 13 | cj | 407.4 | 42 | 449.4 | 5842.2
6.7 | Portas interna semi-oca 100x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 2 | cj | 423.15 | 42 | 465.15 | 930.3
6.8 | Numeração/ sinalização das portas internas | 18 | un | 20.84 | 1.57 | 22.41 | 403.38
6.9 | Trava de portas | 14 | un | 4.46 | 1.57 | 6.03 | 84.42
6.10 | Barra anti-pânico, porta dupla, marca EGK ou equivalente | 2 | cj | 1083.6 | 47.25 | 1130.85 | 2261.7
6.11 | Chapa galvanizada para proteção de porta PNE 40x80cm completa, pintada e instalada, colocada nos dois lados da porta | 2 | cj | 223.86 | 37.01 | 260.87 | 521.74
[6 empty] | 0 | 0
7 | COBERTURA |  |  |  |  | 0 | 0 | 29278.5175
7.1 | Estrutura de madeira em eucalipto aplainado 2 faces, com tratamento anti cupim, com tesouras executadas com 10x10 cm a cada 160cm e terças 5x7cm cada 110cm | 414.75 | m2 | 14.56 | 12.98 | 27.54 | 11422.215
7.2 | Telha fibrocimento 8mm, inclusive acessórios de fixação | 414.75 | m2 | 28.78 | 2.85 | 31.63 | 13118.5425
7.3 | Cumeeira em fibrocimento 8mm | 48 | m | 34.02 | 1.55 | 35.57 | 1707.36
7.4 | Rufo / algeroz de parede em chapa galvanizada n° 26, corte 25, c/ pintura, completo | 40 | m | 33.16 | 4.72 | 37.88 | 1515.2
7.5 | Capeamento p/ platibanda corte 25cm, em chapa galvanizada n° 26, c/ pintura, completo | 40 | m | 33.16 | 4.72 | 37.88 | 1515.2
[6 empty] | 0 | 0
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 38865.9
8.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora + tomada 2P linha Talari da Iriel + caixa esmaltada 4"x2" | 15 | uni | 50 | 5 | 55 | 825
8.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Pirastic Flex 70°C | 870 | m | 1.06 | 0.98 | 2.04 | 1774.8
8.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #16mm² 1000V Sintenax Flex 70°C | 30 | m | 12.75 | 2.5 | 15.25 | 457.5
8.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Pirastic Flex 70°C | 2180 | m | 1.73 | 1.04 | 2.77 | 6038.6
8.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #35mm² 1000V Sintenax Flex 70°C | 60 | m | 27.8 | 5 | 32.8 | 1968
8.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 1000V Sintenax Flex 70°C | 400 | m | 4.8 | 1.25 | 6.05 | 2420
8.7 | Caixa de alvenaria rebocada interna e externamente, com tampa de concreto armado e acabamento conforme o piso 60x60x50cm | 1 | uni | 150 | 50 | 200 | 200
8.8 | Caixa de ferro esmaltado 20x20cm com tampa de embutir | 2 | uni | 15 | 10 | 25 | 50
8.9 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 4 | uni | 15 | 10 | 25 | 100
8.10 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 12 | uni | 20 | 15 | 35 | 420
8.11 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 7 | uni | 25 | 20 | 45 | 315
8.12 | Caixa de ferro esmaltado de embutir 4"x2" e 1 tomada 2P+T hexagonal padrão brasileiro 10A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 131 | uni | 20 | 10 | 30 | 3930
8.13 | Caixa de ferro esmaltado de embutir 4"x2" e 1 tomada 2P+T hexagonal padrão brasileiro 20A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido – Acs | 10 | uni | 25 | 10 | 35 | 350
8.14 | Caixa de ferro esmaltado de embutir 4"x2" e 1 tomada 3P+T redonda com trava 30A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido – Acs splits salas grandes | 4 | uni | 40 | 15 | 55 | 220
8.15 | Centro de distribuição metálico, embutir, com tratamento anticorrosivo, porta, proteção sobre o barramento, para 18 disjuntores + geral, com barramento trifásico para 150A, barra de terra e de neutro, elementos de proteção de PVC para os módulos vazios, referência CEMAR – aterrar o quadro | 5 | uni | 250 | 50 | 300 | 1500
8.16 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A - 3kA referência Siemens SX | 10 | uni | 10 | 4 | 14 | 140
8.17 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - 3kA referência Siemens SX | 29 | uni | 10 | 4 | 14 | 406
8.18 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 20 A - 5kA referência Siemens | 4 | uni | 60 | 12 | 72 | 288
8.19 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 40 A - 5kA referência Siemens | 8 | uni | 60 | 12 | 72 | 576
8.20 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 90 A - 5kA referência Siemens | 1 | uni | 80 | 12 | 92 | 92
8.21 | Eletroduto de PVC flexível reforçado 1/2" cor laranja Tigreflex | 700 | m | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1680
8.22 | Eletroduto de PVC flexível reforçado 3/4" cor laranja Tigreflex | 150 | m | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 540
8.23 | Eletroduto de PVC rígido antichama roscável parede espessura classe B 1.1/4", com luvas, curvas pré-fabricadas, buchas e arruelas - completo - metro linear | 90 | m | 10 | 6 | 16 | 1440
8.24 | Eletroduto de PVC rígido antichama roscável parede espessura classe B 2", com luvas, curvas pré-fabricadas, buchas e arruelas - completo - metro linear | 15 | m | 15 | 8 | 23 | 345
8.25 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 8 | rl | 8 | 12 | 20 | 160
8.26 | Haste de aço cobreada copperweld 2,40m x 3/8" com solda exotérmica | 1 | uni | 40 | 10 | 50 | 50
8.27 | Luminária para lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL AS 810, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 1x32 220V e caixa octogonal com prolongador | 8 | uni | 90 | 20 | 110 | 880
8.28 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL AS 810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V e caixa octogonal com prolongador | 90 | uni | 110 | 20 | 130 | 11700
9 | INSTALAÇÃO LÓGICA E TELEFONICA / SPDA |  |  |  |  | 0 | 0 | 34555
9.1 | Cabo telefônico CI 40-10 uso interno de 10 pares | 250 | m | 2 | 2 | 4 | 1000
9.2 | Cabo UTP categoria 6 4P #24AWG azul com selo Anatel | 1300 | m | 4.5 | 1.5 | 6 | 7800
9.3 | Caixa de ferro esmaltado 20x20cm com tampa de embutir | 4 | uni | 15 | 10 | 25 | 100
9.4 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" com espelho cego em ABS polido linha Talari Iriel e conector fêmea RJ45 categoria 6 | 91 | uni | 35 | 10 | 45 | 4095
9.5 | Certificação 6 | 91 | pt | 0 | 50 | 50 | 4550
9.6 | Conector macho RJ45 categoria 6 | 4 | uni | 10 | 5 | 15 | 60
9.7 | Eletroduto de PVC flexível reforçado 1/2" cor laranja Tigreflex | 100 | m | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 240
9.8 | Eletroduto de PVC flexível reforçado 3/4" cor laranja Tigreflex | 400 | m | 1.8 | 1.8 | 3.6 | 1440
9.9 | Patch cable categoria 5e cor vermelho (para voz) | 20 | uni | 10 | 0 | 10 | 200
9.10 | Patch cable categoria 6 cor azul (para dados) | 71 | uni | 30 | 0 | 30 | 2130
9.11 | Patch panel modular para 24 portas categoria 6 | 4 | uni | 400 | 200 | 600 | 2400
9.12 | Rack tipo caixa para parede com porta de acrílico com chave de 19" x 12U referência CEMAR CRC 19 12U X 570, incluindo guias de cabo, exaustor 220V, 1 pente de 6 tomadas 2P+T com fusível, bandejas, completo | 2 | uni | 700 | 300 | 1000 | 2000
9.13 | Switch gerenciável e empilhável de 48 portas 10/100 conforme especificações + porta 1000 | 2 | uni | 2400 | 200 | 2600 | 5200
9.14 | Cabo de cobre nú #16mm² - incluindo fixadores em alvenaria, conforme projeto | 120 | m | 15 | 5 | 20 | 2400
9.15 | Eletroduto de PVC 1" com braçadeiras, condulete p/ inspeção, espelho cego e conector | 8 | br | 25 | 5 | 30 | 240
9.16 | Haste com captor tipo Franklin de 3m com tirantes – fixado como indicado em planta | 3 | uni | 75 | 25 | 100 | 300
9.17 | Haste de aço cobreada copperweld 2,40m x 3/8" com solda exotérmica | 8 | uni | 40 | 10 | 50 | 400
[6 empty] | 0 | 0
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 12776.19
| ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 0 | 0
10.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 132 | m | 3.99 | 2.1 | 6.09 | 803.88
10.2 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 12 | m | 7.35 | 2.62 | 9.97 | 119.64
10.3 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 3 | m | 9.76 | 2.62 | 12.38 | 37.14
10.4 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/4", marca DOCOL ou equivalente | 8 | unid. | 57.75 | 10.5 | 68.25 | 546
10.5 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/2", marca DOCOL ou equivalente | 2 | unid. | 63 | 10.5 | 73.5 | 147
| ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  |  | 0 | 0
10.6 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 7 | unid. | 31.5 | 6.3 | 37.8 | 264.6
10.7 | Caixa de gordura 250x230x75mm com tampa cega com saída 75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 1 | unid. | 42 | 6.3 | 48.3 | 48.3
10.8 | Ralo sifonado cilíndrico normal 100mm - 40mm | 1 | unid. | 20.47 | 6.3 | 26.77 | 26.77
10.9 | Caixa de inspeção em alvenaria, com seção interna de 80x80x80cm, com tampa de concreto c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada | 1 | unid. | 141.75 | 100.57 | 242.32 | 242.32
10.10 | Caixa de inspeção em alvenaria, com seção interna de 60x60x60cm, tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada | 3 | unid. | 115.5 | 95.81 | 211.31 | 633.93
10.11 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 12 | m | 3.78 | 3.15 | 6.93 | 83.16
10.12 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 192 | m | 6.72 | 3.46 | 10.18 | 1954.56
10.13 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 108 | m | 12.6 | 6.25 | 18.85 | 2035.8
| APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 0 | 0
10.14 | Bacia sanitária de louça c/ caixa acoplada, completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA RAVENA ou equivalente | 2 | unid. | 345.45 | 19.68 | 365.13 | 730.26
10.15 | Bacia sanitária de louça completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) para PNE | 2 | unid. | 410 | 54 | 464 | 928
10.16 | Lavatório de louça com coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente | 2 | unid. | 155 | 15.75 | 170.75 | 341.5
10.17 | Lavatório de louça , c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente para PNE | 2 | unid. | 304 | 15.75 | 319.75 | 639.5
10.18 | Granito cinza mauá com 2 cm de espessura para bancada de concreto, conforme especificações | 0.8 | m2 | 205 | 68 | 273 | 218.4
10.19 | Cuba de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 40x34x17cm c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente, completa e instalada | 1 | um | 152 | 15.75 | 167.75 | 167.75
10.20 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 4 | unid. | 260 | 4.2 | 264.2 | 1056.8
10.21 | Torneira tipo de mesa giratória (1/2") com articulador da linha Reggia da DOCOL (cod. 55300106) ou equivalente | 1 | unid. | 136 | 4.2 | 140.2 | 140.2
10.22 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 93 | 4.2 | 97.2 | 97.2
10.23 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 3 | unid. | 73 | 9.45 | 82.45 | 247.35
10.24 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 1", marca DOCOL ou equivalente | 5 | unid. | 84 | 9.45 | 93.45 | 467.25
10.25 | Porta papel higiênico de louça, completo e instalado | 4 | unid. | 25.72 | 8.75 | 34.47 | 137.88
10.26 | Conjunto composto por 3 barras de apoio para banheiros de PNE, cromadas, marca DECA ou equivalente, com 45mm de espessura | 2 | cj. | 314 | 16.5 | 330.5 | 661
[6 empty] | 0 | 0
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA |  |  |  |  | 0 | 0 | 1996.5
11.1 | Tratamento da Junta de dilatação com perfil de alumínio de 3" e espuma de poliuretano | 30 | m | 13.65 | 5.3 | 18.95 | 568.5
11.2 | Impermeabilização das vigas de fundação, 3 demãos | 100 | m2 | 5.88 | 8.4 | 14.28 | 1428
[6 empty] | 0 | 0
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO |  |  |  |  | 0 | 0 | 2669.3
12.1 | Extintor de incêndio tipo CO2 c/ capacidade de 6 Kg, completo e instalado | 6 | unid. | 410 | 10.5 | 420.5 | 2523
12.2 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado | 1 | unid. | 141 | 5.3 | 146.3 | 146.3
[6 empty] | 0 | 0
13 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0 | 118218.77
| REVESTIMENTO INTERNO |  |  |  |  | 0 | 0
13.1 | Chapisco | 2000 | m2 | 1.2 | 2.04 | 3.24 | 6480
13.2 | Massa Grossa (emboço) | 2000 | m2 | 2.67 | 10.34 | 13.01 | 26020
13.3 | Massa Fina (reboco) | 1920 | m2 | 0.63 | 5.37 | 6 | 11520
13.4 | Azulejo branco 20 x 20 cm, sobre emboço, com rejunte completo | 80 | m2 | 33.18 | 7.27 | 40.45 | 3236
| REVESTIMENTO EXTERNO |  |  |  |  | 0 | 0
13.5 | Chapisco | 850 | m2 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 2805
13.6 | Massa Grossa (emboço) | 850 | m2 | 2.95 | 11.25 | 14.2 | 12070
13.7 | Massa Fina (reboco) | 850 | m2 | 0.63 | 6.35 | 6.98 | 5933
| DIVISÓRIAS E FORROS |  |  |  |  | 0 | 0
13.8 | Divisória Divilux 35mm N1, completa | 21 | m2 | 59.85 | 8.92 | 68.77 | 1444.17
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
13.9 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm,inclusive lastro de brita de 7 cm | 414 | m2 | 35.62 | 18.56 | 54.18 | 22430.52
13.10 | Cimentado-base p/ piso colado (cerâmica, forração, piso vinilico) , traço 1:4, e=4cm | 414 | m2 | 9.28 | 3.8 | 13.08 | 5415.12
13.11 | Piso cerâmico 40 x 40 cm, primeira qualidade Eliane ou equivalente técnico, antiderrapante, PEI 5, completo e rejuntado | 414 | m2 | 27.5 | 10.85 | 38.35 | 15876.9
| RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS |  |  |  |  | 0 | 0
13.12 | Peitoril de basalto tear, e=1,6cm, L= até 15cm | 45 | m | 34.12 | 9.6 | 43.72 | 1967.4
13.13 | Soleira de basalto tear, e= 1,6cm, L= até 20cm | 17 | m | 47.25 | 14.17 | 61.42 | 1044.14
13.14 | Rodapé de madeira, h=7,0cm | 181 | m | 7.25 | 3.67 | 10.92 | 1976.52
[6 empty] | 0 | 0
14 | VIDROS |  |  |  |  | 0 | 0 | 4875.829
14.1 | Vidro 4mm - liso | 58 | m2 | 67.7 | 1.5 | 69.2 | 4013.6
14.2 | Vidro 4mm - miniboreal | 2.78 | m2 | 64.05 | 1.5 | 65.55 | 182.229
14.3 | Espelho 50 x90cm , e =4mm - PNE | 4 | unid | 145 | 25 | 170 | 680
[6 empty] | 0 | 0
15 | PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0 | 39212.8
| PINTURA INTERNA |  |  |  |  | 0 | 0
15.1 | Selador acrílico, sobre parede lixada e limpa | 2000 | m2 | 0.82 | 2.11 | 2.93 | 5860
15.2 | Pintura acrílica acetinada, mínimo 2 demãos | 2000 | m2 | 2.96 | 4.09 | 7.05 | 14100
15.3 | Massa acrílica | 75 | m2 | 5.61 | 6.77 | 12.38 | 928.5
15.4 | Textura acrílica | 75 | m2 | 8.56 | 7.1 | 15.66 | 1174.5
15.5 | Pintura esmalte sobre massa acrílica, mínimo 2 demãos | 75 | m2 | 3.21 | 6.54 | 9.75 | 731.25
15.6 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 150 | m2 | 3.67 | 7.37 | 11.04 | 1656
15.7 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 72 | m2 | 3.21 | 6.54 | 9.75 | 702
15.8 | Pintura esmalte s/rodapé, inclusive massa, mínimo 2 demãos | 181 | m | 2.86 | 6.19 | 9.05 | 1638.05
15.9 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos e janelas) | 450 | m2 | 1.55 | 1.5 | 3.05 | 1372.5
| PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | 0 | 0
15.10 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa , 2 demãos | 850 | m2 | 1.1 | 3.51 | 4.61 | 3918.5
15.11 | Pintura acrílica semi brilho, mínimo 2 demãos | 850 | m2 | 3.67 | 4.72 | 8.39 | 7131.5
[6 empty] | 0 | 0
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0 | 0 | 4484.2525
16.1 | Meio-fio de concreto 8x30x100cm | 56 | m | 13.12 | 7.92 | 21.04 | 1178.24
16.2 | Concreto alisado - esp.=8cm, fck=15MPa | 112 | m2 | 17 | 6 | 23 | 2576
16.3 | Lastro de brita nº 1, e = 5cm, L = 2,00 m, em todo perímetro do prédio | 112 | m2 | 2.5 | 0.5 | 3 | 336
16.4 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 414.75 | m2 | 0.3 | 0.65 | 0.95 | 394.0125
| Total | [5 empty] | 513113.2595 | 513113.2595
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Laboratório de Pesquisas Sócio-Econômica da Atividade Rural - UFSM/CESNORS - CAMPUS DE PALMEIRA DAS MISSÕES
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 365 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 90% | 0.5% | 0.5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 100%
|  | 17668.845 | 98.1603 | 98.1603 | 196.3205 | 196.3205 | 196.3205 | 196.3205 | 196.3205 | 196.3205 | 196.3205 | 196.3205 | 196.3205 | 19632.05
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1059.22 | 1059.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118.44
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 25840.25 | 25840.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51680.5
4 | SUPERESTRUTURA | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 15403.9284 | 15403.9284 | 15403.9284 | 15403.9284 | 15403.9284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77019.642
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000.56 | 7000.56 | 7000.56 | 7000.56 | 7000.56 | 0 | 0 | 0 | 35002.8
6 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20363.3842 | 20363.3842 | 0 | 0 | 0 | 40726.7685
7 | COBERTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14639.2588 | 14639.2588 | 0 | 0 | 0 | 29278.5175
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9716.475 | 9716.475 | 9716.475 | 9716.475 | 0 | 38865.9
9 | INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFONICA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8638.75 | 8638.75 | 8638.75 | 8638.75 | 0 | 34555
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2555.238 | 2555.238 | 2555.238 | 2555.238 | 2555.238 | 0 | 12776.19
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 1996.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996.5
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2669.3 | 2669.3
13 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29554.6925 | 29554.6925 | 29554.6925 | 29554.6925 | 0 | 118218.77
14 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2437.9145 | 2437.9145 | 0 | 4875.829
15 | PINTURAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19606.4 | 19606.4 | 39212.8
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4484.2525 | 4484.2525
|  | 18728.065 | 26997.6302 | 27934.9103 | 15600.2489 | 22600.8089 | 22600.8089 | 25156.0469 | 108068.6074 | 92664.679 | 53099.3905 | 72705.7905 | 26956.273 | 513113.2595
TOTAL GERAL | [13 empty] | 513113.2595

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/10 a 30/04/10
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal