## ORÇAMENTO PADRÃO ABRIL 2011
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA / SERVIÇO : FINALIZAÇÃO DA OBRA DO LABORATÓRIO DE AGROTECNOLOGIA - NEMA - CCR - CAMPUS - UFSM
ORÇAMENTO PADRÃO - Revisão : 10 05/04/11
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 254.2275
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 107.6625 | m2 | 0.05 | 0.35 | 0.4 | 43.065
1.2 | Cópias e despesas legais | 107.6625 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 107.6625
1.3 | Limpeza permanente da obra | 45 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 103.5
2 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / SPDA
| Instalações Elétricas | [6 empty] | 7870
2.1 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 300 | m | 1.1 | 0.7 | 1.8 | 540
2.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C | 350 | m | 2.38 | 1.1 | 3.48 | 1218
2.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V Afumex Flex 70°C | 80 | m | 4.8 | 1.3 | 6.1 | 488
2.4 | Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 10 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 100A | 1 | uni | 150 | 50 | 200 | 200
2.5 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas paralela 15A - linha silentoque com espelho de alumínio | 2 | uni | 18 | 10 | 28 | 56
2.6 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P+T 20A - linha silentoque com espelho de alumínio | 20 | uni | 15 | 8 | 23 | 460
2.7 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16 A – 3kA | 1 | uni | 15 | 5 | 20 | 20
2.8 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25 A – 3kA | 5 | uni | 15 | 5 | 20 | 100
2.9 | Disjuntor tripolar tipo americano curva C para 35 A – 5kA | 1 | uni | 45 | 15 | 60 | 60
2.10 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 32 A – 5kA | 1 | uni | 60 | 15 | 75 | 75
2.11 | Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 75 | m | 12 | 6 | 18 | 1350
2.12 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 2 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 33
2.13 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS 810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,99, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2X32-220 02425 | 9 | uni | 110 | 20 | 130 | 1170
2.14 | Perfilado liso tipo U de aço galvanizado com pintura externa de 38x38mm chapa nº 16 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa | 60 | m | 25 | 10 | 35 | 2100
3 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 10690.78
DIVISÓRIAS E FORROS
3.1 | Parede de Gesso Acartonado, completa | 63 | m2 | 72.45 | 18.11 | 90.56 | 5705.28
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
3.2 | Piso cerâmico 40 x 40 cm, primeira qualidade Eliane ou equivalente técnico, antiderrapante, PEI 5, completo e rejuntado | 130 | m2 | 27.5 | 10.85 | 38.35 | 4985.5
0
4 | PINTURA | [6 empty] | 1266.4717
PINTURA INTERNA
4.1 | Selador acrílico, sobre parede lixada e limpa | 107.6625 | m2 | 0.82 | 2.11 | 2.93 | 315.4511
4.2 | Pintura acrílica acetinada, mínimo 2 demãos | 107.6625 | m2 | 2.96 | 4.09 | 7.05 | 759.0206
4.3 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 15 | m2 | 3.21 | 6.54 | 9.75 | 146.25
4.4 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos e janelas) | 15 | m2 | 1.55 | 1.5 | 3.05 | 45.75
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 102.2794
5.1 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 107.6625 | m2 | 0.3 | 0.65 | 0.95 | 102.2794
| Total | [6 empty] | 20183.7586
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA / SERVIÇO:FINALIZAÇÃO DA OBRA DO LABORATÓRIO DE AGROTECNOLOGIA - NEMA - CCR - CAMPUS - UFSM
It | DESCRIÇÃO | 15 dias | 30 dia | 45 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 100% |  |  | 100%
|  | 254.2275 |  |  | 254.2275
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA | 30% | 40% | 30% | 100%
|  | 2361 | 3148 | 2361 | 7870
13 | REVESTIMENTOS |  | 70% | 30% | 100%
|  |  | 7483.546 | 3207.234 | 10690.78
15 | PINTURAS |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 1266.4717 | 1266.4717
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 102.2794 | 102.2794
|  | 2615.2275 | 10631.546 | 6936.9851 | 20183.7586
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 20183.7586

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/10 a 30/04/10
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal