## orçamento com cortes
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO CENTRAL Nº 416 - CAFW
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 5860.5
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 2000 | m2 | 0.05 | 0.35 | 0.4 | 800
1.2 | Administração local | 2000 | m2 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 2600
1.3 | Projeto "As built" (como construido) | 2000 | m2 | 0.05 | 0.7 | 0.75 | 1500
1.4 | Cópias e despesas legais | 2000 | m2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 600
1.5 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.6 | Limpeza permanente da obra | 60 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 138
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 1368.65
2.1 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica | 15 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 248.1
2.2 | Demolição de alvenaria maciça de 20cm | 15 | m2 | 0.05 | 4.9 | 4.95 | 74.25
2.3 | Demolição de azulejo inclusive emboço | 10 | m2 | 0.05 | 9.52 | 9.57 | 95.7
2.4 | Demolição de piso cerâmico , inclusive piso argamassado de 5 cm | 10 | m2 | 0.05 | 7.75 | 7.8 | 78
2.5 | Demolição de piso parquet , inclusive piso argamassado de 5 cm | 10 | m2 | 0.05 | 7.75 | 7.8 | 78
2.6 | Demolição de contra piso armado de 8cm | 20 | m2 | 0.05 | 10.2 | 10.25 | 205
2.7 | Remoção de esquadrias | 2 | m2 | 0.05 | 3.1 | 3.15 | 6.3
2.8 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 10 | m3 | 45.83 | 12.5 | 58.33 | 583.3
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 8166.92
3.1 | Micro estaca diâmetro de 30cm, profundidade minima 3m, fck 15Mpa, armada com 4 ferros de 8.0mm | 100 | m | 20.85 | 15.6 | 36.45 | 3645
3.2 | Concreto magro, fck 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 0.5 | m3 | 150 | 90 | 240 | 120
3.3 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck 20,0 MPa, bombeado, completa | 4 | m3 | 772.08 | 328.4 | 1100.48 | 4401.92
4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 8653.915
4.1 | Vigas de conc. armado, c/forma, fck 20MPa (usinado bombeado) - completa | 2 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 2895.84
4.2 | Pilar em concreto armado c/ forma, fck 20Mpa (usinado bombeado) - completo | 0.5 | m3 | 1191.73 | 624.42 | 1816.15 | 908.075
4.3 | Estrutura metálica p/ reservatório de 5000l, completo e instalado | 1 | unid | 3900 | 250 | 4150 | 4150
4.4 | Grampeamento das alvenarias, c/ ferro 4,2mm | 20 | unid | 20 | 15 | 35 | 700
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 2618.552
5.1 | Alvenaria maciça de 15cm (espessura) | 50 | m2 | 35.55 | 15.66 | 51.21 | 2560.5
5.2 | Contra verga sob janelas, conforme especificações | 3 | m | 4.8 | 3.5 | 8.3 | 24.9
5.3 | Vergas sobre portas em concreto pré moldado , conforme especificações | 1.4 | m | 19.18 | 4.5 | 23.68 | 33.152
6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 34898.4
6.1 | Caixilho em metalon, conforme especificações, instalado, completo, identico ao existente. | 3.4 | m2 | 312.5 | 12.5 | 325 | 1105
6.2 | Grade em barra chata de 3/4"x3/16" cada 10cm e ferro quadrado de 1/2" cada 30 cm , pintada, completa | 5 | m2 | 117.18 | 12.5 | 129.68 | 648.4
6.3 | Porta maciça c/ almofada, abrir, 90x210cm, cedro, completa c/ ferragem, identica ao existente. | 7 | cj | 550 | 50 | 600 | 4200
6.4 | Porta maciça c/ almofada, abrir, 90x230cm, cedro, completa c/ ferragem, identica ao existente. | 1 | cj | 750 | 50 | 800 | 800
6.5 | Conserto de porta maciça c/ almofada, abrir, 90x210cm, cedro, completa c/ ferragem | 10 | cj | 150 | 100 | 250 | 2500
6.6 | Conserto de janelas de metalon, c/ contramarco, completa c/ ferragem e vidros | 220 | m2 | 50 | 50 | 100 | 22000
6.7 | Conserto caixilho metalon, com contramarco - Portas de acesso, completa c/ ferragem e vidros | 25 | m2 | 50 | 50 | 100 | 2500
6.8 | Porta de vidro laminado 3+3mm, 140x210, completa c/ferragem de correr 2 folhas, conforme o projeto | 1 | cj | 1100 | 45 | 1145 | 1145
7 | COBERTURA | [6 empty] | 2264.4
7.1 | Esturtura de madeira em eucalipto aplainado 2 faces, com tratamento anti cupim, com tessouras executadas com 10x10 cm a cada 160cm e terças 5x7cm cada 110cm | 40 | m2 | 13.87 | 12.37 | 26.24 | 1049.6
7.2 | Telha fibrocimento 6mm, inclusive acesórios de fixação | 40 | m2 | 19.18 | 2.72 | 21.9 | 876
7.3 | Cumeeira em fibrocimento 6mm | 10 | m | 32.4 | 1.48 | 33.88 | 338.8
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS/ REDE ESTRUTURADA/ SPDA | [6 empty] | 119454.75
8.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora mais tomada 2P, condulete de alumínio multibox e espelho. | 26 | pçs. | 67 | 6.8 | 73.8 | 1918.8
8.2 | Bloco de iluminação de emergência, de sobrepor, standard, com difusor prismático bidirecional, com lâmpada fluorescente compacta de 11W e etiqueta de sinalização de segurança (cor verde) com texto de SAIDA e seta. | 12 | pçs. | 72.5 | 6.8 | 79.3 | 951.6
8.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 3800 | m | 0.87 | 0.67 | 1.54 | 5852
8.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 3555 | m | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 7821
8.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 765 | m | 1.93 | 1.1 | 3.03 | 2317.95
8.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #10,0mm² 0,6/1kV Afumex Flex 70°C. | 415 | m | 5.28 | 2.3 | 7.58 | 3145.7
8.7 | Cabo de cobre monopolar flexível #16,0mm² 750V Afumex Flex 70°C0 | 30 | m | 7.4 | 1.35 | 8.75 | 262.5
8.8 | Cabo de cobre monopolar flexível #25,0mm² 0,6/1kV Eprotenax Gsette Flex 90°C | 30 | m | 12.54 | 2.25 | 14.79 | 443.7
8.9 | Cabo de cobre monopolar flexível #35,0mm² 0,6/1kV Eprotenax Gsette Flex 90°C | 60 | m | 44.7 | 3.75 | 48.45 | 2907
8.10 | Centro de Distribuição metálico, embutir, com tratamento anticorrosivo, porta, para 44 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR (QGBT). | 1 | unid. | 525 | 55 | 580 | 580
8.11 | Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 34 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR (QD1). | 1 | unid. | 325 | 35 | 360 | 360
8.12 | Centro de distribuição de sobrepor para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com tratamento anti-corrosivo, com porta e com kit barramento trifásico para 150A referência CEMAR (QD2, QD3). | 2 | uinds. | 300 | 35 | 335 | 670
8.13 | Centro de distribuição de embutir para 16 disjuntores tipo DIN + geral, com tratamento anti-corrosivo, com porta e kit barramento trifásico para 100A referência CEMAR (QD4 e QD5). | 2 | unids. | 250 | 25 | 275 | 550
8.14 | Condulete de aluminio multibox 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de ABS polido. | 31 | pçs. | 13.5 | 10 | 23.5 | 728.5
8.15 | Condulete de aluminio multibox 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de ABS polido. | 11 | pçs. | 15.2 | 11.5 | 26.7 | 293.7
8.16 | Condulete de aluminio multibox 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho em ABS polido. | 2 | pçs. | 17.5 | 12.8 | 30.3 | 60.6
8.17 | Caixa de aluminio multibox 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho em ABS polido conforme norma NBR ABNT 14136. | 168 | pçs. | 18.35 | 12.8 | 31.15 | 5233.2
8.18 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16A - 6kA referência Siemens. | 41 | unids. | 15.5 | 5 | 20.5 | 840.5
8.19 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20A - 6kA referência Siemens. | 10 | unids. | 15.5 | 5 | 20.5 | 205
8.20 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25A - 6kA referência Siemens. | 17 | unids. | 15.5 | 5.5 | 21 | 357
8.21 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32A - 6kA referência Siemens. | 6 | unids. | 18 | 5.5 | 23.5 | 141
8.22 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 40 A - 5kA referência Siemens | 2 | unid. | 18 | 12.5 | 30.5 | 61
8.23 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 40A - 25kA referência Siemens. | 8 | unids. | 55 | 13 | 68 | 544
8.24 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 63A - 25kA referência Siemens. | 2 | unids. | 55 | 18 | 73 | 146
8.25 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 125A - 25kA referência Siemens. | 1 | unid. | 78 | 18 | 96 | 96
8.26 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 875 | m | 22.5 | 12 | 34.5 | 30187.5
8.27 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 75x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 10 | m | 22.5 | 12 | 34.5 | 345
8.28 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 100x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 20 | m | 25.5 | 12 | 37.5 | 750
8.29 | Eletroduto de PVC rígido de sobrepor 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 510 | m | 12 | 8 | 20 | 10200
8.30 | Eletroduto de PVC rígido de sobrepor 1" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 75 | m | 14 | 8 | 22 | 1650
8.31 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 15 | rl. | 5.5 | 11 | 16.5 | 247.5
8.32 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, aletas planas em chapa de aço tratada e pintada, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL OS-832, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V. | 210 | pçs. | 105 | 15 | 120 | 25200
8.33 | Luminária para lâmpada fluorescente 1x32W, de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com aletas planas em chapa deaço tratada e pintada, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL RS-832, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 1x32 220V. | 2 | pçs. | 95 | 15 | 110 | 220
8.34 | Luminária para lâmpada fluorescente tubular T5 2x14W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo push-in G-5 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL LS-512, com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T5 de 14W, com reator eletrônico, referência INTRAL REH-T5 2x14/127-220/50-60. | 2 | pçs. | 83.5 | 12 | 95.5 | 191
8.35 | Ventilador de teto tipo comercial com 3 pás metálicas, reversível. Referência MARTAU Argus cor cinza - d=1,20m. | 54 | unids. | 200 | 50 | 250 | 13500
8.36 | Haste de aço cobreada copperweld com dimensões de 2,40m x 3/8 de polegada com solda exotérmica. | 1 | unid. | 19 | 8 | 27 | 27
8.37 | Remoção da instalação elétrica embutida antiga. | 1 | mo |  | 450 | 450 | 450
| Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) | [6 empty] | 15537.1
8.38 | Cabo de cobre nu bitola² 16mm. | 445 | m | 8.38 | 12 | 20.38 | 9069.1
8.39 | Condutor de aterramento de Cobre nu c/ bitola de 25mm². | 36 | unid. | 9.22 | 8 | 17.22 | 619.92
8.40 | Serviço de solda exotérmica. | 36 | pts. | 126.78 | 22 | 148.78 | 5356.08
8.41 | Eletroduto rígido de PVC anti-chama de 1" na cor preta. | 24 | m | 12.5 | 8 | 20.5 | 492
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 18433
REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA
9.1 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 60 | m | 11.5 | 6 | 17.5 | 1050
9.2 | Kit água da chuva, completo e instalado | 1 | unid | 6000 | 600 | 6600 | 6600
9.3 | Bomba de recalque, completa e instalada | 1 | unid | 750 | 50 | 800 | 800
9.4 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 1", marca DOCOL ou equivalente. | 6 | unid. | 73 | 9 | 82 | 492
9.5 | Reservatório de fibra 5.000 L | 4 | unid. | 1450 | 250 | 1700 | 6800
9.6 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 230 | m | 9.2 | 2.5 | 11.7 | 2691
0
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [5 empty] | 0 | 264.4
10.1 | Impermeabilização das vigas de fundação, 3 demãos | 20 | m2 | 5.52 | 7.7 | 13.22 | 264.4
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 278
11.1 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado | 2 | unid. | 134 | 5 | 139 | 278
12 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 30067.4
REVESTIMENTO INTERNO
12.1 | Chapisco | 250 | m2 | 1.15 | 1.95 | 3.1 | 775
12.2 | Massa Grossa (emboço) | 250 | m2 | 2.55 | 9.85 | 12.4 | 3100
12.3 | Massa Fina (reboco) | 250 | m2 | 0.59 | 5.12 | 5.71 | 1427.5
12.4 | Azulejo branco 20 x 20 cm, sobre emboço, com rejunte completo | 20 | m2 | 33.18 | 6.93 | 40.11 | 802.2
REVESTIMENTO EXTERNO
12.5 | Chapisco | 150 | m2 | 1.15 | 2 | 3.15 | 472.5
12.6 | Massa Grossa (emboço) | 150 | m2 | 2.81 | 10.72 | 13.53 | 2029.5
12.7 | Massa Fina (reboco) | 150 | m2 | 0.59 | 6.05 | 6.64 | 996
DIVISÓRIAS E FORROS
PISOS E PAVIMENTAÇÕES
12.8 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm,inclusive lastro de brita de 7 cm | 80 | m2 | 33.93 | 18.56 | 52.49 | 4199.2
12.9 | Cimentado-base p/ piso colado (cerâmica, forração, piso vinilico) , traço 1:4, e=4cm | 50 | m2 | 8.84 | 3.5 | 12.34 | 617
12.10 | Piso cerâmico 40 x 40 cm, primeira qualidade Eliane ou equivalente técnico, antiderrapante, PEI 5, completo e rejuntado | 50 | m2 | 27.5 | 10.35 | 37.85 | 1892.5
12.11 | Taco de madeira de lei 7x21, completo | 50 | m2 | 60.54 | 12.66 | 73.2 | 3660
12.12 | Lixamento de tacos | 50 | m2 | 0.15 | 9.95 | 10.1 | 505
12.13 | Enceramento de tacos | 50 | m2 | 0.55 | 1.5 | 2.05 | 102.5
RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
12.14 | Guia de madeira de lei, h=15cm, completo | 230 | m | 22 | 5.7 | 27.7 | 6371
12.15 | Rodapé de madeira, h=7,0cm | 290 | m | 7.25 | 3.5 | 10.75 | 3117.5
13 | VIDROS | [6 empty] | 2640
13.1 | Vidro 4mm - liso | 40 | m2 | 64.5 | 1.5 | 66 | 2640
14 | PINTURA | [6 empty] | 14999.55
PINTURA INTERNA
14.1 | Selador acrilico, sobre parede lixada e limpa | 400 | m2 | 0.82 | 2.11 | 2.93 | 1172
14.2 | Pintura acrilica acetinada, mínimo 2 demãos | 400 | m2 | 2.82 | 3.9 | 6.72 | 2688
14.8 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 500 | m2 | 3.5 | 7.02 | 10.52 | 5260
14.10 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 230 | m2 | 3.06 | 6.23 | 9.29 | 2136.7
14.11 | Pintura esmalte incolor s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 35 | m2 | 3.06 | 6.23 | 9.29 | 325.15
14.12 | Pintura esmalte s/rodapé, incluive massa, minimo 2 demãos | 290 | m | 2.73 | 5.9 | 8.63 | 2502.7
14.13 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos e janelas) | 300 | m2 | 1.55 | 1.5 | 3.05 | 915
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 3155
15.1 | Lastro de brita n° 1 - esp.=5cm | 2.5 | m3 | 42 |  | 42 | 105
15.2 | Concreto alisado - esp.=8cm, fck=15MPa | 50 | m2 | 17 | 6 | 23 | 1150
15.3 | Instalações Mecânicas
15.4 | Instalação de ar concicionado modelo split, capacidade de refrigeração de 6.000 btu/h, ciclo reverso, alimentação 220V/1F/60Hz, e demais características normais de produção e específicas de cada fabricante.
15.5 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 2000 | m2 | 0.3 | 0.65 | 0.95 | 1900
| Total | [6 empty] | 268660.537
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## ORÇAMENTO PADRÃO OUTUBRO2010
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA: REFORMA DO PRÉDIO 416 - CAFW
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 5860.5
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 2000 | m2 | 0.05 | 0.35 | 0.4 | 800
1.2 | Administração local | 2000 | m2 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 2600
1.3 | Projeto "As built" (como construido) | 2000 | m2 | 0.05 | 0.7 | 0.75 | 1500
1.4 | Cópias e despesas legais | 2000 | m2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 600
1.5 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.6 | Limpeza permanente da obra | 60 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 138
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 1368.65
2.1 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica | 15 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 248.1
2.2 | Demolição de alvenaria maciça de 20cm | 15 | m2 | 0.05 | 4.9 | 4.95 | 74.25
2.3 | Demolição de azulejo inclusive emboço | 10 | m2 | 0.05 | 9.52 | 9.57 | 95.7
2.4 | Demolição de piso cerâmico , inclusive piso argamassado de 5 cm | 10 | m2 | 0.05 | 7.75 | 7.8 | 78
2.5 | Demolição de piso parquet , inclusive piso argamassado de 5 cm | 10 | m2 | 0.05 | 7.75 | 7.8 | 78
2.6 | Demolição de contra piso armado de 8cm | 20 | m2 | 0.05 | 10.2 | 10.25 | 205
2.7 | Remoção de esquadrias | 2 | m2 | 0.05 | 3.1 | 3.15 | 6.3
2.8 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 10 | m3 | 45.83 | 12.5 | 58.33 | 583.3
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 8166.92
3.1 | Micro estaca diâmetro de 30cm, profundidade minima 3m, fck 15Mpa, armada com 4 ferros de 8.0mm | 100 | m | 20.85 | 15.6 | 36.45 | 3645
3.2 | Concreto magro, fck 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 0.5 | m3 | 150 | 90 | 240 | 120
3.3 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck 20,0 MPa, bombeado, completa | 4 | m3 | 772.08 | 328.4 | 1100.48 | 4401.92
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 8653.915
4.1 | Vigas de conc. armado, c/forma, fck 20MPa (usinado bombeado) - completa | 2 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 2895.84
4.2 | Pilar em concreto armado c/ forma, fck 20Mpa (usinado bombeado) - completo | 0.5 | m3 | 1191.73 | 624.42 | 1816.15 | 908.075
4.3 | Estrutura metálica p/ reservatório de 5000l, completo e instalado | 1 | unid | 3900 | 250 | 4150 | 4150
4.4 | Grampeamento das alvenarias, c/ ferro 4,2mm | 20 | unid | 20 | 15 | 35 | 700
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 2618.552
5.1 | Alvenaria maciça de 15cm (espessura) | 50 | m2 | 35.55 | 15.66 | 51.21 | 2560.5
5.2 | Contra verga sob janelas, conforme especificações | 3 | m | 4.8 | 3.5 | 8.3 | 24.9
5.3 | Vergas sobre portas em concreto pré moldado , conforme especificações | 1.4 | m | 19.18 | 4.5 | 23.68 | 33.152
[6 empty] | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 34898.4
6.1 | Caixilho em metalon, conforme especificações, instalado, completo, identico ao existente. | 3.4 | m2 | 312.5 | 12.5 | 325 | 1105
6.2 | Grade em barra chata de 3/4"x3/16" cada 10cm e ferro quadrado de 1/2" cada 30 cm , pintada, completa | 5 | m2 | 117.18 | 12.5 | 129.68 | 648.4
6.3 | Porta maciça c/ almofada, abrir, 90x210cm, cedro, completa c/ ferragem, identica ao existente. | 7 | cj | 550 | 50 | 600 | 4200
6.4 | Porta maciça c/ almofada, abrir, 90x230cm, cedro, completa c/ ferragem, identica ao existente. | 1 | cj | 750 | 50 | 800 | 800
6.5 | Conserto de porta maciça c/ almofada, abrir, 90x210cm, cedro, completa c/ ferragem | 10 | cj | 150 | 100 | 250 | 2500
6.6 | Conserto de janelas de metalon, c/ contramarco, completa c/ ferragem e vidros | 220 | m2 | 50 | 50 | 100 | 22000
6.7 | Conserto caixilho metalon, com contramarco - Portas de acesso, completa c/ ferragem e vidros | 25 | m2 | 50 | 50 | 100 | 2500
6.8 | Porta de vidro laminado 3+3mm, 140x210, completa c/ferragem de correr 2 folhas, conforme o projeto | 1 | cj | 1100 | 45 | 1145 | 1145
7 | COBERTURA | [6 empty] | 2264.4
7.1 | Esturtura de madeira em eucalipto aplainado 2 faces, com tratamento anti cupim, com tessouras executadas com 10x10 cm a cada 160cm e terças 5x7cm cada 110cm | 40 | m2 | 13.87 | 12.37 | 26.24 | 1049.6
7.2 | Telha fibrocimento 6mm, inclusive acesórios de fixação | 40 | m2 | 19.18 | 2.72 | 21.9 | 876
7.3 | Cumeeira em fibrocimento 6mm | 10 | m | 32.4 | 1.48 | 33.88 | 338.8
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS/ REDE ESTRUTURADA/ SPDA | [6 empty] | 119454.75
8.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora mais tomada 2P, condulete de alumínio multibox e espelho. | 26 | pçs. | 67 | 6.8 | 73.8 | 1918.8
8.2 | Bloco de iluminação de emergência, de sobrepor, standard, com difusor prismático bidirecional, com lâmpada fluorescente compacta de 11W e etiqueta de sinalização de segurança (cor verde) com texto de SAIDA e seta. | 12 | pçs. | 72.5 | 6.8 | 79.3 | 951.6
8.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 3800 | m | 0.87 | 0.67 | 1.54 | 5852
8.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 3555 | m | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 7821
8.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 765 | m | 1.93 | 1.1 | 3.03 | 2317.95
8.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #10,0mm² 0,6/1kV Afumex Flex 70°C. | 415 | m | 5.28 | 2.3 | 7.58 | 3145.7
8.7 | Cabo de cobre monopolar flexível #16,0mm² 750V Afumex Flex 70°C0 | 30 | m | 7.4 | 1.35 | 8.75 | 262.5
8.8 | Cabo de cobre monopolar flexível #25,0mm² 0,6/1kV Eprotenax Gsette Flex 90°C | 30 | m | 12.54 | 2.25 | 14.79 | 443.7
8.9 | Cabo de cobre monopolar flexível #35,0mm² 0,6/1kV Eprotenax Gsette Flex 90°C | 60 | m | 44.7 | 3.75 | 48.45 | 2907
8.10 | Centro de Distribuição metálico, embutir, com tratamento anticorrosivo, porta, para 44 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR (QGBT). | 1 | unid. | 525 | 55 | 580 | 580
8.11 | Centro de Distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 34 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A, referência CEMAR (QD1). | 1 | unid. | 325 | 35 | 360 | 360
8.12 | Centro de distribuição de sobrepor para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com tratamento anti-corrosivo, com porta e com kit barramento trifásico para 150A referência CEMAR (QD2, QD3). | 2 | uinds. | 300 | 35 | 335 | 670
8.13 | Centro de distribuição de embutir para 16 disjuntores tipo DIN + geral, com tratamento anti-corrosivo, com porta e kit barramento trifásico para 100A referência CEMAR (QD4 e QD5). | 2 | unids. | 250 | 25 | 275 | 550
8.14 | Condulete de aluminio multibox 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de ABS polido. | 31 | pçs. | 13.5 | 10 | 23.5 | 728.5
8.15 | Condulete de aluminio multibox 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de ABS polido. | 11 | pçs. | 15.2 | 11.5 | 26.7 | 293.7
8.16 | Condulete de aluminio multibox 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho em ABS polido. | 2 | pçs. | 17.5 | 12.8 | 30.3 | 60.6
8.17 | Caixa de aluminio multibox 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho em ABS polido conforme norma NBR ABNT 14136. | 168 | pçs. | 18.35 | 12.8 | 31.15 | 5233.2
8.18 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16A - 6kA referência Siemens. | 41 | unids. | 15.5 | 5 | 20.5 | 840.5
8.19 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20A - 6kA referência Siemens. | 10 | unids. | 15.5 | 5 | 20.5 | 205
8.20 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25A - 6kA referência Siemens. | 17 | unids. | 15.5 | 5.5 | 21 | 357
8.21 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32A - 6kA referência Siemens. | 6 | unids. | 18 | 5.5 | 23.5 | 141
8.22 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 40 A - 5kA referência Siemens | 2 | unid. | 18 | 12.5 | 30.5 | 61
8.23 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 40A - 25kA referência Siemens. | 8 | unids. | 55 | 13 | 68 | 544
8.24 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 63A - 25kA referência Siemens. | 2 | unids. | 55 | 18 | 73 | 146
8.25 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 125A - 25kA referência Siemens. | 1 | unid. | 78 | 18 | 96 | 96
8.26 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 875 | m | 22.5 | 12 | 34.5 | 30187.5
8.27 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 75x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 10 | m | 22.5 | 12 | 34.5 | 345
8.28 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 100x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 20 | m | 25.5 | 12 | 37.5 | 750
8.29 | Eletroduto de PVC rígido de sobrepor 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 510 | m | 12 | 8 | 20 | 10200
8.30 | Eletroduto de PVC rígido de sobrepor 1" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 75 | m | 14 | 8 | 22 | 1650
8.31 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 15 | rl. | 5.5 | 11 | 16.5 | 247.5
8.32 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, aletas planas em chapa de aço tratada e pintada, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL OS-832, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V. | 210 | pçs. | 105 | 15 | 120 | 25200
8.33 | Luminária para lâmpada fluorescente 1x32W, de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com aletas planas em chapa deaço tratada e pintada, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL RS-832, com 1 lâmpada tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 1x32 220V. | 2 | pçs. | 95 | 15 | 110 | 220
8.34 | Luminária para lâmpada fluorescente tubular T5 2x14W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo push-in G-5 de engate rápido, rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, referência INTRAL LS-512, com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares T5 de 14W, com reator eletrônico, referência INTRAL REH-T5 2x14/127-220/50-60. | 2 | pçs. | 83.5 | 12 | 95.5 | 191
8.35 | Ventilador de teto tipo comercial com 3 pás metálicas, reversível. Referência MARTAU Argus cor cinza - d=1,20m. | 54 | unids. | 200 | 50 | 250 | 13500
8.36 | Haste de aço cobreada copperweld com dimensões de 2,40m x 3/8 de polegada com solda exotérmica. | 1 | unid. | 19 | 8 | 27 | 27
8.37 | Remoção da instalação elétrica embutida antiga. | 1 | mo |  | 450 | 450 | 450
| Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) | [6 empty] | 15537.1
8.38 | Cabo de cobre nu bitola² 16mm. | 445 | m | 8.38 | 12 | 20.38 | 9069.1
8.39 | Condutor de aterramento de Cobre nu c/ bitola de 25mm². | 36 | unid. | 9.22 | 8 | 17.22 | 619.92
8.40 | Serviço de solda exotérmica. | 36 | pts. | 126.78 | 22 | 148.78 | 5356.08
8.41 | Eletroduto rígido de PVC anti-chama de 1" na cor preta. | 24 | m | 12.5 | 8 | 20.5 | 492
| Serviços - Instalações lógicas | [6 empty] | 40097.5
8.42 | Cabo FTP categoria 5e blindado | 2850 | m | 1.8 | 0.9 | 2.7 | 7695
8.43 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 775 | m | 22.5 | 12 | 34.5 | 26737.5
8.44 | Condulete de alumínio 4"x2", 2 conectores RJ45e fêmea e espelho de alumínio. | 15 | pçs. | 40 | 20 | 60 | 900
8.45 | Condulete de alumínio 4"x2", 1 conector RJ45e fêmea e espelho de alumínio. | 30 | pçs. | 33 | 17 | 50 | 1500
8.46 | Patch cable de 1,5m categoria 5e cor azul (para dados). | 2 | unid. | 25 | 0 | 25 | 50
8.47 | Patch cable de 1,5m categoria cor vermelha (para voz) | 1 | unid. | 15 | 0 | 15 | 15
8.48 | Certificação 5e. | 60 | pts. | 0 | 15 | 15 | 900
8.49 | Patch panel para dados categoria 5e de 24 portas | 2 | unids. | 900 | 100 | 1000 | 2000
8.50 | Patch panel para voz categoria 5 de 24 portas | 1 | unid. | 200 | 100 | 300 | 300
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [5 empty] | 0 | 44858
REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA
9.1 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 60 | m | 11.5 | 6 | 17.5 | 1050
9.2 | Kit água da chuva, completo e instalado | 1 | unid | 6000 | 600 | 6600 | 6600
9.3 | Bomba de recalque, completa e instalada | 1 | unid | 750 | 50 | 800 | 800
9.4 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 1", marca DOCOL ou equivalente. | 6 | unid. | 73 | 9 | 82 | 492
9.5 | Reservatório de fibra 5.000 L | 4 | unid. | 1450 | 250 | 1700 | 6800
9.6 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 230 | m | 9.2 | 2.5 | 11.7 | 2691
9.7 | Calha em chapa galvanizada n° 20, corte 40, c/ pintura, completa | 350 | m | 60.5 | 15 | 75.5 | 26425
0
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACUSTICA | [5 empty] | 0 | 264.4
10.1 | Impermeabilização das vigas de fundação, 3 demãos | 20 | m2 | 5.52 | 7.7 | 13.22 | 264.4
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 278
11.1 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado | 2 | unid. | 134 | 5 | 139 | 278
12 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 30067.4
REVESTIMENTO INTERNO
12.1 | Chapisco | 250 | m2 | 1.15 | 1.95 | 3.1 | 775
12.2 | Massa Grossa (emboço) | 250 | m2 | 2.55 | 9.85 | 12.4 | 3100
12.3 | Massa Fina (reboco) | 250 | m2 | 0.59 | 5.12 | 5.71 | 1427.5
12.4 | Azulejo branco 20 x 20 cm, sobre emboço, com rejunte completo | 20 | m2 | 33.18 | 6.93 | 40.11 | 802.2
REVESTIMENTO EXTERNO
12.5 | Chapisco | 150 | m2 | 1.15 | 2 | 3.15 | 472.5
12.6 | Massa Grossa (emboço) | 150 | m2 | 2.81 | 10.72 | 13.53 | 2029.5
12.7 | Massa Fina (reboco) | 150 | m2 | 0.59 | 6.05 | 6.64 | 996
DIVISÓRIAS E FORROS
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
12.8 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm,inclusive lastro de brita de 7 cm | 80 | m2 | 33.93 | 18.56 | 52.49 | 4199.2
12.9 | Cimentado-base p/ piso colado (cerâmica, forração, piso vinilico) , traço 1:4, e=4cm | 50 | m2 | 8.84 | 3.5 | 12.34 | 617
12.10 | Piso cerâmico 40 x 40 cm, primeira qualidade Eliane ou equivalente técnico, antiderrapante, PEI 5, completo e rejuntado | 50 | m2 | 27.5 | 10.35 | 37.85 | 1892.5
12.11 | Taco de madeira de lei 7x21, completo | 50 | m2 | 60.54 | 12.66 | 73.2 | 3660
12.12 | Lixamento de tacos | 50 | m2 | 0.15 | 9.95 | 10.1 | 505
12.13 | Enceramento de tacos | 50 | m2 | 0.55 | 1.5 | 2.05 | 102.5
RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
12.14 | Guia de madeira de lei, h=15cm, completo | 230 | m | 22 | 5.7 | 27.7 | 6371
12.15 | Rodapé de madeira, h=7,0cm | 290 | m | 7.25 | 3.5 | 10.75 | 3117.5
0
13 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 2640
13.1 | Vidro 4mm - liso | 40 | m2 | 64.5 | 1.5 | 66 | 2640
14 | PINTURA | [6 empty] | 36436.55
PINTURA INTERNA
14.1 | Selador acrilico, sobre parede lixada e limpa | 400 | m2 | 0.82 | 2.11 | 2.93 | 1172
14.2 | Pintura acrilica acetinada, mínimo 2 demãos | 400 | m2 | 2.82 | 3.9 | 6.72 | 2688
14.8 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 500 | m2 | 3.5 | 7.02 | 10.52 | 5260
14.10 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 230 | m2 | 3.06 | 6.23 | 9.29 | 2136.7
14.11 | Pintura esmalte incolor s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 35 | m2 | 3.06 | 6.23 | 9.29 | 325.15
14.12 | Pintura esmalte s/rodapé, incluive massa, minimo 2 demãos | 290 | m | 2.73 | 5.9 | 8.63 | 2502.7
14.13 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos e janelas) | 300 | m2 | 1.55 | 1.5 | 3.05 | 915
PINTURA EXTERNA
14.14 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa , 2 demãos | 1700 | m2 | 1.1 | 3.51 | 4.61 | 7837
14.15 | Pintura acriíica semi brilho, mínimo 2 demãos | 1700 | m2 | 3.5 | 4.5 | 8 | 13600
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 6305
15.1 | Lastro de brita n° 1 - esp.=5cm | 2.5 | m3 | 42 |  | 42 | 105
15.2 | Concreto alisado - esp.=8cm, fck=15MPa | 50 | m2 | 17 | 6 | 23 | 1150
15.3 | Instalações Mecânicas
15.4 | Instalação de ar concicionado modelo split, capacidade de refrigeração de 6.000 btu/h, ciclo reverso, alimentação 220V/1F/60Hz, e demais características normais de produção e específicas de cada fabricante. | 7 | unid. | 0 | 450 | 450 | 3150
15.5 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 2000 | m2 | 0.3 | 0.65 | 0.95 | 1900
| Total | [6 empty] | 359770.037
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA / SERVIÇO:XXXXX
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5860.5
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368.65
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8166.92
4 | SUPERESTRUTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8653.915
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2618.552
6 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34898.4
7 | COBERTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264.4
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / LOGICAS/SPDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119454.75
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44858
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.4
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278
12 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30067.4
13 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640
14 | PINTURAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36436.55
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6305
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304135.437
TOTAL GERAL | [13 empty] | 0

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/10 a 30/04/10
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal