## CRON
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DE LABORATÓRIOS DE PESQUISA EM HIDRÁULICA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA - UFSM/CESNORS - CAMPUS DE FREDERICO WESTPHALEN
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | TOTAL
1 | PROJETOS | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 412.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.75
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 90% | 2% | 3% | 3% | 2% | 100%
|  | 2980.224 | 66.2272 | 99.3408 | 99.3408 | 66.2272 | 3311.36
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 100% |  | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696
4 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 896 | 3584 | 0 | 0 | 0 | 4480
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 3597.5 | 3597.5 | 0 | 7195
6 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 19858.4 | 0 | 19858.4
7 | COBERTURA | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 61388.2 | 0 | 61388.2
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 21954.2853 | 21954.2853 | 43908.5705
9 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 3972.2 | 3972.2 | 7944.4
10 | SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 695 | 695 | 1390
11 | INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 10457.2 | 10457.2 | 20914.4
12 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 9033.845 | 9033.845 | 0 | 18067.69
13 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 7310.8125 | 7310.8125 | 14621.625
14 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 354
15 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 510
16 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 16544.2 | 16544.2 | 33088.4
17 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16930 | 16930
18 | PINTURAS | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 21332.75 | 21332.75 | 42665.5
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.5 | 190.5
|  | 5984.974 | 4004.2272 | 12730.6858 | 176243.7336 | 99963.175 | 298926.7955
TOTAL GERAL | [6 empty] | 298926.7955

## ORÇAMENTO
Ministério da Educação
Universidade Federal de Santa Maria
Pró-Reitoria de Infraestrutura
OBRA: REFORMA DE LABORATÓRIOS DE PESQUISA EM HIDRÁULICA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA - UFSM/CESNORS - CAMPUS DE FREDERICO WESTPHALEN
Item | Serviços | Quant. | Unid. | Preços
|  |  |  | Material | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | PROJETOS | [6 empty] | 412.75
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 635 | m2 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 95.25
1.2 | Cópias e despesas legais | 635 | m2 | 0.5 |  | 0.5 | 317.5
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [6 empty] | 3311.36
2.1 | Instalações Provisórias | [5 empty] | 0
2.1.1 | Elétrica | 1 | unid | 250 | 75 | 325 | 325
2.1.2 | Unidade sanitária 5m2 | 1 | unid | 230 | 85 | 315 | 315
2.1.3 | Hidráulica | 1 | unid | 200 | 50 | 250 | 250
2.1.4 | Barraco de obra | 30 | m2 | 30 | 20 | 50 | 1500
2.2 | Placa de Obra | 2.16 | m2 | 175 | 8.5 | 183.5 | 396.36
2.3 | Limpeza permanente da obra | 150 | d |  | 3.5 | 3.5 | 525
3 | MOVIMENTOS DE TERRA | [6 empty] | 1696
3.1 | Demolição de alvenaria | 20 | m2 |  | 6 | 6 | 120
3.2 | Remoção e instalação de esquadria | 25 | m2 |  | 25 | 25 | 625
3.3 | Remoção de azulejos | 70 | m2 |  | 10 | 10 | 700
3.4 | Transporte de terra | 20 | m3 | 6.75 | 0.3 | 7.05 | 141
3.5 | Reaterro e apiloamento | 10 | m3 | 9 | 2 | 11 | 110
4 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 4480
4.1 | Estaca escavada, diâm=400mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 10m | 20 | m | 73 | 0.7 | 73.7 | 1474
4.2 | Concreto magro, fck = 10,0MPa, para lastro de fundo de viga fundação | 1 | m3 | 200 | 90 | 290 | 290
4.3 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck= 25,0 MPa (usinado), completa | 2.8 | m3 | 680 | 290 | 970 | 2716
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | [6 empty] | 7195
5.1 | Tijolo de 6 Furos |  |  |  |  | 0 | 0
5.1.1 | - 15 cm (espessura) | 120 | m2 | 19 | 11.5 | 30.5 | 3660
5.1.2 | - 20 cm (espessura) | 50 | m2 | 28 | 15.3 | 43.3 | 2165
5.2 | Divisória Divilux 35mml N1, completa e instalada | 20 | m2 | 60 | 8.5 | 68.5 | 1370
6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 19858.4
6.1 | Caixilho metalon - Porta de acesso lateral ao prédio, completa c/ ferragem | 4 | m2 | 180 | 20 | 200 | 800
6.2 | Caixilho basculante em metalon, com baguete de alumínio, completo instalado | 25 | m2 | 312.5 | 12.5 | 325 | 8125
6.3 | Portão de ferro em chapa, basculante de contrapeso, conforme projeto | 16.16 | m2 | 162 | 28 | 190 | 3070.4
6.4 | Portas inter. Semi-oca 90x210 cedro- completa c/ferragem | 1 | cj | 378 | 35 | 413 | 413
6.5 | Portas Divilux 60x160 - completa c/ ferragem | 5 | cj | 335 | 35 | 370 | 1850
6.6 | Portas Divilux 80x210 - completa c/ ferragem | 14 | cj | 365 | 35 | 400 | 5600
7 | COBERTURA | [6 empty] | 61388.2
7.1 | Cobertura Telha de aluminio aluzinc e=0.5Tipo | 600 | m2 | 28 | 5.2 | 33.2 | 19920
7.2 | Esturtura de madeira em eucalipto aplainado 2 faces, com tratamento anti cupim, com tessouras executadas com 10x10 cm a cada 160cm e terças 5x7cm cada 110cm | 650 | m2 | 27 | 2.72 | 29.72 | 19318
7.3 | Cobertura com telha termoacústica de aluzinc, sanduíche, 3 camadas (esp=30 mm / larg. útil=1000 mm / larg. nominal=1056 mm / vão livre=4 m), fundo branco,completa | 200 | m2 | 60 | 5.44 | 65.44 | 13088
7.5 | Algeroz em chapa galvanizada n° 22, corte 25, c/ pintura, completo | 42 | m | 25.6 | 3.5 | 29.1 | 1222.2
7.6 | Calha em chapa galvanizada n° 20, corte 40, c/ pintura, completa | 112 | m | 55 | 15 | 70 | 7840
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 43908.5705
8.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora mais tomada 2P, condulete de alumínio multibox e espelho. | 8 | unids. | 65 | 6.8 | 71.8 | 574.4
8.2 | Bloco de iluminação de emergência, de sobrepor, standard, com difusor prismático bidirecional, com lâmpada fluorescente compacta de 11W e etiqueta de sinalização de segurança (cor verde) com texto de SAIDA e seta. | 8 | unids. | 72.5 | 6.8 | 79.3 | 634.4
8.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 1160 | m | 0.643 | 0.55 | 1.193 | 1383.88
8.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 1090 | m | 1.017 | 0.55 | 1.567 | 1708.03
8.5 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 136.63 | m | 1.585 | 0.6 | 2.185 | 298.5365
8.6 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V Afumex Flex 70ºC. | 180 | m | 2.347 | 1 | 3.347 | 602.46
8.7 | Cabo de cobre monopolar flexível #10,0mm² 0,6/1kV Sintenax Flex 70°C. | 170 | m | 4.638 | 1.5 | 6.138 | 1043.46
8.8 | Cabo de cobre monopolar flexível #16,0mm² 0,6/1kV Sintenax Flex 70°C. | 92 | m | 7.187 | 3 | 10.187 | 937.204
8.9 | Quadro geral do tipo QGBT com soleira, com porta, borracha de vedação na porta, sem flange, de sobrepor, grau de proteção IP54, metálico com tratamento corrosivo, tampa interna acrílica para proteção do barramento, dimensões mínimas (AxLxP) 2,20 x 0,80 x 0,40 m, com barramento trifásico para 400A, espaço para no mínimo 1 disjuntor monofásicos tipo DIN de 6kA, 10 disjuntores tripolares tipo DIN de 6kA + geral de 3 Pólos-175A, barra de terra e de neutro e placa de montagem - completo - referência Cemar CPD TE 2284. | 1 | unid. | 2250 | 1000 | 3250 | 3250
8.10 | Centro de distribuição de sobrepor para 24 disjuntores tipo DIN + geral, com tratamento anti-corrosivo, com porta e com kit barramento trifásico para 150A referência CEMAR QDSTG (QD1 e QD3). | 1 | unids. | 300 | 35 | 335 | 335
8.11 | Centro de distribuição de sobrepor para 16 disjuntores tipo DIN + geral, com tratamento anti-corrosivo, com porta e com kit barramento trifásico para 150A referência CEMAR QDETG (QD2). | 2 | unids. | 260 | 35 | 295 | 590
8.12 | Condulete de aluminio multibox 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha silentoque com espelho de aluminio. | 6 | pçs. | 14 | 10 | 24 | 144
8.13 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio. | 7 | pçs. | 15.8 | 11.2 | 27 | 189
8.14 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - linha silentoque com espelho de alumínio. | 2 | pçs. | 17.2 | 11.2 | 28.4 | 56.8
8.15 | Condulete de alumínio multibox 4"x2" e 1 tomada c/ 3 pinos p/ ar-condicionado - linha silentoque com espelho de alumínio. | 6 | pçs. | 17.8 | 12 | 29.8 | 178.8
8.16 | Caixa de aluminio multibox 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha silentoque com espelho em ABS polido conforme norma NBR ABNT 14136. | 24 | pçs. | 18.35 | 11.5 | 29.85 | 716.4
8.17 | Tomada de sobrepor 2P+T com grau de proteção IP44 fêmea p/ 220/240Vac 32A modelo S-3209 referência STECK. | 5 | pçs. | 60 | 15 | 75 | 375
8.18 | Tomada de sobrepor 3P+T com grau de proteção IP67 fêmea p/ 380/440Vac 63A modelo S-4506 referência STECK. | 3 | pçs. | 85 | 15 | 100 | 300
8.19 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16A - 10kA modelo 5SX2 referência Siemens. | 18 | pçs. | 15.8 | 8 | 23.8 | 428.4
8.20 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20A - 10kA modelo 5SX2 referência Siemens. | 20 | pçs. | 15.8 | 8 | 23.8 | 476
8.21 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 32A - 10kA modelo 5SX2 referência Siemens. | 5 | pçs. | 17.2 | 8 | 25.2 | 126
8.22 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 50A - 10kA modelo 5SX2 referência Siemens. | 1 | pçs. | 22.5 | 8 | 30.5 | 30.5
8.23 | Disjuntor tripolar termomagnético tipo europeu curva C para 40A - 10kA modelo 5SX2 referência Siemens. | 4 | pç. | 39.5 | 12 | 51.5 | 206
8.24 | Disjuntor tripolar termomagnético tipo europeu curva C para 70A - 10kA modelo 5SX2 referência Siemens. | 2 | pç. | 62.7 | 12 | 74.7 | 149.4
8.25 | Disjuntor tripolar termomagnético tipo europeu curva C para 80A - 10kA modelo 5SX2 referência Siemens. | 1 | pç. | 85 | 12 | 97 | 97
8.26 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 100x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA. | 160 | m | 22.5 | 12.5 | 35 | 5600
8.27 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 200x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA. | 34 | m | 26.7 | 12.5 | 39.2 | 1332.8
8.28 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 300x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA. | 14 | m | 33.5 | 12.5 | 46 | 644
8.29 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 400x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA. | 7 | m | 36.8 | 12.5 | 49.3 | 345.1
8.30 | Eletroduto metálico rígido leve de sobrepor 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 250 | m | 15.85 | 10 | 25.85 | 6462.5
8.31 | Eletroduto metálico rígido leve de sobrepor 1" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 20 | m | 17.95 | 10 | 27.95 | 559
8.32 | Eletroduto rígido de PVC de 3" na cor branca. | 5.5 | m | 18.5 | 8.5 | 27 | 148.5
8.33 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 7 | rl. | 5.5 | 11 | 16.5 | 115.5
8.34 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V. | 71 | pçs. | 115 | 18 | 133 | 9443
8.35 | Lâmpada modelo BELLALUX, 220V, 100W, fluxo luminoso de 1220 lumens, base E27, vida útil de 1000 horas, índice de reprodução de cor = 1, com plafonier e dimensões 60 x 105mm (diâmetro x comprimento máximo). | 4 | pçs. | 6.5 | 2 | 8.5 | 34
8.36 | Remoção da instalação elétrica antiga com colocação de massa nos buracos da instalação embutida. | 1 | mo. |  | 368.5 | 368.5 | 368.5
8.37 | Poste de concreto duplo T de 200kgf de 11m. | 2 | unids. | 300 | 100 | 400 | 800
8.38 | Cabo multiplex 4 x 16mm² para baixa tensão. | 150 | m | 10.5 | 11 | 21.5 | 3225
9 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | [6 empty] | 7944.4
9.1 | Cabo de cobre nu bitola² 16mm. | 280 | m | 8.38 | 12 | 20.38 | 5706.4
9.2 | Condutor de aterramento de Cobre nu c/ bitola de 25mm². | 12 | unids. | 9.22 | 8 | 17.22 | 206.64
9.3 | Serviço de solda exotérmica. | 12 | pts. | 126.78 | 22 | 148.78 | 1785.36
9.4 | Eletroduto rígido de PVC anti-chama de 1" na cor preta. | 12 | m | 12.5 | 8 | 20.5 | 246
10 | SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 1390
10.1 | Acionador alertador para alarme de incêndio. | 1 | unids. | 45 | 25 | 70 | 70
10.2 | Eletroduto de aço zincado tipo semi-pesado 1/2" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte vermelho padrão e fundo galvanoplast | 85 | m | 8 | 4 | 12 | 1020
10.3 | Fiação para acionamento e alarme de incêndio - cabo 10 vias | 100 | m | 1.5 | 1.5 | 3 | 300
11 | INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA | [6 empty] | 20914.4
11.1 | Cabo FTP categoria 6 blindado. | 965 | m | 1.8 | 0.9 | 2.7 | 2605.5
11.2 | Cabo telefônico externo CTP-APL 40-20 de 20 pares instalado conf. projeto | 320 | m | 2.75 | 2.75 | 5.5 | 1760
11.3 | cabo telefonico interno CI 40 -20 20 pares | 100 | m | 2.75 | 2.2 | 4.95 | 495
11.4 | Caixa metálica 30x30cm com tampa - passagem | 3 | unids. | 16.5 | 11 | 27.5 | 82.5
11.5 | Caixa PVC 15x15cm com tampa - passagem | 3 | unids. | 11 | 8.8 | 19.8 | 59.4
11.6 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 75x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 120 | m | 19 | 12.5 | 31.5 | 3780
11.7 | Eletroduto metálico rígido leve de sobrepor 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas demãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 120 | m | 15.85 | 10 | 25.85 | 3102
11.8 | Rack gabinete de 19 polegadas, 24U com h=1067mm, com planos frontais e traseiros móveis e pés reguladores, teto com furação para dois mini ventilladores, porta de acrílico com fecho e com chave, laterias removíeis com fecho lingueta tipo moeda e fechamento traseiro com a mesma estrutura. Referência Gab Rack modelo GR 19524. | 1 | unid. | 350 | 30 | 380 | 380
11.9 | Transceiver conforme espeficações - incluindo solda e cordões ópticos | 1 | unid. | 360 | 360 | 720 | 720
11.10 | Condulete de alumínio 4"x2", 2 conectores RJ45e fêmea e espelho de alumínio. | 12 | pçs. | 40 | 20 | 60 | 720
11.11 | Condulete de alumínio 4"x2", 1 conector RJ45e fêmea e espelho de alumínio. | 21 | pçs. | 33 | 17 | 50 | 1050
11.12 | Patch cable de 1,5m categoria 6 cor azul (para dados). | 2 | unids. | 30 | 0 | 30 | 60
11.13 | Patch cable de 1,5m categoria 5e cor vermelha (para voz) | 1 | unid. | 25 | 0 | 25 | 25
11.14 | Certificação 6. | 45 | pts. | 0 | 15 | 15 | 675
11.15 | Patch panel para dados categoria 6 de 24 portas | 2 | unids. | 900 | 100 | 1000 | 2000
11.16 | Patch panel para voz categoria 5e de 24 portas | 1 | unid. | 200 | 100 | 300 | 300
11.17 | Switch gerenciável e empilhavel de 48 portas. | 1 | unid. | 3000 | 100 | 3100 | 3100
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [5 empty] | 0 | 18067.69
12.1 | ÁGUA FRIA
12.1.1 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 49 | m | 3.6 | 2 | 5.6 | 274.4
12.1.2 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 36 | m | 7 | 2.5 | 9.5 | 342
12.1.3 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 30 | m | 9.2 | 2.5 | 11.7 | 351
12.1.4 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 55 | m | 12 | 3 | 15 | 825
12.1.5 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 60mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 5 | m | 17.6 | 4 | 21.6 | 108
12.1.6 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 85mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 2 | m | 43 | 6.12 | 49.12 | 98.24
12.1.7 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/4", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 50 | 10 | 60 | 120
12.1.8 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 4 | unid. | 58 | 10 | 68 | 272
12.1.9 | Caixa em alvenaria, 60x60cm, tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 1 | unid. | 70 | 65 | 135 | 135
12.1.10 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de fibra de vidro) de 1 1/4", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada. | 2 | unid. | 14 | 4 | 18 | 36
12.1.11 | Saída de reservatório metálica (adaptador p/ cx. d'água de concreto) de 1 1/2", marca TUPY ou equivalente, completa e instalada. | 2 | unid. | 16 | 4 | 20 | 40
12.1.12 | Torneira bóia 1 1/4" | 1 | unid. | 75 | 10 | 85 | 85
12.1.13 | Reservatório de fibra 1.000 L | 2 | unid. | 300 | 60 | 360 | 720
12.2 | ESGOTO SANITÁRIO
12.2.1 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 10 | unid. | 30 | 6 | 36 | 360
12.2.2 | Caixa sifonada c/ tampa cega, PVC, 250x230x75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 2 | unid. | 40 | 6 | 46 | 92
12.2.3 | Ralo sifonado cilindrico normal 100mm - 40mm | 2 | unid. | 10 | 6 | 16 | 32
12.2.4 | Caixa de inspeção em alvenaria, 80x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 9 | unid. | 135 | 95 | 230 | 2070
12.2.5 | Caixa de inspeção em alvenaria, 60x60cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 2 | unid. | 120 | 95 | 215 | 430
12.2.6 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 28 | m | 3.5 | 3 | 6.5 | 182
12.2.7 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 42 | m | 6.4 | 3.3 | 9.7 | 407.4
12.2.8 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 35 | m | 7.5 | 4.5 | 12 | 420
12.2.9 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 46 | m | 11 | 5.5 | 16.5 | 759
12.2.10 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC, tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 150mm, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 110 | m | 20 | 7.5 | 27.5 | 3025
12.3 | ESGOTO PLUVIAL
12.3.1 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 75mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 10 | m | 8 | 5.96 | 13.96 | 139.6
12.3.2 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 100mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 80 | m | 12 | 5.96 | 17.96 | 1436.8
12.3.3 | Rede de tubos e conexões de esgoto pluvial em PVC, com diâmetro de 150mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 15 | m | 22 | 8.35 | 30.35 | 455.25
12.3.4 | Ralo seco cilindrico normal 100mm - 40mm | 2 | unid. | 10 | 6 | 16 | 32
12.3.5 | Caixa de areia em alvenaria, 60x60cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa e instalada. | 4 | unid. | 120 | 95 | 215 | 860
12.3.6 | Caixa de areia em alvenaria, 80x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa e instalada. | 2 | unid. | 135 | 95 | 230 | 460
12.4 | SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO
12.4.1 | Fossa Séptica e Filtro Anaeróbio, conforme especificação, completo (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 1 | cj. | 3000 | 500 | 3500 | 3500
13 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 14621.625
13.1 | Bacia sanitária de louça c/ caixa acoplada, completa (inclusive c/ assento de PVC) e instalada, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 3 | unid. | 300 | 48 | 348 | 1044
13.2 | Mictório individual de louça, tipo parede, c/ sifão integrado, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 5 | unid. | 250 | 37.5 | 287.5 | 1437.5
13.3 | Válvula automática p/ mictório tipo pressmatic, c/ acabamento e tecla metálicos, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente. | 5 | unid. | 155 | 15 | 170 | 850
13.4 | Tampo de granito cinza mauá 285x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ três cubas ovais cada, completo e instalado c/ metais cromados, cubas marca DECA ou equivalente. | 1 | unid. | 650 | 100 | 750 | 750
13.5 | Tampo de granito cinza mauá 190x55cm e 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm altura e 2cm de espessura, c/ duas cubas ovais cada, completo e instalado c/ metais cromados, cubas marca DECA ou equivalente. | 1 | unid. | 470 | 100 | 570 | 570
13.6 | Lavatório de louça s/ coluna, c/ metais cromados, completo e instalado, cor branca, marca DECA (ravena) ou equivalente. | 5 | unid. | 270 | 33 | 303 | 1515
13.7 | Torneira automática, metálica, cromada, tipo pressmatic luxo de mesa c/ arejador econômico, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL ou equivalente | 5 | unid. | 270 | 4 | 274 | 1370
13.8 | Torneira tipo de mesa giratória (1/2") com articulador da linha Reggia da DOCOL (cod. 55300106) ou equivalente. | 3 | unid. | 200 | 4 | 204 | 612
13.9 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 7 | unid. | 40 | 4 | 44 | 308
13.10 | Torneira metálica de parede longa (1/2”), marca DOCOL (mod. 1158) ou equivalente. | 1 | unid. | 75 | 4 | 79 | 79
13.11 | Torneira metálica para lavatório, 1/2", completa e instalada, marca DOCOL (mod. 1193) ou equivalente. | 1 | unid. | 50 | 4 | 54 | 54
13.12 | Tanque de PVC, de primeira qualidade, completo e instalado, cor branca. | 2 | unid. | 70 | 15 | 85 | 170
13.13 | Bebedouro de água com sistema de refrigeração metálico com tampo e bicas de aço inoxidável, cor branco, primeira qualidade, completo e instalado. | 1 | unid. | 1100 | 20 | 1120 | 1120
13.14 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 15 | unid. | 65 | 9 | 74 | 1110
13.15 | Registro de pressão metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 120 | 9 | 129 | 258
13.16 | Chuveiro elétrico (compatível com DR), de primeira qualidade, c/ tubo de ligação de alumínio, completo e instalado, cor branca | 2 | unid. | 45 | 10 | 55 | 110
13.17 | Porta papel higiênico de louça, cor branca, marca Deca ou equivalente, completo e instalado | 3 | unid. | 25 | 7 | 32 | 96
13.18 | Bancadas de granito
13.19 | Tampo de granito cinza mauá, 2,5cm de espessura, c/ espelho de 7cm de altura e 2cm de espessura, c/ borda 3x2cm, completo e instalado. | 8.2 | m2 | 210 | 50 | 260 | 2132
13.20 | Cuba de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 40x50x18cm c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente, completa e instalada. | 3 | unid. | 270 | 15 | 285 | 855
13.21 | Suporte de alvenaria de tijolos maciços, largura nominal de 15cm, revestido com chapisco, emboço e reboco, completo e instalado. | 3.15 | m2 | 35 | 22.5 | 57.5 | 181.125
14 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | [6 empty] | 354
14.1 | Impermeabilização das vigas de fundação - 3 demãos, completa | 30 | m2 | 5 | 6.8 | 11.8 | 354
15 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 510
15.1 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado. | 3 | unid. | 160 | 10 | 170 | 510
16 | REVESTIMENTOS
16.1 | Revestimentos Internos | [6 empty] | 33088.4
16.1.1 | Chapisco | 350 | m2 | 1.58 | 2.63 | 4.21 | 1473.5
16.1.2 | Massa Grossa (emboço) | 350 | m2 | 2.28 | 6.48 | 8.76 | 3066
16.1.3 | Massa Fina | 300 | m2 | 0.74 | 5.76 | 6.5 | 1950
16.1.4 | Azulejo Branco, 20x20, completo e instalado sobre emboço | 70 | m2 | 25 | 8 | 33 | 2310
16.1.5 | Contra piso armado, nivelado e polido e=10cm | 285 | m2 | 30 | 6.5 | 36.5 | 10402.5
16.1.6 | Piso cerâmico, antiderrapante, PEI 5, completo (inclusive contrapiso) e instalado | 150 | m2 | 30 | 13.5 | 43.5 | 6525
16.1.7 | Taco de madeira de madeira lei 7x21, completo | 21 | m2 | 47 | 13 | 60 | 1260
16.1.8 | Lixamento de tacos | 21 | m2 | 0.6 | 9.5 | 10.1 | 212.1
16.1.9 | Enceramento de tacos | 21 | m2 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 48.3
16.2 | Revestimentos Externos
16.2.1 | Chapisco | 300 | m2 | 1.58 | 2.63 | 4.21 | 1263
16.2.2 | Massa Grossa (emboço) | 300 | m2 | 2.28 | 6.48 | 8.76 | 2628
16.2.3 | Massa Fina | 300 | m2 | 0.74 | 5.76 | 6.5 | 1950
17 | VIDROS | [6 empty] | 16930
17.1 | Vidros lisos |  |  |  |  | 0 | 0
17.1.1 | 4mm - janelas | 220 | m2 | 50 | 22.5 | 72.5 | 15950
17.1.2 | 5mm - porta acesso prédio | 4 | m2 | 62.5 | 22.5 | 85 | 340
17.2 | Fantasias miniboreal, e=4mm - janelas banheiros | 4.5 | m2 | 37.5 | 22.5 | 60 | 270
17.3 | Espelho 1.90x0.80, e=4mm | 2 | unid | 180 | 5 | 185 | 370
18 | PINTURA | [6 empty] | 42665.5
18.1 | Pintura Interna
18.1.1 | Selador acrilico | 2055 | m2 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 7398
18.1.2 | Pintura acrilica | 2055 | m2 | 3.5 | 4 | 7.5 | 15412.5
18.1.3 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 200 | m2 | 5.8 | 8.5 | 14.3 | 2860
18.1.4 | Massa p/ madeira (ponsar) | 50 | m2 | 3.8 | 2.4 | 6.2 | 310
18.1.5 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 50 | m2 | 5.1 | 5.5 | 10.6 | 530
18.1.6 | Aplicação de fungicida (esquadrias e telhado) | 630 | m2 | 3 | 1.5 | 4.5 | 2835
18.1.7 | Pintura Externa
18.1.8 | Selador acrilico | 1200 | m2 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 4320
18.1.9 | Pintura acrilica | 1200 | m2 | 3.5 | 4 | 7.5 | 9000
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 190.5
19.1 | Limpeza Geral para Entrega | 635 | m2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 190.5
| Total | [5 empty] | 298926.7955 | 298926.7955
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%