## ORÇAMENTO PADRÃO SETEMBRO 2011
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA / SERVIÇO : BIBLIOTECA SETORIAL CCNE
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 25137.4973
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 481.37 | m2 | 0.05 | 0.36 | 0.41 | 197.3617
1.2 | Administração local | 481.37 | m2 | 3.5 | 16.53 | 20.03 | 9641.8411
1.3 | Projeto de fundações | 481.37 | m2 | 0.05 | 0.68 | 0.73 | 351.4001
1.4 | Projeto estrutural | 481.37 | m2 | 0.05 | 8.3 | 8.35 | 4019.4395
1.5 | Projeto "As built" (como construído) | 481.37 | m2 | 0.05 | 1.41 | 1.46 | 702.8002
1.6 | Cópias e despesas legais | 481.37 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 481.37
1.7 | Tapumes em chapa compensado, altura de 220cm | 55.5 | m | 35 | 5.25 | 40.25 | 2233.875
1.8 | Instalação provisória Elétrica | 1 | un | 275 | 105 | 380 | 380
1.9 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 135 | 75 | 210 | 210
1.10 | Barraco de obra | 20 | m2 | 95 | 36.75 | 131.75 | 2635
1.11 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.12 | Locação da Obra | 481.37 | m2 | 0.45 | 0.36 | 0.81 | 389.9097
1.13 | Sondagem - SPT | 24 | m | 25 | 105 | 130 | 3120
1.14 | Limpeza permanente da obra | 240 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 552
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 5774.3
2.1 | Escavação Manual solo - sapatas isoladas - fundação | 90 | m3 | 0.05 | 17.31 | 17.36 | 1562.4
2.2 | Transporte de solo com distância até 5 km - bota fora | 45 | m3 | 2 | 14.38 | 16.38 | 737.1
2.3 | Reaterro e apiloamento com compactador mecânico (sapo) | 45 | m3 | 0.05 | 13.09 | 13.14 | 591.3
2.4 | Demolição de alvenaria de tijolos furados de 20cm | 51 | m2 | 0.05 | 5.15 | 5.2 | 265.2
2.5 | Remoção de telhas onduladas e estrutura de madeira de telhado | 370 | m2 | 0.05 | 3.38 | 3.43 | 1269.1
2.6 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 10 | m3 | 48.12 | 13.12 | 61.24 | 612.4
2.7 | Transporte interno e externo | 240 | d | 0.05 | 3.02 | 3.07 | 736.8
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 9020.6154
3.1 | Escavação Manual solo - sapatas isoladas - fundação | 90 | m3 | 2 | 17.31 | 19.31 | 1737.9
3.2 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck 20,0 MPa, bombeado, completa | 6.21 | m3 | 810.68 | 362.06 | 1172.74 | 7282.7154
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0 | 203196.483
4.1 | Vigas de conc. armado, c/forma, fck 25MPa (usinado bombeado) - completa | 63 | m3 | 997.92 | 548.1 | 1546.02 | 97399.26
4.3 | Pilar em concreto armado c/ forma, fck 25Mpa (usinado bombeado) - completo | 28.8 | m3 | 1251.31 | 687.75 | 1939.06 | 55844.928
4.6 | Calha em concreto armado fck 25 Mpa (usinado bombeado) - completa | 5.82 | m3 | 841.2 | 383.25 | 1224.45 | 7126.299
4.7 | Pré laje comum, com tavelas cerâmicas, 12 cm, capa de concreto com 4cm, fck 20Mpa (usinado bombeado) | 28.4 | m2 | 57.22 | 8.52 | 65.74 | 1867.016
4.9 | Laje treliçada, espessura final de 13cm c/ capa mínima concreto de 5cm, fck 25MPa (usinado bombeado), completa, com tavelas de EPS - intereixo= 42cm | 481 | m2 | 61.16 | 9.53 | 70.69 | 34001.89
4.18 | Escada em concreto armado, fck 20MPa (usinado bombeado) - completa | 4.5 | m3 | 997.92 | 548.1 | 1546.02 | 6957.09
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 13298.1
5.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 15 cm (espessura) | 96 | m2 | 24.67 | 14.28 | 38.95 | 3739.2
5.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de 20 cm (espessura) | 190 | m2 | 31.27 | 19.04 | 50.31 | 9558.9
[6 empty] | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 84826.8384
6.1 | Caixilho em metalon, com baguete de alumínio, conforme especificações, instalado, completo. | 170 | m2 | 328.12 | 13.77 | 341.89 | 58121.3
6.2 | Porta de ferro estruturada em metalon com chapa n 20, com marco e e ferragens 80 x210, completa | 13.62 | cj | 446.22 | 23.1 | 469.32 | 6392.1384
6.3 | Porta interna semi-oca 80x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 4 | cj | 388.5 | 44.1 | 432.6 | 1730.4
6.4 | Porta interna semi-oca 90x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 2 | cj | 407.4 | 44.1 | 451.5 | 903
6.5 | Brises vertical de concreto ( 60 x 5 / 295 ) pré-moldado | 56 | unid | 250 | 22 | 272 | 15232
6.6 | Corromão metálico pintado colocado, peitoris e proteções conforme porjeto detalhado | 14.4 | m | 125 | 45 | 170 | 2448
0
7 | COBERTURA | 0 | [5 empty] | 80466.724
7.1 | Estrutura metalica com tesouras a cada 480cm e terças metalica cada 110cm | 430 | m2 | 45 | 13.65 | 58.65 | 25219.5
7.7 | Cumeeira trapezoidal de aluzinc esp. 0,5 mm | 39 | m | 45.36 | 1.68 | 47.04 | 1834.56
7.8 | Cobertura com telha termo acústica de aluzinc, sanduíche, 3 camadas (esp.=30 mm / larg. útil=1000 mm / larg. nominal=1056 mm / vão livre=4 m), fundo branco,completa | 430 | m2 | 109.14 | 6 | 115.14 | 49510.2
7.10 | Rufo / algeroz de parede em chapa galvanizada n° 26, corte 25, c/ pintura, completo | 38.8 | m | 33.16 | 4.95 | 38.11 | 1478.668
7.11 | Capeamento p/ platibanda corte 25cm, em chapa galvanizada n° 26, c/ pintura, completo | 63.6 | m | 33.16 | 4.95 | 38.11 | 2423.796
0
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / SPDA | 0 | [5 empty] | 120306.5
8.1 | Instalaçõe elétricas completa, tomadas fiação, luminárias | 371.5 | m2 | 96 | 15 | 111 | 41236.5
8.2 | Casa de alvenaria com tijolos maciço, laje de concreto, cobertura, piso concreto desempenado, janela veneziana de ferro e porta de ferro | 20 | m2 | 750 | 250 | 1000 | 20000
8.3 | Cabo baixa tensão 180mm2 | 180 | m | 180 | 18 | 198 | 35640
8.4 | QGBT, com disjuntores, aterramento completo | 1 | unid | 5200 | 800 | 6000 | 6000
8.5 | deslocamento do transformador | 1 | unid | 2500 | 7500 | 10000 | 10000
9 | INSTALAÇÃO LÓGICA E TELEFONICA | 0
9.1 | Instalações telefonicas tubulação, fiação, pontos testados e certificados | 371.5 | unid | 15 | 5 | 20 | 7430
0
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | 0 | [5 empty] | 1986.45
| ÁGUA FRIA | 0
10.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente (bebedouro) | 12 | m | 3.99 | 2.2 | 6.19 | 74.28
10.8 | Registro de gaveta metálico, cromado, completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente | 1 | unid. | 57.75 | 11.02 | 68.77 | 68.77
10.26 | Caixa de inspeção em alvenaria, com seção interna de 60x60x60cm, tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada | 2 | unid. | 115.5 | 100.59 | 216.09 | 432.18
10.31 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente ( bebedouro ) | 18 | m | 6.72 | 3.63 | 10.35 | 186.3
10.32 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 6 | m | 8.4 | 6.56 | 14.96 | 89.76
12.25 | Extintor de incêndio tipo CO2 c/ capacidade de 6 Kg, completo e instalado | 2 | unid. | 410 | 11.02 | 421.02 | 842.04
12.26 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado | 2 | unid. | 141 | 5.56 | 146.56 | 293.12
0
13 | REVESTIMENTOS | 0 | [5 empty] | 77925.2905
| REVESTIMENTO INTERNO | 0
13.1 | Chapisco | 378 | m2 | 1.2 | 2.14 | 3.34 | 1262.52
13.2 | Massa Grossa (emboço) | 378 | m2 | 2.67 | 10.85 | 13.52 | 5110.56
13.3 | Massa Fina (reboco) | 378 | m2 | 0.63 | 5.63 | 6.26 | 2366.28
13.4 | Azulejo branco 20 x 20 cm, sobre emboço, com rejunte completo | 0 | m2 | 33.18 | 7.63 | 40.81 | 0
| REVESTIMENTO EXTERNO | 0
13.5 | Chapisco | 478 | m2 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 1625.2
13.6 | Massa Grossa (emboço) | 478 | m2 | 2.95 | 11.81 | 14.76 | 7055.28
13.7 | Massa Fina (reboco) | 478 | m2 | 0.63 | 6.66 | 7.29 | 3484.62
| REQUADRAÇÃO PARA PILARES A VISTA | 0
13,8 | Regularização de vigas e pilares de concreto a vista cimento areia fina (liner 50 Cm ) | 1860 | m | 1.2 | 4.4 | 5.6 | 10416
| DIVISÓRIAS E FORROS | 0
13.8 | Forro gesso acartonado, completo | 0 | m2 | 44.62 | 8.26 | 52.88 | 0
13.9 | Forro de PVC branco 20mm de espessura, completo, inclusive roda forro e malha de aço para sustentação do forro | 371.51 | m2 | 38.59 | 8.92 | 47.51 | 17650.4401
13.9 | Isolamento térmico placa isopor 30mm de espessura, sobre o forro de PVC | 371.51 | m2 | 5 | 1 | 6 | 2229.06
13.14 | Parede de Gesso Acartonado, completa | 146.36 | m2 | 72.45 | 19.01 | 91.46 | 13386.0856
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES | 0 |  |  |  | 0 | 0
13.16 | Piso cimentado fck 25Mpa executar junto com o lançameto do concreto pré-laje | 371.51 | m2 | 0 | 19.48 | 19.48 | 7237.0148
13.31 | Piso de basalto (meia-lixa) - soleira dos degraus, L=30 cm e esp= 2cm | 26 | m | 67 | 14.92 | 81.92 | 2129.92
13.31 | Piso de basalto (meia-lixa) - patamar e esp= 2cm | 5.7 | m | 180 | 32 | 212 | 1208.4
13.33 | Corte de junta em concreto armado, com vedação com mastique | 197 | m | 0.75 | 3.15 | 3.9 | 768.3
| RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS | 0
13.38 | Rodapé de madeira, h=7,0cm | 197 | m | 6.25 | 3.88 | 10.13 | 1995.61
|  | 0 |  |  |  |  | 0
14 | VIDROS | 0 |  |  |  |  | 0 | 12717.972
14.2 | Vidro 4mm - liso | 183.6 | m2 | 67.7 | 1.57 | 69.27 | 12717.972
0
15 | PINTURA | 0 | [5 empty] | 23168.6656
| PINTURA INTERNA | 0
15.1 | Selador acrílico, sobre parede lixada e limpa | 378 | m2 | 0.82 | 2.3 | 3.12 | 1179.36
15.2 | Pintura acrílica semi-brilho, mínimo 2 demãos | 378 | m2 | 2.96 | 4.29 | 7.25 | 2740.5
15.3 | Pintura acrilica semi-brilho sobre massa corrida, mínimo duas demãos | 146.36 | m2 | 2.96 | 4.29 | 7.25 | 1061.11
15.4 | Massa PVA sobre geso acartonado | 146.36 | m2 | 3.26 | 7.45 | 10.71 | 1567.5156
15.8 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 367.2 | m2 | 3.67 | 7.73 | 11.4 | 4186.08
15.14 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa , 2 demãos | 930 | m2 | 1.1 | 3.67 | 4.77 | 4436.1
15.15 | Pintura acrílica semi brilho, mínimo 2 demãos | 930 | m2 | 3.67 | 4.93 | 8.6 | 7998
0
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | [5 empty] | 358.53
16.21 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 351.5 | m2 | 0.3 | 0.72 | 1.02 | 358.53
0
| Total | [5 empty] | 658183.9662 | 658183.9662
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA / SERVIÇO:XXXXX
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 50% | 20% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  | 12568.7486 | 5027.4995 | 1256.8749 | 1256.8749 | 1256.8749 | 1256.8749 | 1256.8749 | 1256.8749 | 25137.4973
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 5774.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5774.3
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 9020.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9020.6154
4 | SUPERESTRUTURA | 0% | 20% | 30% | 30% | 20% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 40639.2966 | 60958.9449 | 60958.9449 | 40639.2966 | 0 | 0 | 0 | 203196.483
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 6649.05 | 6649.05 | 0 | 0 | 0 | 13298.1
6 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 50% | 40% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8482.6838 | 42413.4192 | 33930.7354 | 0 | 84826.8384
7 | COBERTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 50% | 20% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24140.0172 | 40233.362 | 16093.3448 | 0 | 80466.724
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 60% | 20% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24061.3 | 72183.9 | 24061.3 | 120306.5
9 | INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFONICA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 50% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.225 | 0 | 993.225 | 0 | 1986.45
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
13 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 40% | 20% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 7792.5291 | 23377.5871 | 31170.1162 | 15585.0581 | 0 | 77925.2905
14 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12717.97 | 12717.972
15 | PINTURAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 60% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2316.8666 | 6950.5997 | 13901.1994 | 23168.6656
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358.53 | 358.53
|  | 27363.664 | 45666.7961 | 62215.8198 | 76657.3988 | 105538.7347 | 141451.9388 | 146993.7378 | 52295.8742 | 658183.9662
TOTAL GERAL | [9 empty] | 658183.9642

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal