## ORÇAMENTO GERAL
Ministério da Educação
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA: REFORMA E REVESTIMENTO DA ESTRADA DA AREA NOVA
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 225
1.1 | Copias e Despesas legais | 7500 | m2 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 225
2 | MOVIMENTO DE TERRA / TERRAPLANAGEM | [6 empty] | 6150
2.1 | Regularização do subleito | 7500 | m2 | 0.05 | 0.77 | 0.82 | 6150
3 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 43350
3.1 | Sub base compactada - BD britado - 10 cm - execução, material e transportes | 850 | m3 | 35 | 16 | 51 | 43350
| Total | [6 empty] | 49725
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA :Reforma e revestimento da estrada da área nova - UFSM
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 100% |  | 100%
|  | 225 |  | 225
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 80% | 20% | 100%
|  | 4920 | 1230 | 6150
3 | REVESTIMENTOS - PAVIMENTAÇÃO URBANA | 10% | 90% | 100%
|  | 4335 | 39015 | 43350
|  | 9480 | 40245 | 49725
TOTAL GERAL |  |  |  | 49725