## ORÇAMENTO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA : Adequação do acesso para o Nucleo de Acessibilidade
ORÇAMENTO PADRÃO - Revisão : 11 12/07/11
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 1640.3
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 230 | m2 | 0.05 | 0.36 | 0.41 | 94.3
1.2 | Administração local | 230 | m2 | 0.75 | 1.15 | 1.9 | 437
1.3 | Cópias e despesas legais | 230 | m2 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 161
1.4 | Barraco de obra | 9 | m2 | 65 | 25 | 90 | 810
1.5 | Limpeza permanente da obra | 60 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 138
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 2285.34
2.1 | Aterro compactado com material de boa capacidade de suporte | 6 | m3 | 18.78 | 4.17 | 22.95 | 137.7
2.2 | Escavação Manual solo até 0,60m | 3 | m3 | 0.05 | 17.31 | 17.36 | 52.08
2.3 | Retirada de piso de blocos de concreto | 102 | m2 | 0.05 | 4.5 | 4.55 | 464.1
2.4 | Retirada de meio fio | 17 | m | 0.05 | 15.5 | 15.55 | 264.35
2.5 | Demolição de piso de concreto de 8cm | 43 | m2 | 0.05 | 11.24 | 11.29 | 485.47
2.6 | Retirada e reinstalação de tampa de concreto conforme especificações | 2 | um | 125 | 40 | 165 | 330
2.7 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 6 | m3 | 48.12 | 13.12 | 61.24 | 367.44
2.8 | Transporte interno e externo | 60 | d | 0.05 | 3.02 | 3.07 | 184.2
[6 empty] | 0 | 0
3 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 3844.15
3.1 | Alteração do sentido de abertura de portas de 160 x 220cm | 2 | un | 85 | 65 | 150 | 300
3.2 | Corrimão metálico, conforme especificações, com pintura esmalte, completo | 97 | m | 32.81 | 1.64 | 34.45 | 3341.65
3.3 | Troca da fechaura externa da porta frontal | 1 | un | 185 | 17.5 | 202.5 | 202.5
4 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 13517.7
4.1 | Chapisco | 12 | m2 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 40.8
4.2 | Massa Grossa (emboço) | 12 | m2 | 2.95 | 11.81 | 14.76 | 177.12
4.3 | Massa Fina (reboco) | 12 | m2 | 0.63 | 6.66 | 7.29 | 87.48
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
4.4 | Piso armado fck 20Mpa, acabamento alisado, e= 7cm, inclusive lastro de brita de 7 cm | 215 | m2 | 35.62 | 19.48 | 55.1 | 11846.5
4.5 | Calçada tipo placa cimenticia 40 x 40 cm, espessura 3,5 cm, assentada com argamassa 1:4 | 23 | m2 | 40 | 12.6 | 52.6 | 1209.8
4.6 | Corte de junta em concreto armado, com vedação com mastique | 40 | m | 0.75 | 3.15 | 3.9 | 156
0
5 | PINTURA | [6 empty] | 959.34
5.1 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa , 2 demãos | 12 | m2 | 1.1 | 3.67 | 4.77 | 57.24
5.2 | Pintura acrílica semi brilho, mínimo 2 demãos | 12 | m2 | 3.67 | 4.93 | 8.6 | 103.2
5.3 | Pintura esmalte s/ Portas de ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 48 | m2 | 3.67 | 7.73 | 11.4 | 547.2
5.4 | Pintura de demarcação em piso de concreto ou bloco, conforme especificações, mínimo 2 demãos | 30 | m2 | 3.46 | 4.93 | 8.39 | 251.7
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 1125.62
6.1 | Meio-fio de concreto 8x30x100cm | 32 | m | 13.12 | 8.31 | 21.43 | 685.76
6.2 | Recomposição de pavimentação de blocos de concreto, pó-de-brita e compactação | 10 | m² | 1.5 | 8.92 | 10.42 | 104.2
6.3 | Camada de terra vegetal de 10cm para plantio de grama | 24 | m2 | 1.83 | 0.51 | 2.34 | 56.16
6.4 | Grama de jardim esmeralda em leivas - completa | 24 | m2 | 7.61 | 1.64 | 9.25 | 222
6.5 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 230 | m2 | 0.05 | 0.2 | 0.25 | 57.5
| Total | [6 empty] | 23372.45
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Adequação do Acesso para o Nucleo de Acessibilidade
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 100% | 0% | 100%
|  | 1640.3 | 0 | 1640.3
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 75% | 25% | 100%
|  | 1714.005 | 571.335 | 2285.34
3 | ESQUADRIAS | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 3844.15 | 3844.15
4 | REVESTIMENTOS | 20% | 80% | 100%
|  | 2703.54 | 10814.16 | 13517.7
5 | PINTURAS | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 959.34 | 959.34
6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 20% | 80% | 100%
|  | 225.124 | 900.496 | 1125.62
|  | 6282.969 | 17089.481 | 23372.45
TOTAL GERAL |  |  |  | 23372.45