## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA / SERVIÇO:
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 6944.56 | [5 empty] | 6944.56
2 | DEMOLIÇÕES | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 5951.1 | [5 empty] | 5951.1
3 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 10% | 20% | 50% | 20% |  |  | 100%
|  | 96.596 | 193.192 | 482.98 | 193.192 |  |  | 965.96
4 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
[6 empty] | 921.555 | 921.555 | 1843.11
5 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA |  |  | 20% | 30% | 40% | 10% | 100%
|  |  |  | 4900 | 7350 | 9800 | 2450 | 24500
6 | INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFONICA | [5 empty] | 100% | 100%
[7 empty] | 8350 | 8350
7 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS |  | 10% | 10% | 40% | 40% |  | 100%
|  |  | 1968.379 | 1968.379 | 7873.516 | 7873.516 |  | 19683.79
8 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | [5 empty] | 100% | 100%
[7 empty] | 1135.16 | 1135.16
9 | REVESTIMENTOS |  |  | 10% | 20% | 50% | 20% | 100%
|  |  |  | 1474.983 | 2949.966 | 7374.915 | 2949.966 | 14749.83
10 | VIDROS | [5 empty] | 100% | 100%
[7 empty] | 536.91 | 536.91
11 | PINTURAS |  |  |  |  | 20% | 80% | 100%
[6 empty] | 1506.99 | 6027.96 | 7534.95
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
[6 empty] | 28846.625 | 28846.625 | 57693.25
|  | 12992.256 | 2161.571 | 8826.342 | 18366.674 | 56323.601 | 51218.176
TOTAL GERAL | [7 empty] | 149888.62