## ORÇAMENTO PADRÃO SETEMBRO 2011
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA / SERVIÇO : Laboratório de Bromatologia - - Ciência e Tecnologia de Alimentos - CCR
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 6944.5568
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 96.08 | m2 | 0.05 | 0.36 | 0.41 | 39.3928
1.2 | Administração local | 96.08 | m2 | 3.5 | 16.53 | 20.03 | 1924.4824
1.3 | Projeto "As built" (como construído) | 96.08 | m2 | 0.05 | 1.41 | 1.46 | 140.2768
1.4 | Cópias e despesas legais | 96.08 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 96.08
1.5 | Tapumes em chapa compensado, altura de 220cm | 20 | m | 35 | 5.25 | 40.25 | 805
1.6 | Instalação provisória Elétrica | 1 | un | 275 | 105 | 380 | 380
1.7 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 135 | 75 | 210 | 210
1.8 | Barraco de obra | 20 | m2 | 95 | 36.75 | 131.75 | 2635
1.9 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.10 | Locação da Obra | 96.08 | m2 | 0.45 | 0.36 | 0.81 | 77.8248
1.11 | Limpeza permanente da obra | 180 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 414
2 | DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 5951.0985
2.1 | Demolição de alvenaria de tijolos furados de 15cm | 28.8 | m2 | 0.05 | 3.84 | 3.89 | 112.032
2.2 | Demolição de alvenaria de tijolos furados de 20cm | 49 | m2 | 0.05 | 5.15 | 5.2 | 254.8
2.3 | Demolição de azulejo inclusive emboço | 104.71 | m2 | 0.05 | 10.48 | 10.53 | 1102.5963
2.4 | Remoção de forro pacote | 96.08 | m2 | 0.05 | 2.31 | 2.36 | 226.7488
2.5 | Demolição de piso cerâmico , inclusive piso argamassado de 5 cm | 96.08 | m2 | 0.05 | 8.53 | 8.58 | 824.3664
2.6 | Demolição de concreto armado | 2.7 | m3 | 0.05 | 309 | 309.05 | 834.435
2.7 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 28 | m3 | 48.12 | 13.12 | 61.24 | 1714.72
2.8 | Remoção de persianas para reaproveitamento | 23.52 | m2 |  | 2.5 | 2.5 | 58.8
2.9 | Remoção de tubulação de água e esgoto | 60 | m |  | 4.5 | 4.5 | 270
2.10 | Transporte interno e externo | 180 | d | 0.05 | 3.02 | 3.07 | 552.6
3 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 965.9586
3.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 15 cm (espessura) | 20.46 | m2 | 24.67 | 14.28 | 38.95 | 796.917
3.2 | Alvenaria de bloco cerâmico de 20 cm (espessura) | 3.36 | m2 | 31.27 | 19.04 | 50.31 | 169.0416
[6 empty] | 0 | 0
4 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 1843.1098
4.1 | Caixilho basculante em cantoneira metálica 3/4" x 1/8" (Recuperação e Lubrificação) | 4.928 | m2 | 155.4 | 13.77 | 169.17 | 833.6698
4.2 | Porta interna semi-oca 100x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 2 | cj | 423.15 | 44.1 | 467.25 | 934.5
4.3 | Placa de sinalização das portas internas, 12 x 30 cm | 2 | un | 20.84 | 1.64 | 22.48 | 44.96
4.4 | Placa de numeração das portas internas, 10 x 10 cm | 2 | un | 7.25 | 1.64 | 8.89 | 17.78
4.5 | Trava de portas | 2 | un | 4.46 | 1.64 | 6.1 | 12.2
5 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / SPDA | [6 empty] | 24500
| Conforme Projeto Elétrico e Especificação Complementares | [5 empty] | 24500
6 | INSTALAÇÃO LÓGICA E TELEFONICA | [6 empty] | 8350
| Conforme Projeto e Especificação Complementares | [5 empty] | 8350
7 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 19683.785
ÁGUA FRIA
7.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 24 | m | 3.99 | 2.2 | 6.19 | 148.56
7.2 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 48 | m | 7.35 | 2.75 | 10.1 | 484.8
7.3 | ESGOTO SANITÁRIO
7.4 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 5 | unid. | 31.5 | 6.61 | 38.11 | 190.55
7.5 | Caixa de gordura 250x230x75mm com tampa cega com saída 75mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 8 | unid. | 42 | 6.61 | 48.61 | 388.88
7.6 | Ralo sifonado cilíndrico normal 100mm - 40mm | 2 | unid. | 20.47 | 6.61 | 27.08 | 54.16
7.7 | Caixa de inspeção em alvenaria, com seção interna de 80x80x80cm, com tampa de concreto c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada | 2 | unid. | 141.75 | 105.6 | 247.35 | 494.7
7.8 | Caixa de inspeção em alvenaria, com seção interna de 60x60x60cm, tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada | 2 | unid. | 115.5 | 100.59 | 216.09 | 432.18
7.9 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 24 | m | 3.78 | 3.3 | 7.08 | 169.92
7.10 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 36 | m | 6.72 | 3.63 | 10.35 | 372.6
7.11 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 12 | m | 8.4 | 6.56 | 14.96 | 179.52
7.12 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 12 | m | 12.6 | 6.56 | 19.16 | 229.92
7.13 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
7.14 | Tampo de granito cinza andorinha 125 x 55cm com 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm x 2cm e bordas de 2 x 3cm c/ abertura para uma cuba 620 x 500 x 350mm em aço inox Tramontina ou equivalente, completo e instalado c/ metais cromados. 1 unid. Sala 3215 | 0.6875 | m2 | 240 | 71.4 | 450 | 309.375
7.15 | Tampo de granito cinza andorinha 90 x 60cm com 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm x 2cm e bordas de 2 x 3cm c/ abertura para uma cuba 620 x 500 x 350mm em aço inox Tramontina ou equivalente, completo e instalado c/ metais cromados. 1 unid. Sala 3215 | 0.54 | m2 | 240 | 71.4 | 450 | 243
7.16 | Tampo de granito cinza andorinha 185 x 70cm com 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm x 2cm e bordas de 2 x 3cm c/ abertura para uma cuba 620 x 500 x 350mm em aço inox Tramontina ou equivalente, completo e instalado c/ metais cromados. 2unids Sala 3209 | 2.59 | m2 | 240 | 71.4 | 450 | 1165.5
7.17 | Tampo de granito cinza andorinha 100 x 70cm com 2cm de espessura, c/ espelho de 7cm x 2cm e bordas de 2 x 3cm c/ abertura para uma cuba 620 x 500 x 350mm em aço inox Tramontina ou equivalente, completo e instalado c/ metais cromados.1 unid. Sala 3209 | 0.54 | m2 | 240 | 71.4 | 450 | 243
7.18 | Bancada em granito cinza andorinha com 2 cm de espessura para bancada , com espelho de 2cm x 7cm, conforme projeto. | 19.25 | m2 | 240 | 71.4 | 450 | 8662.5
7.19 | Cuba de aço inox DUPLA , espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 1020 x 400 300mm c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente, completa e instalada | 1 | um | 750 | 16.53 | 766.53 | 766.53
7.20 | Cuba de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 620 x 500 x 350mm c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente, completa e instalada | 4 | unid. | 630 | 16.53 | 646.53 | 2586.12
7.21 | Cuba de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 620 x 500 x 200mm c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente, completa e instalada | 1 | unid. | 630 | 16.53 | 646.53 | 646.53
7.22 | Torneira tipo de mesa giratória (1/2") com articulador da linha Reggia da DOCOL (cod. 55300106) ou equivalente | 4 | unid. | 136 | 4.41 | 140.41 | 561.64
7.23 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 5 | unid. | 73 | 9.92 | 82.92 | 414.6
7.24 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 1", marca DOCOL ou equivalente | 10 | unid. | 84 | 9.92 | 93.92 | 939.2
0
8 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 1135.16
8.1 | Extintor de incêndio tipo CO2 c/ capacidade de 6 Kg, completo e instalado | 2 | unid. | 410 | 11.02 | 421.02 | 842.04
8.2 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado | 2 | unid. | 141 | 5.56 | 146.56 | 293.12
9 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 14749.8264
REVESTIMENTO INTERNO (paredes)
9.1 | Chapisco | 104.71 | m2 | 1.2 | 2.14 | 3.34 | 349.7314
9.2 | Massa Grossa (emboço) | 104.71 | m2 | 2.67 | 10.85 | 13.52 | 1415.6792
9.3 | Massa Fina (reboco) | 104.71 | m2 | 0.63 | 5.63 | 6.26 | 655.4846
REVESTIMENTO INTERNO (bancadas)
9.4 | Chapisco | 47.64 | m2 | 1.2 | 2.14 | 3.34 | 159.1176
9.5 | Massa Grossa (emboço) | 47.64 | m2 | 2.67 | 10.85 | 13.52 | 644.0928
9.6 | Massa Fina (reboco) | 47.64 | m2 | 0.63 | 5.63 | 6.26 | 298.2264
DIVISÓRIAS E FORROS
9.7 | Forro de PVC branco 20cm, completo, inclusive roda forro com aproveitamento da estrutura de madeira para sustentação do forro | 96.08 | m2 | 38.59 | 8.92 | 47.51 | 4564.7608
9.8 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
9.9 | Cimentado-base p/ piso colado (cerâmica, forração, piso vinilico) , traço 1:4, e=4cm | 96.08 | m2 | 9.28 | 3.99 | 13.27 | 1274.9816
9.10 | Piso porcelanatto 45x45, espessura 8mm, inclusive rejuntamento | 96.08 | m² | 38.55 | 12.5 | 51.05 | 4904.884
RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
9.11 | Rodapé de porcelanatto, h=7,0cm | 76.5 | m | 2.112 | 4.2 | 6.312 | 482.868
0
10 | VIDROS (reposição) | [5 empty] | 0 | 536.91
10.1 | Vidro 3mm - liso | 6 | m2 | 53.28 | 1.57 | 54.85 | 329.1
10.2 | Vidro 4mm - liso | 3 | m2 | 67.7 | 1.57 | 69.27 | 207.81
11 | PINTURA | [6 empty] | 7534.9456
PINTURA INTERNA
11.1 | Selador acrílico, sobre parede lixada e limpa | 69.07 | m2 | 0.82 | 2.3 | 3.12 | 215.4984
11.2 | Pintura acrílica acetinada, mínimo 2 demãos | 69.07 | m2 | 2.96 | 4.29 | 7.25 | 500.7575
11.3 | Massa acrílica | 151.92 | m2 | 5.61 | 7.1 | 12.71 | 1930.9032
11.4 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos | 49.28 | m2 | 3.67 | 7.73 | 11.4 | 561.792
11.5 | Massa óleo p/ madeira (ponsar) | 12.6 | m2 | 5.25 | 2.64 | 7.89 | 99.414
11.6 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 12.6 | m2 | 3.21 | 6.93 | 10.14 | 127.764
11.7 | Pintura epóxi sobre massa acrílica, mínimo 2 demãos | 167.47 | m2 | 11.56 | 6.61 | 18.17 | 3042.9299
11.8 | Pintura esmalte s/rodapé, inclusive massa, mínimo 2 demãos | 76.5 | m | 2.86 | 6.51 | 9.37 | 716.805
11.9 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos , janelas e estrutura do forro) | 108.68 | m2 | 1.55 | 1.57 | 3.12 | 339.0816
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 57595.25
MOBILIÁRIO SALA 3209
12.1 | ARMÁRIO ALTO PARA MATERIAL DE LIMPEZA MEDINDO 35(f) X 315(A) X 20(P) cm , 2 PORTAS, COM GANCHOS INTERNOS PARA VASSOURAS | 1 | UNID. |  |  | 1375 | 1375
12.2 | ARMÁRIO ALTO EM "L" MEDINDO 50 + 200(F) X 95+200(COSTAS) X 315(A) X 40(P)CM, CONTENDO 10 PORTAS, SENDO 2 COM ACESSO AO CANTO | 1 | UNID. |  |  | 6693.75 | 6693.75
12.3 | ARMÁRIO AÉREO ABERTO SOBRE OS FORNOS MEDINDO 150(F) X 150(A) X 35(P)CM COM 3 PRATELEIRAS | 1 | UNID. |  |  | 1200 | 1200
12.4 | BALCÃO EM "L", SEM TAMPO, SOB BANCADA DE GRANITO, MEDINDO 65+35(F) X 110+80(COSTAS) X 85 (A) X 53 (P)CM, COM 2 PORTAS, SENDO 1 C/ ACESSO AO CANTO | 1 | UNID. |  |  | 1912.5 | 1912.5
12.5 | BALCÃO SEM TAMPO SOB BANCADA DE GRANITO COM CUBAS MEDINDO 185(f) X 85(a) X 53(P)CM CONTENDO 4 PORTAS | 2 | UNID. |  |  | 1792.5 | 3585
12.6 | BALCÃO DE CANTO, SEM TAMPO, SOB BANCADA DE GRANITO, MEDINDO 145(F) X 200(COSTAS) X 85(A) X 53(P) CM, CONTENDO 2 PORTAS DE ACESSO AO CANTO + GAVETEIRO | 1 | UNID. |  |  | 2345 | 2345
12.7 | BALCÃO SEM TAMPO SOB BANCADA DE GRANITO , MED. 145 (f) X 85(a) X 53(P) CM CONTENDO 2 PORTAS + 1 GAVETEIRO (3GAVETAS) | 1 | UNID. |  |  | 2214 | 2214
12.8 | BALCÃO DE CANTO, SEM TAMPO, SOB BANCADA EM GRANITO, MEDINDO 120(F) X 175(COSTAS) X 85(A) X 53(P) CM, CONTENDO 2 PORTAS C/ ACESSO AO CANTO | 1 | UNID. |  |  | 2015 | 2015
12.9 | BALCÃO SEM TAMPO SOB BANCADA DE GRANITO, COM CUBA, MEDINDO 100(F) X 85(A) X 53(P) | 1 | UNID. |  |  | 1240 | 1240
12.10 | MESA MÓVEL COMPOSTA POR TAMPO DE 200 X 80CM FABRICADO EM MDF 18MM, COM BORDAS DUPLAS, REVESTIDO DE FÓRMICA BRANCA BRILHO, ASCENTADO SOBRE QUADRO E PÉS DE MADEIRA PINTADO COM LACA TEXTURA E RODÍZIOS . CONTÉM 4 GAVETAS DE 45(F) X 13(A) X 50(P)CM POSICIONADAS 2 DE CADA LADO DA MESA | 1 | UNID. |  |  | 2756.25 | 2756.25
12.11 | MESA MÓVEL COMPOSTA POR TAMPO DE 150 X 80 CM FABRICADO EM MDF 18MM, COM BORDAS DUPLAS, REVESTIDO DE FÓRMICA BRANCA BRILHO ASCENTADO SOBRE QUADRO E PÉS DE MADEIRA, PINTADO COM LACA TEXTURA E RODÍZIOS | 1 | UNID. |  |  | 1517.5 | 1517.5
0
| MOBILIÁRIO SALA 3215 | [5 empty] | 0
12.12 | BALCÃO SEM TAMPO SOB BANCADAS DE GRANITO EM FORMATO DE "U" COMPOSTO PELOS SEGUINTES MÓDULOS: | [5 empty] | 0
12.12.1 | MÓDULO DE 260(F) X 85(A) X 60(P) CM CONTENDO 4 PORTAS + 1 GAVETEIRO VERTICAL (3 GAVETAS) | 3 | UNID. |  |  | 3390 | 10170
12.12.2 | MÓDULOS DE 255(F) X 85(A) X 53(P)CM CONTENDO 4 PORTAS E 1 GAVETEIRO VERTICAL (3GAVETAS) | 2 | UNID. |  |  | 3406.25 | 6812.5
12.12.3 | MÓDULO DE CANTO DE 95(F)+150(COSTAS) X 85(A) X 60(P)CM CONTENDO 2 PORTAS COM ACESSO AO CANTO | 1 | UNID. |  |  | 1637.5 | 1637.5
12.12.4 | MÓDULO DE CANTO DE 95(F) X 150(COSTAS) X 85(A) X 53(P) CM CONTENDO 2 PORTAS COM ACESSO AO CANTO E RECORTE ENTORNO DO PILAR | 1 | UNID. |  |  | 1756.25 | 1756.25
12.12.2 | BALCÃOSEM TAMPO SOB BANCADA CENTRAL DE GRANITO COMPOSTO POR 4 (QUATRO) MÓDULOS DE 180(F) X 85(A) X 45(P) CM COM 2 PORTAS + 1 GAVETEIRO (3 GAVETAS) | 4 | UNID. |  |  | 2591.25 | 10365
0
13 | LIMPEZA GERAL PARA ENTREGA DA OBRA | 96.08 | m2 | 0.3 | 0.72 | 1.02 | 98.0016 | 98.0016
| Total | [5 empty] | 149888.6023 | 149888.6023
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA / SERVIÇO:XXXXX
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6944.5568
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5951.0985
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | SUPERESTRUTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965.9586
6 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1843.1098
7 | COBERTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24500
9 | INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFONICA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8350
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19683.785
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135.16
13 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14749.8264
14 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.91
15 | PINTURAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7534.9456
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57595.25
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL | [13 empty] | #REF!

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal