## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA / SERVIÇO: PAVILHÃO PARA CUNICULTURA - CCR
ÍTEM | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 100% |  |  | 100%
|  | 4173 |  |  | 4173
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | 100% |  |  | 100%
|  | 1578.4 |  |  | 1578.4
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 40% | 60% |  | 100%
|  | 2384.856 | 3577.284 |  | 5962.14
4 | PAVILHÃO PRÉ-MOLDADO |  | 100% |  | 100%
|  |  | 18960 |  | 18960
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  | 20% | 80% | 100%
|  |  | 221.364 | 885.456 | 1106.82
6 | ESQUADRIAS |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 2110.88 | 2110.88
7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | 4510 | 4510
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS |  | 20% | 80% | 100%
|  |  | 302.8 | 1211.2 | 1514
9 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  | 20% | 80% | 100%
|  |  | 431.984 | 1727.936 | 2159.92
TOTAL GERAL |  | 8136.256 | 23493.432 | 10445.472 | 42075.16