## ORÇAMENTO PADRÃO JULHO 2011
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA : Pavilhão para Setor de Cunicultura - Depto Zootecnia - CCR
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 4173
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 60 | m2 | 0.05 | 0.36 | 0.41 | 24.6
1.2 | Administração local | 60 | m2 | 3.5 | 16.53 | 20.03 | 1201.8
1.3 | Projeto estrutural | 60 | m2 | 0.05 | 8.3 | 8.35 | 501
1.4 | Cópias e despesas legais | 60 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 60
1.5 | Instalação provisória Elétrica | 1 | un | 275 | 105 | 380 | 380
1.6 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 135 | 75 | 210 | 210
1.7 | Barraco de obra | 10 | m2 | 95 | 36.75 | 131.75 | 1317.5
1.8 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.9 | Locação da Obra | 60 | m2 | 0.45 | 0.36 | 0.81 | 48.6
1.10 | Limpeza permanente da obra | 90 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 207
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 1578.4
2.1 | Limpeza do terreno, com remoção de camada orgânica de 15cm e duas árvores adultas | 60 | m2 | 0.05 | 2.2 | 2.25 | 135
2.2 | Aterro compactado com material de boa capacidade de suporte | 30 | m3 | 18.78 | 4.17 | 22.95 | 688.5
2.3 | Escavação Manual solo até 0,60m - vigas fundação, rede hidráulica, elétrica | 20 | m3 | 0.05 | 17.31 | 17.36 | 347.2
2.4 | Reaterro e apiloamento com compactador mecânico (sapo) | 10 | m3 | 0.05 | 13.09 | 13.14 | 131.4
2.5 | Transporte interno e externo | 90 | d | 0.05 | 3.02 | 3.07 | 276.3
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 5962.144
3.1 | Sapata Isolada (bloco de Fundação ) | 4 | m3 | 504 | 217 | 721 | 2884
3.2 | Vigas de fundação em conc. armado, c/forma, fck 25,0 MPa completa | 2.56 | m3 | 841.2 | 361.2 | 1202.4 | 3078.144
0
4 | PAVILHÃO PRÉ-MOLDADO ( 10,00 X 6,00m) | [5 empty] | 0 | 18960
4.1 | Pilares em Concreto Armado comp. Até 4,50m
4.2 | Braços em Concreto Armado para vão de 6,00m + beiral, incluindo tirantes metálicos
4.3 | Terças Metálicas Enrigecidas (20 x 40 x1000# 2,65mm)
4.4 | Telha tipo aluzinc com isolamento e acessórios de fixação
0
5 | ALVENARIA ( paredes externas h= 60cm + fechamento oitão ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 1106.82
5.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de 15 cm (espessura) tijolo à vista | 22 | m2 | 31.27 | 19.04 | 50.31 | 1106.82
[6 empty] | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 2110.88
6.1 | Porta de ferro estruturada em metalon com chapa n 20, com marco e ferragens com duas folhas med. 90 x210 cada, completa | 2 | cj | 1004 | 51.44 | 1055.44 | 2110.88
[6 empty] | 0 | 0
7 | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 4510
7.1 | Entrada de energia elétrica monofásica,com poste com vão até 30m e carga até 1,5kVA | 1 | unid | 1500 | 500 | 2000 | 2000
7.2 | Ponto Elétrico para Tomada monofásica 2P+T / 20A / 220V eletroduto e conduletes aparentes | 6 | pt | 100 | 40 | 140 | 840
7.3 | Ponto Elétrico para Iluminação fluorescente 2 x32W c/ luminária aparente + interruptor 1 tecla | 6 | pt | 180 | 50 | 230 | 1380
7.4 | Centro de Distribuição de sobrepor metálico monof. c/ 2 disj.mais geral | 1 | unid | 210 | 80 | 290 | 290
8 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 1514
ÁGUA FRIA (Rede Aérea p/ Alimentação das Gaiolas)
8.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 25 | m | 3.99 | 2.2 | 6.19 | 154.75
8.2 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, com diâmetro de 32mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 20 | m | 7.35 | 2.75 | 10.1 | 202
8.3 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 1", marca DOCOL ou equivalente | 1 | unid. | 57.75 | 11.02 | 68.77 | 68.77
8.4 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente | 2 | unid. | 51 | 11.02 | 62.02 | 124.04
8.5 | Torneira metálica para jardim com colocação | 4 | unid. | 93 | 4.41 | 97.41 | 389.64
ESGOTO SANITÁRIO (Dreno / Estravasor para canaletas)
8.6 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente | 30 | m | 12.6 | 6.56 | 19.16 | 574.8
13 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 2159.92
9 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0 | 2159.92
9.1 | Contra Piso concreto fck 15Mpa, alisado, e= 8cm,inclusive lastro de brita de 7 cm, exceto nas canaletas,cfe projeto | 39.2 | m2 | 35.62 | 19.48 | 55.1 | 2159.92
| T O T A L | [6 empty] | 42075.164

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA / SERVIÇO:XXXXX
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4173
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578.4
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5962.144
4 | SUPERESTRUTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18960
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106.82
6 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110.88
7 | COBERTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4510
9 | INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFONICA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2159.92
14 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15 | PINTURAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL | [13 empty] | #REF!

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal