## ORÇAMENTO PADRÃO JULHO 2011
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA: MUSEU DO CCR
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 7203.3721
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 143.51 | m2 | 0.05 | 0.36 | 0.41 | 58.8391
1.2 | Administração local | 143.51 | m2 | 3.5 | 16.53 | 20.03 | 2874.5053
1.3 | Projeto "As built" (como construído) | 143.51 | m2 | 0.05 | 1.41 | 1.46 | 209.5246
1.4 | Cópias e despesas legais | 143.51 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 143.51
1.5 | Tapumes em chapa compensado, altura de 220cm | 20 | m | 35 | 5.25 | 40.25 | 805
1.6 | Instalação provisória Elétrica | 1 | un | 275 | 105 | 380 | 380
1.7 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 135 | 75 | 210 | 210
1.8 | Barraco de obra | 15 | m2 | 95 | 36.75 | 131.75 | 1976.25
1.9 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.10 | Locação da Obra | 143.51 | m2 | 0.45 | 0.36 | 0.81 | 116.2431
1.11 | Limpeza permanente da obra | 90 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 207
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 1526.7443
2.1 | Demolição de alvenaria de tijolos furados de 15cm | 53.37 | m2 | 0.05 | 3.84 | 3.89 | 207.6093
2.2 | Remoção de divisória tipo divilux | 25.29 | m2 | 0.05 | 3.85 | 3.9 | 98.631
2.3 | Remoção de esquadrias | 7.4 | m2 | 0.05 | 3.41 | 3.46 | 25.604
2.4 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 15 | m3 | 48.12 | 13.12 | 61.24 | 918.6
2.5 | Transporte interno e externo | 90 | d | 0.05 | 3.02 | 3.07 | 276.3
3 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 4547.4
3.1 | Divisória Metálica c/ tubos, perfis e ch. Metálica + Basculantes Metálicas, idêntica às Existentes | 20.67 | m2 | 150 | 70 | 220 | 4547.4
4 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 | 0 | 14217.8015
4.1 | Caixilho basculante em cantoneira metálica 3/4" x 1/8", completo | 51.35 | m2 | 155.4 | 13.77 | 169.17 | 8686.8795
4.2 | Grade em barra chata de 3/4"x3/16" cada 10cm e ferro quadrado de 1/2" cada 30 cm , pintada, completa | 26.79 | m2 | 123.03 | 13.77 | 136.8 | 3664.872
4.3 | Portas interna semi-oca 70x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 1 | cj | 388.5 | 44.1 | 432.6 | 432.6
4.4 | Portas interna semi-oca 80x210cm com marco, guarnição e ferragens, completa | 2 | cj | 388.5 | 44.1 | 432.6 | 865.2
4.5 | Placa de sinalização das portas internas, 12 x 30 cm | 6 | un | 20.84 | 1.64 | 22.48 | 134.88
4.6 | Trava de portas | 6 | un | 4.46 | 1.64 | 6.1 | 36.6
4.7 | Veneziana fixa metálica 100 x 40cm completa - colocada | 1 | un | 217.87 | 18.9 | 236.77 | 236.77
4.8 | Visor 70 x 150 / 113cm com moldura em madeira (sala técnica x sala professores) | 1 | un | 120 | 40 | 160 | 160
5 | INSTALAÇÕES ELETRICAS / SPDA | [6 empty] | 13811.21
5.1 | Bloco autônomo de emergência fluorescente 2x8W compacta com bateria, emissão de 160 lúmens, autonomia mínima de 1 hora com etiqueta sinalizadora mais tomada 2P, condulete de alumínio multibox e espelho. | 3 | pçs. | 67 | 6.8 | 73.8 | 221.4
5.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 385 | m | 1.106 | 0.7 | 1.806 | 695.31
5.3 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C. | 530 | m | 1.796 | 0.7 | 2.496 | 1322.88
5.4 | Cabo de cobre monopolar flexível #6,0mm² 750V Afumex Flex 70ºC. | 40 | m | 4.238 | 1.1 | 5.338 | 213.52
5.5 | Caixa de luz 4"x2" referência tigreflex da Tigre e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - referência PIAL LEGRAND linha silentoque com placa. | 3 | pçs. | 14 | 10 | 24 | 72
5.6 | Caixa de luz 4"x2" referência tigreflex da Tigre e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - referência PIAL LEGRAND linha silentoque com PLACA. | 2 | pçs. | 16 | 10 | 26 | 52
5.6 | Caixa de embutir, 4x2 polegadas, em gesso acartonado para instalação elétrica de baixa tensão modelo DryFix referência Tigre e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - referência PIAL LEGRAND linha silentoque com placa. | 1 | pç. | 17.35 | 10 | 27.35 | 27.35
5.7 | Caixa de embutir, 4x2 polegadas, em gesso acartonado para instalação elétrica de baixa tensão modelo DryFix referência Tigre e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - referência PIAL LEGRAND linha silentoque com placa. | 1 | pç. | 18.35 | 10 | 28.35 | 28.35
5.8 | Caixa de luz 4"x2" referência tigreflex da Tigre e 1 interruptor de 3 teclas simples 15A - referência PIAL LEGRAND linha silentoque com PLACA. | 1 | pç. | 16.5 | 10 | 26.5 | 26.5
5.9 | Caixa de embutir, 4x2 polegadas, em gesso acartonado para instalação elétrica de baixa tensão modelo DryFix referência Tigre e 1 tomada 2P+T conforme norma NBR ABNT 14136 20A/250V. | 3 | pçs. | 18.35 | 11.5 | 29.85 | 89.55
5.10 | Caixa de luz 4"x2" referência tigreflex da Tigre e 1 tomada 2P+T universal 20A/250V cfe. Norma NBR ABNT 14136 - referência PIAL LEGRAND linha silentoque com placa. | 38 | pçs. | 24 | 12 | 36 | 1368
5.11 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 16A - 6kA referência Siemens. | 8 | unids. | 12.8 | 6 | 18.8 | 150.4
5.12 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20A - 6kA referência Siemens. | 3 | unids. | 12.8 | 6 | 18.8 | 56.4
5.13 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 25A - 6kA referência Siemens. | 8 | unids. | 12.8 | 8 | 20.8 | 166.4
5.14 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 50A - 25kA referência Siemens. | 1 | unid. | 38 | 15 | 53 | 53
5.15 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 60 | m | 22.5 | 15 | 37.5 | 2250
5.16 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas mãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 62 | m | 10 | 8 | 18 | 1116
5.17 | Eletroduto de PVC antichama flexível na cor amarela para instalação elétrica de BT no diâmetro de 16mm com luvas, caixa ortogonal com anel deslizante e prolongadores - completo - referência tigreflex da Tigre.. | 50 | m | 1.49 | 0.6 | 2.09 | 104.5
5.18 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 1" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas mãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 2.5 | m | 12.5 | 8 | 20.5 | 51.25
5.19 | Eletroduto de PVC antichama flexível na cor amarela para instalação elétrica de BT no diâmetro de 20mm com luvas, caixa ortogonal com anel deslizante e prolongadores - completo - referência tigreflex da Tigre.. | 38 | m | 2.2 | 0.6 | 2.8 | 106.4
5.20 | Luminária circular, de embuitr, para duas lâmpadas fluorescentes compactas de 26W, quatro pinos. Corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado. Difusor recuado em vidro plano temperado transparente. Modelo ÂMBAR 2xTC-DEL 26W referência ITAIM Iluminação. Lâmpada fluorescente compacta 1x26W com reator eletrônico para 220V, com fluxo luminoso da lâmpada de 1800 lumens, alto fator de potência (=0,97) e com fator de fluxo luminoso de 97%. | 30 | pçs. | 82 | 15 | 97 | 2910
5.21 | Luminária para lâmpada fluorescente 1x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 1 lâmpadas tubular de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 1x32 220V. | 3 | pçs. | 95 | 20 | 115 | 345
5.22 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de sobrepor, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, tipo industrial, referência INTRAL AS810, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips Confort TC=4100K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<10%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP AFP PLUS 2x32 220V. | 17 | pçs. | 115 | 20 | 135 | 2295
5.23 | Remoção de toda instalação elétrica antiga. | 1 | svr |  | 90 | 90 | 90
6 | INSTALAÇÃO LÓGICA E TELEFONICA | [6 empty] | 3679
6.1 | Cabo FTP categoria 5e blindado | 115 | m | 1.9 | 0.8 | 2.7 | 310.5
6.2 | Caixa rack 19" 7U (378x520x570)mm de sobrepor para uso abrigado e acabamento na cor preta. Fornecimento padrão com fundo e laterias com venezianas para dissipação térmica nas laterais, dois perfis de 1º plano com marcação de ½ em ½U, fecho com chave, furação interior para passagem de cabos e pontos de aterramento. Placa patch panel, organizador de cabos horizontal 1U, porta reversível com abertura de 180º, dobradiça Zamac e estrutura do quadro em monobloco soldado. Unidade com dois ventiladores. | 1 | unid. | 190 | 35 | 225 | 225
6.3 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 50x25mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 27 | m | 17.5 | 13 | 30.5 | 823.5
6.4 | Eletroduto de aço zincado tipo leve 3/4" com luvas, braçadeiras tipo D com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado com duas mãos de tinta esmalte cinza padrão e fundo galvanoplastico. | 20 | m | 10 | 8 | 18 | 360
6.5 | Condulete de alumínio 4"x2", 2 conectores RJ45e fêmea e espelho de alumínio. | 4 | pçs. | 40 | 20 | 60 | 240
6.6 | Condulete de alumínio 4"x2", 1 conector RJ45e fêmea e espelho de alumínio. | 4 | pçs. | 33 | 17 | 50 | 200
6.7 | Patch cable de 1,5m categoria 5e cor azul (para dados). | 1 | unid. | 25 | 0 | 25 | 25
6.8 | Patch cable de 1,5m categoria 5e cor vermelha (para voz) | 1 | unid. | 15 | 0 | 15 | 15
6.9 | Certificação 5e. | 12 | pts. | 0 | 15 | 15 | 180
6.10 | Patch panel para dados categoria 5e de 24 portas | 1 | unid. | 900 | 100 | 1000 | 1000
6.11 | Patch panel para voz categoria 5 de 24 portas | 1 | unid. | 200 | 100 | 300 | 300
7 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS | [6 empty] | 1556.69
ÁGUA FRIA
7.1 | Rede de tubos e conexões de água fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 30 | m | 3.99 | 2.2 | 6.19 | 185.7
7.2 | ESGOTO SANITÁRIO
7.3 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 2 | unid. | 31.5 | 6.61 | 38.11 | 76.22
7.4 | Caixa de inspeção em alvenaria, com seção interna de 60x60x60cm, tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada | 1 | unid. | 115.5 | 100.59 | 216.09 | 216.09
7.5 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 6 | m | 3.78 | 3.3 | 7.08 | 42.48
7.6 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente | 18 | m | 6.72 | 3.63 | 10.35 | 186.3
7.7 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS
7.8 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 93 | 4.41 | 97.41 | 194.82
7.9 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 2 | unid. | 73 | 9.92 | 82.92 | 165.84
7.10 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (Itapema bella), completo e instalado, 1", marca DOCOL ou equivalente | 1 | unid. | 84 | 9.92 | 93.92 | 93.92
7.11 | Tanque inox 24 litros | 1 | unid | 367.5 | 27.82 | 395.32 | 395.32
0
8 | INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO | [6 empty] | 567.58
8.1 | Extintor de incêndio tipo CO2 c/ capacidade de 6 Kg, completo e instalado | 1 | unid. | 410 | 11.02 | 421.02 | 421.02
8.2 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado | 1 | unid. | 141 | 5.56 | 146.56 | 146.56
9 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 23522.3608
REVESTIMENTO INTERNO (Parede junto ao Tanque e Pia + Recuperação de reboco)
9.1 | Chapisco | 6 | m2 | 1.2 | 2.14 | 3.34 | 20.04
9.2 | Massa Grossa (emboço) | 6 | m2 | 2.67 | 10.85 | 13.52 | 81.12
9.3 | Massa Fina (reboco) | 4 | m2 | 0.63 | 5.63 | 6.26 | 25.04
9.4 | Azulejo branco 20 x 20 cm, sobre emboço, com rejunte completo | 2 | m2 | 33.18 | 7.63 | 40.81 | 81.62
DIVISÓRIAS E FORROS
9.5 | Forro gesso acartonado, completo | 77.23 | m2 | 44.62 | 8.26 | 52.88 | 4083.9224
9.6 | Parede de Gesso Acartonado, completa | 74.82 | m2 | 72.45 | 19.01 | 91.46 | 6843.0372
9.7 | Revestimento Parede Metálica c/ Gesso Acartonado c/ isolamento térmico em isopor e=20mm | 103.57 | m2 | 87.15 | 19.01 | 106.16 | 10994.9912
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
9.8 | Cimentado-base p/ piso colado (cerâmica, forração, piso vinilico) , traço 1:4, e=4cm | 6 | m2 | 9.28 | 3.99 | 13.27 | 79.62
9.9 | Piso porcelanatto 45x45, espessura 8mm, inclusive rejuntamento | 6 | m² | 38.55 | 12.5 | 51.05 | 306.3
9.10 | Granitina moldada in loco | 1 | m2 | 27 | 27.45 | 54.45 | 54.45
RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS
9.11 | Rodapé de madeira, h=7,0cm | 94 | m | 6.25 | 3.88 | 10.13 | 952.22
0
10 | VIDROS | [5 empty] | 0 | 13965.0615
10.1 | Vidro 4mm - liso | 8.45 | m2 | 67.7 | 1.57 | 69.27 | 585.3315
10.2 | Filme de Controle e Proteção Solar c/ Grau 15 Fumê ( insufilme ) colocado | 147.03 | m2 | 40 | 51 | 91 | 13379.73
11 | PINTURA | [6 empty] | 5230.3657
PINTURA INTERNA
11.1 | Pintura PVA teto, mínimo 2 demãos | 143.51 | m1 | 1.22 | 4.29 | 5.51 | 790.7401
11.2 | Pintura PVA, mínimo duas demãos (paredes de gesso e alvenaria) | 124.27 | m2 | 1.22 | 4.29 | 5.51 | 684.7277
11.3 | Massa PVA em paredes de gesso | 149.64 | m2 | 3.26 | 7.45 | 10.71 | 1602.6444
11.4 | Pintura esmalte s/ferro, inclusive fundo anti-óxido - mínimo 2 demãos (esquadrias e grades) | 84.65 | m2 | 3.67 | 7.73 | 11.4 | 965.01
11.6 | Massa óleo p/ madeira (ponsar) | 14.49 | m2 | 5.25 | 2.64 | 7.89 | 114.3261
11.7 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 14.49 | m2 | 3.21 | 6.93 | 10.14 | 146.9286
11.8 | Pintura esmalte s/rodapé, inclusive massa, mínimo 2 demãos | 94 | m | 2.86 | 6.51 | 9.37 | 880.78
11.9 | Aplicação de fungicida sobre madeira (portas, marcos e janelas) | 14.49 | m2 | 1.55 | 1.57 | 3.12 | 45.2088
16.17 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 1 | m2 | 0.3 | 0.72 | 1.02 | 1.02
| Total | [6 empty] | 89827.5859
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA / SERVIÇO:XXXXX
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias | 210 dias | 240 dias | 270 dias | 300 dias | 330 dias | 360 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7203.3721
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1526.7443
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | SUPERESTRUTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4547.4
6 | ESQUADRIAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14217.8015
7 | COBERTURA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8 | INSTALAÇÕES ELETRICAS /SPDA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13811.21
9 | INSTALAÇÕES LÓGICA E TELEFONICA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3679
10 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556.69
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCENDIO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.58
13 | REVESTIMENTOS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23522.3608
14 | VIDROS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13965.0615
15 | PINTURAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5230.3657
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL GERAL | [13 empty] | #REF!

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal