## ORÇAMENTO PADRÃO JULHO 2011
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA / SERVIÇO : Reforma Laboratório de informática - Sala 1235 - CCNE - Prédio 13
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 196.9152
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 90.72 | m2 | 0.05 | 0.36 | 0.41 | 37.1952
1.2 | Cópias e despesas legais | 90.72 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 90.72
1.3 | Limpeza permanente da obra | 30 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 69
2 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 57.16
2.1 | Numeração/ sinalização das portas internas | 2 | un | 20.84 | 1.64 | 22.48 | 44.96
2.2 | Trava de portas | 2 | un | 4.46 | 1.64 | 6.1 | 12.2
3 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | [6 empty] | 7336
3.1 | Cabo de cobre monopolar flexível #2,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 600 | m | 2 | 1 | 3 | 1800
3.2 | Caixa de PVC (porta equipamento) cor cinza com 1 tomada 2P+T 10A Dutotec (p/ elétrica) | 13 | uni | 50 | 25 | 75 | 975
3.3 | Canaleta de alumínio pintada 73x25mm com tampa, sem divisão interna, referência Dutotec, embutida no piso e aparente na parede, com todos os acessórios, curvas e adaptadores (p/ elétrica) | 12 | m | 70 | 30 | 100 | 1200
3.4 | Centro de distribuição metálico, sobrepor, com tratamento anticorrosivo, porta, para 12 disjuntores tipo DIN + geral, com kit barramento trifásico para 150A Siemens, referência CEMAR QDSTG-UX | 1 | uni | 240 | 30 | 270 | 270
3.5 | Condulete de alumínio 4"x2" e 1 tomada 2P+T 10A - linha silentoque com espelho de alumínio | 50 | uni | 18 | 10 | 28 | 1400
3.6 | Disjuntor monopolar tipo europeu curva C para 20 A - 3kA referência Siemens | 12 | uni | 8 | 4 | 12 | 144
3.7 | Disjuntor tripolar tipo europeu curva C para 50 A - 5kA referência Siemens | 2 | uni | 55 | 12 | 67 | 134
3.8 | Eletroduto de aço zincado tipo semi-pesado 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 60 | m | 10 | 8 | 18 | 1080
3.9 | Eletroduto de aço zincado tipo semi-pesado 1" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 12 | m | 15 | 10 | 25 | 300
3.10 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 2 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 33
4 | INSTALAÇÃO LÓGICA E TELEFONICA | [6 empty] | 10994
4.1 | Cabo UTP categoria 5e 4P #24AWG azul ref. Furukawa | 750 | m | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1200
4.2 | Cabo UTP categoria 6 4P #24AWG azul ref. Furukawa | 30 | m | 1.8 | 1.2 | 3 | 90
4.3 | Caixa de PVC (porta equipamento) cor cinza com 1 conector RJ45 cat5e fêmea Dutotec (p/ lógica) | 13 | uni | 50 | 25 | 75 | 975
4.4 | Canaleta de alumínio pintada 73x25mm com tampa, sem divisão interna, referência Dutotec, embutida no piso e aparente na parede, com todos os acessórios, curvas e adaptadores (p/ lógica) | 15 | m | 70 | 30 | 100 | 1500
4.5 | Certificação 5e | 49 | pt | 0 | 10 | 10 | 490
4.6 | Condulete de alumínio 4"x2", 1 conector RJ45 cat5e fêmea e espelho de alumínio | 36 | uni | 25 | 15 | 40 | 1440
4.7 | Conector cat6 macho | 2 | uni | 8 | 4 | 12 | 24
4.8 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 100x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 12 | m | 18 | 15 | 33 | 396
4.9 | Eletrocalha lisa tipo U de aço com pintura eletrostática interna e externa de 50x50mm chapa nº 18 com todas as conexões, derivações, suportes e adaptadores conforme projeto, com tampa, ref MOPA | 45 | m | 15 | 12 | 27 | 1215
4.10 | Eletroduto de aço zincado tipo semi-pesado 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado | 93 | m | 10 | 8 | 18 | 1674
4.11 | Patch cable de 1,0m categoria 5e cor azul (para dados) | 49 | uni | 10 | 0 | 10 | 490
4.12 | Rack tipo caixa para parede com porta de acrílico com chave de 19" x 12U referência CEMAR CRC 19 12U X 570, incluindo guias de cabo, exaustor 220V, 1 pente de 4 tomadas 2P+T com fusível e 3 patch panels de 24 portas 19" categoria 5e (saída para pontos da rede) | 1 | uni | 1200 | 300 | 1500 | 1500
5 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 202.3056
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Enceramento de tacos | 90.72 | m2 | 0.55 | 1.68 | 2.23 | 202.3056
0
6 | PINTURA | [6 empty] | 3200.8924
PINTURA INTERNA
6.1 | Pintura acrílica acetinada, mínimo 2 demãos | 333.72 | m2 | 2.96 | 4.29 | 7.25 | 2419.47
6.2 | Massa óleo p/ madeira (ponsar) | 10.08 | m2 | 5.25 | 2.64 | 7.89 | 79.5312
6.3 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 10.08 | m2 | 3.21 | 6.93 | 10.14 | 102.2112
6.4 | Pintura esmalte s/rodapé, inclusive massa, mínimo 2 demãos | 64 | m | 2.86 | 6.51 | 9.37 | 599.68
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 92.5344
7.1 | Limpeza fina geral para entrega de obra | 90.72 | m2 | 0.3 | 0.72 | 1.02 | 92.5344
| Total | [6 empty] | 22079.8076
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA / SERVIÇO : Reforma Laboratório de informática - Sala 1235 - CCNE - Prédio 13
It | DESCRIÇÃO | 15 dias | 30 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | 98% | 2% | 100%
|  | 192.9769 | 3.9383 | 196.9152
2 | ESQUADRIAS | 60% | 40% | 100%
|  | 34.296 | 22.864 | 57.16
3 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 50% | 50% | 100%
|  | 3668 | 3668 | 7336
4 | INSTALAÇÃO LÓGICA E TELEFONICA | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 10994 | 10994
5 | REVESTIMENTOS | 50% | 50% | 100%
|  | 101.1528 | 101.1528 | 202.3056
6 | PINTURA | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 3200.8924 | 3200.8924
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 92.5344 | 92.5344
|  | 3996.4257 | 18083.3819 | 22079.8076
TOTAL GERAL |  |  |  | 22079.8076

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal