## ORÇAMENTO PADRÃO JULHO 2011
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA:REFORMA DA SALA 3360 E TRANSFERÊNCIA DO NEC, EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO E RAMPAS PARA PNE NAS DUAS ENTRADAS DO CE, E IMPERMEABILIZAÇÃO - CAMPUS/UFSM
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 5117.86
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 70.2 | m2 | 0.05 | 0.35 | 0.4 | 28.08
1.2 | Projeto Elétrico | 70.2 | m2 | 5 | 7 | 12 | 842.4
1.3 | Projeto Hidrossanitário | 70.2 | m2 | 5 | 7 | 12 | 842.4
1.4 | Limpeza permanente da obra | 90 | d | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 324
1.7 | Projeto "As built" (como construído) | 70.2 | m2 | 0.05 | 1.35 | 1.4 | 98.28
1.8 | Cópias e despesas legais | 70.2 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 70.2
1.9 | Tapumes em chapa compensado, altura de 220cm | 20 | m | 35 | 5 | 40 | 800
1.10 | Instalação provisória Elétrica | 1 | un | 275 | 105 | 380 | 380
1.11 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 135 | 75 | 210 | 210
1.12 | Barraco de obra | 10 | m2 | 95 | 35 | 130 | 1300
1.13 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
2 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES / TRABALHOS EM TERRA | [6 empty] | 1705.5445
2.1 | Escavação Mecânica solo até 0,80m de profundidade e 0,60m de largura - vala para aterramento da rede. | 24 | m3 | 0.05 | 17.31 | 17.36 | 416.64
2.2 | Lastro de areia | 2.4 | m3 | 25 | 2 | 27 | 64.8
2.3 | Reaterro e apiloamento | 20.6 | m3 | 0.05 | 12.47 | 12.52 | 257.912
2.4 | Demolição de alvenaria de tijolos furados de 15cm | 2.15 | m2 | 0.05 | 3.66 | 3.71 | 7.9765
2.5 | Remoção de piso vinilico | 70.2 | um | 0.05 | 8.78 | 8.83 | 619.866
2.6 | Tranporte de materiais/remoção entulhos | 5 | m³ | 48.12 | 19.55 | 67.67 | 338.35
4 | ALVENARIAS | [6 empty] | 406.0016
4.1 | Tijolo de 6 Furos |  |  |  |  | 0 | 0
4.2 | - 15 cm (espessura) | 9.06 | m2 | 24.67 | 14.69 | 39.36 | 356.6016
4.3 | Vergas sobre portas ( vigas) | 1.3 | ml | 30 | 8 | 38 | 49.4
5 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 471.5064
5.1 | Chapisco | 19.92 | m2 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 67.728
5.2 | Massa Grossa (emboço) | 19.92 | m2 | 2.67 | 11.17 | 13.84 | 275.6928
5.3 | Massa Fina | 19.92 | m2 | 0.63 | 5.8 | 6.43 | 128.0856
6 | AZULEJOS | [6 empty] | 411.138
6.1 | Azulejo Branco, 20x20, completo e instalado sobre emboço | 9.1 | m2 | 33.18 | 12 | 45.18 | 411.138
7 | DIVISÓRIAS E FORROS | [6 empty] | 4481.82
7.1 | Parede Gesso Acartonado, completa e instalada, conforme projeto. | 38 | m2 | 87.15 | 19.56 | 106.71 | 4054.98
7.2 | Shaft Gesso Acartonado, completa e instalada, conforme projeto. | 4 | m2 | 87.15 | 19.56 | 106.71 | 426.84
8 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | [6 empty] | 452.76
8.1 | Portas inter. Semi-oca 90x210cm cedro -completa, marco, guarnição e ferragens, | 1 | cj | 407.4 | 45.36 | 452.76 | 452.76
9 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | [6 empty] | 4554
9.1 | Piso cerâmico 40 x 40, primeira qualidade Eliane ou equivalente tecnico, antiderrapante, PEI 5, completo completo rejuntado | 69 | m2 | 41 | 25 | 66 | 4554
10 | RODAPÉS / SOLEIRAS / PEITORIS | [6 empty] | 472.295
10.1 | Soleira de basalto, e= 2cm, L= até 15cm, porta externa | 0.9 | ml | 47.25 | 15.3 | 62.55 | 56.295
10.2 | Rodapé cerâmico, h=7cm, completo e instalado | 33.28 | ml | 7.5 | 5 | 12.5 | 416
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [6 empty] | 3908.62
11.1 | ÁGUA FRIA
11.1.1 | Rede de tubos e conexões de agua fria em PVC rígido soldável, composta pelos barriletes, colunas, ramais e sub-ramais, com diâmetro de 25mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 55 | m | 3.99 | 2.27 | 6.26 | 344.3
11.1.2 | Registro de gaveta metálico, bruto, completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 4 | unid. | 50 | 11.34 | 61.34 | 245.36
11.2 | ESGOTO SANITÁRIO
11.2.1 | Caixa sifonada c/ grelha e porta grelha de aço inox, PVC, 150x150x50mm, c/ antiinfiltração, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 5 | unid. | 31.5 | 6.8 | 38.3 | 191.5
11.2.2 | Caixa de inspeção em alvenaria, 80x80cm, c/ revestimento impermeável e tampa de concreto armado, completa (material, escavação, remoção de terra, reaterro, mão-de-obra etc.) e instalada. | 5 | unid. | 141.75 | 108.62 | 250.37 | 1251.85
11.2.3 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 40mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 22 | m | 3.78 | 3.4 | 7.18 | 157.96
11.2.4 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 50mm, completa e instalada, marca TIGRE ou equivalente. | 15 | m | 6.72 | 3.74 | 10.46 | 156.9
11.2.5 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 75mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 20 | m | 8.4 | 6.75 | 15.15 | 303
11.2.5 | Rede de tubos e conexões de esgoto sanitário em PVC tipo esgoto, composta pelos ramais de descarga, de esgoto, de ventilação, tubos de queda e colunas de ventilação, com diâmetro de 100mm, completa e instalada,marca TIGRE ou equivalente. | 65 | m | 12.6 | 6.75 | 19.35 | 1257.75
12 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS - LOUÇAS E METAIS/ INCENDIO | [6 empty] | 6931.804
12.1 | Tampo Azulejado, dimensões conforme o projeto, 2 cubas, preenchido com concreto em sua face inferior, dois apoios de alvenaria de tijolos maciços revestidos chapisco, emboço e reboco, válvula e sifão cromados, completo e instalado. | 1 | unid. | 625 | 400 | 1025 | 1025
12.1 | Tampo Azulejado, dimensões conforme o projeto, 1 cuba, preenchido com concreto em sua face inferior, dois apoios de alvenaria de tijolos maciços revestidos chapisco, emboço e reboco, válvula e sifão cromados, completo e instalado. | 1 | unid. | 380 | 400 | 780 | 780
12.2 | Bancada Cerâmica, dimensões conforme projeto, 1 tanque de aluminio e 4 pingadeiras de loça, preenchido com concreto em sua face inferior dois apoios de alvenaria de tijolos maciços revestidos com chapisco, emboço e reboco, válvula e sifão cromados, completo e instalado. | 1 | unid. | 980 | 600 | 1580 | 1580
12.3 | Cuba de inox AISI 304, espessura da chapa de 0,8mm, dimensões de 40x50x18cm c/ válvula de inox, marca Tramontina ou equivalente, completa e instalada. | 2 | unid. | 387 | 17.01 | 404.01 | 808.02
12.4 | Tanque de inox, de primeira qualidade, completo e instalado. | 1 | unid. | 356.25 | 28.62 | 384.87 | 384.87
12.5 | Torneira tipo de mesa giratória (1/2") com articulador da linha Reggia da DOCOL (cod. 55300106) ou equivalente. | 4 | unid. | 247 | 28.62 | 275.62 | 1102.48
12.6 | Torneira metálica convencional de parede, c/ adaptador de bico na saída p/ limpeza, 1/2", marca DOCOL ou equivalente. | 4 | unid. | 93 | 4.54 | 97.54 | 390.16
12.7 | Registro de gaveta metálico, com acabamento (itapema bella), completo e instalado, 3/4", marca DOCOL ou equivalente. | 1 | unid. | 73 | 10.21 | 83.21 | 83.21
12.25 | Extintor de incêndio tipo CO2 c/ capacidade de 6 Kg, completo e instalado | 1 | unid. | 620 | 10.5 | 11.34 | 631.34
12.26 | Extintor de incêndio tipo PQS A/B/C c/ capacidade de 4 Kg, completo e instalado | 1 | unid. | 141 | 5.3 | 5.724 | 146.724
13 | EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 9500
13.1 | Capela de exaustão de gases, completa e instalada, com tubulação de saida de gases, marca CE0730 PERMUTION ou equivalente técnico. | 1 | unid. | 8000 | 1500 | 9500 | 9500
14 | PINTURA | [6 empty] | 4291.9825
14.1 | Selador acrilico | 370 | m2 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 1332
14.2 | Pintura acrilica | 370 | m2 | 3 | 4.42 | 7.42 | 2745.4
14.3 | Massa p/ madeira (ponsar) | 8.67 | m2 | 5.25 | 2.72 | 7.97 | 69.0999
14.4 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 8.67 | m2 | 5.1 | 7.06 | 12.16 | 105.4272
14.5 | Aplicação de fungicida ( esquadrias) | 8.67 | m2 | 3 | 1.62 | 4.62 | 40.0554
15 | VIDROS | [6 empty] | 408.988
15.1 | Vidros lisos
15.2 | 4mm - janelas | 5.9 | m2 | 67.7 | 1.62 | 69.32 | 408.988
16 | COBERTURA | [6 empty] | 525.2
16.1 | Telha fibrocimento 6mm, inclusive acesórios de fixação | 8 | m2 | 19.18 | 2.72 | 21.9 | 175.2
16.2 | Capa algeroz (colarinho) em volta da tubulação do exaustor | 1 | um | 250 | 100 | 350 | 350
17 | INSTALAÇÕES ELETRICAS/ REDE ESTRUTURADA/ INSTALAÇÕES | [6 empty] | 11658
17.1 | Cabo de cobre monopolar flexível #1,5mm² 750V Afumex Flex 70°C | 600 | m | 0.98 | 0.98 | 1.96 | 1176
17.2 | Cabo de cobre monopolar flexível #4,0mm² 750V Afumex Flex 70°C | 400 | m | 2.41 | 1.13 | 3.54 | 1416
17.3 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 interruptor de 1 tecla simples 15A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 10 | uni | 15 | 10 | 25 | 250
17.4 | Caixa de ferro esmaltado 4"x2" e 1 interruptor de 2 teclas simples 15A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 10 | uni | 20 | 15 | 35 | 350
17.5 | Caixa de ferro esmaltado de embutir 4"x2" e 1 tomada 2P+T universal 20A - linha Talari Iriel com espelho em ABS polido | 20 | uni | 25 | 10 | 35 | 700
17.6 | Eletroduto de aço zincado tipo LEVE 3/4" com luvas, braçadeiras tipo chaveta com parafuso, buchas e arruelas - completo - metro linear - pintado - no teto e paredes | 60 | m | 10 | 8 | 18 | 1080
17.7 | Fita isolante preta referência Pirelli P44 Super - rolo 20m | 4 | rl | 5.5 | 11 | 16.5 | 66
17.8 | Rede de lógica completa (tubulação, cabeamento, caixas,acessórios) | 8 | pontos | 210 | 90 | 300 | 2400
17.9 | Tubulação de exaustão com exaustor | 1 | uni | 2500 | 600 | 3100 | 3100
17.10 | Luminária para lâmpada fluorescente 2x32W, de embutir, com corpo em chapa de aço tratada e pintada, com refletor facetado em alumínio anodizado brilhante de alta refletância e alta pureza 99,85%, com soquete tipo G-13 de engate rápido e rotor de segurança em policarbonato e contatos em bronze fosforoso, com difusor em poliestireno plano transparente, referência INTRAL EE-870 05597, com 2 lâmpadas tubulares de 32W referência Philips ECOMASTER TLDRS32W-S84-ECO, TC=4000K, com reator de alto fator de potência >0,97, TDH<20%, BF>=1; operação em 30kHz, referência INTRAL POUP 2x32 220V 02382 + caixa de ferro esmaltada 5”x5” (fixação no teto com parafuso e bucha S8) | 4 | uni | 240 | 40 | 280 | 1120
18 | LIMPEZA | [6 empty] | 70.2
18.1 | Limpeza Geral para Entrega | 70.2 | m2 | 0.3 | 0.7 | 1 | 70.2
II | COBERTURAS DE POLICARBONATO E RAMPAS DE ACESSO PARA PNE NAS DUAS ENTRADAS DO CE (duas entradas)
2 | DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES / TRABALHOS EM TERRA | [6 empty] | 1989.96
2.1 | Rebaixamento de calçada | 11.52 | m2 | 5 | 18 | 23 | 264.96
2.2 | Readequaçaõ de caixas existentes | 5 | um | 95 | 250 | 345 | 1725
0
9 | PISO E PAVIMENTAÇÕES | [6 empty] | 10370
9.1 | Piso em concreto armado fck 15Mpa, para assentamento de piso | 8 | m3 | 157.5 | 94.5 | 252 | 2016
9.2 | Piso quadradro 49x49 natural (Claúdio Vogel ou similar) | 54 | m2 | 38 | 25 | 63 | 3402
9.3 | Sinalização tátil colorido (claúdio Vogel ou similar) | 31 | m | 65 | 25 | 90 | 2790
9.4 | Mureta de proteção em concreto armado (com 5cm de altura) | 46 | m | 25 | 22 | 47 | 2162
19 | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA | [6 empty] | 36619.6
19.1 | Vigas metálicas laterais e frontais perfil 100mmx250mm espessura 2 mm | 62 | m | 39 | 102 | 141 | 8742
19.2 | Viga metálica para fixação na parede 100mmx100mm espessura 2 mm | 35 | m | 49 | 102 | 151 | 5285
19.3 | Vigas internas (100mmx100mm espessura 2 mm) | 25 | m | 42 | 92 | 134 | 3350
19.4 | Apoio para a cobertura de Policarbonato (20mmx50mm espessura 2 mm) | 14 | barras | 8 | 72 | 80 | 1120
19.5 | Calha 10x10 | 30 | m | 35 | 65 | 100 | 3000
19.6 | Tubo 2" espessura 2 mm | 35 | m | 25 | 57 | 82 | 2870
19.7 | Acessórios para fixação (parabolt e material para acabamento) | 4 | um | 425 | 120 | 545 | 2180
19.8 | Chapa de policarbonato alveolar 6 mm | 75.4 | m2 | 74 | 45 | 119 | 8972.6
19.9 | Placa de sinalização para PNE e pintura de sinalização no piso | 2 | um | 350 | 200 | 550 | 1100
18 | LIMPEZA | [6 empty] | 276
18.1 | Limpeza Geral para Entrega | 120 | m2 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 276
III | IMPERMEABILIZAÇÃO DA COBERTURA DAS PASSARELAS E TERRAÇO DAS CAIXAS DÁGUA | [6 empty] | 15038.1
1.1 | Impermeabilização c/ manta asfáltica, e=3mm, com proteção mecânica e=3cm, completa e instalada | 341 | m2 | 33.6 | 10.5 | 44.1 | 15038.1
| Total | [6 empty] | 119661.38
119661.38

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA:REFORMA DA SALA 3360 E TRANSFERÊNCIA DO NEC, EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO E RAMPAS PARA PNE NAS DUAS ENTRADAS DO CE,E IMPERMEABILIZAÇÃO - CAMPUS/UFSM
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | 1279.465 | 1279.465 | 1279.465 | 1279.465 | 5117.86
2 | MOVIMENTO DE TERRA/DEMOLIÇÕES/TRABALHOS EM TERRA | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
|  | 1847.7523 | 1847.7523 | 0 | 0 | 3695.5045
4 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 406.0016 | 0 | 0 | 406.0016
5 | REVESTIMENTOS | 10% | 10% | 80% | 0% | 100%
|  | 47.1506 | 47.1506 | 377.2051 | 0 | 471.5064
6 | AZULEJOS | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 411.138 | 0 | 0 | 411.138
7 | DIVISÓRIAS E FORROS | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 4481.82 | 0 | 4481.82
8 | ESQUADRIAS FERRAGENS | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | 0 | 452.76 | 0 | 0 | 452.76
9 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | 25% | 50% | 25% | 0% | 100%
|  | 3731 | 7462 | 3731 | 0 | 14924
10 | RODAPÉS/SOLEIRAS/PEITORIS | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 472.295 | 0 | 472.295
11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0% | 25% | 75% | 0% | 100%
|  | 0 | 977.155 | 2931.465 | 0 | 3908.62
12 | APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS-LOUÇAS E METAIS/ INCÊNDIO | 0% | 25% | 50% | 25% | 100%
|  | 0 | 1732.951 | 3465.902 | 1732.951 | 6931.804
13 | EQUIPAMENTOS | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 9500 | 9500
14 | PINTURA | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 0 | 2145.9913 | 2145.9913 | 4291.9825
15 | VIDROS | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
|  | 0 | 0 | 408.988 | 0 | 408.988
16 | COBERTURA | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 525.2 | 525.2
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/REDE ESTRUTURADA | 0% | 30% | 60% | 10% | 100%
|  | 0 | 3497.4 | 6994.8 | 1165.8 | 11658
17 | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA | 0% | 25% | 50% | 25% | 100%
|  | 0 | 9154.9 | 18309.8 | 9154.9 | 36619.6
18 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0% | 50% | 50%
|  | 0 | 7519.05 | 7519.05 | 0 | 15038.1
19 | LIMPEZA | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 346.2 | 346.2
| TOTAL | 6905.3679 | 34787.7235 | 52117.7814 | 25850.5072 | 119661.38

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal