## ORÇAMENTO PADRÃO SETEMBRO 2011
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
PRO REITORIA DE INFRAESTRUTURA
OBRA / SERVIÇO : Cobertura entre os prédios 26 e 26A - CCS - UFSM
Item | Serviços | Quant. | Unid | Preços
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço | Total Serviço | Total Item
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS | [6 empty] | 10493.2
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 155 | m2 | 0.05 | 0.36 | 0.41 | 63.55
1.2 | Administração local | 155 | m2 | 3.5 | 16.53 | 20.03 | 3104.65
1.3 | Projeto de fundações | 155 | m2 | 0.05 | 0.68 | 0.73 | 113.15
1.4 | Projeto estrutural | 155 | m2 | 0.05 | 8.3 | 8.35 | 1294.25
1.5 | Projeto "As built" (como construído) | 155 | m2 | 0.05 | 1.41 | 1.46 | 226.3
1.6 | Cópias e despesas legais | 155 | m2 | 0.65 | 0.35 | 1 | 155
1.7 | Tapumes em chapa compensado, altura de 220cm | 60 | m | 35 | 5.25 | 40.25 | 2415
1.8 | Instalação provisória Elétrica | 1 | un | 275 | 105 | 380 | 380
1.9 | Instalação provisória Hidráulica | 1 | un | 135 | 75 | 210 | 210
1.10 | Barraco de obra | 15 | m2 | 95 | 36.75 | 131.75 | 1976.25
1.11 | Placa de Obra metálica, com 180x120cm, conforme especificações | 1 | cj | 185 | 37.5 | 222.5 | 222.5
1.12 | Locação da Obra | 155 | m2 | 0.45 | 0.36 | 0.81 | 125.55
1.13 | Limpeza permanente da obra | 90 | d | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 207
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 3261.51
2.1 | Aterro compactado com material de boa capacidade de suporte | 67 | m3 | 18.78 | 4.17 | 22.95 | 1537.65
2.2 | Remoção de paralelepípedo | 150 | m2 | 0.05 | 3.5 | 3.55 | 532.5
2.3 | Remoção de passeio sextavado | 130 | m2 | 0.05 | 3 | 3.05 | 396.5
2.4 | Remoção de meio-fio de concreto | 60 | m | 0.05 | 3.1 | 3.15 | 189
2.5 | Remoção de pilar pré-moldado | 12 | unid. | 0.05 | 7 | 7.05 | 84.6
2.6 | Transporte e remoção entulhos em aterro licenciado | 4 | m3 | 48.12 | 13.12 | 61.24 | 244.96
2.7 | Transporte interno e externo | 90 | d | 0.05 | 3.02 | 3.07 | 276.3
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [6 empty] | 1947.998
3.1 | Estaca escavada, diâm=500mm - com armadura de fretagem, completa - prof. média= 7,5m, fck 15MPa | 15 | m | 67.23 | 47 | 114.23 | 1713.45
3.2 | Bloco de fundação em conc. armado, c/forma, fck 20,0 MPa, bombeado, completa | 0.2 | m3 | 810.68 | 362.06 | 1172.74 | 234.548
4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 91000
4.1 | Material estrutura metálica conforme descritivo técnico, com montagem, pintura e acabamento. | 6500 | kg | 11.5 | 2.5 | 14 | 91000
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0 | 5931.19
5.1 | Alvenaria maciça de 25cm (espessura), para bancos | 53 | m2 | 71.42 | 23.81 | 95.23 | 5047.19
5.2 | Assento de madeira para banco de alvenaria, conforme especificações, completo e instalado | 13.6 | m2 | 55 | 10 | 65 | 884
6 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 1067.95
6.1 | Corrimão metálico, conforme especificações, com pintura esmalte, completo | 31 | m | 32.81 | 1.64 | 34.45 | 1067.95
[6 empty] | 0 | 0
7 | COBERTURA | [6 empty] | 6776.6
7.1 | Telha trapezoidal aluzinc simples esp. 0,5mm | 155 | m2 | 38.27 | 5.45 | 43.72 | 6776.6
8 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 30022.6
REVESTIMENTO EXTERNO
8.1 | Chapisco | 112 | m2 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 380.8
8.2 | Massa Grossa (emboço) | 112 | m2 | 2.95 | 11.81 | 14.76 | 1653.12
8.3 | Massa Fina (reboco) | 112 | m2 | 0.63 | 6.66 | 7.29 | 816.48
| PISOS E PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 0 | 0
8.4 | Contra Piso armado fck 15Mpa, armado, e= 8cm,inclusive lastro de brita de 7 cm | 209 | m2 | 35.62 | 19.48 | 55.1 | 11515.9
8.5 | Calçada tipo placa cimenticia 40 x 40 cm, espessura 3,5 cm, assentada com argamassa 1:4 | 209 | m2 | 40 | 12.6 | 52.6 | 10993.4
8.6 | Piso polido de concreto armado com 8cm, fck 25Mpa, com lastro de base graduada compactada de 10cm | 57 | m2 | 55.65 | 22.05 | 77.7 | 4428.9
8.7 | Corte de junta em concreto armado, com vedação com mastique | 60 | m | 0.75 | 3.15 | 3.9 | 234
0
9 | PINTURA | [6 empty] | 1677.776
9.1 | Pintura esmalte s/ madeira, inclusive fundo branco - mínimo 2 demãos | 13.6 | m2 | 3.21 | 6.93 | 10.14 | 137.904
9.2 | Aplicação de fungicida sobre madeira | 13.6 | m2 | 1.55 | 1.57 | 3.12 | 42.432
9.3 | Selador acrílico flexível, sobre parede lixada e limpa , 2 demãos | 112 | m2 | 1.1 | 3.67 | 4.77 | 534.24
9.4 | Pintura acrílica semi brilho, mínimo 2 demãos | 112 | m2 | 3.67 | 4.93 | 8.6 | 963.2
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 776.7
10.1 | Recolocação de meio-fio de concreto | 60 | m | 2 | 8.31 | 10.31 | 618.6
10.2 | Limpeza final geral para entrega de obra | 155 | m2 | 0.3 | 0.72 | 1.02 | 158.1
| Total | [6 empty] | 152955.524
| BDI ADOTADO JÁ INCLUSO NOS PREÇOS UNITÁRIOS | [6 empty] | 27,00%
152955.524
COMPOSIÇÃO DO BDI ADOTADO PARA A OBRA/SERVIÇO
ITEM | DESCRIÇÃO | SIGLA | TAXA %
1 | Administração Central | AC | 5
2 | Garantias, Seguros e Imprevistos | G | 1
3 | Riscos | R | 1
4 | Encargos Financeiros | EF | 1
5 | Lucro | L | 9
6 | COFINS | I | 3
7 | PIS |  | 0.65
8 | ISS |  | 3.5
| TOTAL |  | 27
BDI={{[(1+AC/100)x(1+G/100)x(1+R/100)x(1+EF/100)x(1+L/100)] / [1-(I/100)]}-1}x100 = 27,00%

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA / SERVIÇO: Cobertura entre os prédios 26 e 26A - CCS
It | DESCRIÇÃO | 30 dias | 60 dias | 90 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS | 80% | 10% | 10% | 100%
|  | 8394.56 | 1049.32 | 1049.32 | 10493.2
2 | MOVIMENTO DE TERRA/DEMOLIÇÕES | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | 3261.51 | 0 | 0 | 3261.51
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | 1947.998 | 0 | 0 | 1947.998
4 | SUPERESTRUTURA | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 45500 | 45500 | 91000
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO | 0% | 100% | 0% | 100%
|  | 0 | 5931.19 | 0 | 5931.19
6 | ESQUADRIAS | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 533.975 | 533.975 | 1067.95
7 | COBERTURA | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 6776.6 | 6776.6
8 | REVESTIMENTOS | 20% | 70% | 10% | 100%
|  | 6004.52 | 21015.82 | 3002.26 | 30022.6
9 | PINTURAS | 0% | 0% | 100% | 100%
|  | 0 | 0 | 1677.776 | 1677.776
10 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0% | 50% | 50% | 100%
|  | 0 | 388.35 | 388.35 | 776.7
|  | 19608.588 | 74418.655 | 58928.281 | 152955.524
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 152955.524

## Modelo de planilha de medição
Boletim de Medição 05
Obra:
Empresa:
Contrato:
Periodo: 01/04/11 a 30/04/11
| DESCRIÇÃO | [5 empty] | Valor orçado (R$) | Acumulado Anterior |  | Medição Atual |  | Acumulado Total
|  |  |  | Mat. | M. Obra | P.Serviço |  | Período: 01/03 a 30/03/10 |  | Período: 01/04 a 30/04/10 |  | Período: 01/12/09 a 30/04/10
[8 empty] | Medição Acumulada anterior (%) | Total do item (R$) | Medição Atual (%) | Total do Item (R$) | Medição Acumulada total (%) | Total do Item (R$)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TECNICOS
1.1 | Orçamento, cronograma e visita técnica | 200 | m2 | 0.05 | 0.4 | 0.45 | 90 | 100% | 90 | 0% | 0 | 100% | 90
1.2 | Projeto de fundações | 200 | m2 | 0.05 | 0.65 | 0.7 | 140 | 75% | 105 | 25% | 35 | 100% | 140
1.3 | Projeto estrutural | 200 | m2 | 0.05 | 7.5 | 7.55 | 1510 | 80% | 1208 | 10% | 151 | 90% | 1359
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1740 | 80.63% | 1403 | 10.69% | 186 | 91.32% | 1589
2 | MOVIMENTO DE TERRA / DEMOLIÇÕES
2.1 | Limpeza do terreno | 300 | m2 | 0.05 | 2.1 | 2.15 | 645 | 5% | 32.25 | 95% | 612.75 | 100% | 645
2.2 | Aterro compactado | 25 | m3 | 17.89 | 3.98 | 21.87 | 546.75 | 5% | 27.3375 | 95% | 519.4125 | 100% | 546.75
2.3 | Escavação Manual solo | 14 | m3 | 0.05 | 16.49 | 16.54 | 231.56 |  | 0 | 63% | 145.8828 | 63% | 145.8828
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 1423.31 | 4.187% | 59.5875 | 89.79% | 1278.0453 | 93.98% | 1337.6328
3 | INFRA ESTRUTURA / FUNDAÇÕES
3.1 | Estaca escavada, diâm=300mm | 52 | m | 25.42 | 26 | 51.42 | 2673.84 | 5% | 133.692 | 80% | 2139.072 | 85% | 2272.764
3.2 | Vigas de fundação | 5 | m3 | 801.15 | 328.4 | 1129.55 | 5647.75 | 25% | 1411.9375 | 45% | 2541.4875 | 70% | 3953.425
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 8321.59 | 18.57% | 1545.6295 | 56.25% | 4680.5595 | 74.82% | 6226.189
0
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 0
4.1 | Vigas de conc.armado | 5 | m3 | 950.4 | 497.52 | 1447.92 | 7239.6 | 2% | 144.792 | 19% | 1375.524 | 21% | 1520.316
4.2 | Pre laje comum | 200 | m2 | 54.5 | 7.74 | 62.24 | 12448 | 5% | 622.4 | 0% | 0 | 5% | 622.4
| TOTAL DO ITEM | [5 empty] | 19687.6 | 3.897% | 767.192 | 6.987% | 1375.524 | 10.88% | 2142.716
0
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | Alvenaria de bloco | 321 | m2 | 38.75 | 19.98 | 58.73 | 18852.33 | 5% | 942.6165 | 5% | 942.6165 | 10% | 1885.233
5.2 | Contra verga sob janelas | 21 | m | 19.65 | 6.55 | 26.2 | 550.2 |  | 0 | 2% | 11.004 | 2% | 11.004
5.3 | Vergas sobre portas | 16 | m | 22.56 | 6.55 | 29.11 | 465.76 | 5% | 23.288 | 1% | 4.6576 | 6% | 27.9456
| TOTAL DO ITEM |  |  |  |  | 0 | 19868.29 | 0.5998% | 119.175 | 4.823% | 958.2781 | 5.423% | 1077.4531
| TOTAL GERAL | [5 empty] | 51040.79 | 7.63% | 3894.584 | 16.61% | 8478.4069 | 24.24% | 12372.9909
Valor por extenso desta medição: oito mil quatrocentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos
Data: 06/05/10
| Assinatura Eng da Empresa | [8 empty] | Assinatura Eng Fiscal